## Feuil1
PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX
LOT UNIQUE : ETANCHEITE REFECTION DE L'ETANCHEITE DE TOITURES CPAM DE ROANNE
MOIS | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | Au delà
SEMAINES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16
PERIODE DE PREPARATION (Merci aux entreprises de confirmer leurs délais de préprations lors de la remise de l'offre) | [23 empty] | O P R | LEVEE DES RESERVES |  | RECEPTION AU DELA PENALITES DE RETARD
REFECTION DE L'ETANCHEITE DES TOITURES
Le délai d'exécution des travaux sera déterminé à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.