## Feuil1
BAT 10 EQUIPEMENT RIE
|  | AVRIL | [9 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DECEMBRE
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
FINALISATION STI CCPT
CCTP FOTON RELECTURE | 3j | bar: AVRIL 21 to AVRIL 23
REUNION VALIDATION CCTP/MARCHE | 1j | bar: AVRIL 24
PREPARATION APPEL D'OFFRES | 4j | bar: AVRIL 25; AVRIL 28 to AVRIL 29
PUBLICATION APPEL D'OFFRES | 1J | bar: AVRIL 29
APPEL D'OFFRES | 12J | MAI 19: délai consultation assez long ??
VISITES ENTREPRISES | 2J | MAI 14: VISITES ENTREPRISES
REMISE OFFRES | 10J | MAI 20: REMISE OFFRES
ANALYSE DES OFFRES | 7J | bar: MAI 20 to MAI 23; MAI 26 to MAI 28
NEGOCIATION | bar: MAI 26 to MAI 28
COMISSSION ATTRIBUTION | 1J | JUIN 5: PRETS ??; JUIN 12: COMISSSION ATTRIBUTION
NOTIFICATION ENTREPRISES | 10J | bar: JUIN 16 to JUIN 20; JUIN 23 to JUIN 27
PREPARATION CHANTIER ENTREPRISES
REUNION LANCEMENT
CONTRÔLE TECHNIQUE
MISSION SPS
GROS ŒUVRE -PERCEMENTS | bar: JUILLET 28 to AOUT 1
MENUISERIES EXTERIEURES | bar: OCTOBRE 6 to OCTOBRE 10
ELECTRICITE | bar: JUILLET 21 to JUILLET 25; JUILLET 28 to AOUT 1; SEPTEMBRE 1 to SEPTEMBRE 5
CVC | bar: SEPTEMBRE 29 to OCTOBRE 3; OCTOBRE 6 to OCTOBRE 10
REVETEMENTS DE SOLS | bar: SEPTEMBRE 1 to SEPTEMBRE 5
GAZ | 10j | bar: SEPTEMBRE 15 to SEPTEMBRE 19; SEPTEMBRE 22 to SEPTEMBRE 26
INSTALLATION MACHINE |  | OCTOBRE 18: INSTALLATION MACHINE
ESSAIS RECETTAGE