## DPGF
Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN)
CLICHY-SOUS-BOIS, GRIGNY, MANTES-LA-JOLIE et VILLEPINTE
Mission d’Ordonnancement, Planning et Coordination Générale, Urbaine (OPCU) et Inter-Chantiers (OPCIC)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) (Durée initiale : 2 ans)
Les prix indiqués comprennent l'ensemble des actions préparatoires nécessaires (réunions et compte rendus, recherche d’informations sur le thème à traiter, analyse documentaire, productions, rendus…), intégration de corrections de texte, secrétariat de rédaction, coordination avec l'EPF et toute autres suggestions. Le nombre de jours estimés par profil n'est pas contractuel et est donné à titre indicatif, il appartient au candidat d’indiquer le temps qu’il entend consacrer pour chaque mission.
TRANCHE FERME
|  |  |  | CLICHY-SOUS-BOIS |  | GRIGNY |  | MANTES-LA-JOLIE |  | VILLEPINTE |  | TRANSVERSAL |  | TOTAL
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité Totale | Total Prix unitaire €/HT
3.1 |  | Mission 1 : Mission de coordination générale | [12 empty] | 0
3.1.1. | 6 mois | Initialisation de la mission coordination générale : méthodologie, documents cadres V0 et V1 et échanges (3 réunions) | Forfait (global) | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 15 | 0 | 15 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés | [8 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
|  | Actualisation N+1 des éléments issus de la mission 3.1.1 (+ 1 réunion) | Forfait (global) | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés | [8 empty] | 10 | 0 | 10 | 0
3.1.2. | 6 mois | Initialisation de la mission suivi avancement et évaluation: documents cadres V0 et V1 et échanges (3 réunions) | Forfait (global) | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 10 | 0 | 10 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés | [8 empty] | 15 | 0 | 15 | 0
| N+1 | Actualisation N+1 des éléments issus de la mission 3.1.2 | Forfait (global) | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | [8 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés | [8 empty] | 10 | 0 | 10 | 0
3.2 |  | Mission 2 : Mission d'OPC Urbain | Par projet | [11 empty] | 0
| 6 mois | Initialisation de la mission OPCU pour les 4 projets : méthodologie, diagnostic, documents cadre V0 et V1 et échanges (3 réunions + rencontres des intervenants) y compris préparation et expertises | Forfait (par projet) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 4 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |  |  | 50 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |  |  | 55 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés | 10 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 80 | 0
| N+1 | Actualisation N+1 des éléments issus de la mission 2 + 2 réunions (y compris préparation) | Forfait (par projet) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 4 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 12.5 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | 25 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | 25 | 0
| 18 mois | Animation OPCU - 18 mois / rythme de réunion trimestriel (dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait (par projet) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  | 18 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  | 30 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | 36 | 0
| 18 mois | Animation OPCU - 18 mois / rythme de réunions mensuel (dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait (par projet) | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | 18 | 0 | [8 empty] | 18 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés | 36 | 0 | [8 empty] | 36 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés | 18 | 0 | [8 empty] | 18 | 0
3.3 | 3 | Mission 3 : Mission d'OPC Inter-chantiers | [12 empty] | 0
|  | Initialisation de la mission OPCIC Grigny et Villepinte : documents cadre V0 et V1 et échanges (3 réunions + rencontres des intervenants) | Forfait (par projet) |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés |  |  | 10 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  | 15 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés |  |  | 20 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 30 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés |  |  | 30 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 45 | 0
TOTAL TRANCHE FERME - 24 mois |  |  |  | 109.5 | 0 | 185 | 0 | 79.5 | 0 | 119.5 | 0 | 89 | 0 | 582.5 | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
|  |  |  | CLICHY-SOUS-BOIS |  | GRIGNY |  | MANTES-LA-JOLIE |  | VILLEPINTE |  | TRANSVERSAL |  | TOTAL
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité | Prix unitaire €/HT | Quantité Totale | Total Prix unitaire €/HT
3.3 | 3 | Mission 3 : Mission d'OPC Inter-chantiers
|  | Initialisation de la mission OPCIC Mantes-la-Jolie : documents cadre V0 et V1 et échanges (3 réunions + rencontres des intervenants) | Forfait (par projet) |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
|  | Directeur de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0
|  | Chef de projet (détail indicatif) | Nb jours estimés |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0
|  | Chargé de mission (détail indicatif | Nb jours estimés |  |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE - 24 mois |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0
TOTAL DPGF |  |  |  | 109.5 | 0 | 185 | 0 | 109.5 | 0 | 119.5 | 0 | 89 | 0 | 612.5 | 0
PRIX UNITAIRES DES RESOURCES MOBILISEES (€ ht/jour) |  |  | Total BPU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Directeur(rice) de Projet |  |  | Dont ferme |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Chef(fe) de Projet |  |  | Dont option (OPCIC MLJ) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Chargé(e) de mission |  |  | Total DPGF + BPU |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## DQE-BPU (GEN)
Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN)
CLICHY-SOUS-BOIS, GRIGNY, MANTES-LA-JOLIE et VILLEPINTE
Mission d’Ordonnancement, Planning et Coordination Générale, Urbaine (OPCU) et Inter-Chantiers (OPCIC)
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) VALANT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) MISSION TRANSVERSALE (Durée initiale + 2 renouvellements : 6 ans)
Les prix indiqués comprennent l'ensemble des actions préparatoires nécessaires (réunions et compte rendus, recherche d’informations sur le thème à traiter, analyse documentaire, productions, rendus…), intégration de corrections de texte , secrétariat de rédaction, coordination avec l'EPF et toute autres suggestions. Les quantités ne sont pas contractuelles. Le nombre de jours est donné à titre indicatif, il appartient au candidat d’indiquer le temps qu’il entend consacrer pour chaque mission.
COORDINATION GENERALE
|  |  |  | Décomposition des prix unitaires par profil des moyens humains | [5 empty] | Prix unitaire €/HT
|  |  |  | Directeur de projet |  | Chef de projet |  | Chargé de mission |  | Prix unitaire €/HT | Quantité Estimée | Total Prix €/HT estimé
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Jours | 0 | Jours | 0 | Jours | 0
3.1 |  | Mission 1 : Mission de coordination générale
3.1.1. | 3.1.1.a | Actualisation supplémentaire des éléments issus de la mission 3.1.1. (+ 1 réunion) | Forfait à la prestation | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0
3.1.2. | 3.1.2.b | Actualisation supplémentaire des éléments issus de la mission 3.1.2. | Forfait à la prestation | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0
TOTAL BPU Mission 1 |  |  |  | 4 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0

## DQE-BPU (CL)
Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN)
CLICHY-SOUS-BOIS, GRIGNY, MANTES-LA-JOLIE et VILLEPINTE
Mission d’Ordonnancement, Planning et Coordination Générale, Urbaine (OPCU) et Inter-Chantiers (OPCIC)
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) VALANT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) ORCOD du BAS CLICHY (Durée initiale + 2 renouvellements : 6 ans)
Les prix indiqués comprennent l'ensemble des actions préparatoires nécessaires (réunions et compte rendus, recherche d’informations sur le thème à traiter, analyse documentaire, productions, rendus…), intégration de corrections de texte , secrétariat de rédaction, coordination avec l'EPF et toute autres suggestions. Les quantités ne sont pas contractuelles. Le nombre de jours est donné à titre indicatif, il appartient au candidat d’indiquer le temps qu’il entend consacrer pour chaque mission.
CLICHY-SOUS-BOIS
|  |  |  | Décomposition des prix unitaires par profil des moyens humains | [5 empty] | Prix unitaire €/HT
|  |  |  | Directeur de projet |  | Chef de projet |  | Chargé de mission |  | Prix unitaire €/HT | Quantité Estimée | Total Prix €/HT estimé
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Jours | 0 | Jours | 0 | Jours | 0
3.2 |  | Mission 2 : Mission d'OPC Urbain
| 3.2.1.a | Actualisation supplémentaire complète des éléments issus de la mission 3.2. (+ 3 réunions) | Forfait à la prestation | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0
| 3.2.1.b | Mise à jour ponctuelle du planning | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.c | Mise à jour ponctuelle du cahier de phasage | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.d | Mise à jour ponctuelle du tableau de bord | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.2.a | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions mensuel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.2.2.b | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions trimestriel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0
Vacations au temps passé
| 3.2.3.a | Directeur de projet | 1/2 journée | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 32 | 0
| 3.2.3.b | Chef de projet | 1/2 journée |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 32 | 0
| 3.2.3.c | Chargé de mission | 1/2 journée |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 32 | 0
TOTAL BPU Mission 2 Clichy |  |  |  | 11 | 0 | 32.5 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 107 | 0

## DQE-BPU (GR)
Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN)
CLICHY-SOUS-BOIS, GRIGNY, MANTES-LA-JOLIE et VILLEPINTE
Mission d’Ordonnancement, Planning et Coordination Générale, Urbaine (OPCU) et Inter-Chantiers (OPCIC)
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) VALANT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) ORCOD de GRIGNY 2 (Durée initiale + 2 renouvellements : 6 ans)
Les prix indiqués comprennent l'ensemble des actions préparatoires nécessaires (réunions et compte rendus, recherche d’informations sur le thème à traiter, analyse documentaire, productions, rendus…), intégration de corrections de texte , secrétariat de rédaction, coordination avec l'EPF et toute autres suggestions. Les quantités ne sont pas contractuelles. Le nombre de jours est donné à titre indicatif, il appartient au candidat d’indiquer le temps qu’il entend consacrer pour chaque mission.
GRIGNY
|  |  |  | Décomposition des prix unitaires par profil des moyens humains | [5 empty] | Prix unitaire €/HT
|  |  |  | Directeur de projet |  | Chef de projet |  | Chargé de mission |  | Prix unitaire €/HT | Quantité Estimée | Total Prix €/HT estimé
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Jours | 0 | Jours | 0 | Jours | 0
3.2 |  | Mission 2 : Mission d'OPC Urbain
| 3.2.1.a | Actualisation supplémentaire complète des éléments issus de la mission 3.2. (+ 3 réunions) | Forfait à la prestation | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0
| 3.2.1.b | Mise à jour ponctuelle du planning | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.c | Mise à jour ponctuelle du cahier de phasage | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.d | Mise à jour ponctuelle du tableau de bord | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.2.a | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions mensuel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 6 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0
| 3.2.2.b | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions trimestriel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0
3.3 |  | Mission 3 : Mission d'OPC Inter-chantiers
| 3.3.2.a | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable faible 1 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
| 3.3.2.b | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable modéré 2 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
| 3.3.2.c | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable moyen 3 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0
| 3.3.2.d | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable élevé 4 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0
| 3.3.2.e | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable soutenu 5 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
| 3.3.1.b | Mise à jour supplémentaire du ROC | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.c | Mise à jour supplémentaire du planning | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.d | Mise à jour supplémentaire du cahier de phasage | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.e | Mise à jour supplémentaire du PIIC | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.f | Mise à jour supplémentaire du plan de circulation | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.g | Mise à jour supplémentaire du tableau de bord | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.h | Note d'alerte + reportage photo | Forfait à la prestation |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
Vacations au temps passé
| 3.2.3.a | Directeur de projet | 1/2 journée | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 32 | 0
| 3.2.3.b | Chef de projet | 1/2 journée |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 32 | 0
| 3.2.3.c | Chargé de mission | 1/2 journée |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 32 | 0
TOTAL BPU Missions 2 et 3 Grigny |  |  |  | 11 | 0 | 95.6 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 156 | 0

## DQE-BPU (MLJ)
Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN)
CLICHY-SOUS-BOIS, GRIGNY, MANTES-LA-JOLIE et VILLEPINTE
Mission d’Ordonnancement, Planning et Coordination Générale, Urbaine (OPCU) et Inter-Chantiers (OPCIC)
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) VALANT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) ORCOD du Val Fourré (Durée initiale + 2 renouvellements : 6 ans)
Les prix indiqués comprennent l'ensemble des actions préparatoires nécessaires (réunions et compte rendus, recherche d’informations sur le thème à traiter, analyse documentaire, productions, rendus…), intégration de corrections de texte , secrétariat de rédaction, coordination avec l'EPF et toute autres suggestions. Les quantités ne sont pas contractuelles. Le nombre de jours est donné à titre indicatif, il appartient au candidat d’indiquer le temps qu’il entend consacrer pour chaque mission.
TRANCHE FERME
MANTES-lA-JOLIE
|  |  |  | Décomposition des prix unitaires par profil des moyens humains | [5 empty] | Prix unitaire €/HT
|  |  |  | Directeur de projet |  | Chef de projet |  | Chargé de mission |  | Prix unitaire €/HT | Quantité Estimée | Total Prix €/HT estimé
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Jours | 0 | Jours | 0 | Jours | 0
3.2 |  | Mission 2 : Mission d'OPC Urbain
| 3.2.1.a | Actualisation supplémentaire complète des éléments issus de la mission 3.2. (+ 3 réunions) | Forfait à la prestation | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0
| 3.2.1.b | Mise à jour ponctuelle du planning | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.c | Mise à jour ponctuelle du cahier de phasage | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.d | Mise à jour ponctuelle du tableau de bord | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.2.a | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions mensuel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.2.b | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions trimestriel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0
Vacations au temps passé
| 3.2.3.a | Directeur de projet | 1/2 journée | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
| 3.2.3.b | Chef de projet | 1/2 journée |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0
| 3.2.3.c | Chargé de mission | 1/2 journée |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 0
TOTAL BPU Tranche ferme Mantes-la-Jolie |  |  |  | 11 | 0 | 24.5 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 35 | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
MANTES-lA-JOLIE
|  |  |  | Décomposition des prix unitaires par profil des moyens humains | [5 empty] | Prix unitaire €/HT
|  |  |  | Directeur de projet |  | Chef de projet |  | Chargé de mission |  | Prix unitaire €/HT | Quantité Estimée | Total Prix €/HT estimé
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Jours | 0 | Jours | 0 | Jours | 0
| 3.3.2.a | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable faible 1 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.3.2.b | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable modéré 2 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.3.2.c | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable moyen 3 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.3.2.d | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable élevé 4 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.3.2.e | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable soutenu 5 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.3.1.b | Mise à jour supplémentaire du ROC | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.c | Mise à jour supplémentaire du planning | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.d | Mise à jour supplémentaire du cahier de phasage | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.e | Mise à jour supplémentaire du PIIC | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.f | Mise à jour supplémentaire du plan de circulation | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.g | Mise à jour supplémentaire du tableau de bord | Forfait à la prestation |  |  | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.h | Note d'alerte + reportage photo | Forfait à la prestation |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
TOTAL BPU Tranche optionnelle Mantes-la-Jolie |  |  |  | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 22 | 0

## DQE-BPU (VPTE)
Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN)
CLICHY-SOUS-BOIS, GRIGNY, MANTES-LA-JOLIE et VILLEPINTE
Mission d’Ordonnancement, Planning et Coordination Générale, Urbaine (OPCU) et Inter-Chantiers (OPCIC)
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) VALANT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) ORCOD du Parc de la Noue (Durée initiale + 2 renouvellements : 6 ans)
Les prix indiqués comprennent l'ensemble des actions préparatoires nécessaires (réunions et compte rendus, recherche d’informations sur le thème à traiter, analyse documentaire, productions, rendus…), intégration de corrections de texte , secrétariat de rédaction, coordination avec l'EPF et toute autres suggestions. Les quantités ne sont pas contractuelles. Le nombre de jours est donné à titre indicatif, il appartient au candidat d’indiquer le temps qu’il entend consacrer pour chaque mission.
VILLEPINTE
|  |  |  | Décomposition des prix unitaires par profil des moyens humains | [5 empty] | Prix unitaire €/HT
|  |  |  | Directeur de projet |  | Chef de projet |  | Chargé de mission |  | Prix unitaire €/HT | Quantité Estimée | Total Prix €/HT estimé
Art. CCTP | N° PRIX | Désignation de la mission | UNITE | Jours | 0 | Jours | 0 | Jours | 0
3.2 |  | Mission 2 : Mission d'OPC Urbain
| 3.2.1.a | Actualisation supplémentaire complète des éléments issus de la mission 3.2. (+ 3 réunions) | Forfait à la prestation | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0
| 3.2.1.b | Mise à jour ponctuelle du planning | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.c | Mise à jour ponctuelle du cahier de phasage | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.1.d | Mise à jour ponctuelle du tableau de bord | Forfait à la prestation | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.2.a | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions mensuel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.2.2.b | Animation OPCU - 1 an (rythme de réunions trimestriel dont préparation, participation, compte rendu) | Forfait annuel | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0
3.3 |  | Mission 3 : Mission d'OPC Inter-chantiers
| 3.3.2.a | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable faible 1 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0
| 3.3.2.b | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable modéré 2 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0
| 3.3.2.c | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable moyen 3 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
| 3.3.2.d | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable élevé 4 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
| 3.3.2.e | Animation OPCIC - rythme de réunion/livrable soutenu 5 j/semaine (dont visite, réunion - préparation, participation, compte rendu - et maj livrables) | Forfait mensuel |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0
| 3.3.1.b | Mise à jour supplémentaire du ROC | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.c | Mise à jour supplémentaire du planning | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.d | Mise à jour supplémentaire du cahier de phasage | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.e | Mise à jour supplémentaire du PIIC | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.f | Mise à jour supplémentaire du plan de circulation | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.g | Mise à jour supplémentaire du tableau de bord | Forfait à la prestation |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.3.1.h | Note d'alerte + visite / reportage photo + réunion | Forfait à la prestation |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
Vacations au temps passé
| 3.2.3.a | Directeur de projet | 1/2 journée | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
| 3.2.3.b | Chef de projet | 1/2 journée |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0
| 3.2.3.c | Chargé de mission | 1/2 journée |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 0
TOTAL BPU Missions 2 et 3 Villepinte |  |  |  | 11 | 0 | 86.1 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 90 | 0