## planning
PADEL campus de Villejean
Mai 2025 |  | SEPTEMBRE | [16 empty] | OCTOBRE | [22 empty] | NOVEMBRE | [19 empty] | DECEMBRE | [22 empty] | JANVIER
|  | S37 |  |  |  |  | S38 |  |  |  |  | S39 |  |  |  |  | S40 |  |  |  |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Préparation Chantier | bar: S37 8 L to S37 12 V
lot 1 VRD | installation chantier | bar: S38 15 L to S38 16 M
décapage-démolition | bar: S38 17 M to S38 19 V
terrassements | bar: S39 22 L to S39 26 V
nivellement | bar: S40 29 L to S41 8 M
drainage - eau pluviale | bar: S41 9 J to S42 17 V
génie civil électricité | bar: S43 20 L to S43 24 V; S46 12 M to S46 14 V
fondations | bar: S44 27 L to S45 7 V
dallage | bar: S46 10 L; S46 12 M to S47 21 V
enrobé | bar: S48 24 L to S48 25 M
espaces verts | bar: S48 26 M to S48 28 V
Lot 2 COURTS | installation chantier | bar: S49 1 L
structure | bar: S49 2 M to S50 12 V
parois | bar: S51 15 L to S52 24 M
revêtement | bar: S2 5 L to S2 9 V
tracé | bar: S3 12 L to S3 13 M
équipements | bar: S3 14 M to S3 15 J
contrôles | bar: S3 16 V
Lot 3 ELECTRICITE | installation chantier | bar: S48 24 L
dépose | bar: S48 25 M to S48 26 M
tableau divisionnaire | bar: S48 27 J to S48 28 V
alim. éclairage piste athlé | bar: S49 1 L to S49 5 V
éclairage courts padel | bar: S50 8 L to S50 12 V; S2 5 L to S2 9 V
équipement accès | bar: S3 12 L to S3 15 J
essais | bar: S3 16 V