## D.P.G.F
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE RESERVES SUR LE SITE DE LA MANUFACTURE DE SEVRES
Mission de Commissionnement multitechnique/ Assistance à la maitrise d'ouvrage pour l'exploitation maintenance
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - DPGF
Mission | ref | Désignation | Unité | Quantité | Taux horaire | Montant total
| CCTP |  |  |  | € HT | € HT
TRANCHE FERME
| 3.1 | MISSION DE COMMISSIONNEMENT MULTITECHNIQUES
MC1 | 3.1.1 | Phase préliminaire- Etude du programme et des phases AVP | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.1 | Prise de connaissance du dossier | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.2 | Plan de commissionnement | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.3 | Préparer les outils d'analyse du projet | h | 0 | 0 | 0
MC2 | 3.1.2 | Phase conception- Analyse et suivi des études de conception | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.1 | Relecture des documents de conception APD PRO DCE | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.2 | Organisation des réunions de commissionnement | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.3 | Mise à jour plan de commissionnement et rapport de fin de phase | h | 0 | 0 | 0
MC3 | 3.1.3 | Phase de consultation des entreprises- assistance à la passation des marchés de travaux | h | 0 | 0 | 0
|  | - rapport d'analyse des offres des entreprises travaux | h | 0 | 0 | 0
|  | - Réponse au questions des candidats | h | 0 | 0 | 0
MC4 | 3.1.4 | Phase travaux-Suivi de la qualité des iinstallations et de la production des documents d'exécution | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.1 | Dans le cadre des études d'exécution (EXE) | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.2 | Dans le cadre du suivi de chantier | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.3 | Organisation des réunions de commissionnement | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.4 | Mise à jour du plan de commissionnement | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.5 | Préparation du rapport de commissionnement | h | 0 | 0 | 0
MC5 | 3.1.5 | Phase réception- Mise au point des installations, réalisation des essais, formation et réception | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.1 | Mise au point de l'installation et réalisation des essais fonctionnels | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.2 | Formation de l'exploitant | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.3 | Documentation technique | h | 0 | 0 | 0
MC6 | 3.1.6 | Phase exploitation- mise en place de l'exploitation du batiment et analyse performance énergétique | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.1 | Information et sensibilisation des utilisateurs | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.2 | Mener un suivi instrumenté | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.3 | Sondage auprès des utilisateurs | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.4 | Rédiger ds rapports de suivi avec recommandations d'ajustement des réglages | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.5 | Rédiger un rapport final de commissionnement | h | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.6 | Organiser ds réunions de commissionnement | h | 0 | 0 | 0
| 3.2 | MISSION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL POUR L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE (ACEM)
ACEM 1 | 3.2.1 | Phase Conception-analyse des études de conception et préparation du dossier Exploitation Maintenance | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.1 | Effectuer une relecture des documens de conception APD, PRO, DCE | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2 | Rédiger un avant projet d'organisation | h | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sous-détail tranche ferme | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
ACEM 2 | 3.2.2 | Phase travaux- suivi des travaux et assistance de l'exploitant à la passation des marchés d'exploitation et maintenance (phases DCE et ACT) | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.1 | Rédiger les DCE des marchés d'exploitation et de maintenance | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.2 | Assister à l'exploitant pour la passation des marchés d'exploitation maintenance | h | 0 | 0 | 0
| ,3.2.2.3 | Suivi et contrôle des études d'exécution et visites de chantier | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.4 | Vérification des livrables d'exploitation et de maintenance | h | 0 | 0 | 0
ACEM 3 | 3.2.3 | Phase réception-organisation de la mise en service | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.1 | Constituer le DEM | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.2 | constituer le projet définitif d'organisation de l'exploitation et de la maintenance | h | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.3 | constituer le projet de guide utilisateurs et plan de formation | h | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sous-détail tranche optionnelle | 0
|  | TOTAL HTVA |  |  |  | 0
|  | TVA - 20,0% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | 0