## Feuil1
Année | 2025 | [8 empty] | 2026
Mois | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | OBSERVATIONS
semaine | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PERIODE DE PRÉPARATION
Remise des documents | bar: NOVEMBRE 44 to FEVRIER 9
VRD des installations de chantier | bar: NOVEMBRE 44 to FEVRIER 9
Plateforme de chantier | bar: NOVEMBRE 44 to FEVRIER 9
Clôtures et signalétique | bar: NOVEMBRE 44 to FEVRIER 9
Installations de chantier | bar: NOVEMBRE 44 to FEVRIER 9
PV et essai des installations de chantier | bar: NOVEMBRE 44 to FEVRIER 9
TRAVAUX
ST 1 - TERRASSEMENTS GENERAUX – VRD – ESPACES VERTS - INSTALLATIONS DE CHANTIER | bar: DECEMBRE 49
ST 2 - FONDATIONS-GROS ŒUVRE BETON
ST 3 - CHARPENTE METALLIQUE
ST4 - COUVERTURE - BARDAGE – ETANCHEITE A L’AIR
ST 5 - MENUISERIES EXTERIEURES - RAYONNAGES
ST 6 - CHAUFFAGE – CLIMATISATION - VENTILATION
ST 7 - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
FIN DES TRAVAUX
FIN DES TRAVAUX | bar: JUILLET 31
OPR | bar: AOUT 32; MAI 19
PV DES OPR | bar: AOUT 32