## Notice
Onglet "Administration du document" |  | Version 29/04/2025
Cet onglet répertorie l'historique de modification du document
Onglet "Prestations"
Cet onglet reprend les prestations décrites dans le CCTP et les livrables associés, et précise les modalités d'admission définies dans l'onglet "Listes".
Onglet " Listes"
Cet onglet reprend les lots, sections, chantiers, phases, modalités et jalons d'admission.
Définitions
Nom de colonne | Définition
Section | Regroupement de chantiers tels que définis dans le CCTP
Chantier | Cf. CCTP
Phase | Cf. CCTP
Prestation | Cf. CCTP
Livrable | Cf. CCTP
Relecture ? | Le livrable ou l'ensemble de livrables fait-il l'objet d'une relecture ? Si oui, les délais sont-ils standards ou allongés ? Cf. onglet "Listes"
VA ? | Le livrable ou l'ensemble de livrables fait-il l'objet d'une VA ? Si oui, les délais sont-ils standards ou allongés ? Cf. onglet "Listes"
VSR ? | Le livrable ou l'ensemble de livrables fait-il l'objet d'une VSR ? Si oui, les délais sont-ils standards ou allongés ? Cf. onglet "Listes"
Jalon de paiement | Les jalons de paiement correspondent aux étapes de mise en paiement des livrables précédemment validés.

## Prestations
# | Section | Chantier | Phase | Prestation | Code prestation | Livrable(s) | Relecture ? | VA ? | VSR ? | Jalon paiement | Réf prestation intitulé court | Réf prestation intitulé long | Réf lot | Réf section | Réf chantier | Réf phase | Réf jalon
1 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Analyse | Analyse d'impacts | Analyse_impacts | Analyse d'impacts BW | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C1_ANA_Analyse_impacts | L1_S1_C1_ANA_Analyse d'impacts | 1 | L1_S1 | C1 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
2 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Analyse | Préparation des tests et de la recette | Préparation_tests_recette | o Stratégie de test. o Accès aux outils de test paramétrés (accélérateurs mis en œuvre par le titulaire de ce lot) et modes opératoires associés. o Plans de test (initialisé). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C1_ANA_Préparation_tests_recette | L1_S1_C1_ANA_Préparation des tests et de la recette | 1 | L1_S1 | C1 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
3 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Mise en œuvre | Exécution des tests | Exécution_tests | • Dossiers des résultats des tests, intermédiaires et finaux (dont la montée en charge). • Tableau de bord des signalements. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM BW | L1_S1_C1_MEO_Exécution_tests | L1_S1_C1_MEO_Exécution des tests | 1 | L1_S1 | C1 | 3 Mise en œuvre | 03 MOM BW
4 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Mise en œuvre | Préparation des tests et de la recette | Préparation_tests_recette | o Plans de test (complété). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM BW | L1_S1_C1_MEO_Préparation_tests_recette | L1_S1_C1_MEO_Préparation des tests et de la recette | 1 | L1_S1 | C1 | 3 Mise en œuvre | 03 MOM BW
5 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Mise en œuvre | Support de niveau 4 | Support_niveau_4 | o Définition de l’organisation du support N4 (dont liste des comptes à créer dans SMAX). o Fiches réflexe SMAX. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA BW | L1_S1_C1_MEO_Support_niveau_4 | L1_S1_C1_MEO_Support de niveau 4 | 1 | L1_S1 | C1 | 3 Mise en œuvre | 06 VA BW
6 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Mise en œuvre | Mise en place de la base HANA | Mise_en_place_base_HANA | • Dossier d’architecture technique BW mis à jour. • Dossiers d’installation et d’exploitation. • Comptes rendus d’installation de la base HANA dans les environnements cibles. | Oui (délai allongé) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | VSR BW | L1_S1_C1_MEO_Mise_en_place_base_HANA | L1_S1_C1_MEO_Mise en place de la base HANA | 1 | L1_S1 | C1 | 3 Mise en œuvre | 13 VSR BW
7 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Mise en œuvre | Montée de version NetWeaver 7.5 | Montée_version_NetWeaver | • Dossier d’architecture technique BW mis à jour. • Procédure de la montée de version. • Comptes rendus de montée de version NetWeaver 7.5 dans les environnements cibles. | Oui (délai allongé) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | VSR BW | L1_S1_C1_MEO_Montée_version_NetWeaver | L1_S1_C1_MEO_Montée de version NetWeaver 7.5 | 1 | L1_S1 | C1 | 3 Mise en œuvre | 13 VSR BW
8 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Mise en œuvre | Traitement des impacts | Traitement_impacts | • Programmes modifiés en environnement de développement. • Bilan de traitement des impacts et documentation technique. • Ordres de transport en intégration et recette. | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | VSR BW | L1_S1_C1_MEO_Traitement_impacts | L1_S1_C1_MEO_Traitement des impacts | 1 | L1_S1 | C1 | 3 Mise en œuvre | 13 VSR BW
9 | Migration technique | Montée de version SAP BW | Déploiement | Support de niveau 4 | Support_niveau_4 | o Tableau de bord des demandes et interventions de support N4 et les solutions apportées. o Base de connaissance SMAX enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR BW | L1_S1_C1_DEP_Support_niveau_4 | L1_S1_C1_DEP_Support de niveau 4 | 1 | L1_S1 | C1 | 4 Déploiement | 13 VSR BW
10 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Analyse | Analyse d'impacts | Analyse_impacts | • Analyse d’impacts GRC AC. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C2_ANA_Analyse_impacts | L1_S1_C2_ANA_Analyse d'impacts | 1 | L1_S1 | C2 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
11 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Analyse | Préparation des tests et de la recette | Préparation_tests_recette | o Stratégie de test. o Accès aux outils de test paramétrés (accélérateurs mis en œuvre par le titulaire de ce lot) et modes opératoires associés. o Plans de test (initialisé). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C2_ANA_Préparation_tests_recette | L1_S1_C2_ANA_Préparation des tests et de la recette | 1 | L1_S1 | C2 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
12 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Mise en œuvre | Exécution des tests | Exécution_tests | • Dossiers des résultats des tests, intermédiaires et finaux. • Tableau de bord des signalements. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM GRC | L1_S1_C2_MEO_Exécution_tests | L1_S1_C2_MEO_Exécution des tests | 1 | L1_S1 | C2 | 3 Mise en œuvre | 04 MOM GRC
13 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Mise en œuvre | Préparation des tests et de la recette | Préparation_tests_recette | o Plans de test (complété). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM GRC | L1_S1_C2_MEO_Préparation_tests_recette | L1_S1_C2_MEO_Préparation des tests et de la recette | 1 | L1_S1 | C2 | 3 Mise en œuvre | 04 MOM GRC
14 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Mise en œuvre | Montée de version GRC | Montée_version_GRC | • Dossier d’architecture technique mis à jour. • Procédure de la montée de version. • Comptes-rendus de la montée de version dans les environnements cibles hors prod. • Comptes-rendus de la montée de version dans les environnements cibles de prod. | Oui (délai allongé) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | VSR GRC | L1_S1_C2_MEO_Montée_version_GRC | L1_S1_C2_MEO_Montée de version GRC | 1 | L1_S1 | C2 | 3 Mise en œuvre | 14 VSR GRC
15 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Mise en œuvre | Traitement des impacts | Traitement_impacts | • Programmes modifiés en environnement de développement. • Bilan de traitement des impacts et documentation technique. • Ordres de transport en intégration et recette. | Oui (délai allongé) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | VSR GRC | L1_S1_C2_MEO_Traitement_impacts | L1_S1_C2_MEO_Traitement des impacts | 1 | L1_S1 | C2 | 3 Mise en œuvre | 14 VSR GRC
16 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Mise en œuvre | Support de niveau 4 | Support_niveau_4 | o Définition de l’organisation du support N4 (dont liste des comptes à créer dans SMAX). o Fiches réflexe SMAX. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR GRC | L1_S1_C2_MEO_Support_niveau_4 | L1_S1_C2_MEO_Support de niveau 4 | 1 | L1_S1 | C2 | 3 Mise en œuvre | 14 VSR GRC
17 | Migration technique | Montée de version SAP GRC AC | Déploiement | Support de niveau 4 | Support_niveau_4 | o Tableau de bord des demandes et interventions de support N4 et les solutions apportées. o Base de connaissance SMAX enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR GRC | L1_S1_C2_DEP_Support_niveau_4 | L1_S1_C2_DEP_Support de niveau 4 | 1 | L1_S1 | C2 | 4 Déploiement | 14 VSR GRC
18 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Initialisation | Cadrage et pilotage du programme | Cadrage_pilotage_programme | o Liste des participants et planning détaillé des travaux de convergence pour les chantiers relevant du titulaire du lot 1 o Documents à intégrer dans l’outil collaboratif de gestion documentaire. o Les indicateurs à intégrer dans les outils de suivi et tableau de bord initialisés. o Plan programme/PQPS | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin initialisation | L1_S1_C3_INI_Cadrage_pilotage_programme | L1_S1_C3_INI_Cadrage et pilotage du programme | 1 | L1_S1 | C3 | 1 Initialisation | 01 Fin initialisation
19 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Initialisation | Cadrage et pilotage du programme | Cadrage_pilotage_programme | o Production des indicateurs de risques relevant du lot 1, de suivi des prestations en cours de son périmètre, actualisation des indicateurs d’avancement des chantiers du lot 1 et les éventuels éléments à arbitrer. o Alimentation du PQPS. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin initialisation | L1_S1_C3_INI_Cadrage_pilotage_programme | L1_S1_C3_INI_Cadrage et pilotage du programme | 1 | L1_S1 | C3 | 1 Initialisation | 01 Fin initialisation
20 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Initialisation | Etat des lieux | Etat_lieux | Etat des lieux (initialisé) | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin initialisation | L1_S1_C3_INI_Etat_lieux | L1_S1_C3_INI_Etat des lieux | 1 | L1_S1 | C3 | 1 Initialisation | 01 Fin initialisation
21 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Analyse d'impacts | Analyse_impacts | • Analyse d’impacts S/4HANA. • Analyse d’impact sur la sécurité • Mise à jour du plan de prévention des risques (métiers et IT) • Liste des points ouverts à traiter | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Analyse_impacts | L1_S1_C3_ANA_Analyse d'impacts | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
22 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Architecture | Architecture | Dossier d'architecture technique | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Architecture | L1_S1_C3_ANA_Architecture | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
23 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Cadrage et pilotage du programme | Cadrage_pilotage_programme | o Production des indicateurs de risques relevant du lot 1, de suivi des prestations en cours de son périmètre, actualisation des indicateurs d’avancement des chantiers du lot 1 et les éventuels éléments à arbitrer. o Alimentation du PQPS. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Cadrage_pilotage_programme | L1_S1_C3_ANA_Cadrage et pilotage du programme | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
24 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Cadrage et pilotage du programme | Cadrage_pilotage_programme | o Le planning détaillé pour le lot 1. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Cadrage_pilotage_programme | L1_S1_C3_ANA_Cadrage et pilotage du programme | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
25 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Conversion des environnements | Conversion_environnements | CR conversion bac à sable. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Conversion_environnements | L1_S1_C3_ANA_Conversion des environnements | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
26 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Etat des lieux | Etat_lieux | Etat des lieux (complété) | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Etat_lieux | L1_S1_C3_ANA_Etat des lieux | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
27 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Gestion des environnements | Gestion_environnements | o Compte rendu de création et configuration de l’environnement bac à sable S/4HANA. o Compte rendu de création et configuration de l’environnement de développement S/4HANA. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Gestion_environnements | L1_S1_C3_ANA_Gestion des environnements | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
28 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Mise à jour des documents de spécifications | MAJ_documents_spécif | o Inventaire des modifications nécessaires par document | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_MAJ_documents_spécif | L1_S1_C3_ANA_Mise à jour des documents de spécifications | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
29 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Préparation des tests (intégrateur) et bascules à blanc | Prépa_tests_bascules_blanc | o Stratégie de test. o Paramétrage des outils de test et modes opératoires associés. o Plans de test (initialisé). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C3_ANA_Prépa_tests_bascules_blanc | L1_S1_C3_ANA_Préparation des tests (intégrateur) et bascules à blanc | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
30 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Assistance à la résolution des anomalies BP | Assistance_résol_ano_BP | • Tickets des demandes enrichis par les réponses apportées ou le compte-rendu d’intervention. • Fourniture d’outils de correction et d’enrichissement en masse en vue de résoudre les anomalies rencontrées | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Fin mise en œuvre | L1_S1_C3_ANA_Assistance_résol_ano_BP | L1_S1_C3_ANA_Assistance à la résolution des anomalies BP | 1 | L1_S1 | C3 | 2 Analyse | 10 Fin mise en œuvre
31 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Conversion des environnements | Conversion_environnements | CR conversions environnements non productifs. | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Conversion_environnements | L1_S1_C3_MEO_Conversion des environnements | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
32 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Préparation des tests et bascules à blanc | Prépa_tests_bascules_blanc | o Plans de test (complété). o Plan de bascule. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Prépa_tests_bascules_blanc | L1_S1_C3_MEO_Préparation des tests et bascules à blanc | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
33 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Exécution des tests et bascules à blanc | Exéc_tests_bascules_blanc | o Dossiers des résultats des tests, intermédiaires et finaux. o Tableau de bord des signalements. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Exéc_tests_bascules_blanc | L1_S1_C3_MEO_Exécution des tests et bascules à blanc | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
34 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Support à la recette | Support_recette | • Tableau de bord des signalements. • Alimentation de la base de connaissance. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Support_recette | L1_S1_C3_MEO_Support à la recette | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
35 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Assistance à la résolution des anomalies BP | Assistance_résol_ano_BP | • Tickets des demandes enrichis par les réponses apportées ou le compte-rendu d’intervention. • Fourniture d’outils de correction et d’enrichissement en masse en vue de résoudre les anomalies rencontrées | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Fin mise en œuvre | L1_S1_C3_MEO_Assistance_résol_ano_BP | L1_S1_C3_MEO_Assistance à la résolution des anomalies BP | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
36 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Assistance au respect de l’intégrité des données financières | Assistance_intég_don_fin | • Tickets des demandes enrichis par les réponses apportées ou le compte-rendu d’intervention. • Fourniture d’outils de correction et d’enrichissement en masse en vue de résoudre les anomalies rencontrées | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Fin mise en œuvre | L1_S1_C3_MEO_Assistance_intég_don_fin | L1_S1_C3_MEO_Assistance au respect de l’intégrité des données financières | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
37 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Cadrage et pilotage du programme | Cadrage_pilotage_programme | o Production des indicateurs de risques relevant du lot 1, de suivi des prestations en cours de son périmètre, actualisation des indicateurs d’avancement des chantiers du lot 1 et les éventuels éléments à arbitrer. o Alimentation du PQPS. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin mise en œuvre | L1_S1_C3_MEO_Cadrage_pilotage_programme | L1_S1_C3_MEO_Cadrage et pilotage du programme | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
38 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Mise à jour des documents de spécifications | MAJ_documents_spécif | o L’ensemble de la documentation de spécification à jour o Inventaire actualisé de la documentation | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin mise en œuvre | L1_S1_C3_MEO_MAJ_documents_spécif | L1_S1_C3_MEO_Mise à jour des documents de spécifications | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
39 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Présentation des nouveautés S/4HANA | Présentation_nouveautés_S/4 | • Supports de présentation des nouveautés. • Sessions de présentation enregistrées. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MEP S/4HANA et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Présentation_nouveautés_S/4 | L1_S1_C3_MEO_Présentation des nouveautés S/4HANA | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 11 MEP S/4HANA et des évolutions Finance (P1)
40 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Gestion des environnements | Gestion_environnements | o Spécifications de la configuration et comptes rendus de création et configuration des environnements cibles d’intégration, recette, préproduction, production et formation. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Gestion_environnements | L1_S1_C3_MEO_Gestion des environnements | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
41 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Mise en place de l’aide en ligne | Mise_en_place_aide_en_ligne | • Documents de spécification et de paramétrage de l’aide en ligne ainsi que son administration, • Mise à disposition de l’aide en ligne dans S/4HANA qui donnera lieu à une recette dédiée. | Oui (délai allongé) | Oui (délai standard) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Mise_en_place_aide_en_ligne | L1_S1_C3_MEO_Mise en place de l’aide en ligne | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
42 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Traitement des impacts | Traitement_impacts | • Programmes modifiés en environnement de développement. • Bilan de traitement des impacts et documentation technique. • Etudes concernant la double maintenance, de la réduction de la période d’arrêt de service. • Ordres de transport en intégration et recette. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Traitement_impacts | L1_S1_C3_MEO_Traitement des impacts | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
43 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Support de niveau 4 | Support_niveau_4 | o Définition de l’organisation du support N4 (dont liste des comptes à créer dans SMAX). o Fiches réflexe SMAX. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_MEO_Support_niveau_4 | L1_S1_C3_MEO_Support de niveau 4 | 1 | L1_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
44 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Déploiement | Exécution des tests et bascules à blanc | Exéc_tests_bascules_blanc | o Comptes rendus des bascules à blanc. | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Non applicable | MEP S/4HANA et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_DEP_Exéc_tests_bascules_blanc | L1_S1_C3_DEP_Exécution des tests et bascules à blanc | 1 | L1_S1 | C3 | 4 Déploiement | 11 MEP S/4HANA et des évolutions Finance (P1)
45 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Déploiement | Conversion des environnements | Conversion_environnements | CR conversions environnements productifs. | Oui (délai allongé) | Non applicable | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_DEP_Conversion_environnements | L1_S1_C3_DEP_Conversion des environnements | 1 | L1_S1 | C3 | 4 Déploiement | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
46 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Déploiement | Support de niveau 4 | Support_niveau_4 | o Tableau de bord des demandes et interventions de support N4 et les solutions apportées. o Base de connaissance SMAX enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C3_DEP_Support_niveau_4 | L1_S1_C3_DEP_Support de niveau 4 | 1 | L1_S1 | C3 | 4 Déploiement | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
47 | Migration technique | Montée de version SAP S/4HANA | Déploiement | Cadrage et pilotage du programme | Cadrage_pilotage_programme | o Production des indicateurs de risques relevant du lot 1, de suivi des prestations en cours de son périmètre, actualisation des indicateurs d’avancement des chantiers du lot 1 et les éventuels éléments à arbitrer. o Alimentation du PQPS. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin déploiement | L1_S1_C3_DEP_Cadrage_pilotage_programme | L1_S1_C3_DEP_Cadrage et pilotage du programme | 1 | L1_S1 | C3 | 4 Déploiement | 21 Fin déploiement
48 | Migration technique | FIORI | Analyse | Conception des Launchpads FIORI | Conception_Launchpads_FIORI | Document de conception générale du Launchpad, accompagné d’un parcours utilisateur détaillant les étapes d’un processus métier type pour chaque profil « métier ». | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S1_C4_ANA_Conception_Launchpads_FIORI | L1_S1_C4_ANA_Conception des Launchpads FIORI | 1 | L1_S1 | C4 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
49 | Migration technique | FIORI | Mise en œuvre | Conception et mise en œuvre des applications FIORI | Concept_mise_en_œuvre_FIORI | o Document de conception générale et détaillée de chaque application FIORI spécifique. o Documentation technique permettant aux équipes techniques et applicatives de la DSN d’administrer les applications livrées. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C4_MEO_Concept_mise_en_œuvre_FIORI | L1_S1_C4_MEO_Conception et mise en œuvre des applications FIORI | 1 | L1_S1 | C4 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
50 | Migration technique | FIORI | Mise en œuvre | Implémentation des catalogues FIORI | Implément_catalogues_FIORI | Matrice des rôles complétée avec les données « catalogues » et les permissions associées pour chaque profil métier. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C4_MEO_Implément_catalogues_FIORI | L1_S1_C4_MEO_Implémentation des catalogues FIORI | 1 | L1_S1 | C4 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
51 | Migration technique | FIORI | Mise en œuvre | Implémentation des Launchpads FIORI | Implément_Launchpads_FIORI | Document de conception générale, parcours utilisateur (document détaillant les étapes d’un processus métier pour l’utilisateur). | Oui (délai standard) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C4_MEO_Implément_Launchpads_FIORI | L1_S1_C4_MEO_Implémentation des Launchpads FIORI | 1 | L1_S1 | C4 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
52 | Migration technique | FIORI | Mise en œuvre | Intégration de variantes FIORI | Intégration_variantes_FIORI | Matrice des rôles complétées avec les variantes Fiori et leurs configurations spécifiques. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C4_MEO_Intégration_variantes_FIORI | L1_S1_C4_MEO_Intégration de variantes FIORI | 1 | L1_S1 | C4 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
53 | Migration technique | Accès et habilitations | Analyse | Conception des rôles et profils | Conception_rôles_profils | Compte rendu d’atelier de conception. Matrice des rôles. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_ANA_Conception_rôles_profils | L1_S1_C5_ANA_Conception des rôles et profils | 1 | L1_S1 | C5 | 2 Analyse | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
54 | Migration technique | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Conception des rôles et profils | Conception_rôles_profils | Compte rendu d’atelier de conception. Matrice des rôles. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_MEO_Conception_rôles_profils | L1_S1_C5_MEO_Conception des rôles et profils | 1 | L1_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
55 | Migration technique | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Préparation des rôles avant bascule et démarrage | Prépa_rôles_bascule_démarr | Mapping utilisateur sur la base des profils métiers des utilisateurs transmis par l’AP-HP. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_MEO_Prépa_rôles_bascule_démarr | L1_S1_C5_MEO_Préparation des rôles avant bascule et démarrage | 1 | L1_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
56 | Migration technique | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Réalisation des tests unitaires des rôles | Réal_tests_unitaires_rôles | Fiches de test autorisations. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_MEO_Réal_tests_unitaires_rôles | L1_S1_C5_MEO_Réalisation des tests unitaires des rôles | 1 | L1_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
57 | Migration technique | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Support des métiers pendant la phase de recette | Support_métiers_recette | Liste des anomalies et corrections réalisées. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_MEO_Support_métiers_recette | L1_S1_C5_MEO_Support des métiers pendant la phase de recette | 1 | L1_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
58 | Migration technique | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Implémentation des rôles | Implémentation_rôles | Matrice des rôles. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR GRC | L1_S1_C5_MEO_Implémentation_rôles | L1_S1_C5_MEO_Implémentation des rôles | 1 | L1_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 14 VSR GRC
59 | Migration technique | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Mise à jour des rôles dans GRC Access Control V12 | MAJ_rôles_GRC_AC | Matrice SoD. Plan d'action de remédiation. Liste des utilisateurs remédiés. Matrice des rôles GRC. Document de configuration de l'outil User Access Review. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR GRC | L1_S1_C5_MEO_MAJ_rôles_GRC_AC | L1_S1_C5_MEO_Mise à jour des rôles dans GRC Access Control V12 | 1 | L1_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 14 VSR GRC
60 | Migration technique | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Paramétrage des nouveaux rôles en environnement de formation | Param_rôles_env_formation | Liste des profils métier implémentés en environnement de formation et liste des identifiants/mots de passe associés. | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_MEO_Param_rôles_env_formation | L1_S1_C5_MEO_Paramétrage des nouveaux rôles en environnement de formation | 1 | L1_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
61 | Migration technique | Accès et habilitations | Déploiement | Phase de bascule et de démarrage | Phase_bascule_démarrage | Liste des anomalies et les solutions apportées. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_DEP_Phase_bascule_démarrage | L1_S1_C5_DEP_Phase de bascule et de démarrage | 1 | L1_S1 | C5 | 4 Déploiement | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
62 | Migration technique | Accès et habilitations | Déploiement | Transfert de connaissances | Transfert_connaissances | Support de transfert de connaissances. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S1_C5_DEP_Transfert_connaissances | L1_S1_C5_DEP_Transfert de connaissances | 1 | L1_S1 | C5 | 4 Déploiement | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
63 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Analyse | Conception des évolutions Finance (P1) | Conception_évol_Finance_P1 | Spécifications fonctionnelles détaillées des évolutions embarquées (P1) | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S2_C6_ANA_Conception_évol_Finance_P1 | L1_S2_C6_ANA_Conception des évolutions Finance (P1) | 1 | L1_S2 | C6 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
64 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Analyse | Conception des évolutions Finance (P2) | Conception_évol_Finance_P2 | Spécifications fonctionnelles détaillées des évolutions post-migration (P2) | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S2_C6_ANA_Conception_évol_Finance_P2 | L1_S2_C6_ANA_Conception des évolutions Finance (P2) | 1 | L1_S2 | C6 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
65 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Analyse | Préparation des tests | Préparation_tests | o Stratégie de test. o Accès aux outils de test paramétrés et modes opératoires associés. o Plans de test (initialisé). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L1_S2_C6_ANA_Préparation_tests | L1_S2_C6_ANA_Préparation des tests | 1 | L1_S2 | C6 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
66 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Exécution des tests (P1) | Exécution_tests_P1 | • Dossiers des résultats des tests, intermédiaires et finaux. • Tableau de bord des signalements. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S2_C6_MEO_Exécution_tests_P1 | L1_S2_C6_MEO_Exécution des tests (P1) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
67 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Préparation des tests (P1) | Préparation_tests_P1 | o Plans de test (complété). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S2_C6_MEO_Préparation_tests_P1 | L1_S2_C6_MEO_Préparation des tests (P1) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
68 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Présentation des évolutions Finance (P1) | Présent_évol_Finance_P1 | Support de présentation des évolutions (P1). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S2_C6_MEO_Présent_évol_Finance_P1 | L1_S2_C6_MEO_Présentation des évolutions Finance (P1) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
69 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Support à la recette (P1) | Support_recette_P1 | Base de connaissance des problèmes rencontrées et des solutions apportées. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S2_C6_MEO_Support_recette_P1 | L1_S2_C6_MEO_Support à la recette (P1) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
70 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Exécution des tests (P2) | Exécution_tests_P2 | • Dossiers des résultats des tests, intermédiaires et finaux. • Tableau de bord des signalements. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM évolutions Finance (P2) | L1_S2_C6_MEO_Exécution_tests_P2 | L1_S2_C6_MEO_Exécution des tests (P2) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 09 MOM évolutions Finance (P2)
71 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Préparation des tests (P2) | Préparation_tests_P2 | o Plans de test (complété). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM évolutions Finance (P2) | L1_S2_C6_MEO_Préparation_tests_P2 | L1_S2_C6_MEO_Préparation des tests (P2) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 09 MOM évolutions Finance (P2)
72 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Présentation des évolutions Finance (P2) | Présent_évol_Finance_P2 | Support de présentation des évolutions (P2). | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM évolutions Finance (P2) | L1_S2_C6_MEO_Présent_évol_Finance_P2 | L1_S2_C6_MEO_Présentation des évolutions Finance (P2) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 09 MOM évolutions Finance (P2)
73 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Support à la recette (P2) | Support_recette_P2 | Base de connaissance des problèmes rencontrées et des solutions apportées. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA évolutions Finance (P2) | L1_S2_C6_MEO_Support_recette_P2 | L1_S2_C6_MEO_Support à la recette (P2) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 12 VA évolutions Finance (P2)
74 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Implémentation des évolutions Finance (P1) | Implément_évol_Finance_P1 | Programmes et documentation technique des évolutions embarquées (P1). Matrice des rôles mise à jour. Matrice SoD adaptée. Aide en ligne mise à jour. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S2_C6_MEO_Implément_évol_Finance_P1 | L1_S2_C6_MEO_Implémentation des évolutions Finance (P1) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
75 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Implémentation des évolutions Finance (P2) | Implément_évol_Finance_P2 | Programmes et documentation technique des évolutions post-migration (P2). Matrice des rôles mise à jour. Matrice SoD adaptée. Aide en ligne mise à jour. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR évolutions Finance (P2) | L1_S2_C6_MEO_Implément_évol_Finance_P2 | L1_S2_C6_MEO_Implémentation des évolutions Finance (P2) | 1 | L1_S2 | C6 | 3 Mise en œuvre | 19 VSR évolutions Finance (P2)
76 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Déploiement | Support de niveau 4 (P1) | Support_niveau_4_P1 | Tableau de bord des demandes et interventions de support N4. Base de connaissance SMAX enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L1_S2_C6_DEP_Support_niveau_4_P1 | L1_S2_C6_DEP_Support de niveau 4 (P1) | 1 | L1_S2 | C6 | 4 Déploiement | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
77 | Evolutions Finance | Evolutions Finance | Déploiement | Support de niveau 4 (P2) | Support_niveau_4_P2 | Tableau de bord des demandes et interventions de support N4. Base de connaissance SMAX enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR évolutions Finance (P2) | L1_S2_C6_DEP_Support_niveau_4_P2 | L1_S2_C6_DEP_Support de niveau 4 (P2) | 1 | L1_S2 | C6 | 4 Déploiement | 19 VSR évolutions Finance (P2)
78 | Evolutions complémentaires | Evolutions complémentaires | Déploiement | Conception des évolutions complémentaires | Conception_évol_compl | Spécifications fonctionnelles détaillées des évolutions complémentaires | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin de conception des évolutions complémentaires | L1_S3_C7_DEP_Conception_évol_compl | L1_S3_C7_DEP_Conception des évolutions complémentaires | 1 | L1_S3 | C7 | 4 Déploiement | 15 Fin de conception des évolutions complémentaires
79 | Evolutions complémentaires | Evolutions complémentaires | Déploiement | Préparation des tests | Préparation_tests | o Stratégie de test. o Accès aux outils de test paramétrés et modes opératoires associés. o Plans de test. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM évolutions complémentaires | L1_S3_C7_DEP_Préparation_tests | L1_S3_C7_DEP_Préparation des tests | 1 | L1_S3 | C7 | 4 Déploiement | 16 MOM évolutions complémentaires
80 | Evolutions complémentaires | Evolutions complémentaires | Déploiement | Exécution des tests | Exécution_tests | • Dossiers des résultats des tests, intermédiaires et finaux. • Tableau de bord des signalements. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM évolutions complémentaires | L1_S3_C7_DEP_Exécution_tests | L1_S3_C7_DEP_Exécution des tests | 1 | L1_S3 | C7 | 4 Déploiement | 16 MOM évolutions complémentaires
81 | Evolutions complémentaires | Evolutions complémentaires | Déploiement | Présentation des évolutions complémentaires | Présentation_évol_compl | Support de présentation des évolutions | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM évolutions complémentaires | L1_S3_C7_DEP_Présentation_évol_compl | L1_S3_C7_DEP_Présentation des évolutions complémentaires | 1 | L1_S3 | C7 | 4 Déploiement | 16 MOM évolutions complémentaires
82 | Evolutions complémentaires | Evolutions complémentaires | Déploiement | Support à la recette | Support_recette | Base de connaissance des problèmes rencontrées et des solutions apportées. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA évolutions complémentaires | L1_S3_C7_DEP_Support_recette | L1_S3_C7_DEP_Support à la recette | 1 | L1_S3 | C7 | 4 Déploiement | 17 VA évolutions complémentaires
83 | Evolutions complémentaires | Evolutions complémentaires | Déploiement | Implémentation des évolutions complémentaires | Implémentation_évol_compl | Programmes et documentation technique des évolutions complémentaires. Matrice des rôles mise à jour. Matrice SoD adaptée. Aide en ligne mise à jour. | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | Oui (délai allongé) | VSR évolutions complémentaires | L1_S3_C7_DEP_Implémentation_évol_compl | L1_S3_C7_DEP_Implémentation des évolutions complémentaires | 1 | L1_S3 | C7 | 4 Déploiement | 20 VSR évolutions complémentaires
84 | Evolutions complémentaires | Evolutions complémentaires | Déploiement | Support de niveau 4 | Support_niveau_4 | Tableau de bord des demandes et interventions de support N4. Base de connaissance SMAX enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR évolutions complémentaires | L1_S3_C7_DEP_Support_niveau_4 | L1_S3_C7_DEP_Support de niveau 4 | 1 | L1_S3 | C7 | 4 Déploiement | 20 VSR évolutions complémentaires
85 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Initialisation | Pilotage du programme | Pilotage_programme | o Liste des participants et planning détaillé de la phase de convergence pour les chantiers relevant du titulaire du lot 2 o Documents à intégrer dans l’outil collaboratif de gestion documentaire. o Liste des indicateurs à intégrer dans les outils de suivi et tableau de bord initialisés. o Production des indicateurs de risques relevant du lot 2, de suivi des prestations en cours de son périmètre, actualisation des indicateurs d’avancement des chantiers du lot 2 et les éventuels éléments à arbitrer. o PQP complété. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin initialisation | L2_S1_C3_INI_Pilotage_programme | L2_S1_C3_INI_Pilotage du programme | 2 | L2_S1 | C3 | 1 Initialisation | 01 Fin initialisation
86 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Définition de la stratégie de recette | Définition_strat_recette | Stratégie de recette S/4HANA | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S1_C3_ANA_Définition_strat_recette | L2_S1_C3_ANA_Définition de la stratégie de recette | 2 | L2_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
87 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Pilotage du programme | Pilotage_programme | o Planning détaillé pour le lot 2 en lien avec les travaux menés par le titulaire du lot 1. o Production des indicateurs de risques relevant du lot 2, de suivi des prestations en cours de son périmètre, actualisation des indicateurs d’avancement des chantiers du lot 2 et les éventuels éléments à arbitrer. o PQP complété. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S1_C3_ANA_Pilotage_programme | L2_S1_C3_ANA_Pilotage du programme | 2 | L2_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
88 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Rédaction des scénarios de tests | Rédaction_scénarios_tests | Scénarios de tests S/4HANA | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S1_C3_ANA_Rédaction_scénarios_tests | L2_S1_C3_ANA_Rédaction des scénarios de tests | 2 | L2_S1 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
89 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Paramétrage de l'environnement de test | Param_environnement_test | Dossier de paramétrage de l'environnement de test | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S1_C3_MEO_Param_environnement_test | L2_S1_C3_MEO_Paramétrage de l'environnement de test | 2 | L2_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
90 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Recette fonctionnelle | Recette_fonctionnelle | Dossiers des tests et tableau de bord des signalements de recette | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S1_C3_MEO_Recette_fonctionnelle | L2_S1_C3_MEO_Recette fonctionnelle | 2 | L2_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
91 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Mise à jour des supports de formation | MAJ_supports_formation | Supports de formation mis à jour. Transfert de connaissances pour la maintenance des supports. | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin mise en œuvre | L2_S1_C3_MEO_MAJ_supports_formation | L2_S1_C3_MEO_Mise à jour des supports de formation | 2 | L2_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
92 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Pilotage du programme | Pilotage_programme | o Planning détaillé actualisé pour le lot 2. o Production des indicateurs de risques relevant du lot 2, de suivi des prestations en cours de son périmètre, actualisation des indicateurs d’avancement des chantiers du lot 2 et les éventuels éléments à arbitrer. o PQP complété. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin mise en œuvre | L2_S1_C3_MEO_Pilotage_programme | L2_S1_C3_MEO_Pilotage du programme | 2 | L2_S1 | C3 | 3 Mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
93 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | FIORI | Analyse | Définition de la stratégie de recette | Définition_strat_recette | Stratégie de recette FIORI | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S1_C4_ANA_Définition_strat_recette | L2_S1_C4_ANA_Définition de la stratégie de recette | 2 | L2_S1 | C4 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
94 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | FIORI | Analyse | Rédaction des scénarios de tests | Rédaction_scénarios_tests | Scénarios de tests FIORI | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S1_C4_ANA_Rédaction_scénarios_tests | L2_S1_C4_ANA_Rédaction des scénarios de tests | 2 | L2_S1 | C4 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
95 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | FIORI | Mise en œuvre | Paramétrage de l'environnement de test | Param_environnement_test | Dossier de paramétrage de l'environnement de test | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S1_C4_MEO_Param_environnement_test | L2_S1_C4_MEO_Paramétrage de l'environnement de test | 2 | L2_S1 | C4 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
96 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | FIORI | Mise en œuvre | Recette fonctionnelle | Recette_fonctionnelle | Dossiers des tests et tableau de bord des signalements de recette | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S1_C4_MEO_Recette_fonctionnelle | L2_S1_C4_MEO_Recette fonctionnelle | 2 | L2_S1 | C4 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
97 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Accès et habilitations | Analyse | Définition de la stratégie de recette | Définition_strat_recette | Stratégie de recette accès et habilitations | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S1_C5_ANA_Définition_strat_recette | L2_S1_C5_ANA_Définition de la stratégie de recette | 2 | L2_S1 | C5 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
98 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Accès et habilitations | Analyse | Rédaction des scénarios de tests | Rédaction_scénarios_tests | Scénarios de tests accès et habilitations | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S1_C5_ANA_Rédaction_scénarios_tests | L2_S1_C5_ANA_Rédaction des scénarios de tests | 2 | L2_S1 | C5 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
99 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Paramétrage de l'environnement de test | Param_environnement_test | Dossier de paramétrage de l'environnement de test | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S1_C5_MEO_Param_environnement_test | L2_S1_C5_MEO_Paramétrage de l'environnement de test | 2 | L2_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
100 | Assistance recette section 1 et maj supports formation | Accès et habilitations | Mise en œuvre | Recette fonctionnelle | Recette_fonctionnelle | Dossiers des tests et tableau de bord des signalements de recette | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S1_C5_MEO_Recette_fonctionnelle | L2_S1_C5_MEO_Recette fonctionnelle | 2 | L2_S1 | C5 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
101 | Accompagnement déploiement | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Définition du circuit support | Définition_circuit_support | Description du circuit du support | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S2_C3_ANA_Définition_circuit_support | L2_S2_C3_ANA_Définition du circuit support | 2 | L2_S2 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
102 | Accompagnement déploiement | Montée de version SAP S/4HANA | Analyse | Conduite du changement | Conduite_changement | Analyse des besoins en matière de conduite de changement (avec la liste des acteurs, définition des cibles), | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S2_C3_ANA_Conduite_changement | L2_S2_C3_ANA_Conduite du changement | 2 | L2_S2 | C3 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
103 | Accompagnement déploiement | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Conduite du changement | Conduite_changement | • Plan de communication, • Support de communication ciblé, • Plan de documentation, • Documentation (solution logicielle et procédures métier), • Plan de formation le cas échéant à transmettre au prestataire en charge de la réalisation des formations sur S/4HANA • kit de formation à transmettre au prestataire en charge de la réalisation des formations sur S/4HANA (cf. paragraphe 5.3) • Plan d’organisation de l’assistance utilisateurs, | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S2_C3_MEO_Conduite_changement | L2_S2_C3_MEO_Conduite du changement | 2 | L2_S2 | C3 | 3 Mise en œuvre | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
104 | Accompagnement déploiement | Montée de version SAP S/4HANA | Mise en œuvre | Paramétrage des outils du support | Paramétrage_outils_support | Dossier de paramétrage des outils du support (ex. : SMAX) | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin mise en œuvre | L2_S2_C3_MEO_Paramétrage_outils_support | L2_S2_C3_MEO_Paramétrage des outils du support | 2 | L2_S2 | C3 | 3 Mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
105 | Accompagnement déploiement | Montée de version SAP S/4HANA | Déploiement | Assistance aux utilisateurs à la mise en service (cf. CCTP § 5.4) | Assistance_utilisateurs_MES | Tableau de bord des demandes d'assistance SMAX et base de connaissance enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S2_C3_DEP_Assistance_utilisateurs_MES | L2_S2_C3_DEP_Assistance aux utilisateurs à la mise en service (cf. CCTP § 5.4) | 2 | L2_S2 | C3 | 4 Déploiement | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
106 | Accompagnement déploiement | FIORI | Déploiement | Assistance aux utilisateurs à la mise en service (cf. CCTP § 5.4) | Assistance_utilisateurs_MES | Tableau de bord des demandes d'assistance SMAX et base de connaissance enrichie. | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S2_C4_DEP_Assistance_utilisateurs_MES | L2_S2_C4_DEP_Assistance aux utilisateurs à la mise en service (cf. CCTP § 5.4) | 2 | L2_S2 | C4 | 4 Déploiement | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
107 | Assistance recette section 2 et maj supports formation | Evolutions Finance | Analyse | Définition de la stratégie de recette | Définition_strat_recette | Stratégie de recette des évolutions Finance | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S3_C6_ANA_Définition_strat_recette | L2_S3_C6_ANA_Définition de la stratégie de recette | 2 | L2_S3 | C6 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
108 | Assistance recette section 2 et maj supports formation | Evolutions Finance | Analyse | Rédaction des scénarios de tests | Rédaction_scénarios_tests | Scénarios de tests évolutions Finance | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin analyse | L2_S3_C6_ANA_Rédaction_scénarios_tests | L2_S3_C6_ANA_Rédaction des scénarios de tests | 2 | L2_S3 | C6 | 2 Analyse | 02 Fin analyse
109 | Assistance recette section 2 et maj supports formation | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Mise à jour des supports de formation | MAJ_supports_formation | Supports de formation mis à jour. Transfert de connaissances pour la maintenance des supports. | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S3_C6_MEO_MAJ_supports_formation | L2_S3_C6_MEO_Mise à jour des supports de formation | 2 | L2_S3 | C6 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
110 | Assistance recette section 2 et maj supports formation | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Paramétrage de l'environnement de test | Param_environnement_test | Dossier de paramétrage de l'environnement de test | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S3_C6_MEO_Param_environnement_test | L2_S3_C6_MEO_Paramétrage de l'environnement de test | 2 | L2_S3 | C6 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
111 | Assistance recette section 2 et maj supports formation | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Recette fonctionnelle des évolutions embarquées (P1) | Recette_fonc_évol_P1 | Dossiers des tests et tableau de bord des signalements de recette des évolutions embarquées (P1) | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | L2_S3_C6_MEO_Recette_fonc_évol_P1 | L2_S3_C6_MEO_Recette fonctionnelle des évolutions embarquées (P1) | 2 | L2_S3 | C6 | 3 Mise en œuvre | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
112 | Assistance recette section 2 et maj supports formation | Evolutions Finance | Mise en œuvre | Recette fonctionnelle des évolutions post-migration (P2) | Recette_fonc_évol_P2 | Dossiers des tests et tableau de bord des signalements de recette des évolutions post-migration (P2) | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA évolutions Finance (P2) | L2_S3_C6_MEO_Recette_fonc_évol_P2 | L2_S3_C6_MEO_Recette fonctionnelle des évolutions post-migration (P2) | 2 | L2_S3 | C6 | 3 Mise en œuvre | 12 VA évolutions Finance (P2)
113 | Assistance recette section 3 et maj supports formation | Evolutions complémentaires | Déploiement | Définition de la stratégie de recette | Définition_strat_recette | Stratégie de recette des évolutions complémentaires | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | Fin de conception des évolutions complémentaires | L2_S4_C7_DEP_Définition_strat_recette | L2_S4_C7_DEP_Définition de la stratégie de recette | 2 | L2_S4 | C7 | 4 Déploiement | 15 Fin de conception des évolutions complémentaires
114 | Assistance recette section 3 et maj supports formation | Evolutions complémentaires | Déploiement | Rédaction des scénarios de tests | Rédaction_scénarios_tests | Scénarios de tests évolutions complémentaires | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | Fin de conception des évolutions complémentaires | L2_S4_C7_DEP_Rédaction_scénarios_tests | L2_S4_C7_DEP_Rédaction des scénarios de tests | 2 | L2_S4 | C7 | 4 Déploiement | 15 Fin de conception des évolutions complémentaires
115 | Assistance recette section 3 et maj supports formation | Evolutions complémentaires | Déploiement | Mise à jour des supports de formation | MAJ_supports_formation | Supports de formation mis à jour. Transfert de connaissances pour la maintenance des supports. | Oui (délai allongé) | Non applicable | Non applicable | VA évolutions complémentaires | L2_S4_C7_DEP_MAJ_supports_formation | L2_S4_C7_DEP_Mise à jour des supports de formation | 2 | L2_S4 | C7 | 4 Déploiement | 17 VA évolutions complémentaires
116 | Assistance recette section 3 et maj supports formation | Evolutions complémentaires | Déploiement | Paramétrage de l'environnement de test | Param_environnement_test | Dossier de paramétrage de l'environnement de test | Oui (délai standard) | Oui (délai standard) | Non applicable | VA évolutions complémentaires | L2_S4_C7_DEP_Param_environnement_test | L2_S4_C7_DEP_Paramétrage de l'environnement de test | 2 | L2_S4 | C7 | 4 Déploiement | 17 VA évolutions complémentaires
117 | Assistance recette section 3 et maj supports formation | Evolutions complémentaires | Déploiement | Recette fonctionnelle des évolutions complémentaires | Recette_fonc_évol_compl | Dossiers des tests et tableau de bord des signalements de recette des évolutions complémentaires | Oui (délai standard) | Non applicable | Non applicable | VA évolutions complémentaires | L2_S4_C7_DEP_Recette_fonc_évol_compl | L2_S4_C7_DEP_Recette fonctionnelle des évolutions complémentaires | 2 | L2_S4 | C7 | 4 Déploiement | 17 VA évolutions complémentaires

## Listes
Lots
|  | # | Intitulé
|  | 1 | Prestations d'intégration
|  | 2 | Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage
Sections
|  | # | Intitulé long | Intitulé court | Réf section | N° lot | N° section
|  | 1 | Migration technique, mise en place des environnements FIORI et évolution des habilitations | Migration technique | 1-1 Migration technique | 1 | L1_S1
|  | 2 | Evolutions fonctionnelles sur les domaines Dépense, Recette et Compatibilité | Evolutions Finance | 1-2 Evolutions Finance | 1 | L1_S2
|  | 3 | Evolutions fonctionnelles complémentaires | Evolutions complémentaires | 1-3 Evolutions complémentaires | 1 | L1_S3
|  | 1 | Assistance à la recette pour la section 1 du lot 1 et mise à jour des supports de formation | Assistance recette section 1 et maj supports formation | 2-1 Assistance recette section 1 et maj supports formation | 2 | L2_S1
|  | 2 | Accompagnement au déploiement S/4HANA | Accompagnement déploiement | 2-2 Accompagnement déploiement | 2 | L2_S2
|  | 3 | Assistance à la recette pour les évolutions fonctionnelles de la section 2 du lot 1 et mise à jour des supports de formation suite aux évolutions | Assistance recette section 2 et maj supports formation | 2-3 Assistance recette section 2 et maj supports formation | 2 | L2_S3
|  | 4 | Assistance à la recette pour les évolutions fonctionnelles de la section 3 du lot 1 et mise à jour des supports de formation suite aux évolutions | Assistance recette section 3 et maj supports formation | 2-4 Assistance recette section 3 et maj supports formation | 2 | L2_S4
Chantiers
Lot | Section | N° Chantier | Intitulé long | Intitulé court | Réf chantier
1 | 1 | 1 | Montée de version SAP Business Warehouse | Montée de version SAP BW | C1
1 | 1 | 2 | Montée de version SAP Governance, Risk, and Compliance, Augmented Access Control | Montée de version SAP GRC AC | C2
1 | 1 | 3 | Montée de version SAP ERP Central Component vers SAP S/4HANA | Montée de version SAP S/4HANA | C3
1 | 1 | 4 | Conception et mise en place des univers FIORI | FIORI | C4
1 | 1 | 5 | Gestion des accès et habilitations | Accès et habilitations | C5
1 | 2 | 6 | Mise en place des évolutions fonctionnelles sur les domaines Dépense, Recette et Compatibilité | Evolutions Finance | C6
1 | 3 | 7 | Mise en place des évolutions fonctionnelles complémentaires | Evolutions complémentaires | C7
2 | 1 | 3 | Montée de version SAP ERP Central Component vers SAP S/4HANA | Montée de version SAP S/4HANA | C3
2 | 1 | 4 | Conception et mise en place des univers FIORI | FIORI | C4
2 | 1 | 5 | Gestion des accès et habilitations | Accès et habilitations | C5
2 | 2 | 3 | Montée de version SAP ERP Central Component vers SAP S/4HANA | Montée de version SAP S/4HANA | C3
2 | 2 | 4 | Conception et mise en place des univers FIORI | FIORI | C4
2 | 3 | 6 | Mise en place des évolutions fonctionnelles sur les domaines Dépense, Recette et Compatibilité | Evolutions Finance | C6
2 | 4 | 7 | Mise en place des évolutions fonctionnelles complémentaires | Evolutions complémentaires | C7
Phases séquentielles
|  | # | Intitulé | Réf phase | Intitulé court
|  | 1 | Initialisation | 1 Initialisation | INI
|  | 2 | Analyse | 2 Analyse | ANA
|  | 3 | Mise en œuvre | 3 Mise en œuvre | MEO
|  | 4 | Déploiement | 4 Déploiement | DEP
Modalités d'admission
|  | # | Relecture | Description
|  | 1 | Non applicable
|  | 2 | Oui (délai standard) | Après livraison, 5 jours ouvrés de relecture par l'AP-HP, 3 jours ouvrés pour prise en compte des retours par le titulaire et 2 jours ouvrés pour validation par l'AP-HP (par exemple le compte rendu de réunion)
|  | 3 | Oui (délai allongé) | Après livraison, 10 jours ouvrés de relecture par l'AP-HP, 5 jours ouvrés pour prise en compte des retours par le titulaire et 3 jours pour validation par l'AP-HP (par exemple un document de spécifications détaillées) avec au maximum deux itérations. Au-delà, application de pénalités.
|  | # | VA | Description | Délai
|  | 1 | Non applicable
|  | 2 | Oui (délai standard) | Conditions d'admissions : la validation sera prononcée en cas d'absence d'anomalie bloquante ou majeure pendant la période de recette (la qualification de l'anomalie figure dans le PAQ). | 30 jours
|  | 3 | Oui (délai allongé) | Conditions d'admissions : la validation sera prononcée en cas d'absence d'anomalie bloquante ou majeure pendant la période de recette (la qualification de l'anomalie figure dans le PAQ). | 120 jours
|  | # | VSR | Description | Délai
|  | 1 | Non applicable
|  | 2 | Oui (délai standard) | Période de vérification de service régulier pour les demandes d'évolution et BW | 60 jours
|  | 3 | Oui (délai allongé) | Période de vérification de service régulier pourles modules SAP | 120 jours
Jalons
|  | # | Jalon | Description | Réf. Jalon
|  | 01 | Fin initialisation | Fin de la phase d'initialisation | 01 Fin initialisation
|  | 02 | Fin analyse | Fin de la phase d'analyse | 02 Fin analyse
|  | 03 | MOM BW | MOM de BW on HANA | 03 MOM BW
|  | 04 | MOM GRC | MOM de GRC AC v12 | 04 MOM GRC
|  | 05 | MOM S/4H et des évolutions Finance (P1) | MOM de S/4HANA et des évolutions fonctionnelles sur les domaines Dépense, Recette et Compatibilité embarquées | 05 MOM S/4H et des évolutions Finance (P1)
|  | 06 | VA BW | Fin de VA de BW on HANA | 06 VA BW
|  | 07 | VA GRC | Fin de VA de GRC AC v12 | 07 VA GRC
|  | 08 | VA S/4H et des évolutions Finance (P1) | Fin de VA de S/4HANA et des évolutions fonctionnelles Finance (P1) | 08 VA S/4H et des évolutions Finance (P1)
|  | 09 | MOM évolutions Finance (P2) | MOM des évolutions fonctionnelles sur les domaines Dépense, Recette et Compatibilité post-migration | 09 MOM évolutions Finance (P2)
|  | 10 | Fin mise en œuvre | Fin de la phase de mise en œuvre | 10 Fin mise en œuvre
|  | 11 | MEP S/4HANA et des évolutions Finance (P1) | Fin de la mise en service de S/4HANA et des évolutions fonctionnelles Finance (P1) | 11 MEP S/4HANA et des évolutions Finance (P1)
|  | 12 | VA évolutions Finance (P2) | VA des évolutions fonctionnelles sur les domaines Dépense, Recette et Compatibilité post-migration | 12 VA évolutions Finance (P2)
|  | 13 | VSR BW | Fin de VSR de BW on HANA | 13 VSR BW
|  | 14 | VSR GRC | Fin de VSR de GRC AC v12 | 14 VSR GRC
|  | 15 | Fin de conception des évolutions complémentaires | Fin de conception des évolutions complémentaires | 15 Fin de conception des évolutions complémentaires
|  | 16 | MOM évolutions complémentaires | MOM des évolutions fonctionnelles complémentaires | 16 MOM évolutions complémentaires
|  | 17 | VA évolutions complémentaires | VA des évolutions fonctionnelles complémentaires | 17 VA évolutions complémentaires
|  | 18 | VSR S/4H et des évolutions Finance (P1) | Fin de VSR de S/4HANA et des évolutions fonctionnelles Finance (P1) | 18 VSR S/4H et des évolutions Finance (P1)
|  | 19 | VSR évolutions Finance (P2) | VSR des évolutions fonctionnelles sur les domaines Dépense, Recette et Compatibilité post-migration | 19 VSR évolutions Finance (P2)
|  | 20 | VSR évolutions complémentaires | VSR des évolutions fonctionnelles complémentaires | 20 VSR évolutions complémentaires
|  | 21 | Fin déploiement | Fin de la phase de déploiement | 21 Fin déploiement