## LOT 2 - ETANCHEITE (hidden)
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
PRO
DPGF
LOT 2 - ETANCHEITE
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT
| Installation de chantier comprenant toutes sujétions | Ens | 1 | 300 | 300
1.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Fourniture et mise en œuvre de protection collective | Ens | 1 | 50 | 50
| Refection des reliefs dégradés, pontage de fissures | Ens | 1 | 50 | 50
| Nettoyage et asséchage du support nu y compris mise hors d’eau le temps des travaux. | m² | 6 | 5 | 30
1.3 | ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
| Fourniture et mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sur support béton avec isolation thermique suivant descriptif | m² | 6 | 90 | 540
1.4 | RELEVE D'ETANCHEITE SUR ACROTERE
| Fourniture et mise en œuvre des relevés d'étanchéité, y compris toutes sujétions suivant descriptif | ml | 10 | 60 | 600
1.5 | ENTREES D’EAU, TROP PLEIN ET EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
| Ensemble d'accessoires de sorties de toit, crapeaudines y compris mise en œuvre et raccordement à l'étanchéité | Ens | 1 | 250 | 250
1.6 | COUVERTINES
| Fourniture et pose de couvertine sur acrotère y compris toutes sujétions suivant descriptif | ml | 10 | 90 | 900
1.7 | REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE | Ens | 1 | 500 | 500
1.8 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 | 300 | 300
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 3520
20% |  |  |  |  | 704
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 4224

## LOT 3 - MEN EXT (hidden)
DIRNO | [7 empty] | Nombre | L | H | Surface | Tableau Alu | Appui alu | Prix Men Alu | Prix volet fixe | Prix volet orientable
[6 empty] | Nord Ouest | Fenêtre 1 |  | 1.76 | 1.9 | 3.344 | 1.76 | 1.76 | 450 | 180 | 376.3472
| DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER |  |  |  |  | Sud Ouest | Porte |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 1
[6 empty] | Sud Est | Fenêtre 3 |  | 1.78 | 1.71 | 3.0438 | 1.78 | 1.78
[6 empty] | Sud Est | Fenêtre 4 |  | 0.55 | 2.5 | 1.375 | 0.55 | 0.55
PRO | [5 empty] | Ext | Fenêtre 5 |  | 3 | 1.2 | 3.6 | 3 | 3
DPGF | [5 empty] | Ext | Porte |  | 1.6 | 2.25 | 3.6 | 1.6
[7 empty] | Mur rideau |  | 7.53 | 3.32 | 24.9996
LOT 3 - MENUISERIES EXTERIEURES | [6 empty] | Volet Mur rideau |  | 1.8 | 3.32 | 5.976
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT
| Installation de chantier comprenant toutes sujétions | Ens | 1 | 300 | 300
1.2 | TRAVAUX DE DEPOSE
Dépose / évacuation des fenêtres et portes, y compris toutes sujétions suivant descriptif
| TOTAL | u | 9 | 150 | 1350
| Façade Nord-Est | u | 1
| Façade Sud-Est | u | 4
| Façade Nord-Ouest | u | 4
| Façade Sud-Ouest | u | 0
1.3 | MENUISERIES EXTERIEURES PVC |  |  |  |  | 500
Fourniture et pose de menuiseries extérieures PVC y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| Fenêtres à un vantail ouvrant à la française 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 345 | 345 | 0.69
Façade Sud-Est
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 741.75 | 1483.5 | 1.4835
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 718.75 | 718.75 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| Fenêtre à double vantaux ouverture coulissante 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 1150 | 1150 | 2.3
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 741.75 | 741.75 | 1.4835
| Fenêtres à double vantaux ouvrant à la française 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 678.5 | 678.5 | 1.357
| Porte à deux vantaux tiercée 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 1763 | 1763 | 3.526
1.4 | VOLETS ROULANTS MANUELS |  |  |  |  | 150 | 180
Fourniture et pose de volets roulants manuels y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| VR fenêtres 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 283.5 | 283.5 | 0.69
Facade Sud-Est
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 402.525 | 805.05 | 1.4835
| VR fenêtres 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 395.625 | 395.625 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| VR fenêtres 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 525 | 525 | 2.3
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 402.525 | 402.525 | 1.4835
| VR fenêtres 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 383.55 | 383.55 | 1.357
| VR porte 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 708.9 | 708.9 | 3.526
1.5 | REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE | Ens | 1 | 500 | 500
1.6 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1 | 300 | 300
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 12834.65
20% |  |  |  |  | 2566.93
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 15401.58
1.7 | Option : VOLETS ROULANTS MOTORISES |  |  |  |  | 180 | 200
Fourniture et pose de volets roulants motorisés y compris toutes sujétions suivant descriptif
Façade Nord-Est
| VR fenêtres 0m60 x 1m15 ht | u | 1 | 324.2 | 324.2 | 0.69
Façade Sud-Est
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 2 | 467.03 | 934.06 | 1.4835
| VR fenêtres 1m25 x 1m15 ht | u | 1 | 458.75 | 458.75 | 1.4375
Façade Nord-Ouest
| VR fenêtres 2m00 x 1m15 ht | u | 1 | 614 | 614 | 2.3
| VR fenêtres 1m29 x 1m15 ht | u | 1 | 467.03 | 467.03 | 1.4835
| VR fenêtres 1m18 x 1m15 ht | u | 1 | 444.26 | 444.26 | 1.357
| VR porte 1m72 x 2m05 ht | u | 1 | 834.68 | 834.68 | 3.526
Total Option en Euros H.T. |  |  |  |  | 4076.98
20% |  |  |  |  | 815.396
Total Option en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 4892.376

## LOT 10 - PV
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
Maître d'Ouvrage : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
PRO-DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 10 - GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE
ART N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
1 | GENERALITES
| Module photovoltaïqe | u | 37
| Structure de fixation des panneaux | ens | 1
| Paires de connecteurs DC mâle +femelle | ens | 1
| Boîtes de jonction DC | ens | 1
| Arrêt d'urgence DC | u | 1
| Câblage DC | ens | 1
| Liaisons équipontentielles (6 mm²) | ens | 1
| Support de distribution DC | ens | 1
| Onduleur | u | 1
| Boite de jonction AC | ens | 1
| Câblabge AC | ens | 1
| Arrêt d'urgence AC | u | 1
| Support de distribution AC | ens | 1
| Monitoring | ens | 1
| Panneau d'affichage telecontrol (production et CO2 évité) | u | 1
| Démarches administratives | ens | 1
| Notes calculs, plans d'execution, DOE | ens | 1
| Accessoires | ens | 1
| Réglage, essais, mise en service et formation | ens | 1
| Synthèse des plans entre lots | PM
TOTAL en Euros H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 0
2

## LOT 14 - LOCATION BAT MOD (hidden)
DIRNO
DESAMIANTAGE, RENOVATION ENVELOPPE, EXTENSION ET REHABILITATION CEI A GONFREVILLE L’ORCHER
[7 empty] | Maupomet | CEI
[7 empty] | 495 | 96
AVP
ESTIMATION
LOT 14 - LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
|  |  |  | PRIX | PRIX
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  |  | en Euros HT | en Euros HT
18 | LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
Location de 04 modulaires de 96m de surface totale, comprenant transport, grutage, mise en œuvre et raccordement aux réseaux suivant descriptif
| Location | Mois | 12 | 1152 | 13824 | 2160
| Transport | Ens | 1 | 8840 | 8840 | 8840
| Grutage | Ens | 1 | 4425 | 4425 | 4425
| Installation et mise en service sur site y compris l'assemblage, le calage, la pose du chauffage, électricité, et plomberie etc.) | Ens | 1 | 5818.1818 | 5818.1818 | 30000
| Raccordements aux réseaux fluides et EU | Ens | 1 | 1810 | 1810 | 1810
| Frais de dépose et de restitution | Ens | 1 | 26686 | 26686 | 26686
Total en Euros H.T. |  |  |  |  | 61403.1818
20% |  |  |  |  | 12280.6364
Total en Euros T.T.C. |  |  |  |  | 73683.8182