## Page de garde
ÎLE-DE-FRANCE - PARIS XIIème
Maîtrise d'Ouvrage : Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture
30, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
PALAIS DE LA PORTE DORÉE au n°293 Avenue Daumesnil 75012 Paris Établissement public du Palais de la Porte Dorée PPI Travaux immédiats
Monument Historique classé partiellement par arrêté du 30 décembre 1987
RESTAURATION DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE. Marché n°2304227 du 28/08/2024 - Imputation Budgétaire : J230-04
PROJET n°1
MISE EN SÉCURITÉ DE L'ESCALIER NORD DU PALAIS.
* Lot n°01 : Démolition de l'escalier Nord et évacuation des gravois.
Valeur : Mai 2025
S.E.L.A.R.L. TRABON ARCHITECTURE |  | SAS KUBE INGÉNIERIE | CAMEBAT S.A.S.
Pierre-Jean TRABON A.C.M.H. |  | Études techniques | Économiste M.H.
12 bis, Boulevard de la République 12000 RODEZ |  | 2, Rue du Commerce 51100 REIMS | 34, rue Saint-Dominique 75007 PARIS
Tél. : 09.71.20.27.89 |  | Tél. : 03.26.35.50.35 | Tél. : 01.40.60.45.65
- Mathilde BROCHON - |  | - Guillaume URBANY - | - Philippe PRADELS -
contact@trabon-acmh.fr |  | g.urbany@groupekube.fr | camebat@camebat.fr
Indice | A |  | Date document | Mai 2025

## Détails
DÉCOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
N° | DÉSIGNATION | Unité | Quantité | Prix unitaire | TOTAL
MISE EN SÉCURITÉ DE L'ESCALIER NORD DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE.
Démolition de l'Escalier Nord et évacuation des gravois.
A | INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER :
État des lieux avec autorisations et installations préliminaires :
1 | - État des lieux préalables au démarrage des travaux (extérieurs) | Ens | 1 | Inclus PU | -
2 | - Dispositifs provisoires liés à la sécurité du personnel, des tiers et du public | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Installations préliminaires avec toutes les autorisations nécessaires | Phase | 4 |  | 0
Panneaux de chantier et de publicité :
| - Amenée et pose d'un panneau de chantier | u | 1 |  | 0
Installations de chantier :
- Base vie chantier : Pour 8 compagnons (aménagement, entretien et équipement des locaux travailleurs installés sur site)
Baraques amenées et mise en place sur les portiques ci-avant :
- Amenée et mise en place sur les structures métalliques servant de portique :
* Vestiaires / Réfectoire / Sanitaires : Nombre de Locaux : 1 unité type Roulotte
* Local MOE : Nombre de Locaux : Sans Objet
| . Transport aller pour mise en place avec raccordement | u | 1 |  | 0
| . Entretien mensuel | u/mois | 3 |  | 0
| . Dépose et repli compris remise en place des sols et des lieux existants | u | 1 |  | 0
Cantonnement et clôture de chantier :
3 | - Cheminement d'accès à sécuriser | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Protection de passages publics (tunnel/pare gravois) | Ens | 2 |  | 0
Aires de stockage :
| - Aires de stockage : 2 bennes pendant la durée du chantier (à situer hors emprise voie pompier) | Mois | 6 |  | 0
4 | - Clôturage et protection complémentaire | Ens | 1 | Inclus PU | -
Prestations diverses :
5 | - Signalisations et balisages | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Nettoyage journalier du site et de ses abords (Base vie et Chantier) | Mois | 3 |  | 0
6 | - Protections diverses (baies et parements contigus aux deux angles de la façade Nord) | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Sécurité : Gardiennage du chantier (Personnels encadrants les travaux de démolition) | Mois | 3 |  | 0
État des lieux avec autorisations et installations préliminaires :
7 | - État des lieux préalables au démarrage des travaux (couverture du Palais) | Ens | 1 | Inclus PU | -
8 | - Dispositifs provisoires liés à la sécurité du personnel, des tiers et du public | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Installations préliminaires avec mise en place d'un protocole d'action | Phase | 4 |  | 0
Études d'exécution pour les quatres Phases d'intervention :
| - Études d'exécution avec détail des diverses déposes avec mode opératoire | Ens | 1 |  | 0
| - Clôturage particulier avec remaniage perpétuel et balisage de toute la zone Nord | Ens | 1 |  | 0
- Personnel spécifique :
| * Homme traffic présent pour les deux périodes de démolition de l'escalier | Mois | 3 |  | 0
Prestations diverses :
| - Nettoyage journalier du site et de ses abords | Mois | 3 |  | 0
9 | - Protections diverses (baies et parements contigus à l'opération) | Ens | 1 | Inclus PU | -
|  |  | Sous- ensemble |  | 0
INSTALLATION ET MATÉRIEL SPÉCIFIQUE :
Accès et manutention des éléments à/et déposer :
- Nacelle de type araignée :
10 | * Études et plans d'installation avec PPSPS (monte-matériaux et personnel) | Phase | 4 | Inclus PU | -
| * Amenée et mise en place d'une nacelle 20 mètres hauteur d'action | u | 2 |  | 0
| * Réinstallation de la nacelle (pour les deux phases) | Phase | 4 |  | 0
| * Location mensuelle de cette nacelle | Mois | 2 |  | 0
| * Repli compris remise en place et nettoyage du site | Ens | 1 |  | 0
- Grue mobile : (compris stationnement sur le site)
11 | * Études et plans d'installation avec PPSPS | Ens | 1 | Inclus PU | -
| * Amenée et mise en station avec évolution pour 30 mètres mètres hauteur d'action | u | 1 |  | 0
| * Réinstallation de la grue mobile (pour les deux phases) | Phase | 4 |  | 0
| * Location mensuelle de la grue mobile | Mois | 1.5 |  | 0
| * Repli compris remise en place et nettoyage du site | Ens | 1 |  | 0
- Véhicule lours de type poids lourd :
12 | * Amenée, stationnement, manœuvres, chargements, replis et divers convois répétitifs compris chauffeur et entretien….................................................................................... | Phase | 2 | Inclus PU | -
|  |  | Sous- ensemble |  | 0
DÉSASSEMBLAGE ET DÉPOSE DES ESCALIERS ET PALIERS EXISTANTS :
Ouvrages de dépose/démolition à réaliser en quatre opérations bien distinctes (la 1ère : les paliers béton, la seconde tout le côté droit sur les deux niveaux, la troisième avec la partie centrale et la quatrième : tout le côté gauche sur les deux niveaux) :
- La première phase :
* Démolition des paliers béton :
| . Sciage périphérique | ml | 15.6 |  | 0
| . Démolition des paliers béton | m2 | 27.4 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la grue mobile :
13 | - Evacuation des blocs béton | u | 5 | inclus PU
| - Étaiement de calage bien spécifique et nécessaire à la dépose | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des éléments en acier :
| . Garde-corps de type aciers tors | ml | 11 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
| - Déssoudure et coupe au chalumeau | Ens | 1 |  | 0
* Travaux de reprise à réaliser à la nacelle
| . Reprise de la tranche de dalle après démolition | ml | 15.6 |  | 0
- La seconde phase :
* Dépose des ossatures de maintien formant squelette de l'ensemble :
| . Poteaux bois diam 30 moyen | ml | 85.4 |  | 0
| . Poutres en lamellé collé (structure horizontale) | m3 | 19.6 |  | 0
| . Poutres en bois massif (solives) | m3 | 3.8 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
14 | - Coupe des poteaux à mi-hauteur et désassemblage de chaque "bougie" | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Descellement et arrachage des bois de la façade Nord | u | 7 |  | 0
| - Étaiement de calage bien spécifique et nécessaire à la dépose | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des paliers et plateformes en acier :
| . Paliers en tôles d'acier | m² | 109 |  | 0
| . Garde-corps de type aciers tors | ml | 105 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
| - Déssoudure et coupe au chalumeau | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des ensembles formant escaliers en acier :
| . Garde-corps de type tôles pleines | m2 | 55.08 |  | 0
| . Volées droites | u
| - Volée de 21 marches | Ens | 1 |  | 0
| - Volée de 9 marches | u | 1 |  | 0
| - Volée de 11 marches | Ens | 1 |  | 0
| - Volée de 17 marches | u | 1 |  | 0
| - Volée de 10 marches | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des fondations béton :
| . Pyramidions circulaires en béton préfabriqué | u | 7 |  | 0
| . Fondations béton enterrées | Ens | 1 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
| - Terrassements isolés avec remblaiement à la suite | u | 7 |  | 0
* Travaux de reprise à réaliser à la nacelle
| . Reprise des empochements | u | 7 |  | 0
- La troisième phase :
* Dépose des ossatures de maintien formant squelette de l'ensemble :
| . Poteaux bois diam 30 moyen | ml | 52.4 |  | 0
| . Poutres en lamellé collé (structure horizontale) | m3 | 8.9 |  | 0
| . Poutres en bois massif (solives) | m3 | 1.95 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
15 | - Coupe des poteaux à mi-hauteur et désassemblage de chaque "bougie" | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Descellement et arrachage des bois de la façade Nord | u | 6 |  | 0
| - Étaiement de calage bien spécifique et nécessaire à la dépose | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des paliers et plateformes en acier :
| . Paliers en tôles d'acier | m² | 56.4 |  | 0
| . Garde-corps de type aciers tors | ml | 41 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
| - Déssoudure et coupe au chalumeau | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des fondations béton :
| . Pyramidions circulaires en béton préfabriqué | u | 6 |  | 0
| . Fondations béton enterrées | Ens | 1 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
| - Terrassements isolés avec remblaiement à la suite | u | 6 |  | 0
* Travaux de reprise à réaliser à la nacelle
| . Reprise des empochements | u | 6 |  | 0
- La quatrième phase :
* Dépose des ossatures de maintien formant squelette de l'ensemble :
| . Poteaux bois diam 30 moyen | ml | 109.8 |  | 0
| . Poutres en lamellé collé (structure horizontale) | m3 | 19.6 |  | 0
| . Poutres en bois massif (solives) | m3 | 3.8 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
16 | - Coupe des poteaux à mi-hauteur et désassemblage de chaque "bougie" | Ens | 1 | Inclus PU | -
| - Descellement et arrachage des bois de la façade Nord | u | 7 |  | 0
| - Étaiement de calage bien spécifique et nécessaire à la dépose | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des paliers et plateformes en acier :
| . Paliers en tôles d'acier | m² | 109 |  | 0
| . Garde-corps de type aciers tors | ml | 105 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
| - Déssoudure et coupe au chalumeau | Ens | 1 |  | 0
* Dépose des ensembles formant escaliers en acier :
| . Garde-corps de type tôles pleines | m2 | 55 |  | 0
. Volées droites
| - Volée de 21 marches | u | 1 |  | 0
| - Volée de 9 marches | u | 1 |  | 0
| - Volée de 11 marches | u | 1 |  | 0
| - Volée de 17 marches | u | 1 |  | 0
| - Volée de 10 marches | u | 1 |  | 0
* Dépose des fondations béton :
| . Pyramidions circulaires en béton préfabriqué | u | 9 |  | 0
| . Fondations béton enterrées | Ens | 1 |  | 0
. Travaux particuliers à réaliser à la nacelle :
| - Terrassements isolés avec remblaiement à la suite | u | 9 |  | 0
* Travaux de reprise à réaliser à la nacelle
| . Reprise des empochements | u | 7 |  | 0
- Fin de travaux :
- Transports en poids lourds :
| * Semi-remorque | Trajet | 11 |  | 0
- Provenant de ces travaux :
| * Évacuation des gravois sains aux DP (Béton et bois) | m3 | 135 |  | 0
| * Évacuation des gravois sains aux DP (Métal) | kg | 4870 |  | 0
17 | * Sujétions pour évacuation de gravois pollués dits "Dangereux" vers DP Spéciales | Ens | 1 | Inclus PU | -
|  |  | Sous- ensemble |  | 0
BASE | Montant Hors Taxes des travaux relatifs à la démolition de l'escalier Nord pour la mise en Sécurité du Palais |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
| Montant TTC (Juin 2025) | BASE |  |  | 0

## Résumé
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE au n°293 Avenue Daumesnil 75012 Paris
DÉMOLITION DE L'ESCALIER NORD DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE :
PHASE PRO n°01 : (à valeur Mai 2025)
|  | Tranche Unique |  | MONTANTS H.T. | T.V.A. 20,00 % | MONTANTS TTC
* Lot 01 : | Démolition de l'escalier Nord avec évacuation des gravois |  |  | 0 | 0 | 0
BASE PRO n°01
|  | Ensemble Hors Taxes |  | 0
|  | Divers et Aléas (5%) |  | 0
|  | MONTANT HORS TAXES (En Base)….……...............…..…..…… = |  | 0
|  |  | T.V.A. 20,00 %................................................................................................= |  | 0
|  | MONTANT T.T.C. du PRO n°01 (Valeur Mai 2025)………..............................…..= |  |  |  | 0