## LOT 2
Maitrise d'ouvrage : Ministère de la Justice, 3 avenue de la Division Leclerc, 94260 Fresnes Travaux de serrurerie pour la sécurisation de la clôture entourant la centre pénitentiaire Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, 5 bis rue Alexandre Turpault, 78390 Bois d'Arcy |  | DCE - DPGF - LOT 2 TRAVAUX DE SERRURERIE
Art. N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Estimation MOE | Quantité entreprise | Prix Unit | Prix Total
A | TRAVAUX PREPARATOIRES
A.1 | Installation de chantier
| Ce prix comprend : • L’amené et le repliement des installations de chantier, et du matériel. • Les aménagements des terrains et la réalisation des accès de chantier, la mise en place d'une roulotte de chantier • Le passage préalable d’un huissier • Les frais de raccordement des branchements aux réseaux divers et les consommations d’eau, d’électricité, de téléphone, etc… • Tous les équipements nécessaires en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité du chantier | ft | 1 |  |  | 0
A.2 | Signalisation de chantier
| Ce prix comprend : • De la signalisation provisoire et d’information verticale et horizontale (et lumineuse selon besoins) ; • De la signalisation provisoire verticale et horizontale nécessaire aux alternats et aux déviations ; • Du barriérage nécessaire pour assurer la sécurité des usagers du site et pour assurer la compensation lors de la dépose de la clôture existante (barrière type héras, gba à lester, barriérage compélmentaire au besoin) ; • Du barriérage nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des piétons ; • Le maintien de la circulation et de l’accès aux personnels du site durant toute la période des travaux | ft | 1 |  |  | 0
A.3 | Nettoyage du chantier
| Ce prix comprend : • Le nettoyage régulier du chantier, de ses abords, des voies d’accès et des installations de chantier durant tous les travaux ; • Le nettoyage général en fin de chantier | ft | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES H.T |  |  |  |  | 0
B | SERRURERIE
B.1 | Suppression d'une clôture existante de 2m | ml | 460 |  |  | 0
Y compris la suppression et l'évacuation en décharge agréée de la clôture existante d'une hauteur totale de 2m avec : 0,50m de muret maçonné d'une épaisseur de 10cm et d'une partie supérieure en grillage sur une hauteur de 1,50m
B.2 | Pose d'une clôture anti-escalade d'une hauteur de 4m à poser sur un muret béton préfabriqué de 70cm de hauteur | ml | 460 |  |  | 0
Clôture à poser avec les caractéristiques suivantes : hauteur panneau : 4m / diamètre des fils : 4mm / maille : 8,7 x 72,2mm / couleur vert 6005. Y compris la fourniture et pose des poteaux en acier à sceller dans le béton. Y compris la fourniture et pose d'un muret en béton préfabriqué d'une hauteur de 70cm et d'une épaisseur de 20cm sur lequel sera posé la clôture
B.3 | Suppression de porte existante en acier d'une hauteur de 2m | Unit. | 2 |  |  | 0
Y compris la dépose et l'évacuation en décharge agréée des éléments déposés
B.4 | Fourniture et pose de porte munie de grillage anti-escalade d'une hauteur de 2m | Unit. | 2 |  |  | 0
Y compris le raccordement de la porte au digicode d'accès existant
| SOUS TOTAL MOBILIER URBAIN ET SIGNALISATION H.T |  |  |  |  | 0
C | ETUDES, ESSAIS, DOE
C.1 | Passage d'un géomètre et frais de suivi des travaux | ft | 1 |  |  | 0
C.2 | Etudes d'éxecution | ft | 1 |  |  | 0
C.3 | Implantation des ouvrages et dossier de récolement | ft | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL ETUDES, ESSAIS, DOE H.T. |  |  |  |  | 0
TOTAL PROJET H.T. | [5 empty] | 0
TOTAL PROJET TVA (10 %) | [5 empty] | 0
TOTAL PROJET TTC | [5 empty] | 0