## PDG
CH DE LA HAUTE COTE D’OR – CH DE CHATILLON REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES PRIMAIRES
MAITRISE D'OUVRAGE |  |  | CH DE LA HAUTE COTE D’OR 2 rue Claude Petiet 21400 CHATILLON SUR SEINE
BUREAU D'ETUDES |  |  | B27-AI 2, rue René Char CS 66 606 21066 DIJON CEDEX
CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX LOT N°01 ELECTRICITE
EDITION | DATE | INDICE
ORIGINAL | 2025-01-31 | 0
ETABLI PAR | JM
VERIFIE PAR | JM
N° AFFAIRE | 2403062191
PHASE | PRO
DOSSIER PRO

## CALENDRIER
CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION - | [7 empty] | Date de création |  |  | 2025-02-28
CH DE LA HAUTE COTE D’OR - CH DE CHATILON SUR SEINE | [7 empty] | Indice |  |  | 0 |  | PRO
REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES PRIMAIRES
DELAI GLOBAL: 40 SEMAINES |  |  | Commande du matériel
dont 1 mois de préparation |  |  | Préparation en atelier
Préparation sur site sans coupure
Sur site sans coupure
Sur site avec coupure et fonctionnement dégradé
| MOIS 1 PREPARATION |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  | MOIS 4 |  |  |  | MOIS 5 |  |  |  | MOIS 6 |  |  |  | MOIS 7 |  |  |  | MOIS 8 |  |  |  | MOIS 9 |  |  |  | MOIS 10
SEMAINES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Relation concessionnaire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | 1 | 2
relevé de l'installation existante |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Etude et réalisation des plans chantier |  |  |  | 1 | 2 | 3
Commande du tableau HT |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Installation de chantier |  |  |  |  | 3 11: 1; 3 12: 2 | 3 | 4 | 5 | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Dépose des cellules HT | [16 empty] | 2 | 3 | bar: 3 12
Mise en place du nouveau tableau HT | [16 empty] | 2 | 3 | 4 | bar: 3 12
Liaisons HT | [16 empty] | 2 | 3 | bar: 3 12
Mise en service | [18 empty] | 1
Commande des armoires électriques | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Dépose du TGBT | [36 empty] | 1
Mise en place du TGBT et AEG | [6 empty] | 1 29: 1; 1 30: 2 | 3 | 4
Modification duTGS | [36 empty] | 2 | bar: 1 30
Mise en service du TGS | [37 empty] | 1
Equipements électriques des locaux | [6 empty] | 1 26: 1; 1 27: 2
Mise en service des équipements locaux | [6 empty] | 1 28: 2
Réception de chantier | [38 empty] | 1 | 2
²