## Planing prévisionnel
CALENDRIER PRÉVISIONNEL - Projet 25 206 et 207
ORANGE (84) – B.A. 115 – MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D’ACCEUIL DU CHENIL EP 1G115
DÉLAIS (mois) | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Notification
MISE AU NORMES DU CHENIL EP 1G115 | PP 3 mois | [11 empty] | M4 S1: TX 8 mois
Inst. Chantier (lot n°1)
LOT N°1 : Terrassements, VRD, G.O, S.O.
ST n°01 : Terrassements - VRD
ST n°02 : Clôtures
ST n°03 : Espaces Verts
ST n°04 : Gros Œuvre - Second Œuvre
ST n°05 : Plomberie/Sanitaire
ST n°06 : Courants forts/Courants faibles
LOT N°2 : Métallerie et courettes
ST n°01 : Ossature/Charpente/Couverture
ST n°02 : Menuiseries/Ferronnerie