## Planning
| 2025 | [25 empty] | 2026
| Juillet |  |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre
Nom de la tâche (numero semaine) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
OS marché travaux
Etudes d'exécution + visas BPE
Visa études BPE
Commande matériels et approvisionnement des TGBT définitif
Commande matériels et approvisionnement des TGBT provisoire | [24 empty] | C O N G E S
OS de demarrage travaux
Travaux préparatoires : -Installation base vie et GE -Relevés des installations électriques -Diagnostic des cables -Maçonnerie -…
Reception, pose TGBT provisoire et basculement provisoire
Depose TGBT actuel
Reception et pose nouveau TGBT et basculements définitifs
Visite initiale par organisme agréé et essais
Essais et mise en service
Réception des installation et levée des réserves
DOE