PASA1_HP Yomou

Liste des travaux à finaliser

Mai 2025

| RÔLE |  | ENTREPRISE | ADRESSE | REPRÉSENTANT | TEL/FAX/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOA | SNIEM - MSHP | Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Kaloum, Conakry | Mr Mamadou Diouma 1 Bah Chargé de suivi/évaluation à la cellule infrastructures SNIEM mamadoutelire@gmail.com | Port. : 628282812 |
|  |  |  |  | Mrs Madinatou Touré Chargée d'études | Tél. : 657555067 Port. : 628080828 |
| 2 | MOD | BACUE - MPCI | Conakry | Mr Mohamed Lamine Bangoura mohamed-lamine.bangoura@bacueguinee.com | Port. : 626404915 |
|  |  |  |  | Mr Isaac Tadjuidje AT BACUE isaac1011@yahoo.fr | Port. : 621321330 |
| 3 | Bailleur | Délégation de l'Union européenne | Immeuble Le Golfe-Coléyah BP: 730 Conakry | Mr Mamadou Telly Bah Chargé de Programmes mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu | Tél. : 622 35 20 71 Port. : 628 31 40 43 |
|  |  |  |  | Mr Enrico Colombo Chargé de programmes Section Coopération Equipe Economie, Croissance inclusive, Santé enrico.colombo@eeas.europa.eu | Tél. : 622 35 20 71 Port. : 626 52 67 25 |
| 4 | AMO | Expertise France | immeuble Kalinko, quartier ministériel Camayenne, Conakry | Mr Henri Castay Responsable programme et études architecturales henri.castay@expertisefrance.fr | Port. : 626456610 |
|  |  |  |  | Mr Nicolas Huet Directeur pays nicolas.huet@expertisefrance.fr | Port. : 610 10 79 95 |
| 5 | MOE | BAEC+ | Résidence Corail, bloc H 2020 Dixinn, Conakry | Mr Mohamed Chérif Ingénieur génie civil cherifmoh2012@gmail.com | Port. : 620579940 |
|  |  |  |  | Mr Mamadi Cissé Architecte mamadiarchicisse@gmail.com | Port. : 623389726 |
|  |  |  |  | Mr Moussa Samoura Directeur Technique sambaec05@gmail.com | Port. : 628017102 |
| 6 | Exploitant | SRM N'zérékoré - MSHP | N'zérékoré | Mr Fahindo Tolno Maintenancier fahindotolno87@gmail.com | Tél. : 620046971 |

## PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | X | Finition seuil entrée | À corriger |
| 59 | X | Finition cadre alu | À corriger |
| 60 | X | Finition seuil toilette | À corriger |
| 61 | X | Finition | À corriger |
| 62 | X | Finition cadre bois | À corriger |
| 63 |  | Généralité : salle imagerie non terminée - revêtement mural, électricité enduit, porte | À corriger |
| 64 |  | Fixation faïence à reprendre | À corriger |
| 65 |  | Finition porte à reprendre | À corriger |
| 78 | X | Lavabo à changer et changer sens paillasse | À corriger |
| 79 | X | Remontées d’humidité | À corriger |
| 80 | X | Finition cadre bois | À corriger |
| 81 | X | Trou dans le plafond à corriger | À corriger |
| 82 | X | Cadre bois et porte gondolés | À corriger |
| 83 | X | Finition porte | À corriger |
| 85 | X | Lavabo rouillé à changer | À corriger |
| 146 | X | Finition trou d’homme | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 58; Finition seuil entrée. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 59; Finition cadre alu. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 60; Finition seuil toilette. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- | --- |
| 61; Finition. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 62; Finition cadre bois. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 78; Lavabo à changer et changer sens paillasse. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 79; Remontées d’humidité. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 80; Finition cadre bois. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 81; Trou dans le plafond à corriger. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 82; Cadre bois et porte gondolés. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 83; Finition porte. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 85; Lavabo rouillé à changer. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 97; Pignon à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 146; Finition trou d’homme. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan |
| --- |
| 58 59 60 61 62 63 64 65 78 79 80 81 82 83 84 85 86 97 146 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | X | Climatiseur manquant | À corriger |
| 67 | X | Finition à reprendre | À corriger |
| 68 | X | Miroir manquant et finition | À corriger |
| 69 | X | Finition cadre porte | À corriger |
| 70 | X | Finition faïence à reprendre | À corriger |
| 71 |  | Généralités : nettoyage coulures peinture | À corriger |
| 72 |  | Généralités : fixation faïence à reprendre | À corriger |
| 73 | X | Finition cadre porte | À corriger |
| 74 | X | Fixation ventilateur | À corriger |
| 75 | X | Poignée manquante | À corriger |
| 76 | X | Finition seuil toilette | À corriger |
| 77 | X | Finition faïence sous lavabo | À corriger |
| 148 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 153 |  | Mise à la terre à reprendre | À corriger |
| 169 |  | Extincteurs manquants | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 66; Climatiseur manquant. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 67; Finition à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 68; Miroir manquant et finition. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- | --- |
| 69; Finition cadre porte. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 70; Finition faïence à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 73; Finition cadre porte. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 74; Fixation ventilateur. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 75; Poignée manquante. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 76; Finition seuil toilette. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 77; Finition faïence sous lavabo. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou_labo+imagerie |
| --- |
| 77 160 Extrait 1 Page ... 68 69 Extrait 2 Page ... 66 67 70 74 75 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 73 76 77 160 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie - Extrait 2 |  |
| --- | --- |
| 68 69 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | X | Pentes à corriger (changer le sens conformément au plan) | À corriger |
| 38 | X | Fuites d’eau à corriger | À corriger |
| 43 | X | Paillasse faïence à reprendre | À corriger |
| 44 | X | Rouille lavabo | À corriger |
| 45 | X | Reprise horizontalité paillasse | À corriger |
| 46 |  | Généralités : faïence et carreaux finitions à reprendre | À corriger |
| 48 | X | Fin raccordement évacuation évier | À corriger |
| 49 |  | Nettoyage général | À corriger |
| 51 | X | Poignée porte à reprendre | À corriger |
| 53 | X | Flexible à changer | À corriger |
| 54 | X | Finition | À corriger |
| 55 | X | Fixation lavabo à corriger - monter à l’envers et changer lavabo | À corriger |
| 56 | X | Infiltration d’eau | À corriger |
| 57 | X | Infiltration d’eau | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 35; Pentes à corriger (changer le sens conformément au plan). / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 38; Fuites d’eau à corriger. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 43; Paillasse faïence à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- | --- |
| 44; Rouille lavabo. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 45; Reprise horizontalité paillasse. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 48; Fin raccordement évacuation évier. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 51; Poignée porte à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  | 53; Flexible à changer. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 54; Finition. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 55; Fixation lavabo à corriger - monter à l’envers et changer lavabo. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 56; Infiltration d’eau. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 57; Infiltration d’eau. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan |
| --- |
| 53 54 52 55 Extrait 1 Page ... 43 44 Extrait 2 Page ... 35 38 45 48 50 51 56 57 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 52 53 54 55 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan - Extrait 2 |  |
| --- | --- |
| 43 44 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | X | Pose grillage anti animaux | À corriger |
| 37 | X | Nettoyages descentes EP et remplacement si nécessaire | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 36; Pose grillage anti animaux. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 37; Nettoyages descentes EP. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_façades |
| --- |
| 36 37 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | X | Couvercle coffret électrique | À corriger |
| 41 | X | Menuiserie bois non vertical à corriger | À corriger |
| 150 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 152 |  | Mise à la terre à reprendre | À corriger |
| 170 |  | Extincteurs manquants | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 40; Couvercle coffret électrique. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences |
| --- |
| 39 40 41 42 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | X | Fissure joint de dilatation à reprendre | À corriger |
| 101 | X | Pose carreaux non parallèles, à reprendre | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 100; Fissure joint de dilatation à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 101; Pose carreaux non parallèles, à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_vue en plan |
| --- |
| 101 156 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 | X | Fermeture grillage anti animaux manquantes | À corriger |

### Photographies des non-conformités

98; Fermeture grillage anti animaux manquantes. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024.

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_façades |
| --- |
| 98 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 |  | Généralités : cadres menuiseries à reprendre | À corriger |
| 105 | X | Finition interrupteur | À corriger |
| 106 | X | Interrupteur brasseur d’air à reprendre | À corriger |
| 107 | X | Pose menuiseries métalliques à reprendre | À corriger |
| 108 | X | Appareillage électrique manquant | À corriger |
| 109 | X | Carreaux fissurés à changer | À corriger |
| 110 | X | Porte serviette manquant | À corriger |
| 111 | X | Interrupteur à reprendre | À corriger |
| 112 | X | Climatiseur manquant | À corriger |
| 113 | X | Finition faux plafond | À corriger |
| 114 | X | Climatiseur manquant | À corriger |
| 115 |  | Finition évacuation évier | À corriger |
| 116 |  | Hotte autoclave manquante | À corriger |
| 117 |  | Hotte autoclave manquante | À corriger |
| 118 | X | Paumelles porte va et vient | À corriger |
| 119 | X | Finition travaux | À corriger |
| 120 | X | Climatiseur préparation chirurgien à changer de position pour installer dans bloc opératoire | À corriger |
| 123 | X | Finition | À corriger |
| 124 | X | Couper câble et finition | À corriger |
| 125 | X | Seuil à reprendre | À corriger |
| 126 | X | Boucher vide entre paillasse et mur | À corriger |
| 127 | X | Joint cadre alu | À corriger |
| 128 | X | Finition silicone et peinture | À corriger |
| 129 | X | Fixation bloc autonome | À corriger |
| 147 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 151 |  | Mise à la terre à reprendre | À corriger |
| 168 |  | Extincteurs manquants | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 105; Finition interrupteur. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 106; Interrupteur brasseur d’air à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 107; Pose menuiseries métalliques à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- | --- |
| 108; Appareillage électrique manquant. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 109; Carreaux fissurés à changer. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 110; Porte serviette manquant. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 111; Interrupteur à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 112; Climatiseur manquant. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 113; Finition faux plafond. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 114; Climatiseur manquant. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 118; Paumelles porte va et vient. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 119; Finition travaux. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 120; Climatiseur préparation chirurgien à changer de position pour installer dans bloc opératoire. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 123; Finition. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 124; Couper câble et finition. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 125; Seuil à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 126; Boucher vide entre paillasse et mur. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 127; Joint cadre alu. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 128; Finition silicone et peinture. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 129; Fixation bloc autonome. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire |
| --- |
| 117 119 Extrait 1 Page ... 127 128 Extrait 2 Page ... 123 124 125 129 Extrait 3 Page ... 105 106 Extrait 4 Page ... 112 116 Extrait 5 Page ... 107 108 109 110 111 113 114 118 120 121 126 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 115 117 119 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire - Extrait 2 |  |
| --- | --- |
| 127 128 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire - Extrait 3 |  |
| --- | --- |
| 123 124 125 129 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire - Extrait 4 |  |
| --- | --- |
| 105 106 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire - Extrait 5 |  |
| --- | --- |
| 112 116 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | Descente EP à raccorder | À corriger |
| 2 | X | Fissures en façade à traiter | À corriger |
| 3 | X | Mise à la terre à réaliser | À corriger |
| 4 | X | Tuyaux PVC à nettoyer | À corriger |
| 5 | X | Pose grille anti animaux | À corriger |
| 6 | X | Faux plafond à reprendre (courbe) | À corriger |
| 7 | X | Finition trou derrière tuyau | À corriger |
| 8 | X | Fuite d’eau en façade | À corriger |
| 9 | X | Fissure à traiter et fermer | À corriger |
| 10 | X | Carreaux à remplacer | À corriger |
| 11 | X | Fixation et verticalité descente EP | À corriger |
| 12 | X | Mise à la terre | À corriger |
| 13 | X | Pose grillage entre tôle et chaînage | À corriger |
| 14 | X | Rejingot à finaliser | À corriger |
| 15 | X | Fissures à reprendre | À corriger |
| 149 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 1; Descente EP à raccorder. Date butoir : 01/05/2024. | 2; Fissures en façade à traiter. Date butoir : 01/05/2024. | 3; Mise à la terre à réaliser. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- | --- |
| 4; Tuyaux PVC à nettoyer. Date butoir : 01/05/2024. | 5; Pose grille anti animaux. Date butoir : 01/05/2024. | 6; Faux plafond à reprendre (courbe). / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 7; Finition trou derrière tuyau. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 8; Fuite d’eau en façade. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 9; Fissure à traiter et fermer. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 10; Carreaux à remplacer. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 11; Fixation et verticalité descente EP. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 12; Mise à la terre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 13; Pose grillage entre tôle et chaînage. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 14; Rejingot à finaliser. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 15; Fissures à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_façades |
| --- |
| 8 9 Extrait 1 Page ... 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 34 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_façades - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 7 8 9 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_RDC

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | X | Brasseur d’air manquant | À corriger |
| 19 | X | Finition cadres alu (peinture à nettoyer) | À corriger |
| 20 |  | Généralités : nettoyage traces peinture | À corriger |
| 22 | X | Reprise finitions | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 17; Brasseur d’air manquant. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 19; Finition cadres alu (peinture à nettoyer). / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 22; Reprise finitions. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- | --- |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_plan_RDC |
| --- |
| 17 19 22 161 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_R+1

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | X | Finition faux plafond | À corriger |
| 23 |  | Reprise finition | À corriger |
| 24 | X | Reprise finition | À corriger |
| 28 | X | Reprise finition | À corriger |
| 31 | X | Corriger infiltration d’eau | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 21; Finition faux plafond. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 24; Reprise finition. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |
| --- | --- | --- |
| 28; Reprise finition. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |  |
| 31; Corriger infiltration d’eau. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_R+1 |
| --- |
| 27 28 29 30 Extrait 1 Page ... 21 23 24 25 26 31 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_R+1 - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 27 28 29 30 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 131 | X | Bac évier manquant | À corriger |
| 134 | X | Soudure pommelle porte à reprendre | À corriger |
| 135 | X | Fixation douche à reprendre | À corriger |
| 136 | X | Finition partie haute mur | À corriger |
| 137 | X | Raccordement chasse d’eau | À corriger |
| 138 | X | Raccordement chasse d’eau | À corriger |
| 139 |  | Raccordement chasse d’eau | À corriger |
| 140 |  | Raccordement chasse d’eau | À corriger |
| 142 | X | Prévoir appareillage électrique étanche | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 131; Bac évier manquant. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 134; Soudure pommelle porte à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 135; Fixation douche à reprendre. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 136; Finition partie haute mur. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| 137; Raccordement chasse d’eau. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 138; Raccordement chasse d’eau. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 142; Prévoir appareillage électrique étanche. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_plan |
| --- |
| 136 138 139 Extrait 1 Page ... 133 134 Extrait 2 Page ... 131 132 135 137 140 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_plan - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 136 138 139 |  |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_plan - Extrait 2 |  |
| --- | --- |
| 133 134 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 | X | Tôles rouillées à changer | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 130; Tôles rouillées à changer. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |  |
| --- | --- |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_façades |
| --- |
| 130 141 |  |

## PASA1_HP Yomou / 2.6. fosse septique

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 144 | X | - Finition ventilation fosse existante, vérification raccordement et bon fonctionnement avec le réseau EUEV ; - exécution et raccordement d’une fosse supplémentaire, implantation à valider avec la MOE ; - vérification de la bonne évacuation des eaux usées et vannes. | À corriger |

### Photographies des non-conformités

144; Finition ventilation fosse existante. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024.

## PASA1_HP Yomou / 2.7. Tour d'énergie

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 |  | Échelle métallique manquante | À corriger |
| 89 | X | Chape béton | À corriger |
| 90 | X | Fixation luminaire | À corriger |
| 91 | X | Finaliser et sécuriser installation électrique | À corriger |
| 92 |  | Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site, installation et raccordement au réseau de l’hôpital + formation utilisateurs | À corriger |
| 93 | X | Finition enduit et peinture | À corriger |
| 94 |  | Cuve percée à remplacer | À corriger |
| 95 | X | Plancher métallique à installer | À corriger |
| 96 |  | Écoulement eau de pluie sur la dalle à prévoir - forme de pente et pipette EP | À corriger |
| 154 |  | Paratonnerre manquante | À corriger |
| 155 |  | Branchement au réseau non effectué : raccorder château d’eau au forage et vérifier le bon fonctionnement de l’adduction d’eau | À corriger |
| 180 |  | Extincteurs manquants | À corriger |
| 181 |  | Étanchéité sur dalle tour d’énergie à réaliser | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 89; Chape béton. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 90; Fixation luminaire. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 91; Finaliser et sécuriser installation électrique. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |
| --- | --- | --- |
| 91; Finaliser et sécuriser installation électrique. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 93; Finition enduit et peinture. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. | 95; Plancher métallique à installer. / Africa Germany. Date butoir : 01/05/2024. |

| Plan - PASA1_HP Yomou / 2.7. tour d'énergie |
| --- |
| 88 89 90 91 92 93 94 95 96 181 |  |