C. CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX à compléter

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Description** | **Nb jours** | **Prix unitaires Euros HT** | **Prix total Euros HT** | **Sous traitance éventuelle**  **Euros HT** | **Prix total Euros TTC** |
| **Coordination et pilotage du projet** | | | | | |  |
|  | Temps passé sur la coordination du projet (échanges bilatéraux avec l’ADEME, animation du consortium et des réunions avec le comité de pilotage élargi) |  |  |  |  |  |
| **Phase 1 - Préparer la saison 2 des Expé URBA SanTé** | | | | | |  |
| 1.1 | - Préparation et animation de sessions de promotion à l’Urbanisme Favorable à la Santé (UFS) et du futur AMI saison 2 (1 temps en distanciel et 1 temps en présentiel)  - Temps d’échanges avec des porteurs potentiels intéressants  - Synthèse et évaluation des sessions de sensibilisation |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Co-construction du format du 2ème AMI des Expé URBA SanTé avec le comité de pilotage élargi  - Ajustement de l’identité visuelle de l’AMI  - Préparation du dossier de candidature et du contenu de l’AMI  - Modération des questions des candidats sur la durée de l’AMI (via la plateforme ADEME) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Compilation du support d’analyse pour le jury  - Animation du jury sur Paris (site de l’ADEME) et rédaction de son CR |  |  |  |  |  |
| **Phase 2 - Accompagner les lauréats dans la mise en œuvre de leur Expé URBA SanTé** | | | | | |  |
| 2.1 | Accompagnement collectif :  - Animation de la communauté des Expé URBA SanTé  - Préparation et animation de l’atelier de lancement sur Sophia Antipolis  - Préparation et animation des 2 ateliers de mobilisation, incluant des visites apprenantes  - Préparation et animation de la réunion de restitution |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Accompagnement individuel :  - Cadrage des 15 Expé URBA SanTé retenues et des besoins en accompagnement  - Identification des modalités d’évaluation et des éléments clefs de communication sur chaque projet |  |  |  |  |  |
| - Accompagnement des 15 lauréats par les expertises socles et les expertises spécifiques pendant 18 mois |  |  |  |  |  |
| **Phase 3 - Bilan et déploiement des expérimentations** | | | | | |  |
|  | - Bilan du dispositif « Expé URBA Santé » vu des lauréats et vu du COPIL élargi  - Rédaction d’une note de préconisation pour les suites  - Elaboration du livrables finaux communicants |  |  |  |  |  |
| **Autre : logistique et déplacement** | | | | | |  |
|  | **Déplacement de l’équipe**  Phase 1 : déplacement pour l’atelier de sensibilisation en présentiel  Phase 2 : déplacement pour les 4 ateliers collectifs en présentiel et 2 déplacements de coach pour chaque projet accompagné |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Euros HT** |  |  |  |
|  |  |  | **TVA 20%** |  |  |  |
|  |  |  | **Total Euros TTC** |  |  |  |

NB : l’ADEME et ses partenaires prendront en charge la location de salle, les déjeuners et pauses-cafés pour les temps d’échange en présentiel.