## PdG
MAITRE DE L'OUVRAGE
ONACVG
Hôtel National des Invalides
128 rue de Grenelle
75700 Paris
Ancien camp de Natzweiler-Struthof
Restauration de la baraque cuisine
ind.G 29/04/2025
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 3 - MACONNERIE - VRD
A.C.M.H. MANDATAIRE |  |  | BET STRUCTURE
Pierre DUFOUR ACMH |  |  | Equilibre Structures
18, rue du Sentier |  |  | 10, rue Saint-Nicolas
75002 Paris |  |  | 75012 Paris
Tél : 06 48 08 91 90 |  |  | Tél. : 01 47 42 04 87
pdufouracmh@antoine-dufour.com |  |  | contact@equilibre-structures.fr
ECONOMISTE |  |  | BET ELECTRICITE
Cabinet François |  |  | B3E
14, rue de Queuleu |  |  | 38, rue Paul Diacre
57070 Metz |  |  | 57000 Metz
Tél : 03 87 36 82 75 |  |  | Tél : 03 87 75 02 19
contact@cabinetvmh.com |  |  | b3eLorrain@aol.com
RECAPITULATION
| Tranche ferme | 0
| Tranche optionnelle 1 | 0
| Tranche optionnelle 2 | 0
| Total HT : | 0 | 0 | 0
| T.V.A. 20% : | 0 | 0 | 0
| Total TTC : | 0 | 0 | 0

## Maç TF
N° | CCTP | Désignations des ouvrages | [10 empty] | Unité | Quantités | Prix unitaires | Produits
TRANCHE FERME
PHASE 1
|  | DESAMIANTAGE | [13 empty] | 0
0
| 3.1.2 | RAPPORTS | [13 empty] | 0
1 |  | Plan de retrait / mode opératoire | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
2 |  | Rapport de fin de travaux | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [13 empty] | 0
3 |  | Installations de chantier spécifiques comprenant à minima sas de décontamination & branchements, aménagement zones d'approche, de récupération et stockage déchets, balisage & signalétiques | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
4 |  | Confinement et protection des surfaces compris matériel nécessaire au renouvellement de l'air et éclairage artificiel des zones de travaux | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.4 | MESURES | [13 empty] | 0
5 |  | Mesures initiales, en cours de chantier et de première restitution | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.5 | RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES | [8 empty] | env. 120,00ml |  |  |  |  | 0
6 |  | Plinthes extérieures en béton | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.6 | DISPOSITIONS FINALES | [13 empty] | 0
7 |  | Gestion des déchets | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
8 |  | Décontamination des installations et repli de matériel | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | TRAVAUX EXTERIEURS | [13 empty] | 0
| 3.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES | [13 empty] | 0
9 |  | Etude géotechnique G3 | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.2.2 | DEPOSE REVETEMENTS DE SOL | [13 empty] | 0
10 |  | dépose de dallage formant caniveau 0,70m compris mortier et forme de pose | [10 empty] | m2 | 115 |  | 0
11 |  | récupération des dalles compris tri, nettoyage et mise en dépôt pour repose | [10 empty] | m2 | 69 |  | 0
0
| 3.2.3 | TERRASSEMENT POUR MISE A NIVEAU DU PROJET et FOUILLE DE RECONNAISSANCE DE FONDATION | [13 empty] | 0
sous surveillance archéologique
12 |  | terrassement manuel sur 1,00 ml de largeur et 1,00 ml de profondeur | [10 empty] | m3 | 115 |  | 0
|  | puits de fouilles de reconnaissance de fondations | [13 empty] | 0
13 |  | angle nord-ouest | [10 empty] | m3 | 12 |  | 0
14 |  | angle sud est | [10 empty] | m3 | 4 |  | 0
15 |  | réglage et compactage du fond de forme | [10 empty] | m2 | 115 |  | 0
16 |  | feutre géotextile | [10 empty] | m2 | 345 |  | 0
0
| 3.2.3 | BLINDAGE | [13 empty] | 0
17 |  | blindages des talus et fouilles | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
18 |  | blindage de l'escalier en béton | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.2.4 | DEMOLITION DE FONDATIONS | [13 empty] | 0
19 |  | Plots en BA / fondations existantes sous les poteaux | [10 empty] | unité | 34 |  | 0
20 |  | Démolition des longrines en béton | [10 empty] | ml | 111 |  | 0
0
| 3.2.5 | OUVRAGES EN BA | [13 empty] | 0
21 |  | Longrines en BA coulées en place par passes alternées, connectées aux fondations existantes par scellement chimique ou clavetage | [10 empty] | ml | 111 |  | 0
22 |  | Socle filant en BA pour support d'ossature bois, scellement sur longrines | [10 empty] | ml | 111 |  | 0
23 |  | Plinthe en BA , scellement sur longrines | [10 empty] | ml | 111 |  | 0
0
| 3.2.6 | REMPLISSAGE EN GROS BETON | [13 empty] | 0
24 |  | Remplissage en gros béton au droit des zones de défaillance du sol d'assise ; sur 90cm minimum de profondeur | [10 empty] | m3 | 10.98 |  | 0
25 | 3.2.3 | REMBLAI | [10 empty] | m3 | 45 |  | 0
| 3.2.9 | COLLECTE ET EVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Caniveaux regards, canalisations et raccordement aux réseaux
|  | Diagnostic des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et remplacement à la demande | [13 empty] | 0
26 |  | Canalisations compris lit de sable | [10 empty] | ml | 130 |  | 0
27 |  | Nettoyage, curage et inspection du réseau existant | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | Drainage des murs enterrés | [13 empty] | 0
28 |  | - dépose du caniveau en pierre au droit du bâtiment | [10 empty] | prévu par ailleurs |  |  | 0
29 |  | - terrassements | [10 empty] | prévu par ailleurs |  |  | 0
30 |  | - réparation des maçonneries enterrées | [10 empty] | m2 | 90 |  | 0
|  | - drainage | [13 empty] | 0
31 |  | * cunette en béton | [10 empty] | ml | 70 |  | 0
32 |  | * drain PVC diamètre 120mm raccordés sur les regards | [10 empty] | ml | 70 |  | 0
33 |  | * deltadrain en applique sur le mur de façade | [10 empty] | m2 | 70 |  | 0
34 |  | * remblai de la fouille en granulats de rivière tout venant enrobé dans un géotextile qualité route | [10 empty] | m3 | 26.6 |  | 0
35 |  | * finition en surface par dallage pierre compris forme de pose drainante | [10 empty] | prévu par ailleurs |  |  | 0
36 |  | Regards avec couvercle en dalles de granit | [10 empty] | unité | 12 |  | 0
37 |  | Raccordement aux réseaux existants | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.2.11 | SOUCHES DE CHEMINEES | [13 empty] | 0
|  | Reprise des souches comprenant : restauration du couronnement en béton, réfection des enduits et remaillage de maçonnerie | [13 empty] | 0
38 |  | petites souches | [5 empty] | environ 0,50 x 0,60 x1,15ht m |  |  |  |  | forfait | 6 |  | 0
39 |  | grandes souches | [5 empty] | environ 0,80 x 0,50 x 1,15ht m |  |  |  |  | forfait | 2 |  | 0
0
|  | TRAVAUX INTERIEURS | [13 empty] | 0
0
| 3.3.1 | CONDUITS DE CHEMINEES | [13 empty] | 0
40 |  | Descellement des poutres entre les gaines de cheminée et bouchement après dépose des poutres par le lot charpente | [10 empty] | unité | 7 |  | 0
| 3.3.2 | RESTAURATION/REFECTION DES SOLS EN BETON | [13 empty] | 0
Restauration des sols en béton
41 |  | état sanitaire et définition des interventions avec calepin | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
42 |  | nettoyage, consolidation & stabilisation des sols | [10 empty] | m² | 180 |  | 0
43 |  | ragréages de surface en recherche | [10 empty] | m² | 36 |  | 0
44 |  | finition par minéralisant & durcisseur de surface | [10 empty] | m² | 180 |  | 0
|  | 05 Lavage légumes/vaisselles |  |  |  |  | 10 | x | 5 | = | 50 |  |  |  |  | 0
|  | 06 Lavage légumes/vaisselles |  |  |  |  | 7.5 | x | 5 | = | 37.5 |  |  |  |  | 0
|  | 08 Réserve |  |  |  |  | 2.5 | x | 5 | = | 12.5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 2.5 | x | 2.3 | = | 5.75 |  |  |  |  | 0
|  | 12 Espace stockage |  |  |  |  | 14.8 | x | 5 | = | 74 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 179.75 | m² |  |  |  | 0
45 |  | restauration des siphons de sol (3 unités) | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
|  | Réfection des sols en béton | [13 empty] | 0
46 |  | réfection des parties démolies suite à la réalisation/modification des fondations compris raccords avec les partie conservées et patine et piquage de vieillissement | [10 empty] | m2 | 55 |  | 0
0
| 3.3.4 | REFECTION DE LA FORME SOUS PLANCHERS BOIS | [13 empty] | 0
47 |  | Forme en chaux | [10 empty] | m2 | 38 |  | 0
|  | 01 bureau | [7 empty] | = | 25 |  |  |  |  | 0
|  | 07 réserve | [7 empty] | = | 13 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 38 | m² |  |  |  | 0
0
|  | DIVERS A LA DEMANDE ET ACCOMPAGNEMENT DES AUTRES CORPS D'ETAT | [13 empty] | 0
0
| 3.4.1 | MASSIF DE FONDATION | [13 empty] | 0
à réaliser en coordination avec le serrurerie et le menuisier
48 |  | - massifs de fondation et scellement des caillebotis | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
49 |  | - massif de fondation béton pour bureau d'accueil | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.4.2 | ACCOMPAGNEMENT DU LOT MENUISERIE | [13 empty] | 0
50 |  | - descellement/scellement des portes des chambres froides | [10 empty] | u | 2 |  | 0
0
| 3.4.2 | ACCOMPAGNEMENT DU LOT ELECTRICITE | [13 empty] | 0
51 |  | - tranchées dans dalle béton compris bouchement et raccord | [10 empty] | ml | 50 |  | 0
|  | - forage à sec sans vibration | [13 empty] | 0
52 |  | jusqu'à 5 cm de diamètre | [10 empty] | u | 10 |  | 0
53 |  | plus de 5 cm jusqu’à 10 cm de diamètre | [10 empty] | u | 5 |  | 0
54 |  | plus de 10 cm jusqu’à 18 cm de diamètre | [10 empty] | u | 3 |  | 0
|  | - accompagnement pour alimentation vidéo-surveillance | [13 empty] | 0
55 |  | tranchée pour rejoindre le mirador n°8 compris remblai et raccord | [10 empty] | ml | 30 |  | 0
56 |  | 2 fourreaux TPC diamètre 110mm | [10 empty] | ml | 30 |  | 0
| 3.4.2 | DIVERS A LA DEMANDE DU MAITRE D'ŒUVRE | [13 empty] | 0
57 |  | Saignées, percements, interventions diverses pour accompagnement des autres corps d'état | [10 empty] | UMO | 100 |  | 0
[12 empty] | Sous-total phase 1 |  |  |  | 0
PHASE 2
0
|  | TRAVAUX EXTERIEURS | [13 empty] | 0
| 3.2.10 | REMISE EN ETAT DES SOLS | [13 empty] | 0
58 |  | Repose du dallage déposé en conservation | [10 empty] | m2 | 69 |  | 0
59 |  | Fourniture, taille et pose du dallage déposé en démolition | [10 empty] | m2 | 46 |  | 0
60 |  | Remise en état des parties plantées dégradés par les travaux | [10 empty] | à la charge du MOA |  |  | 0
0
|  | TRAVAUX INTERIEURS | [13 empty] | 0
0
| 3.3.1 | CONDUITS DE CHEMINEES | [13 empty] | 0
61 |  | Restauration - consolidation des enduits | [8 empty] | environ 75,00m² |  | forfait | 1 |  | 0
| 3.3.3 | SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAMES | [13 empty] | 0
62 |  | état sanitaire et définition des interventions avec calepin | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
63 |  | nettoyage et rejointoiement | [10 empty] | m² | 295 |  | 0
64 |  | dépose | [10 empty] | m² | 104 |  | 0
65 |  | fourniture à neuf | [10 empty] | m² | 42 |  | 0
66 |  | repose/pose compris forme de pose | [10 empty] | m² | 104 |  | 0
|  | 02 Couloir ouest | [7 empty] | = | 11.5 |  |  |  |  | 0
|  | 03 Toilettes | [7 empty] | = | 25 |  |  |  |  | 0
|  | 09 chambre froides | [7 empty] | = | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 10 chambre froides | [7 empty] | = | 14 |  |  |  |  | 0
|  | 04 cuisines | [7 empty] | = | 188 |  |  |  |  | 0
|  | 11 couloir est | [7 empty] | = | 53
[11 empty] | 294.5 | m² |  |  |  | 0
| 3.3.5 | RESTAURATION DES PAROIS VERTICALES DES CHAMBRES FROIDES | [13 empty] | 0
67 |  | remaillage en recherche de la maçonnerie | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
68 |  | restauration/consolidation en recherche des enduits : réparation des lacunes, consolidation par injection de micro-coulis et réfection complète en recherche pour les parties les plus instables | [10 empty] | m² | 101 |  | 0
|  | 09 Chambre froide | [13 empty] | 0
|  |  | int. |  | 4 | x | 1.7 | x | 0.82 | = | 5.576
|  |  | ext. |  | 3 | x | 2.6 | x | 3 | = | 23.4
|  | 10 Chambre froide | [13 empty] | 0
|  |  | int. |  | 2 | x | 3.9 | x | 0.82 | = | 6.396
[5 empty] | 4 | x | 3.8 | x | 0.82 | = | 12.464 |  |  |  |  | 0
|  |  | ext. |  | 3 | x | 5 | x | 3 | = | 45
[5 empty] | 1 | x | 2.5 | x | 3 | = | 7.5
[11 empty] | 100.336 | m² |  |  |  | 0
69 |  | nettoyage et rejointoiement de la faïence conservée | [10 empty] | m² | 57 |  | 0
|  | 09 Chambre froide |  |  | 2 | x | 1.7 | x | 1.9 | = | 6.46 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 | x | 2.25 | x | 1.9 | = | 8.55
[7 empty] | 0.6 | x | 0.82 | = | 0.492
|  | 10 Chambre froide |  |  | 2 | x | 4.3 | x | 1.9 | = | 16.34
[5 empty] | 4 | x | 3.81 | x | 1.9 | = | 28.956
[5 empty] | 2 | x | 0.5 | x | 0.9 | = | 0.9
|  |  |  | déduction portes | -3 | x | 0.9 | x | 1.9 | = | -5.13 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 56.568 | m² |  |  |  | 0
70 |  | remplacement et complément à neuf de faïence, comprenant fourniture et pose, provision de 40% | [10 empty] | m² | 23 |  | 0
0
| 3.3.5 | REFECTION DES PLAFONDS DE LA CHAMBRE FROIDE | [13 empty] | 0
71 |  | reprise en recherche des enduits : réparation des lacunes, consolidation par injection de micro-coulis et réfection complète en recherche pour les parties les plus instables. Intervention à prévoir sur les parties inférieures et supérieures | [10 empty] | m² | 16 |  | 0
|  | 09 Chambre froide |  |  |  |  | 1.7 | x | 1.7 | = | 2.89 |  |  |  |  | 0
|  | 10 Chambre froide |  |  | 2 | x | 3.81 | x | 1.7 | = | 12.954 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 15.844 | m² |  |  |  | 0
0
| 3.3.5 | MISE EN PEINTURE DES PAROIS VERTICALES ENDUITES ET PLAFONDS DES CHAMBRES FROIDES | [13 empty] | 0
72 |  | parois verticales | [10 empty] | m² | 75 |  | 0
73 |  | plafonds | [10 empty] | m² | 16 |  | 0
0
| 3.3.6 | RESTAURATION D'OUVRAGE EN BETON | [13 empty] | 0
|  | Réparation par ragréages | [13 empty] | 0
74 |  | pièce 04 : Bac à 1 vasque dimension 1,80 x 1,10 x 0,90 m | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
75 |  | pièce 05 : Bac à 3 vasques dimension 4,75 x 1,30 x 0,90 m | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
76 |  | pièce 06 : Bac à 2 vasques dimension 2,70 x 0,80 x 0,90 m | [10 empty] | forfait | 1 |  | 0
[12 empty] | Sous-total phase 2 |  |  |  | 0
[13 empty] | Total H.T. : |  | 0
[13 empty] | T.V.A. 20% : |  | 0
[13 empty] | Total T.T.C. : |  | 0

## Maç TO1
N° | CCTP | Désignations des ouvrages | Unité | Quantités | Prix unitaires | Produits
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
0
| 3.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  | 0
1 |  | Etude géotechnique G3 | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.2.7 | FONDATIONS - MICROPIEUX
Micropieux forés type III, inclinés à 10° et 6m prof. avec massifs B.A. en tête et longrine de liaison
Nota : Les étaiements pour intervention en sous-œuvre sont prévus au lot charpente
Travaux préparatoires
2 |  | Essais, compris réalisation et vérification d'un micropieu, massif et longrine test | forfait | 1 |  | 0
Terrassements
3 |  | Terrassements complémentaires | forfait | 1 |  | 0
Réalisation des micropieux et longrines
4 |  | Amenée du matériel nécessaire aux interventions | forfait | 1 |  | 0
5 |  | Implantation des micropieux | forfait | 1 |  | 0
6 |  | Déplacement du matériel, mise en station | u | 20 |  | 0
7 |  | Forage et réalisation des micropieux, environ diamètre 20mm profondeur 6,00ml | u | 20 |  | 0
8 |  | Recépage et réalisation de massifs en tête de micropieux, compris déblais/remblais nécessaires et connecté aux micropieux et longrines | u | 20 |  | 0
9 |  | Longrine de liaison en B.A. connectées aux massifs de tête de micropieux par coulage de liaison, compris déblais/remblais nécessaires | ml | 111 |  | 0
10 |  | Moins-value de longrine de la tranche ferme, connectées aux fondations existantes par scellement chimique et clavetages | ml | -111 |  | 0
11 |  | Repli du matériel et remise en état des lieux | forfait | 1 |  | 0
|  | Fin de chantier |  |  |  | 0
12 |  | Essais, contrôles | forfait | 1 |  | 0
13 |  | Rapport de fin d'intervention | forfait | 1 |  | 0
|  |  | Total H.T. : |  | 0
|  |  | T.V.A. 20% : |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  | 0

## Maç TO2
N° | CCTP | Désignations des ouvrages | Unité | Quantités | Prix unitaires | Produits
TRANCHE OPTIONNELLE N°2
0
| 3.2.8 | CONSOLIDATION DE MASSIF DE FONDATION PAR INJECTION DE COULIS |  |  |  | 0
|  | Nota : Les étaiements pour intervention en sous-œuvre sont prévus au lot charpente |  |  |  | 0
1 |  | Terrassements complémentaires | forfait | 1 |  | 0
2 |  | Injection de coulis compris forage provision pour 20ml de maçonnerie de fondations anciennes | kg | 2000 |  | 0
|  |  | Total H.T. : |  | 0
|  |  | T.V.A. 20% : |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  | 0