Tableau 1 Calendrier prévisionnel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semaine** | **Objets** | | **Phases CCTP prestations en simultanées/ prestations en différés** | **Intervention du Cerema** | **Remarques sur paiement** |
| 31 | Réunion de lancement | | 0 |  |  |
| 32 | Période estivale | |  |  |  |
| 33 | Période estivale | |  |  |  |
| 34 | Période estivale | |  |  |  |
| 35 | Période estivale | |  |  |  |
| 36 | Période estivale | |  |  |  |
| 37 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Visite du chantier avec le titulaire du marché |  |
| 38 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 39 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | Transmission des données antérieures | Questionnements techniques Cerema | Questionnements techniques Cerema (phase 3) |  |
| 40 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 41 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 42 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 43 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 44 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 45 | Acquisitions de terrain sismique réflexion | | 1 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 46 | Restitution de la phase 1 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | Questionnements techniques Cerema | Questionnements techniques Cerema (phase 3) | *Paiement de la phase 1* |
| 47 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 48 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 49 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 50 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 51 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 52 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 1 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 2 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 3 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 4 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 5 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 6 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 7 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 8 | Réinterprétation de données géophysiques existantes | | 2 | Questionnements techniques Cerema |  |
| 9 | Restitution des rapports de la phase 2 | | 2 |  | Paiement de la phase 2 |

**Remarque :** L’assistance peut intervenir à n’importe quel moment. Le titulaire pourra transmettre un calendrier qui sera étudié à la réunion de lancement comme indiqué dans le CCAP.