## PAGE DE GARDE
MAITRE D’OUVRAGE : MAITRISE D'ŒUVRE GENERALE : BET :
DISP PARIS |  | MF ARCHITECTE
3, Avenue de la Division Leclerc BP 103
94 267 FRESNES CEDEX
Tél : 01 46 15 91 00
ESTIMATIF TRAVAUX
MISE EN CONFORMITE PMR CSL. CORBEIL
PHASE DCE – DPGF IND 02
SITE DE L’OPERATION :
CSL. CORBEIL, 26 rue FERAY, 91100 Corbeil
Montant TOTAL TRAVAUX HT INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE 1 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE 2 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE 3 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE 4 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE 5 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE 6 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT ZONE 7 |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX HT |  |  | 0
TVA 20% |  |  | 0
Montant TOTAL TRAVAUX TTC |  |  | 0

## 1-Installation de chantier
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
I. INSTALLATION DE CHANTIER
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
1 | INSTALLATION DE CHANTIER / LIMITE DE PRESTATION
1.1 | Constat d’état des lieux avant travaux | ENS | 1 |  |  | 0
2 | CANTONNEMENT DE LA BASE VIE
2.1 | Fourniture et pose de deux Bugalow de chantier y compris raccordement (Elec+eau) + autorisation administrative attenante. Bungalow servant de Vestiaire + salle de réunion et couvrant l'ensemble de la durée des travaux | ENS | 1 |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose WC chimique couvrant l'ensemble de la durée des travaux | ENS | 1 |  |  | 0
2.3 | Echaffaudages et Protections de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.4 | Nettoyage quotidien du chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.5 | Cloisonnement de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.6 | Panneau de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.7 | Signalétique de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
2.8 | Gestion et tri des déchets de chantier | PM |  |  |  | 0
2.9 | Bennes de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
3 | NETTOYAGES DE MISE EN SERVICE
3.1 | Avant phase OPR | ENS | 1 |  |  | 0
3.2 | Avant phase Réception définitive | ENS | 1 |  |  | 0
3.3 | Lors de la mise en service du bât par une entreprise spécialisée | ENS | 1 |  |  | 0
3.4 | Documents fin de travaux | ENS | 1 |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL INSTALLATION DE CHANTIER
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 2-ZONE 1
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
II. ZONE 1 ACCES PRINCIPAL BATIMENT
| Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
2 | Curage - Démolition
2.1 | DT (détection réseaux) | ENS | 1 |  |  | 0
2.2 | Dépose pavé existant pour prolongement cheminement et création assise EPMR à poser . Mise en décharge de l'ensemble. | M2 | 15 |  |  | 0
2.3 | Dépose escalier existant . Mise en décharge de l'ensemble | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total : 1 |  |  |  |  | 0
2.1 | Cheminement PMR
2.1.1 | Excavation, fondation, Finition béton dito existant , bordures, gestion EP, fourreaux, joints, évacuation déchets | M2 | 12 |  |  | 0
| Sous-Total : 2 |  |  |  |  | 0
2.2 | EPMR
2.2.1 | Génie civil assise y compris assise béton armé et fondation, | ENS | 1 |  |  | 0
2.2.2 | Murs banchés intégrant l'élévateur vitré, depuis cheminement extérieur jusqu'au palier d'arrivée de l'escalier modifié | ENS | 1 |  |  | 0
2.2.3 | Mise en œuvre nouvel escalier d'accès.Modénature dito existante. Modification de la rampe béton attenante pour un accès de plein pied du PMR | ENS | 1 |  |  | 0
2.2.4 | Déplacement bouton D'appel existant pour mise en conformité PMR. Fourniture et pose d'une nouvelle platine si nécessaire | ENS | 1 |  |  | 0
2.2.5 | Fourniture et pose d'un EPRM y compris raccordement électrique et tests de mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total : 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE A
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 3-Zone 2
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
III. ZONE 2 PLACE DE PARKING PMR
| Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
3 | Curage - Démolition
3.1 | DT (détection réseaux) | PM
3.2 | Dépose pavé existant pour prolongement cheminement et création assise EPMR à poser . Mise en décharge de l'ensemble. | M2 | 25 |  |  | 0
3.1 | Place de parking PMR
3.1.1 | Excavation, fond de fouille, Finition béton dito existant , bordures, gestion EP | M2 | 25 |  |  | 0
3.1.2 | Marquage sol, panneau et signalétique | ENS | 1 |  |  | 0
3.1.3 | Volet paysager | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total : 3 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE A
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 4-Zone 3
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
IV. ZONE 3 ACCES CDPR PMR
| Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
4 | Curage - Démolition
4.1 | DT (détection réseaux) | PM
4.2 | Dépose pavé existant pour prolongement cheminement PMR existant | M2 | 20.5 |  |  | 0
4.3 | Excavation, fondation, Finition béton dito existant , bordures, gestion EP, fourreaux, joints, évacuation déchets | M2 | 20.5 |  |  | 0
4.1. | CDPR
4.1.1 | Ouverture dans mur en brique existant y compris mise en place linteau de répartition des charges | ENS | 1 |  |  | 0
4.1.2 | Fourniture et pose bloc porte en acier pleine d'accès à la CDPR Y compris quaincaillerie | U | 1 |  |  | 0
4.1.3 | Remise en conformité PMR d'une partie du sol de la CDPR existante y compris délimitation par mise en place bordure P1. Excavation, compactage, drainage, caniveaux, béton granulé y compris tte sujétion de bonne mise en œuvre | M2 | 33 |  |  | 0
| Sous-Total : 4 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE A
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 5-Zone 4
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
V. ZONE 4 ZONE DE FOUILLE
| Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
5 | Curage - Démolition
5.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
5.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
5.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants y compris curage général du sanitaire existant et mise en décharge | ENS | 1 |  |  | 0
5.4 | Dépose mur porteur au droit du sanitaire. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
5.5 | Dépose cloisonnement existant y compris blocs portes et faux plafonds attenants. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
5.6 | Dépose passe documents existant | ENS | 1 |  |  | 0
5.7 | Dépose soigneuse pour repose du bloc porte accès depuis hall Agrandissement baie existante. Mise en décharge de l'ensemble | ENS | 1 |  |  | 0
5.8 | Dépose sol carrelage existant sur l'ensemble de la zone travaux | M² | 21 |  |  | 0
5.1 | Travaux d'aménagement
5.1.1 | Pose poutre métallique de reprise y compris jambage | ENS | 1 |  |  | 0
5.1.2 | Encoffrement en plaque de plâtre CF de la poutre métallique de franchissement posée | M² | 4.5 |  |  | 0
5.1.3 | Reprise en maçonnerie du tableau au droit de l'accès modifié depuis le hall. Reprise du seuil de porte | ENS | 1 |  |  | 0
5.1.4 | Pose résine époxy pour réparation sol après dépose murs et cloisons | ENS | 1 |  |  | 0
5.1.5 | Cloisonnement en carreaux de plâtre HYDRO ép=10cm | M² | 28 |  |  | 0
5.1.6 | Mise en oeuvre étanchéité liquide dans espace humide y compris remontée en pied de murs et cloisons | M² | 8 |  |  | 0
5.1.7 | Ragréage autolissant | M² | 21 |  |  | 0
5.1.8 | Pose carrelage antidérapant dans l'ensemble de la zone travaux | M² | 21 |  |  | 0
5.1.9 | Plinthes en carrelage hors sanitaire PMR | ML | 15 |  |  | 0
5.1.10 | Reprise totale du réseau plomberie dans sanitaire PMR créé y compris raccordement à l'évacuation existante | ENS | 1 |  |  | 0
5.1.11 | Fourniture et pose faux plafond démontable 60*60 dans l'ensemble de la zone travaux. | M² | 21 |  |  | 0
5.1.12 | Pose faïence murale h=1,80m dans sanitaire PMR | M² | 25 |  |  | 0
5.1.13 | Mise en conformité électrique de l'ensemble des locaux rénovés y compris pose appreillage Elec (PC; Inter etc…) dans nouveaux locaux projetés. Raccordement des alimentations depuis TGBT. | ENS | 1 |  |  | 0
5.1.14 | Fourniture et Pose pavés LED 60*60 dans l'ensemble des locaux | U | 6 |  |  | 0
5.1.15 | Fourniture et Pose radiateur Elec mural dans sanitaire PMR | U | 1 |  |  | 0
5.1.16 | Reprise VMC existante dans sanitaire y compris connexion au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
5.1.17 | Fourniture et pose porte coulissante en bois larg passage 90cm y compris quincaillerie et accessoires de bonne mise en œuvre | U | 1 |  |  | 0
5.1.18 | Fourniture et pose bloc porte en bois à âme pleine ouvrant 80cm | U | 1 |  |  | 0
5.1.19 | Modification ouvrant existant soigneusement déposé par ajout d'une lame en bois lamellé-collé et repose fixation quincaillerie d'origine. Pose nouveau bâti et montage de l'ensemble. | U | 1 |  |  | 0
5.1.20 | Peinture murale en deux couches des locaux | M² | 40 |  |  | 0
5.1.21 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR y compris barre d'appui et miroir en inox | ENS | 1 |  |  | 0
5.1.22 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 1 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE D HEBERGEMENT A1-A2
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 6-Zone 5
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
VI. ZONE 5 CELLULE PMR HOMMES RDC
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
6 | Curage - Démolition
6.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
6.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
6.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
6.4 | Dépose mur porteurséparatif existant. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
6.5 | Curage général murs et sol y compris dépose sol en carrelage de l'ancienne réserveet coffrage CF existant. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
6.6 | Dépose soigneuse pour repose du bloc porte accès depuis couloir. Agrandissement baie existante. Mise en décharge de l'ensemble | U | 5 |  |  | 0
6.1 | Trravaux d'aménagement
6.1.1 | Pose poutre métallique de reprise y compris jambage | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.2 | Encoffrement en plaque de plâtre CF de la poutre métallique de franchissement posée | M² | 4.5 |  |  | 0
6.1.3 | Carottage Ø100 y compris descsente réseau EU en PVC et raccordement en sous-sol à l'évacuation | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.4 | Reprise en maçonnerie du tableau au droit de l'accès modifié depuis le hall. Reprise du seuil de porte | U | 5 |  |  | 0
6.1.5 | Pose résine époxy pour réparation sol après dépose murs et cloisons | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.6 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 12 |  |  | 0
6.1.7 | Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamant de la douche PMR | M² | 11 |  |  | 0
6.1.9 | Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition | M² | 2.5 |  |  | 0
6.1.10 | Reprise totale du réseau plomberie | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.11 | Fourniture et pose radiateur y compris raccordement au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.12 | Mise en conformité électrique de l'ensemble des locaux rénovés y compris pose appareillage Elec (PC; Inter etc…) dans nouveaux locaux projetés. Raccordement des alimentations depuis TGBT. | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.13 | VMC dans cellule y compris raccordement au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.14 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc...) | M² | 12.5 |  |  | 0
6.1.16 | Modification ouvrant existant soigneusement déposé par ajout d'une lame en bois lamellé-collé et repose + fixation quincaillerie d'origine. Pose nouveau bâti et montage de l'ensemble. | U | 5 |  |  | 0
6.1.17 | Mise en conformité PMR Fenêtre existante Transformation en fenêtre à soufflet basculante avec en Canne de tirage à crochet ZF | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.18 | Peinture murale "hors espace douche" et plafond en deux couches du local | M² | 42 |  |  | 0
6.1.19 | Peinture sol hors espace douche | M² | 9 |  |  | 0
6.1.20 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR "INOX" y compris barre d'appui et miroir en inox | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.21 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.22 | Plan de travail PMR en bois | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.23 | Armoire de 600 tout étagère avec fond avec portes PMR (SEP RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.24 | Lit pénitentiaire simple PMR (SEP RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.25 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 1 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE D HEBERGEMENT A1-A2
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 7-Zone 6
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
VII. ZONE 6 CELLULE PMR FEMMES R+1
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
7 | Curage - Démolition
7.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
7.2 | Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago | ENS | 1 |  |  | 0
7.3 | Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants. | ENS | 1 |  |  | 0
7.4 | Dépose mur porteur séparatif existant. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
7.5 | Dépose soigneuse après vidange pour repose après peinture du radiateur existant | ENS | 1 |  |  | 0
7.6 | Curage général murs et sol des locaux y compris dépose sol en parquet de l'ancienne cellule. Mise en décharge de l'ensemble. | ENS | 1 |  |  | 0
7.7 | Dépose soigneuse pour repose du bloc porte accès depuis coursive. Agrandissement baie existante. Mise en décharge de l'ensemble | U | 1 |  |  | 0
7.1 | Travaux d'aménagement
7.1.1 | Pose poutre métallique de reprise y compris jambage | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.2 | Encoffrement en plaque de plâtre CF de la poutre métallique de franchissement posée | M² | 4.5 |  |  | 0
7.1.3 | Reprise en maçonnerie du tableau au droit de l'accès modifié depuis le hall. Reprise du seuil de porte | U | 1 |  |  | 0
7.1.4 | Pose résine époxy pour réparation sol après dépose murs et cloisons | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.6 | Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons | M² | 12 |  |  | 0
7.1.7 | Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamant de la douche PMR | M² | 11 |  |  | 0
7.1.8 | Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition | M² | 2.5 |  |  | 0
7.1.9 | Reprise totale du réseau plomberie | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.10 | Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc...) | M² | 11.5 |  |  | 0
7.1.11 | Fourniture et pose radiateur y compris raccordement au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.12 | Mise en conformité électrique de l'ensemble des locaux rénovés y compris pose appareillage Elec (PC ; Inter etc…) dans nouveaux locaux projetés. Raccordement des alimentations depuis TGBT. | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.13 | VMC dans cellule y compris raccordement au réseau existant | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.14 | Modification ouvrant existant soigneusement déposé par ajout d'une lame en bois lamellé-collé et repose + fixation quincaillerie d'origine. Changement sens ouverture et Pose nouveau bâti pour montage de l'ensemble. | U | 5 |  |  | 0
7.1.15 | Peinture mur hors douche PMR + plafond en deux couches du local y compris radiateur existant | M² | 42 |  |  | 0
6.1.16 | Peinture sol hors espace douche | M² | 10 |  |  | 0
7.1.17 | Fourniture et pose WC + lavabo PMR (INOX) y compris barre d'appui et miroir en inox | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.18 | Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135° | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.19 | Plan de travail PMR en bois | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.20 | Armoire de 600 tout étagère avec fond avec portes PMR (SEP RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.21 | Lit pénitentiaire simple PMR (SEP RIEP) | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.22 | Œilleton | ENS | 1 |  |  | 0
7.1.23 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 1 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE D HEBERGEMENT A1-A2
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0

## 8-Zone 7
FICHE TRAVAUX PAR POSTECONFORMITE PMR C.S.L.CORBEIL
VIII. ZONE 7 ASC PMR RDC/R+1
Ref CCTP | Désignation | U | Q Moe | Q Entr | PU | € HT
8 | Curage - Démolition RDC / R+1
7.1 | Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose | ENS | 1 |  |  | 0
7.2 | Neutralisation pour dépose radiateur du réseau plomberie et bouchonnage | ENS | 1 |  |  | 0
7.3 | Dépose soigneuse pour repose faux plafond hall RDC | ENS | 1 |  |  | 0
7.4 | Dépose têtes de murs existant y compris tt renfort structurel nécessaire pour un parfait achèvement des ouvrages . | ENS | 1 |  |  | 0
7.5 | Ouverture dans voile pour création palier ASC PMR au R+1 | ENS | 1 |  |  | 0
7.6 | Création trémie ASC PMR au R+1 | ENS | 1 |  |  | 0
8.1 | Travaux d'aménagement
8.1.1 | Chevêtres et renfort structurel au plancher R+1 pour installation ASC PMR | ENS | 1 |  |  | 0
8.1.2 | Encoffrement en plaque de plâtre CF des chevêtres /poutres métalliques posés | M² | 5 |  |  | 0
8.1.3 | Pose poutre métallique de reprise dans mur porteur y compris jambage | ENS | 1 |  |  | 0
8.1.4 | Encoffrement en plaque de plâtre CF de la poutre métallique de renfort posée | M² | 2 |  |  | 0
8.1.5 | Fourniture et pose ASC PMR vitré y compris rampe d'accès y compris raccordement Elec | U | 1 |  |  | 0
8.1.6 | Pose résine époxy pour réparation sol au droit du seuil d'accès à l'ASC PMR niv R+1 | ENS | 1 |  |  | 0
8.1.7 | Reprise du tableau y compris raccords en maçonnerie et tte sujétion de bonne finition des ouvrages | ENS | 1 |  |  | 0
8.1.8 | Ragréage autolissant au droit du seuil | M² | 1 |  |  | 0
8.1.9 | Cloison séparative tt hauteur en parpaing dans local linge | M² | 8 |  |  | 0
8.1.10 | Peinture sol au droit du seuil créé | ENS | 1 |  |  | 0
8.1.11 | Peinture mural +plafond en deux couches du seuil+local linge adjacent. | M² | 40 |  |  | 0
8.1.12 | Test de mise en service des équipements | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 1 |  |  |  |  | 0
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0
TOTAL GENERAL ZONE D HEBERGEMENT A1-A2
Montant HT |  | 0
TVA 20% |  | 0
Montant TTC |  | 0