## Slide 1
Curage et préservation du site
SG
Secrétariat général
Travaux de préservation
PRISON ST MICHEL
SG/DIRSG SUD / DI
Notes: 1

## Slide 2
2
Contexte de l’opération
Contexte & Objectifs
L’ancienne prison St Michel est un site emblématique et historique pour les toulousains. Le ministère de la justice souhaite y développer une future cité judiciaire. Pour cela une première opération de préservation du patrimoine est engagée.
Son objectif est de mettre en sécurité l’ensemble du site en démolissant les bâtiments annexes et en curant le bâtiment historique.
Ces travaux de préservation consisteront en une démolition, désamiantage, déplombage, dépollution et vérification structurelle des bâtiments conservés.
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage
SG/DIRSG SUD / DI
Visite obligatoire du site : vendredi 26 septembre 14h

## Slide 3
3
Programme
Curage du site :
démolir, désamianter et dépolluer le site
Cela comprend notamment (hors Castelet) :
Des bâtiments annexes (en rouge) : la superficie des bâtiments annexes, extensions est d’environ 3 200 m². Ces extensions ont été réalisé entre 1950 et 1990 et sont de matériaux et de conception structurelle différents = démolition, désamiantage, déplombage, dépollution.
Le panoptique/bâtiment historique (en noir) : la surface de plancher du bâtiment historique est d’environ 5 700 m². Il date de 1865. Ce bâtiment est conservé et préservé. Il a subi quelques modifications au fil du temps = curage, désamiantage et déplombage.
Des extensions du bâtiment historique (en jaune) : une vérification structurelle préalable pour la pérennité du panoptique = démolition, désamiantage, déplombage, dépollution.
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage
Hors périmètre
Notes: 3

## Slide 4
4
Présentation de la MOA
Organigramme de la MOA :
SG/DIRSG SUD / DI
Ministère de la Justice
DIR SG SUD / DI
Cité Administrative de Toulouse
1, place Emile Blouin
CS 20009
31952 TOULOUSE Cedex 9
Correspondant :
Charlène CASTELLA
P : 06 19 58 75 53
M : charlene.castella@justice.gouv.fr
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage
Notes: 4

## Slide 5
5
Mission de MOE
Planning prévisionnel :
SG/DIRSG SUD / DI
DIA : 3 mois
AVP : 1,5 mois
PRO/DCE : 1,5 mois
Compétence équipe MOE :
Architecte (inscrit à l’ordre des architectes) - démolition
Ingénierie structure
Economie de la construction (OPQTECC 2.1)
Enveloppe affectée aux travaux:
1 200 000 € HT (valeur juin 2025)
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage
Notes: 5

## Slide 6
6
Architecte : Jacques-Jean ESQUIÉ (1817 – 1884)
Construction de la prison départementale : 1854 – 1867
Plan panoptique selon les principes du philosophe Jérémy Bentham et les prisons Pennsylvaniennes
Création d’un quartier des femmes et de mineurs 1872 - 1877
Projet de reconstruction sous forme d’une prison cellulaire (cloisonnement des grands dortoirs) : 1911 – 1914
Lieu de mémoire pour les toulousains, incarcération des Résistants, « antichambre » de la déportation et exécutions : Marcel Langer, guillotiné dans la cour du Castelet en 1943 André Malraux, avant son évasion
Construction des ateliers régionaux et travaux d’entretien : 1977
Désaffectation de la prison depuis octobre 2009
Histoire
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 7
7
Histoire
Éléments mémoriaux :
Le plan panoptique, un des derniers en France Il s’organise autour d’une rotonde centrale avec 5 branches en étoile
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 8
8
Histoire
2018
1945
1965
Vues aériennes dans le temps
Peu d’évolution sur le panoptique, construction de bâtiments annexes tout autour
Une galerie couverte reliait le Castelet au panoptique. Potagers et cours de promenade individuelles.
Galerie détruite. Grande cours de promenade collectives et terrain de sport.
Plusieurs bâtiment annexes : les cuisines, les ateliers régionaux, salles de sport, buanderie professionnelle et parloirs.
Etude de faisabilité Prison St Michel - curage
SG/DIRSG SUD / DI

## Slide 9
9
État des lieux - sanitaire
Végétation envahissante:
Fortes dégradations par la végétation et inaccessibilité de certains espaces
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 10
10
État des lieux - sanitaire
Menuiseries:
Fenêtres laissées ouvertes, cassées, l’étanchéité à l’eau et à l’air n’est plus assurée. Le bâtiment se dégrade rapidement.
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 11
11
État des lieux - sanitaire
Toitures:
Zones de forte détérioration autour de la rotonde. Le bâtiment se dégrade rapidement. État des charpentes des ailes dans l’ensemble bon
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 12
12
État des lieux - sanitaire
Toitures:
Localisation des principaux désordres
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 13
13
État des lieux - sanitaire
Intérieur:
Ensemble des locaux envahi par les pigeons
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 14
Ailes en R+1 - Galerie
Ailes en R+2 - Galerie
14
État des lieux - structurel
Coupes ailes :
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 15
15
État des lieux - structurel
Coupe rotonde :
Niveau culminant du panoptique : garde-corps de la terrasse de surveillance : alt. 17m
Rotonde initialement dessinée par JJ. Esquié
Rotonde travaux de création de plancher 1984
Armature métallique et couverture zinc de la coupole 1950
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 16
16
État des lieux - structurel
Contraintes TISSEO
La présence de la ligne de métro implique des fondations spécifiques pour les bâtiments construits le long de la Grande rue St Michel.
- La partie au Nord du Castelet nécessite des pieux ancrés à 20m de profondeur
- La partie au Sud du Castelet nécessite des pieux ancrés à 12m de profondeur
Une déclaration préalable sera déposée auprès des services TISSEO et un travail étroit sera réalisé en cas de constructions neuves en limite
SG/DIRSG SUD / DI
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage

## Slide 17
17
PLU (2012) zone UF1c zone urbaine de faubourg :
Dérogation possible pour les constructions à usage de service public ou d’intérêt collectif (SPIC)
Emprise au sol maximum 60% (reste possible 8000 m² au sol constructible)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives soit en limite de parcelle soit avec un recul de 17m
Hauteur maximale des constructions 14,5m (= aile en R+2)
3000 m² d’espace vert (volonté d’ouverture au public) – 15% de l’unité foncière
720 m² d’abri vélos (6% de la surface projetée)
Périmètre MH : Le Castelet
PLU
Maîtrise d’oeuvre Prison St Michel - curage
SG/DIRSG SUD / DI