## LISTE DES PIECES APS restantes
Date: | 2024-04-01 |  |  |  |  | ACCUEIL MUSEE ORSAY
TYPE | EMMETTEUR | LOT | NUMERO | NIVEAU | PHASE | DESIGNATION | ECHELLE | FORMAT | FORMAT | AVANCEMENT | COMMENTAIRE | EXEMPLAIRES
PIECES ECRITES
NOT | EPMO |  | A.1 |  | APS | NOTICE DESCRIPTIVE LOTS ARCHITECTURAUX | - | A4 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
NOT | SECC |  | A.2 |  | APS | NOTICE DESCRIPTIVE STRUCTURE + DESCRIPTIF TECHNIQUE | - | A4 | PDF | A COMPLETER
NOT | ALTERNET CVC |  | A.3 |  | APS | NOTICE DESCRIPTIVE CVCD PB + DESCRIPTIF TECHNIQUE | - | A4 | PDF | A COMPLETER
NOT | ALHYANGE |  | A.7 |  | APS | NOTICE DESCRIPTIVE ACOUSTIQUE | - | A4 | PDF | A COMPLETER
NOT | ALHYANGE |  | A.8 |  | APS | LISTE DES DISPOSITIFS PRECONISES | - | A4 | PDF | A COMPLETER
NOT | SECC |  | A.12 |  | APS | NOTICE ESTIMATIVE (ESTIMATION PROVISOIRE DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX) | - | A4 | PDF | A COMPLETER
NOT | ALTERNET CVC |  | A.13 |  | APS | NOTICE ESTIMATIVE (ESTIMATION PROVISOIRE DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX) | - | A4 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
NOT | ALHYANGE |  | A.15 |  | APS | NOTICE ESTIMATIVE (ESTIMATION PROVISOIRE DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX) | - | A4 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
NOT | PLAN02 |  | A.16 |  | APS | NOTICE ESTIMATIVE (ESTIMATION PROVISOIRE DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX) | - | A4 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
NOT | ALTERNET |  | A.17 |  | APS | NOTICE THERMIQUE | - | A4 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
NOT | SECC |  | A.18 |  | APS | NOTES DE CALCUL | - | A4 | PDF | A COMPLETER
NOT | ALTERNET CFA CFO |  | A.20 |  | APS | NOTES DE CALCUL | - | A4 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
TAB | SECC |  | A.21 |  | APS | CALENDRIER PREVISIONNEL | - | A3 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
TAB | ALTERNET CVC |  | A.22 |  | APS | CALENDRIER PREVISIONNEL | - | A3 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
TAB | ALHYANGE |  | A.24 |  | APS | CALENDRIER PREVISIONNEL | - | A3 | PDF | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
PIECES GRAPHIQUES (LOTS ARCHITECTURAUX)
MAS | EPMO |  | B.1 |  | APS | PLAN DE MASSE
|  |  | B.1-1 |  |  | EXISTANT - PLAN DE MASSE | 1/350 | A1 | A1 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE | fournir aussi en DWG
|  |  | B.1-2 |  |  | PROJET - PLAN DE MASSE | 1/350 | A1 | A1 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE | fournir aussi en DWG
ELE | EPMO |  | B.3 |  | APS | ELEVATIONS
|  |  | B.3-1 | EN |  | EXISTANT - ELEVATION NORD | 1/200 | A1 | A1 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE | fournir aussi en DWG
|  |  | B.3-2 | EO |  | EXISTANT - ELEVATIONS OUEST | 1/200 | A1 | A1 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE | fournir aussi en DWG
|  |  | B.3-3 | EN |  | PROJET - ELEVATION NORD | 1/200 | A1 | A1 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE | fournir aussi en DWG
|  |  | B.3-4 | EO |  | PROJET - ELEVATIONS OUEST | 1/200 | A1 | A1 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE | fournir aussi en DWG
DTL | EPMO |  | B.5 |  | APS | DETAILS DE PRINCIPES
|  |  | B.5-2 |  |  | MOBILERS | 1/50 | A3 | A3 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE | fournir aussi en DWG
PIECES GRAPHIQUES (LOTS TECHNIQUES)
|  |  | C.1 |  | APS | GROS-ŒUVRE | -
PLA | SECC |  | C.1-18 |  |  | CARNET DE PHASAGE | - | A3 | A3 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
|  |  | C.2 |  |  | METALLERIE
DTL | SECC |  | C.2-1 |  |  | DETAILLE DE PRINCIPE BARRIERE CLIMATIQUE | 1/50 | A3 | A3 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
DTL | SECC |  | C.2-2 |  |  | ETUDE CASQUETTE | 1/50 | A3 | A3 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
|  |  | C.3 |  | APS | CVC-D-PB-CFO-CFA | -
PLA | ALTERNET CVC |  | C.3-1 |  |  | PLANS DES NIVEAUX RDC & R-1 EXISTANTS CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
PLA | ALTERNET CVC |  | C.3-2 |  |  | PLANS DE NIVEAUX EXISTANTS RDC & R-1 PRINCIPE CVCD | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
PLA | ALTERNET CVC |  | C.3-3 |  |  | PLANS DE NIVEAUX EXISTANTS RDC & R-1 PRINCIPE PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-5 | CPB |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-6 | CP4 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-8 | CP9 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-9 | CP13 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-11 | CP16 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
PLA | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-12 |  |  | PLANS DE NIVEAUX EXISTANTS RDC & R-1 PRINCIPE CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-14 | CPB |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-15 | CP4 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-17 | CP9 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-18 | CP13 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-20 | CP16 |  | COUPE DE PRINCIPE EXISTANTE CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
PLA | ALTERNET CVC |  | C.3-23 |  |  | PLANS DES NIVEAUX RDC & R-1 PROJET CVCD-PB | 1/200 |  |  | A COMPLETER | A fournir aussi en DWG
PLA | ALTERNET CVC |  | C.3-24 |  |  | PLANS DE NIVEAUX RDC & R-1 PROJET PRINCIPE CVC-D | 1/200 |  |  | A COMPLETER | A fournir aussi en DWG
PLA | ALTERNET CVC |  | C.3-25 |  |  | PLANS DE NIVEAUX RDC & R-1 PROJET PRINCIPE PB | 1/200 |  |  | A COMPLETER | A fournir aussi en DWG
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-27 | CPB |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-28 | CP4 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-30 | CP9 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-31 | CP13 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CVC |  | C.3-33 | CP16 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CVCD-PB | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
PLA | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-34 |  |  | PLANS DE NIVEAUX RDC & R-1 PROJET PRINCIPE CFO-CFA | 1/200 |  |  | A COMPLETER | A fournir aussi en DWG
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-36 | CPB |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-37 | CP4 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-39 | CP9 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-40 | CP13 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-42 | CP16 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET CFO-CFA | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
| ALTERNET CVC |  | C.3-45 |  |  | SCHEMA DE PRINCIPE PROJET DE TRAITEMENT DES LOCAUX | - |  |  | A COMPLETER
| ALTERNET CFA CFO |  | C.3-46 |  |  | SCHEMA DE PRINCIPE CFO | - |  |  | A COMPLETER
| ALTERNET CFA CFO |  | C.3-47 |  |  | SCHEMA DE PRINCIPE CFA | - |  |  | A COMPLETER
PLA | ALTERNET CFA CFO |  | C.3-48 |  |  | CARNET DE PHASAGE | - | A3 | A3 | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
|  |  | C.4 |  | APS | ECLAIRAGE | -
PLA | 8'18 |  | C.4-1 |  |  | PLANS DE NIVEAUX RDC & R-1 | 1/200 |  |  | A COMPLETER | R-1 pas encore transmis - A fournir aussi en DWG
CPE | 8'18 |  | C.4-3 | CPB |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET | 1/200 |  |  | A COMPLETER | R-1 pas encore transmis - A fournir aussi en DWG
CPE | 8'18 |  | C.4-4 | CP4 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | 8'18 |  | C.4-6 | CP9 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | 8'18 |  | C.4-7 | CP13 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
CPE | 8'18 |  | C.4-9 | CP16 |  | COUPE DE PRINCIPE PROJET | 1/200 |  |  | EN COURS - PAS ENCORE TRANSMISE
|  |  | C.5 |  | APS | ACOUSTIQUE | -
PLA | ALHYANGE |  | C.5-1 |  |  | PLANS DE REPERAGE (CLOISONNEMENT/PORTES/REVETEMETS SOLS ET PLAFONDS) | 1/200 |  |  | A COMPLETER
|  |  | C.6 |  | APS | SSI
NOT | NEO2SI |  | C.6.1 |  |  | CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELS SSI |  |  |  | A COMPLETER
PLA | NEO2SI |  | C.6.2 |  |  | PLAN DE ZONNING DE MISE EN SECURITE |  |  |  | A COMPLETER

## LISTE DES PIECES APD
ETABLISSEMENT PUBLIC DES MUSEES D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE – VALERY GISCARD D’ESTAING
S.52A54 - ARTS DECORATIFS
TYPE | EMETTEUR | LOT | NUMERO | PHASE | DESIGNATION | ECHELLE | FORMAT
NOT | EPMO |  | A.1 | DCE | LOT 2 - AMENAGEMENT - CCTP | - | A4
NOT | EPMO |  | A.2 | DCE | LOT 2 - AMENAGEMENT - DPGF | - | A4
NOT | 8' 18" |  | ANNEXE 1 | DCE | PROJET ECLAIRAGE | - | A3
DTL | EPMO |  | ANNEXE 2 | DCE | LOT3-MOBILIER MUSEOGRAPHIQUE |  | A3
IM | EPMO |  | ANNEXE 3 | DCE | PERSPECTIVES | - | A3
PIECES GRAPHIQUES - LOT 2
MAS | EPMO |  | B.1 | DCE | PLAN DE LOCALISATION |  | A3
|  |  | B.1-1 |  | EXISTANT - PLAN DE LOCALISATION | 1/500 | A3
|  |  | B.1-2 |  | PLAN D'ACHEMINEMENT | - | A3
MAS | EPMO |  | B.2 | DCE | PLANS CHANTIER | 1/100° | A3
|  |  | B.2-1 |  | PLAN INSTALLATION DE CHANTIER - PHASE 1 | 1/100 | A3
|  |  | B.2-2 |  | PLAN INSTALLATION DE CHANTIER - PHASE 2 | 1/100 | A3
|  |  | B.2-3 |  | PLAN INSTALLATION DE CHANTIER - PHASE 2 | 1/100 | A3
PLA | EPMO |  | B.3 | DCE | PLANS GENERAUX | 1/100° | A3
|  |  | B.3-1 |  | PLAN | 1/100 | A4
|  |  | B.3-2 |  | PLAN D'AMENAGEMENT | 1/100 | A5
|  |  | B.3-3 |  | PLAN MUSEOGRAPHIQUE | 1/100 | A6
|  |  | B.3.1 |  | PLAN D'AMENAGEMENT |  | A3
|  |  | B.3.2 |  | PLAN MOBILIER |  | A3
|  |  | B.3.3 |  | PLAN PLAFOND |  | A3
|  |  | B.3.4 |  | PLAN SOL |  | A3
|  |  | B.3.5 |  | PLAN Cfo/Cfa |  | A3
|  |  | B.3.6 |  | PLAN CVC |  | A3
PLA | EPMO |  | B.4 | DCE | PRINCIPE SALLE - PLANS/COUPES/ELEVATIONS | 1/50° | A3
GALERIE / HALL RESTAURANT
[5 empty] | PLAN | 1/50 | A3
[5 empty] | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
[5 empty] | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
COULOIR SALLE DES FETES
[5 empty] | PLAN | 1/50 | A3
[5 empty] | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
[5 empty] | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
[5 empty] | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
HALL COULOIR SALLE DES FETES
|  |  | B.4-9 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-10 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-11 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
SALLE 52a
|  |  | B.4-12 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-13 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
SALLE 52b
|  |  | B.4-14 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-14 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-15 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
SALLE 52c
|  |  | B.4-20 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-21 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-22 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
SALLE 53
|  |  | B.4-23 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-24 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-25 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-25 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
SALLE 54a
|  |  | B.4-26 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-28 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-29 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
SALLE 54b
|  |  | B.4-26 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-28 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-29 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
SALLE 54c
|  |  | B.4-26 |  | PLAN | 1/50 | A3
|  |  | B.4-28 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
|  |  | B.4-29 |  | ELEVATIONS/ COUPES | 1/50 | A3
DTL | EPMO |  | B.5 | DCE | CARNET DETAILS |  | A3
|  |  | B.5.1 |  | SOLS |  | A3
|  |  | B.5.2 |  | PLAFOND |  | A3
|  |  | B.5.3 |  | CIMAISE / DOUBLAGE |  | A3
|  |  | B.5.4 |  | NICHES / PLACARDS / OUVRAGES DIVERS |  | A3
|  |  | B.5.5 |  | PORTES ET PASSAGES |  | A3
|  |  | B.5.6 |  | MOULURES |  | A3

## Feuil1
6