Calendrier prévisionnel

2025 - 06 – MAPA Les Herbiers - Travaux de rénovation des toitures terrasses.

| Rédaction et validation du dossier | Jusqu’au vendredi 27 juin 2025 |
| --- | --- |
| Publicité | Lundi 2 juillet 2025 |
| Dépôt des offres | Vendredi 31 juillet 2025 à 12h |
| Commission d’ouverture | Mardi 05 Aout 2025 à 14h |
| Analyse des offres | Du 05 Août juin au 22 Août 2025 |
| Commission d’attribution | Mercredi 03 Septembre à 9h30 |
| Lettres de refus (par mail : délai 11 jours) | Du 03/09/2025 au 14/09/2025 |
| Lettre info candidat attributaire | Au plus tard le 15 septembre 2025 |
| Notification et OS | Le 15 septembre 2025 |
| Période de préparation | Du 15 septembre au 29 septembre 2025 |
| Livraison / Réalisation | Du 30 septembre 2025 au 14 Novembre 2025 |