## Observations
OBSERVATIONS GENERALES SUR LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE OU LES DECOMPOSITIONS DES PRIX FORFAITAIRES (D.P.G.F.)
1- Le présent cadre de décomposition est remis à titre indicatif seulement, celui-ci n’étant pas contractuel. Il appartient aux soumissionnaires :
Ø d’établir les quantités des ouvrages.
Ø d'indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d’unité et le total partiel (produit du prix unitaire par les quantités). La somme des totaux partiels devra correspondre au montant de la soumission.
Les erreurs qui pourraient être relevées pendant ou après l’exécution des travaux sur les quantités ou les prix de ce document ne pourront conduire, en aucun cas, à une modification du ou des prix forfaitaires porté(s) à la soumission.
2- Les prix unitaires proposés par l’entrepreneur auront un caractère contractuel :
Ø d’une part pour l’établissement des situations mensuelles,
Ø d’autre part, pour l’établissement des avenants qui se révéleraient, éventuellement nécessaires, dans le courant de l’exécution, pour modifier la proposition financière.
3- Le libellé de chaque article figurant dans le cadre de décomposition est un résumé de l’article correspondant figurant au devis descriptif. En conséquence, les prix unitaires ci-dessous sont réputés comprendre toutes sujétions d’exécution, tous les frais divers et bénéfices.
4- Légende
U | : | Unité de métré
P.U. | : | Prix d'Unité
Qté | : | Quantité
Px total | : | P.U. x Qté
---===ooOoo===---

## Estim
Bâtiment santé B4 - Dijon (21)
DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - DCE
Les quantités pré-remplies par la maîtrise d’œuvre ne sont données qu'à titre indicatif et ne pourront être utilisées comme référence pour travaux supplémentaires. Le titulaire du présent lot a le devoir de les vérifier et. si nécessaire. de les modifier afin de garantir un parfait achèvement des travaux. Seuls les éléments de prix ont une valeur contractuelle. L'entreprise renseignera l'ensemble des montants totaux et sous-totaux par poste.
Lot 02: Gros-Œuvre - Démolition - Terrassement - Installation de chantier
DCE Juin 2025
| Désignation | U | Qté | PU | PT
3. | Description des ouvrages
3.1. | Etude et suivi de fabrication et de montage – Sécurité de chantier - Levage |  |  |  | 0
3.2.1 | Etudes d'exécution (PAC) | ens | 0.019 |  | 0
3.2. | Installation de chantier |  |  |  | 0
| Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
3.2.1 | Constat d'huissier | cis |  |  | 0
3.2.2 | Panneau de chantier | cis |  |  | 0
3.2.3 | Clôture de chantier | cis |  |  | 0
3.2.4 | Protection, occupation et réfection de voirie | cis |  |  | 0
3.2.5 | Aménagement du chantier | cis |  |  | 0
3.2.6 | Salle de réunion | cis |  |  | 0
3.2.7 | Installations communes de sécurité et d'hygiène | cis |  |  | 0
3.2.8 | Alimentation du chantier | cis |  |  | 0
3.2.9 | Tri sélectif des déchets | cis |  |  | 0
3.2.10 | Moyen de levage - Grue de chantier (OPC) | cis
3.2.11 | Gestion des eaux | cis |  |  | 0
3.2.12 | Gestion du compte prorata | cis |  |  | 0
3.3. | Démolition |  |  |  | 0
3.3.1 | Visite sur site | ens | 1 |  | 0
3.3.2 | Etayages - Butonnage - Contreventement - Protection
| Etaiement pour la stabilité latérale | ml | 72 |  | 0
3.3.3 | Enlèvement des matériaux, objets et gravois | ens | 1 |  | 0
3.3.4 | Démolition dallage et tous les ouvrages incorporés | m² | 1713 |  | 0
3.3.5 | Démolition de plancher existant | m² | 1050 |  | 0
3.3.6 | Démolition d'élévation | m² | 295.8 |  | 0
3.3.7 | Reconstruction des ouvrages | ens | 1 |  | 0
3.4. | Terrassement - Remblaiement |  |  |  | 0
3.4.1 | Terrassement pleine masse et plateforme | m3 | 427.125 |  | 0
3.4.2 | Fouilles en rigoles et en tranchées | m3 | 109.956 |  | 0
3.4.3 | Remblaiement | m3 | 15.866 |  | 0
3.4.4 | Evacuation des terres excédentaires | m3 | 698.2053 |  | 0
3.4.5 | Plateforme pour machine micropieux | ens | 1 |  | 0
3.5. | Assainissement et réseaux divers |  |  |  | 0
3.5.2 | Mise à la terre | ens | 1 |  | 0
3.5.3 | Réseau EP et attente
| Réseau | ml | 79.5 |  | 0
| Attente | U | 19 |  | 0
3.5.4 | Réseau EU,EV et attente
| Réseau | ml | 51.5 |  | 0
| Attente | U | 39 |  | 0
3.5.5 | Réseau EUG et attente
| Réseau | ml | 9.4 |  | 0
| Attente | U | 3 |  | 0
3.5.6 | Regard de tringlage EU
| Regard de tringlage EU/EV | U | 15 |  | 0
| Regard de tringlage EP | U | 2 |  | 0
3.5.7 | Fourreaux ELEC et TELECOM | ml | 122.5 |  | 0
3 .6 | Fondation - Infrastructure |  |  |  | 0
3.6.1 | Implantation des micropieux | U | 92 |  | 0
3.6.2 | Amenée et replie des machines à micropieux | ens | 1 |  | 0
3.6.3 | Massifs - Têtes des pieux
| Coffrage | m² | 11.1 |  | 0
| Armature HA | kg | 2209.8 |  | 0
| Béton | m3 | 36.83 |  | 0
3.6.4 | Fondations - Micropieux | U | 92 |  | 0
3.6.5 | Béton de propreté | m3 | 42.694 |  | 0
3.6.6 | Longrine BA
| Béton | m3 | 12.93 |  | 0
| Armatures | kg | 1939.5 |  | 0
| Coffrage | m² | 103.36 |  | 0
3.6.7 | Pieds de voiles
| Coffrage | m² | 284.4 |  | 0
| Armature TS | kg | 853.2 |  | 0
| Armature HA | kg | 85.32 |  | 0
| Béton | m3 | 28.44 |  | 0
3.6.8 | Plots béton sous poteaux métalliques (Local vélo) | U | 12 |  | 0
3.6.9 | Planchers bas - Dallage | m²
| Armature TS | kg | 13106.475 |  | 0
| Béton quartzé | m3 | 194.4 |  | 0
| Béton brut (local vélo) | m3 | 14.6475 |  | 0
| Couche de forme | m² | 1393.65 |  | 0
| Film capilaire | m² | 1393.65 |  | 0
| Isolation sous dalle (voir 3.7.13) | PM
| Reprise bêche existante | ens | 1 |  | 0
3.6.10 | Plancher bas - Dalle portée
| Armature TS | kg | 1864 |  | 0
| Armature HA | kg | 161.43 |  | 0
| Béton | m3 | 53.81 |  | 0
3.6.11 | Isolation sous dalle | m² | 1529 |  | 0
3.6.12 | Cuvette d'ascenseur | U | 1 |  | 0
3.6.13 | Arase étanche et imperméabilisation
3.6.13.1 | Arase étanche | m² | 25.2 |  | 0
3.6.13.2 | Imperméabilisation | m² | 252 |  | 0
3.7 | Travaux de superstructure |  |  |  | 0
3.7.1 | Plancher béton
| Coffrage | m² | 987.5 |  | 0
| Armature TS | kg | 7900 |  | 0
| Armature HA | kg | 681.765 |  | 0
| Béton | m3 | 237.705 |  | 0
3.7.2 | Plancher béton en dalle alvéolée
| Plancher béton en dalle alvéolée DSR 3600 (compris table de compression) | m² | 1206 |  | 0
| Plancher béton en dalle alvéolée DSL 27B0 (compris table de compression) | m² | 766 |  | 0
3.7.3 | Prédalle en béton 12+11
| Prédalle en béton ep.12cm | m² | 1015 |  | 0
Dalle de compression ep.11cm
| Armature TS | kg | 8120 |  | 0
| Armature HA | kg | 334.95 |  | 0
| Béton | m3 | 111.65 |  | 0
3.7.4 | Poteaux béton
| Coffrage | m² | 752.7247 |  | 0
| Armature HA | kg | 13472.5178 |  | 0
| Béton | m3 | 89.8168 |  | 0
3.7.5 | Poutres/linteaux/Corbeaux en béton
| Coffrage | m² | 1187.347 |  | 0
| Armature HA | kg | 42437.13 |  | 0
| Béton | m3 | 225.5308 |  | 0
3.7.6 | Voiles intérieurs
| Coffrage | m² | 751 |  | 0
| Armature TS | kg | 2253 |  | 0
| Armature HA | kg | 227.85 |  | 0
| Béton | m3 | 75.95 |  | 0
3.8. | Structure métal |  |  |  | 0
3.8.1 | Pannes métalliques existantes | kg | 5800 |  | 0
3.8.2 | Poutres et poteaux métalliques - local vélo, support panneaux sandwich, imposte entresol et acrotère | kg | 8806 |  | 0
3.8.3 | Tirants métalliques de contreventement | kg | 45 |  | 0
3.9. | Travaux divers |  |  |  | 0
3.9.1 | Traitement de joint de dilatation | ml | 111 |  | 0
3.9.2 | Escalier béton
| Escalier intérieur | U | 7 |  | 0
| Escalier extérieur (fondation comprise) | U | 1 |  | 0
3.9.3 | Ouvrages extérieurs | ens | 1 |  | 0
3.9.4 | Cloisons en maçonnerie non porteuse | m² | 6 |  | 0
3.9.5 | Enduit ciment | m² | 12 |  | 0
3.9.6 | Seuils en béton | ml | 9 |  | 0
3.9.7 | Acrotères | ml | 55 |  | 0
3.9.8 | Allèges/Garde-corps | ml | 44 |  | 0
3.9.9 | Socles | ens | 1 |  | 0
3.9.10 | Réservation, rebouchages et calfeutrements | ens | 1 |  | 0
3.9.11 | Remise en état à la fin du chantier | ens | 1 |  | 0
3.9.12 | Mission G3 | ens | 1 |  | 0
4. | Dossier d'Ouvrages Exécutés |  |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
Compte prorata (2%) |  |  |  |  | 0
TOTAL Lot 01 - Gros-Œuvre | [5 empty] | APD | Plus value
|  | Total H.T |  |  | 0 | 2247100 | -2247100
|  | T.V.A 20% |  |  | 0
|  | Total T.T.C |  |  | 0