## DPGF
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION
De 8 pavillions et des annexes associés situés
1 à 8 impasse de la céramique à Gargenville 78
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Les travaux sont réalisés en une tranche, à prix forfaitaire, selon CCTP
|  | Poste | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
Paragraphes | 1 | - Installation de chantier
1- 2-3,1-3,2-3,3 | 1.1 | Documents administratifs, méthodologie, Plan de retrait, PPSPS, etc. | ens | 1 | 0 | 0
3.4 | 1.2 | Réalisation de constats d'huissier conformement au CCTP | ens | 1 | 0 | 0
3,5,3-3,5,5-3,5,6-3,5,7-3,6,1-3,8,1-3,12-3,13,1 | 1.3 | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | ens | 1 | 0 | 0
3,5,1 | 1.4 | Mise en œuvre d'une clôture de chantier en bacs acier - hauteur 2ml avec portail d'accès pour clore le site durant les travaux | ens | 1 | 0 | 0
3,5,4 | 1.5 | Mise en œuvre d'un panneau de chantier | ens | 1 | 0 | 0
3,7,1-3,7,2,1-3,7,3-3,7,4-3,7,5-3,7,6 | 1.6 | Lancement des DICT, synthèse des éventuelles différences avec DT, localisation, balisage et protection des réseaux présents dans et à proximité de l'emprise chantier. | ens | 1 | 0 | 0
3,7,2,2 | 1.7 | Intervention d'un électricien et d'un plombier conformement au CCTP | ens | 1 | 0 | 0
3,8,2 | 1.8 | Dépose de l'ensemble des végétaux bas du site et des arbres du site identifiés comme non conservés, y compris déssouchage et traitement des bois. | ens | 1 | 0 | 0
3,9,1 | 1.9 | Mise en œuvre de dispositifs de protection des abords (grave, toles de répartition, …) pour les voiries, réseaux, candélabres, … selon CCTP | ens | 1 | 0 | 0
3,10,1-3,10,2-3,10,3-3,10,4-3,10,5-3,10,6,1- | 1.10 | Mise en sécurité des zones à risques selon CCTP | ens | 1 | 0 | 0
| 1.11 | Mise en œuvre de dispositifs de protection autour/sur les éléments à conserver selon CCTP | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total poste 1 |  |  |  | 0
| 2 | - Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
4.6 | 2.1 | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total poste 2 |  |  |  | 0
|  |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
| 3 | - Désamiantage:
6,1-6,2-6,3-6,4-6,5,1-6,5,2-6,5,3-6,5,4-6,5,5-6,6 | 3.1 | Mise en œuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon CCTP (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …) | ens | 1 | 0 | 0
6.8 | 3.2 | Mise en œuvre d'une stratégie d'échantillonnage | ens | 1 | 0 | 0
6.8 | 3.3 | Contrôle de l'empoussièrement selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission - conformément au Guide FD X 46-033, y compris durant les chantiers TEST | ens | 1 | 0 | 0
Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique
6,7,3 | 3.4 | Retrait de colles de sol et ragréages amiantés , y compris les sols divers et surcouches rajoutés au dessus - Quantité estimée à m² 13 | ens | 1 | 0 | 0
6,7,6 | 3.5 | Retrait de colle de faïences amiantée - Quantité estimée à 12 m² | ens | 1 | 0 | 0
6,7,10 | 3.6 | Retrait de gaines de fibrociment amiantées- Quantité estimée 7 unités | ens | 1 | 0 | 0
6,7,11 | 3.7 | Retrait de plaque en fibro-ciment en extérieur Quantité estimée 16 m/l | ens | 1 | 0 | 0
6,7,14 | 3.8 | Retrait de couverture en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués - Quantité estimée à 4 m² | ens | 1 | 0 | 0
| 4 | Déplombage
| 4.1 | Intégration des sujétions pour présence de peinture au plomb pour la réalisation de curage et autres travaux du chantier (EPI, métrologie, …) | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total poste 3 & 4 |  |  |  | 0
|  |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
| 5 | - Démolition mécanique des bâtiments
9,3,1-9,3,2 | 5.1 | Mise en œuvre de dispositifs de protection pour les travaux de démolition (grave, toles de répartition, … ) et gestion des extensions de périmètres de sécurités selon CCTP | ens | 1 | 0 | 0
9.8 | 5.2 | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | ens | 1 | 0 | 0
9,1-9,2-9,4-9,7-9,9-9,10-9,11 | 5.3 | Démolition mécanique des superstructures au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total poste 5 |  |  |  | 0
|  |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
| 6 | - Démolition des infrastructures, dallages et exterieurs
10,1-10,2-10,7 | 6.1 | Démolition des infrastructures des bâtiments (ou -2,00 m sous les dallages) | ens | 1 | 0 | 0
10.6 | 6.2 | Purge des enrobés conformement au CCTP | ens | 1 | 0 | 0
10.6 | 6.3 | Démolition des caniveaux, extérieurs, dallages, réseaux et des ouvrages superficiels du site | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total poste 6 |  |  |  | 0
|  |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
11 | 7 | - Gestion des déchets
Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose
| 7.1 | Chargement, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour recyclage hors site
| A | Chargement et conditionnement | ens | 1 | 0 | 0
| B | Traitement/Revalorisation hors site des matériaux inertes (mise en décharge interdite)
| C | Transport des matériaux inertes
| 7.2 | Gestion des matériaux en platre triés (carreaux de platres, cloisons BA, …)
| A | Traitement/Revalorisation des matériaux en platre triés (carreaux de platres, cloisons BA, …), vers une installation de recyclage pour revalorisation | ens | 1 | 0 | 0
| B | Transport des matériaux en plâtre triés | ens | 1 | 0 | 0
| 7.3 | Gestion des matériaux non inertes (DND)
| A | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une ISDND | ens | 1 | 0 | 0
| B | Transport des matériaux non inertes | ens | 1 | 0 | 0
| 7.4 | Gestion des matériaux dangereux, vers une ISDD (DTQD ...)
| A | Traitement/Revalorisation des matériaux dangereux, vers une ISDD (DTQD ...) | ens | 1 | 0 | 0
| B | Transport des matériaux dangereux | ens | 1 | 0 | 0
| 7.5 | Gestion des métaux
| A | Traitement/Revalorisation des métaux pour revalorisation | ens | -1 | 0 | 0
| B | Transport des métaux | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total poste 7 |  |  |  | 0
|  |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
| 8 | - Remise en état de la plateforme et finitions
12.2 | 8.1 | Nivellement des terrains (sans apport de matériaux) et compactage par chenilliage pour diriger les Eaux Pluviales vers les réseaux principaux | ens | 1 | 0 | 0
12.6 | 8.2 | Reprises sur réseau EP conformement au CCTP | ens | 1 | 0 | 0
12,7,8 | 8.3 | Poses d'une clôture simple torsion selon CCTP | ens | 1 | 0 | 0
12,5,1-12,5,2-12,5,3-12,5,4 | 8.4 | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | ens | 1 | 0 | 0
14 | 8.5 | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de récolement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,dwg selon CCTP) | ens | 1 | 0 | 0
|  | Sous-total poste 7 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
|  | Tranche Ferme: Désamiantage et déconstruction des superstructures (yc compris les dallages) de l’ensemble des bâtiments et traitement des extérieurs |  |  |  | 0
|  | DQE: |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL: TRANCHE FERME + DQE |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0

## BPU
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION
De 8 pavillions et des annexes associés situés
1 à 8 impasse de la céramique à Gargenville 78
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Les travaux énumérés ci-après sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires / Détail Quantitatif Estimatif dans le cas où la mise à jour des diagnostics amiante indiquent la présence de matériaux supplémentaires amiantés, Le prix indiqué comprend de retrait des matériaux amiantés, y compris mise en œuvre d'installations de confinement dédiées selon CCTP (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …) et évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique et métrologie
| Poste | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
1- DEMOLITION / DESAMIANTAGE
BPU 1-1 | Mise en place de confinement (sols) | m² | 500 | 0 | 0
BPU 1-2 | Mise en place des installations de niveau 1 | ens | 1 | 0 | 0
BPU 1-3 | Mise en place des installations de niveau 2 | ens | 1 | 0 | 0
BPU 1-4 | Mise en place des installations pour dépose de matériaux extérieurs | ens | 2 | 0 | 0
BPU 1-5 | Retrait de canalisations ou gaines en amiante-ciment enterrées | Ml
| De 0 à 100 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
BPU 1-6 | Retrait d'enduits amiantés |  |  | 0 | 0
| De 0 à 100 M² | m² | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
BPU 1-7 | Retrait de colles de sol et ragréages amiantés , y compris les sols divers et surcouches rajoutés au dessus
| De 0 à 100 M² | m² | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
BPU 1-8 | Retrait de dalles de sols amiantées AVEC colle amiantée, y compris les sols divers et surcouches rajoutés au dessus
| De 0 à 100 M² | m² | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
BPU 1-9 | Retrait de colle de faïences amiantée
| De 0 à 100 M² | m² | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
BPU 1-10 | Retrait de colle de plinthes amiantée
| De 0 à 100 M² | m² | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M² | m² | 1 | 0 | 0
BPU 1-11 | Retrait de gaines de fibrociment amiantées dans réservation et/ou gaine maconnée
| De 0 à 100 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
BPU 1-12 | Retrait d'enduit bitumineux
| De 0 à 100 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
BPU 1-13 | Retrait de calorifuge
| De 0 à 100 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
BPU 1-14 | Retrait de câbles électriques amianté
| De 0 à 100 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| De 100 à 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| Plus de 200 M/L | Ml | 1 | 0 | 0
| Poste | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
BPU 1-15 | Vidange, nettoyage, dégazage et traitement d'une cuve a fuel enterrée de 1 000 Litres conformement au CCTP
| De 1 à 2 cuves | ens | 1 | 0 | 0
| De 2 à 3 cuves | ens | 1 | 0 | 0
| Plus de 3 cuves | ens | 1 | 0 | 0
BPU 1-16 | Vidange, nettoyage, dégazage et traitement d'une cuve a fuel enterrée de 5 000 Litres conformement au CCTP
| De 1 à 2 cuves | ens | 1 | 0 | 0
| De 2 à 3 cuves | ens | 1 | 0 | 0
| Plus de 3 cuves | ens | 1 | 0 | 0
BPU 1-17 | Démolition d'infrastructures non répertorié suite à découverte en cours de travaux
| De 0 à 100 M² | m² | 1 | 0 | 0
| De 100 à 500 M² | m² | 1 | 0 | 0
| Plus de 500 M² | m² | 1 | 0 | 0
BPU 1-18 | Réalisation de pack ISDI
| De 1 à 10 U | ens | 1 | 0 | 0
| De 10 à 20 U | ens | 1 | 0 | 0
TOTAL DETAIL ESTIMATIF
| TOTAL HT |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  | 0
Les quantités définitives seront définies sur site, sur la base d'un relevé contradictoire entre la maitrise d'œuvre et l'entreprise des quantités réellement traitées. * les prix indiqués pour les ISDND et ISDD inclus le montant de la TGPA 2025 (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).