UJM2025-39

TRAVAUX ET MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE des installations de DESENFUMAGE naturel et mecanique

DE L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

SOMMAIRE

ARTICLE 1ER : OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES	4

1.1 Présentation des travaux	4

1.2 Décomposition du marché	4

1.3 Procédure de passation, forme et montant du marché	4

1.4 - Durée du marché	4

1.5 – Insertion sociale	4

ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES	6

2.1 Maître de l’ouvrage – Maître d’œuvre	6

2.2 Le Titulaire ou Entrepreneur	6

2.3 Sous-traitance	7

2.4 Ordres de Service (OS)	8

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES	8

3.1 Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité	8

3.2 Clauses de réexamen	9

ARTICLE 4 : RETENUE DE GARANTIE – ASSURANCES	9

4.1 Retenue de garantie	9

4.2 Assurances	9

4.3 Protection de la main d’œuvre et conditions de travail	10

ARTICLE 5 : DECOMPTE DE DELAIS – REMISES DE DOCUMENTS	10

5.1 Point de départ des délais	10

5.2 Calcul des délais	10

5.3 Remises de documents	10

ARTICLE 6 : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX	10

6.1 Contenu des prix	10

6.2 Caractère du prix	11

6.3 Variation dans les prix	11

ARTICLE 7 : REMUNERATION DU TITULAIRE	12

7.1 Modalités de règlement des comptes	12

7.2 Présentation des factures	12

7.2 Délais de paiement	13

ARTICLE 8 : AVANCE	13

ARTICLE 9 : CESSION ET NANTISSEMENT	13

ARTICLE 10 : ORDONNATEUR DE LA DEPENSE	13

ARTICLE 11 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE	13

ARTICLE 12 : FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS	13

12.1 - Période préparatoire	13

12.2 Délais d’exécution	14

Devis dans le cadre de la maintenance corrective	14

12.3 Prolongation des délais d’exécution	14

ARTICLE 13 : PENALITES	14

13.1 Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux	14

13.2 Pénalités pour non-respect des consignes d’exécution	15

13.3 Pénalités pour retard dans la levée des réserves	15

13.4 Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution	15

13.5 Pénalité pour travail dissimulé	15

13.6 Pénalité pour non-respect des engagements d’insertion	15

13.7 Pénalité pour non déclaration ou non agrément de sous-traitance ou pour renseignements inexacts à l’appui de la demande d’acceptation et d’agrément d’une sous-traitance	15

13.8 Modalités de calcul des pénalités	15

ARTICLE 14 : PREPARATION DES TRAVAUX	15

14.1 Période de préparation des travaux	15

14.2 Consignes d’exécution des travaux	15

ARTICLE 15 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES	16

ARTICLE 16 : ACCES ET DEPOT DE CHANTIER	16

ARTICLE 17 : QUALITE ET QUANTITES DES MATERIAUX ET PRODUITS	16

ARTICLE 18 : DOCUMENTS DE REFERENCE	16

ARTICLE 19 : IMPLANTATION DES BATIMENTS CONCERNES	16

ARTICLE 20 : PREPARATION, COORDINATION DES TRAVAUX	16

ARTICLE 21 : RECEPTION	16

21.1 Date d’achèvement des travaux	17

21.2 Opérations Préalables à la réception	17

21.3 Travaux inachevés	17

21.4 Réception avec réserves	17

21.5 Réception avec réfaction	17

21.6 Décision de réception	17

21.7 Garanties	17

ARTICLE 22 : RESILIATION DU MARCHE	18

22.1 Conditions de résiliation	18

22.2 Opérations de liquidation	18

22.3 Etat des lieux	18

22.4 Rachat des matériels ou matériaux	18

ARTICLE 23 : FIN DU MARCHE	18

ARTICLE 24 : LANGUE	19

ARTICLE 25 : LITIGES	19

ARTICLE 26 : DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCAG-TRAVAUX	19

# ARTICLE 1ER : OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES

## 1.1 Présentation des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent des prestations de travaux et de maintenance préventive et corrective des installations de désenfumages naturels et mécaniques (vérification technique et règlementaire) de l’Université Lyon 3

La description des prestations est indiquée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

L’Université Jean Moulin Lyon 3 dispose de bâtiments classés ERP (établissement recevant du public) de catégorie 1.

### 1.2 Décomposition du marché

Le présent marché est un marché unique (pas d’allotissement).

En effet, l’objet du marché ne permet par l’identification de prestations distinctes. En outre, un allotissement serait de nature à rendre techniquement difficile et financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations objets du présent marché.

### 1.3 Procédure de passation, forme et montant du marché

Le présent marché est un marché à procédure adaptée en application en application de l’article L.2123-1 du code de la commande publique.

La partie DPGF (maintenance préventive et petite maintenance corrective) est un marché ordinaire.

Les candidats sont invités à se reporter à l’annexe 2 de l’acte d’engagement.

La partie BPU (travaux et maintenance corrective) est un accord-cadre mono attributaire sans minimum avec maximum passé en application des articles R. 2162-1 à R.2162-6 et R.2162-9.

Il s’exécute au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article R. 2162-13 du code de la commande publique.

Le montant maximum est fixé à 420 000€ HT pour la durée totale du marché.

### 1.4 - Durée du marché

Le délai d’exécution des travaux de remise à niveau des toitures situés sur le site de la Manufacture des Tabacs est confondu avec le délai d’exécution de la prestation. Ces travaux pourront être engagés pendant toute la durée d’exécution du présent marché, soit pour une durée d’un an reconductible tacitement trois fois un an.

Le délai d’exécution des travaux relatifs à la maintenance préventive et à la maintenance corrective est d’un an à compter de la date de notification du marché.

Il sera ensuite reconduit tacitement par période annuelle, dans la limite de trois reconductions, sauf dénonciation par le pouvoir adjudicateur formalisée par courrier recommandé adressé aux Titulaires trois mois avant l'échéance de chaque période annuelle.

La durée du marché ne pourra excéder quatre ans.

Le Titulaire du marché ne peut refuser la reconduction.

Dans tous les cas, les deux parties demeurent liées jusqu’à l’achèvement des obligations contractées pendant la période de validité du marché.

### 1.5 – Insertion sociale

La partie « Clause d’Insertion Sociale » de l’Article 20 du CCAG-travaux portant sur le développement durable est intégralement remplacée par les articles qui suivent.

1.5.1 Favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi

En application de l’article L2112-2 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, l’Université Jean Moulin Lyon 3 fixe dans ce marché une clause d’exécution à caractère social permettant l’accès ou le retour à l’emploi des personnes issues des publics prioritaires suivants :

Critère d’éligibilité

Dans le cadre de cette opération, l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est engagée à favoriser l’accès à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles spécifiques :

- Demandeur d’Emploi de Longue Durée, inscrit à France Travail ayant travaillé moins de 610h sur les 12 derniers mois ;

- Personne en recherche d’emploi de +50 ans, inscrit à France Travail ;

- Bénéficiaire de minimas sociaux ;

- Demandeur d’emploi bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du Travail ;

- Bénéficiaire d’un Pass IAE ;

- Jeune de -26 ans ayant un faible niveau de formation (niveau 3 et inférieur) rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle ;

- Jeune de -26 ans qualifiés (niveau 4 et supérieur) en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;

- Participant à un dispositif d’accompagnement renforcé de la Métropole de Lyon ;

- Personne orientée par le SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent, sur avis motivé des acteurs de l’emploi, apprécié par le facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.

Dans tous les cas, l’éligibilité des candidats à la clause d’insertion sera validée par la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi, Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion pour le compte de l’Université Jean Moulin Lyon 3, en amont de tout contrat de travail à l’aide de la fiche de validation en annexe (transmis par l’AMOi).

Mise en œuvre de l’action d’insertion

Il est demandé à l’entreprise titulaire et ses éventuels sous-traitants de réaliser une action qui contribue à la promotion, à l’accès et au retour à l’emploi des publics qui en sont éloignés tel que défini à l’article 1.1.

A ce titre, le titulaire s’engage à mettre en place une action qualitative sur les deux premières années du marché parmi plusieurs modalités proposées ci-dessous, selon le choix de l'AMO Insertion de l’Université Jean Moulin Lyon 3 :

- Animer une demi-journée (3h) de face à face (visite de chantier ou d’entreprise, présentation de ses métiers en salle, atelier conseil, simulation d’entretiens d’embauche, etc.) avec un groupe de personnes éloignées de l’emploi tel que défini ci-dessous ;

- Accueillir en stage ou en immersion conventionné au sein de son entreprise ou sur le lieu d’exécution du marché une personne éloignée de l’emploi tel que défini ci-dessous, sur une durée minimum de 35 heures ;

- Parrainer une personne éloignée de l’emploi tel que défini ci-dessous, à travers des entretiens individuels espacés d’au moins 15 jours (6 heures de face à face) ;

- Faire participer au moins un salarié ayant une fonction d’encadrement de terrain à une session de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, au recrutement sans CV ou à l’intégration de publics en insertion durant une demi-journée (3h).

L’entreprise titulaire peut proposer, dans les 8 jours suivant la notification du marché, les modalités qu'elle envisage pour réaliser ses engagements insertion susvisés, ainsi qu’un planning de mise en œuvre.

Le choix de la modalité qui devra être exécutée par l'entreprise titulaire sera toutefois effectué par l'AMO Insertion de l’Université Jean Moulin Lyon 3, afin qu’elle corresponde aux besoins des publics éloignés de l’emploi tel que défini ci-dessous du territoire.

1.5.2 Coordonnées de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Insertion pour l’Université Jean Moulin Lyon 3

L’Assistant à Maître d’Ouvrage Insertion (AMOI) désigné par l’Université Jean Moulin Lyon 3 est chargé de faciliter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la clause sociale. L’AMOI est l’interlocuteur unique du titulaire dans la mise en œuvre de la clause sociale.

Coordonnée de l’AMOI :

Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMI'E)

24 rue Etienne Rognon - 69007 Lyon

Elsa MAUNIER

Facilitatrice Clauses Sociales

Tél : 07 68 09 69 91

Mél : emaunier@lyonmetropole-mmie.fr

L’AMOI apporte un soutien méthodologique au titulaire des marchés publics pour l’aider à satisfaire les conditions d’exécution sociales.

Il répond également aux demandes de conseils ou d’appui formulées par le titulaire dans le cadre de la mise en œuvre de son engagement d’insertion. Pour ce faire, il peut :

- Accompagner les entreprises dans leurs recrutements, par la recherche et la présentation de candidats,

- S’assurer, si nécessaire, de la mise en place d’un accompagnement favorisant l’accueil et l’intégration,

- Apporter si besoin est des réponses en matière d’ingénierie de formation pour satisfaire aux besoins de compétences définis avec les entreprises ou leurs organisations professionnelles.

Accompagner les entreprises dans la réalisation de son action qualitative.

1.5.3 Suivi et évaluation de la clause sociale

Dans un délai d’un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec l’AMOI afin de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de son engagement d’insertion.

Le contrôle de l’action qualitative, se réalisera par le biais d’une rencontre en début et fin de prestation avec l’entreprise titulaire, d’un compte rendu réalisé par l’AMO Insertion et la transmission de feuilles d’émargement justifiant la réalité physique de l’action. L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion assure ce suivi pour le compte de l’Université Jean Moulin Lyon 3, le titulaire s’engage donc à répondre à ses sollicitations et à fournir, dans les délais ci-dessous, tous renseignements nécessaires (planning de mise en œuvre…) propres à permettre le contrôle de l’exécution et l’évaluation de l’action d’insertion

1.5.4 Clauses contractuelles en matière de protection des données à caractère personnel :

Le titulaire et ses éventuels co-traitants et/ou sous-traitants traiteront des données à caractère personnel et les transmettront à l’AMO insertion, afin qu’il vérifie l’éligibilité des candidats au dispositif et réalise le suivi des heures d’insertion. Ils s’engagent à traiter ces données dans le respect du RGPD et des clauses contractuelles conformément à l’article X – Condition d’exécution à caractère social du CCAP.

Dans le cas de l’embauche directe, le titulaire informera les candidats et salariés de la transmission à l’AMO insertion des données suivantes : données nécessaires à la vérification de leur éligibilité au dispositif, données nécessaires au suivi des heures d’insertion.

Dans le cas du recours à une structure mettant à disposition du personnel ou à un sous-traitant, le titulaire pourra reporter cette obligation d’information sur la structure en contact direct avec le candidat / salarié, afin de favoriser la bonne compréhension de cette information.

Conformément à la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel dans le cadre du RGPD (loi du 20/06/2018 et ordonnance du 12/12/2018), la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMI’e) s’engage vis-à-vis des entreprises, dans le cadre de l’exécution de ses prestations, à respecter et à faire respecter par son personnel, les obligations suivantes :

- Ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux instructions et aux finalités liées à l’objet des prestations qui nous lie,

- Mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles collectées et d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, perdues, détournées, corrompues, divulguées, transmises ou communiquées à des personnes non autorisées,

- De garantir l’exercice de droit d’accès aux données sur demande (droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition), sur simple demande au délégué à la protection des données de la MMI’e (dpd@lyonmetropole-mmie.fr)

De supprimer ou d’anonymiser les données personnelles collectées dans un délai d’au plus 10 ans

# ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

### 2.1 Maître de l’ouvrage – Maître d’œuvre

Maître de l'Ouvrage :

Le Maître de l’Ouvrage est l’Université Jean Moulin Lyon 3, 1 avenue des Frères Lumières, 69008 Lyon.

L’acheteur est le Président de l’Université.

Il donne délégation en permanence, pour la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la réception des travaux à la Directrice de l’Immobilier et de la Logistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Maître d’œuvre :

La Maîtrise d’Œuvre est assurée par le Service Hygiène et Sécurité de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

### 2.2 Le Titulaire ou Entrepreneur

Le Titulaire/Entrepreneur est l’entreprise dont l’Acte d’Engagement aura été approuvé.

Ses caractéristiques sont précisées à l’article 1 de l’Acte d’Engagement.

Dès notification du marché, le Titulaire désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis des personnes définies à l’article 2.1 du présent CCAP (cf. annexe 1 à l’acte d’engagement).

Cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

Le Titulaire exécute tous les travaux relevant de sa spécialité quand bien même ceux-ci auraient été insuffisamment décrits dans les documents contractuels.

Il exécute les travaux avec le soin et la compétence d’un professionnel qualifié et expérimenté.

Le Titulaire déclare, à cet effet, avoir les qualifications et moyens nécessaires pour exécuter les travaux.

Engagement contre les discriminations et respect des obligations légales

L’Université Jean Moulin Lyon 3 est fermement engagée dans la lutte contre toutes les formes de discriminations, notamment les violences sexistes et sexuelles, le racisme, les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, le validisme, ainsi que tout propos discriminatoire ou excluant.

Cette politique s’inscrit dans une démarche globale de respect des droits fondamentaux de chaque individu et vise à garantir un environnement de travail inclusif, respectueux et égalitaire. En vertu de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que de la loi n° 2022-1298 du 18 novembre 2022 relative à la prévention des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans la fonction publique, l’Université Lyon 3 rappelle l’obligation pour les entreprises partenaires de respecter ces principes et de veiller à la conformité de leurs pratiques avec la législation en vigueur.

À ce titre, l’entreprise titulaire du marché de travaux de maintenance s'engage à respecter scrupuleusement ces dispositions, en mettant en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre toute forme de violence, de discrimination ou de harcèlement au sein de ses équipes, ainsi que sur les lieux d’intervention de ses clients. Elle devra également veiller à sensibiliser et former ses collaborateurs sur ces enjeux et à prendre toutes les mesures appropriées en cas de situation préoccupante, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être de tous les salariés.

L’annexe 4 à l’AE mentionne ces aspects relatifs à l’égalité et la lutte contre les discriminations et constitue un engagement de la part du titulaire.

### 2.3 Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du Maître de l’Ouvrage l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement (précisant le caractère du prix, les modalités de révision ou d’actualisation des prix, les éventuelles pénalités et primes) de chaque contrat de sous-traitance.

L’acte spécial indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- la personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

- le comptable assignataire des paiements ;

- le compte à créditer.

Le sous-traitant devra fournir les documents suivants : DC1 et DC2, chiffres d’affaire des trois dernières années, présentation de l’entreprise, références récentes, attestations d'assurances en vigueur, attestation URSSAF, attestation fiscale, RIB, KBIS et N° Siret (à 14 chiffres).

Le Titulaire doit préalablement apporter la preuve que la cession de créance ou le nantissement de son marché ne s’oppose pas à la sous-traitance en produisant le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances, lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.

Le recours à la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement expose le Titulaire à l’application des mesures coercitives prévues à l’article 13.7 du présent CCAP, voire à la résiliation du marché.

Il en est de même si le Titulaire a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l’appui de sa demande d’acceptation et d’agrément.

Par dérogation à l’article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux, le Titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au Maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le Titulaire à l’application de la pénalité visée à l’article 13.7 du présent CCAP.

En cas de sous-traitance, le Titulaire demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché.

Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un marché que sous réserve de l'acceptation et de l'agrément par l'Université Jean Moulin Lyon 3.

Il est rappelé que lorsqu’un sous-traitant intervient en lieu et place de l’entreprise titulaire pour une opération avec coûts identifiés au BPU, les prix du sous-traitants devront être ceux indiqués au BPU.

Pour des travaux hors BPU, le sous-traitant fera passer son offre tarifaire pour l’opération, au titulaire, qui la joindra à son propre devis. Le titulaire ne pourra appliquer aucun coefficient sur le déboursé fourniture du sous-traitant.

Lorsqu’un sous-traitant interviendra avec des fournitures propres à son entreprise,ou qu’il aura acquis auprès d’un constructeur, fournisseur, il devra appliquer le coefficient déboursé fournitures mentionnée sur l’offre du marché.

### 2.4 Ordres de Service (OS)

Les diverses interventions sont notifiées au Titulaire par le Maître d’Œuvre (Direction de l’Immobilier et de la Logistique) par des bons de commandes valant ordres de service, sur lesquels seront notées les dates d’interventions souhaitées ainsi que la date d’achèvement des travaux.

Il est précisé qu’un ordre de service rectificatif pourra être notifié au Titulaire dans certains cas exceptionnels tel qu’un report d’intervention en raison d’une météo défavorable à l’exécution des prestations.

Les bons de commande valant ordres de service ou, le cas échéant, les ordres de service rectificatif sont datés et numérotés et transmis en un exemplaire au Titulaire.

Les bons de commande valant ordres de service définissent :

- Le lieu d’exécution,

- La nature du travail à effectuer,

- Le montant estimatif de l’intervention

- Et, le cas échéant, les références du devis.

- Ils définissent également la période d’intervention et la date d’achèvement des travaux ou une urgence particulière.

Le Titulaire se conforme strictement aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient fait ou non l’objet de réserves de sa part.

# ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

### 3.1 Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes et prévaudront en cas de contradiction entre elles, les unes par rapport aux autres, dans l'ordre d'énumération dans lequel elles sont présentées par le présent document.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les dispositions techniques contenues dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières prévalent sur les dispositions techniques qui pourraient être contenues dans le présent Cahier des Clauses Administratives, en cas de contradiction entre ces deux documents.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, soit le mois de juillet 2025 :

#### 3.1.1 Pièces particulières

- L’acte d’engagement (AE) et ses quatre annexes :

- Annexe 1 : Fiche fournisseur - Procédure de suivi du marché,

- Annexe 2 : Proposition financière,

- Annexe 3 : Descriptif des moyens mis à disposition et expertise des intervenants,

- Annexe 4 : Politique et actions environnementales et sociétales.

- Le présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- Le règlement de la consultation (RC).

#### 3.1.2 Pièces générales

- Le code de la commande publique ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales – Travaux (CCAG-Travaux), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (DTU) ;

- Les Cahiers Scientifiques et Techniques du Bâtiment (CSTB) ;

- Les normes homologuées.

Nota : Les pièces générales sont contractuelles bien qu'elles ne soient pas matériellement annexées au dossier du marché.

Le cahier des clauses générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ainsi que le code de la commande publique sont consultables et téléchargeables sur le site suivant : http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics rubrique Les textes.

Toute clause portée dans les documentations et contraire aux dispositions des autres pièces constitutives du marché est réputée non écrite.

Les conditions générales de vente du Titulaire sont concernées par cette disposition.

Par ailleurs, il est précisé au Titulaire du marché que l’article 5 du CCAG-Travaux relatif à la confidentialité et aux mesures de sécurité, s’applique.

### 3.2 Clauses de réexamen

En application de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, le présent marché public pourra être modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;

- Reprise de l’exécution du marché par un mandataire qualifié d’acheteur ;

- L’évolution de la réglementation ;

- En cas de pandémie ou de constatation d’une forte évolutivité des prix des matières premières impactant directement l’exécution du présent marché, les parties conviennent de réviser les prix en complément des stipulations de l’article 6 au présent CCP,

- Mise à jour des bordereaux de prix non connus au moment de l’appel d’offres ou du remplacement d’articles devenus obsolètes.

- Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;

- Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;

- Les modifications ne sont pas substantielles ;

- Les modifications sont de faible montant ;

- Transfert du marché à une nouvelle entité juridique dans le cas d’une création d’un nouvel établissement ;

- Prolongation du terme du marché dans les cas restreints d’un aléa imprévisible au moment du lancement de la procédure de type : aléa dans la procédure de relance du marché suivant, adhésion à un groupement d’achat à des dates différentes de l’échéance initiale…

Ces modifications feront l’objet d’un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la forme appropriée : bon de commande, avenant, décision de poursuivre, ordre de service, marché complémentaire…

# ARTICLE 4 : RETENUE DE GARANTIE – ASSURANCES

### 4.1 Retenue de garantie

Pour les travaux de maintenance préventive : aucune retenue de garantie ne sera appliquée.

Pour les travaux de maintenance corrective :

Dans le cadre des dispositions des articles R.2191-34 à R.2191-42 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur applique une retenue de garantie, en l’absence d’une garantie à première demande souscrite par le titulaire.

Le montant de la retenue de garantie sera égal à 5% pour toute commande de travaux d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € HT.

### 4.2 Assurances

Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants sont tenus de justifier qu’ils sont Titulaires des assurances décrites à l’article 4.2.1 du présent document dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur et avant tout commencement des travaux.

#### 4.2.1 Types d’assurances exigées

- Assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux,

- Assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil (qui relèvent de la garantie décennale), au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie.

Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ne peut avoir lieu sans une attestation de la Compagnie d'assurance intéressée certifiant que le Titulaire a réglé les primes d'assurances afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi que les frais de contrôle qui, le cas échéant, lui incombent.

#### 4.2.2 Modalités d’exécution

Justification des assurances

Le Titulaire fournit les attestations d’assurance en vigueur, datées de moins de trois mois et comportant obligatoirement les mentions suivantes :

- Montant et nature des garanties pendant et après travaux,

- L’activité couverte par la police,

- La date d’effet de la police et la période de couverture,

- La mention « l’assuré est à jour de ses cotisations ».

Le Titulaire s’engage à payer régulièrement les primes et à fournir toutes les justifications utiles au Maître de l’Ouvrage, à la première demande de celui-ci.

Il devra par ailleurs prévenir le Maître de l’Ouvrage de toute modification dans ses qualifications, activités professionnelles et polices d’assurance.

Le Maître de l’Ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours, souscrire toute assurance en lieu et place du Titulaire et aux frais de celui-ci.

Le Titulaire s’engage à déclarer à son assureur, dans les délais requis, tous les événements ou réclamations susceptibles d’entraîner l’application de ses polices.

### 4.3 Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

Conformément à l’article 6.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail en vigueur lors de l’exécution du marché.

Les obligations qui s’imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

# ARTICLE 5 : DECOMPTE DE DELAIS – REMISES DE DOCUMENTS

### 5.1 Point de départ des délais

- Tout délai imparti dans le marché au Maître de l’Ouvrage ou au Titulaire commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

### 5.2 Calcul des délais

- Les délais sont fixés en jours, et s’entendent en jours calendaires. Ils expirent à la fin du jour de la date prévue.

- Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

### 5.3 Remises de documents

Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis dans un délai fixé par le Titulaire au Maître de l’Ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou tout autre moyen apportant la preuve de la remise. La date de récépissé ou de l’avis de réception postal ou de l’avis de remise est retenue comme date de remise du document.

# ARTICLE 6 : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

### 6.1 Contenu des prix

Les prix sont réputés complets et comprennent les prestations demandées, les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que tous les frais nécessaires à la réalisation complète des missions confiées au Titulaire.

Ainsi, le prix tient compte des frais de secrétariat, des frais de missions (de restauration, d’hébergement, documentation, etc.), d’assurance, y compris en responsabilité légale personnelle.

Les prix, comprennent toutes les dépenses directement ou indirectement nécessaires à la réalisation des prestations définies au CCTP.

Sauf disposition contraire ils sont indiqués dans le marché hors TVA.

Les prix tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles, dans les conditions de lieu et de temps où s’exécutent les travaux, que ces sujétions résultent :

- de phénomènes naturels ;

- de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de la présence des canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

- de la réalisation simultanée d’autres travaux ;

- ou de tout autre cause.

- Les prix sont établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître de l’Ouvrage.

### 6.2 Caractère du prix

- Les travaux sont réglés aux prix indiqués dans l’annexe 2 de l’acte d’engagement.

- Les prix sont mixtes.

- Pour la maintenance préventive et petite maintenance corrective :

Les prix sont des prix forfaitaires et annuels renseignés dans l’annexe 2 de l’acte d’engagement.

Ils comprennent la valeur des pièces ou des éléments, les outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre, qui leur sont affectés, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications effectuées au titre de la maintenance.

Les prix sont fermes au cours de la première année d’exécution du marché et révisables à chaque reconduction du marché. Le Titulaire devra fournir à l’administration tous justificatifs à l’appui d’une hausse de ses prix.

Le Forfait de rémunération annuel de l’entretien et de la maintenance préventive est indiqué à l’annexe 2 de l’acte d’engagement.

- Pour les travaux et la maintenance corrective :

Les prix sont des prix unitaires renseignés dans l’annexe 2 de l’acte d’engagement.

Les prestations seront réglées par application des coûts horaires de main d’œuvre, du pourcentage de majoration sur déboursé fournitures et des frais de déplacements en application de l’annexe 2 de l’acte d’engagement.

Par ailleurs, le temps d’exécution facturé pour l’exécution des prestations de maintenance corrective, doit correspondre au temps effectivement passé sur le site.

Déboursé sur fourniture

Le Titulaire fournira, pour toutes les pièces dont le prix unitaire HT est supérieur ou égal à 300€, la facture d’achat en même temps que l’envoi du devis pour permettre au Service Hygiène et Sécurité de vérifier l’application du coefficient de majoration.

### 6.3 Variation dans les prix

Les prix sont fermes au cours de la première année d’exécution du marché et révisables ou ajustables à chaque reconduction du marché.

Le Titulaire devra remettre au Service Facturier de l’agence comptable de Lyon3 ses prix révisés un mois avant la date anniversaire du marché.

Le pourcentage de majoration sur déboursé fournitures, ainsi que les forfaits de déplacement, sont fermes sur toute la durée du marché.

- Pour la maintenance préventive :

La première année, les prix sont fermes, puis, les années suivantes sont révisables à la date anniversaire de la notification du marché. Ceux de la première année sont réputés être établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois est appelé Mois zéro (M0).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule :

P = Po [0.125 + (0.875 BT 41)]

BT 41o

Dans laquelle :

- P est le prix pour l’année n ;

- Po est le prix convenu pour l’année n-1 ;

- BT 41 est la valeur de l’index « Ventilation et conditionnement d’air » (identifiant INSEE : 001710974) : dernier indice connu un mois avant la date anniversaire du marché ;

- BT 41o est la valeur de ce même index connu au mois de la date anniversaire de l’année n-1.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur.

Au cas où cet indice cesserait d’être publié, un nouvel indice serait choisi d’un commun accord.

Les indices sont régulièrement publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF).

- Pour la maintenance corrective :

Les prix du BPU sont ajustables à la date anniversaire du marché en fonction de l’évolution des prix publics de vente, déterminée par les prix officiels d’achat aux fournisseurs, dans le respect des clauses du marché.

Le Titulaire du marché s’engage à faire bénéficier l’Université de toutes les promotions ou remises exceptionnelles accordées par ses fournisseurs, et à communiquer le ou les catalogues ou tarifs en cours de ses fournisseurs.

Les prix issus de ces modifications n’auront pas besoin d’être constatés par avenant.

Clause de sauvegarde :

En plus des cas de résiliation mentionnés au chapitre 6 du CCAG-Travaux, l'Université Jean Moulin Lyon 3 a la faculté de résilier le marché, sans indemnité, si l'application des nouveaux tarifs se traduit par une hausse du prix du marché supérieur à 3% l’an.

# ARTICLE 7 : REMUNERATION DU TITULAIRE

### 7.1 Modalités de règlement des comptes

Maintenance préventive et petite maintenance corrective :

Les demandes de paiement, dans le cadre de l’exécution de la maintenance préventive est faite sur présentation de la facture tous les trimestres à terme échu.

Maintenance corrective et travaux d’entretien :

Les demandes de paiement, dans le cadre de l’exécution de la maintenance corrective, sont faites sur présentation de la facture après vérification du service fait.

### 7.2 Présentation des factures

Le titulaire ainsi que les sous-traitants transmettent leurs factures sous forme électronique en utilisant une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat.

Cette solution s'intitule CHORUS PRO. Celle-ci permettra le dépôt, la réception, la transmission des factures électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement à la disposition des fournisseurs.

Ainsi, le règlement est effectué sur présentation d’une facture électronique adressée après l’exécution des prestations, qui doit permettre une identification précise des prestations réalisées.

Les demandes de paiement seront établies en un original dématérialisé portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

-	Le nom ou la raison sociale du créancier ;

-	Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

-	Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

-	Le numéro du compte bancaire ou postal ;

-	Le numéro de TVA intracommunautaire ;

-	Le numéro du marché ;

-	Le numéro de bon de commande ;

-	Le nom et l’adresse du service destinataire des prestations ;

-	La désignation en clair des produits concernés et leurs numéros de série s’ils existent ;

-	La quantité des produits ;

-	La désignation de l’organisme débiteur ;

-	Les prix unitaires HT figurant au BPU contractuel ;

-	Les montants et taux de TVA légalement applicables ;

-	Tout rabais, remise, ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors du marché et directement au marché ;

-	Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

-	Le cas échéant, le montant du règlement hors TVA, résultant de l'application de la clause de variation des prix, avec justifications à l'appui ;

-	La date de facturation.

Pour les fournisseurs étrangers membres de l’Union Européenne, les factures seront libellées HT avec mention du numéro de TVA intracommunautaire.

L’absence d’une des mentions obligatoires et plus particulièrement la référence du marché entraîne le renvoi de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception, et suspend le délai de paiement jusqu’à réception d’une nouvelle facture conforme aux prescriptions ci-dessus énoncées.

Cette seconde facture devra porter la date réelle de son émission et non la date de la facture initiale, et devra être transmise dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de réception de la facture initiale renvoyée par l’Université.

Il ne peut être facturé que les quantités livrées.

Le mode de règlement est le virement administratif.

En cas de cotraitance :

• En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ;

• En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du titulaire.

En cas de sous traitance :

Conformément à l’article R2193-11 du code de la commande le sous-traitant adresse sa demande de paiement, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose alors de 15 jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Pour toute question relative à la facturation, les coordonnées du Service facturier, Agence comptable de l’Université sont :

Université Jean Moulin Lyon 3

Agence comptable-Service Facturier

1C avenue des Frères Lumière

CS 78242

69372 LYON cedex 08

compta.founisseurs@univ-lyon3.fr

### 7.2 Délais de paiement

Les sommes dues seront réglées dans les 30 jours suivant la date de réception de la facture, sous réserve de la conformité de la facture aux dispositions énoncées ci-dessus et à la réalisation de la prestation.

Le règlement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire à partir de son RIB ou RIP original.

Le délai maximum de paiement ne peut être supérieur à 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux BCE en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de huit points.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de quarante euros (40 €) sera due de plein droit et sans autre formalité, c'est-à-dire sans que le bénéficiaire soit tenu de la demander, à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement.

# ARTICLE 8 : AVANCE

Une avance pourra être versée dans les conditions prévues aux articles L. 2191-2 et -3 du code de la commande publique, sauf si le Titulaire y renonce dans l’acte d’engagement.

# ARTICLE 9 : CESSION ET NANTISSEMENT

La personne habilitée à fournir les renseignements prévus à l’article L. 2191-8 du code de la commande publique est l’ordonnateur principal de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

# ARTICLE 10 : ORDONNATEUR DE LA DEPENSE

L’ordonnateur principal de la dépense est le Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

# ARTICLE 11 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable assignataire de la dépense est l'Agent comptable de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

# ARTICLE 12 : FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS

### 12.1 - Période préparatoire

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, aucune période de préparation n’est prévue pour l’exécution des travaux.

### 12.2 Délais d’exécution

Les périodes de congés annuels du Titulaire ne doivent apporter aucune perturbation dans l’exécution des travaux.

L’intervention est notifiée au Titulaire par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique par le biais d’un bon de commande, lequel tient lieu d’ordre de service.

Le bon de commande valant ordre de service est transmis en un exemplaire au Titulaire.

Ce bon de commande définit :

  - Le lieu d’exécution,

  - La nature du travail à effectuer,

  - Le montant inscrit à l’annexe 2 Proposition financière de l’acte d’engagement,

  - La période d’intervention des travaux, le délai maximal de réalisation des travaux et la date d’achèvement de ceux-ci.

Ce bon de commande ne devient définitif que si dans les cinq jours après sa réception par le Titulaire, ce dernier n’a pas fait connaître ses observations.

- Pour les travaux de maintenance préventive

L’intervention du Titulaire se fera dans les conditions indiquées à l’article 4.1.1 du CCTP.

- Pour les travaux de maintenance corrective

L’intervention du Titulaire se fera dans les conditions indiquées à l’article 4.1.2 du CCTP.

## Devis dans le cadre de la maintenance corrective

Les demandes de devis seront adressées par mail au Titulaire.

Celui-ci disposera de 48h pour indiquer si une visite de chantier est nécessaire.

Le devis devra être établi et remis impérativement au Service Hygiène et Sécurité par mail dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la demande initiale ou de la visite du chantier.

Le devis devra indiquer :

  - le prix de la prestation en fonction du BPU en annexe 2 Proposition financière de l’acte d’engagement (désignation du matériel ou de l’intervention, coût horaire de la MO, déboursé fourniture, déplacements et forfait journalier pour nacelle),

  - la période d’intervention possible,

  - le délai d’intervention nécessaire aux travaux demandés.

### 12.3 Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution courent à compter de la date indiquée sur les bons de commande valant ordre de service délivrés par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique.

Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG-Travaux, et si le Titulaire envisage un retard dans l’exécution des travaux, celui-ci est tenu de faire parvenir à la Direction de l’Immobilier et de la Logistique une demande écrite par courriel de délai supplémentaire précisant :

  - les références du présent marché et du bon de commande en question,

  - les raisons du retard envisagé,

  - le nombre de jours supplémentaires sollicités.

La Direction de l’Immobilier et de la Logistique juge si les raisons avancées justifient l’octroi d’un délai supplémentaire.

La réponse de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique sera formalisée par la transmission d’un bon de commande rectificatif, dans un délai maximum de 10 (dix) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande formulée par le Titulaire.

Dans le cas d’un refus de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique, le Titulaire devra se plier aux délais prévus dans le présent marché.

# ARTICLE 13 : PENALITES

### 13.1 Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux

Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-Travaux, en cas de retard imputable au Titulaire dans l’exécution des travaux, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer, sans mise en demeure préalable et sur simple fait de constatation du retard, une pénalité dont le forfait est fixé, par jour calendaire de retard, à 100€.

Ce calcul de pénalité débutera à compter de la date de fin d’exécution des travaux mentionnée sur le bon de commande valant ordre de service.

### 13.2 Pénalités pour non-respect des consignes d’exécution

Les travaux s’effectuant sur un site occupé par du public étudiant et sur des lieux présentant des risques particuliers (chutes…), il est précisé qu’une attention particulière sera portée au respect des consignes de sécurité (cf. article 3.2 du CCTP, Respect du plan de prévention).

En cas de non-respect des consignes de sécurité, l’Université se réservera la possibilité de stopper le chantier jusqu’à la mise en place des mesures permettant de garantir la sécurité telles que prévues dans le Plan de Prévention qui aura été signé en début de marché.

Cet arrêt du chantier sera automatiquement suivi de l’application d’une pénalité.

Le montant de cette pénalité sera le suivant :

- 1er non-respect des consignes de sécurité : pénalité forfaitaire de 250€ ;

- 2ème non-respect des consignes de sécurité : pénalité forfaitaire de 500€ ;

- 3ème non-respect des consignes de sécurité : pénalité forfaitaire de 1 500€.

### 13.3 Pénalités pour retard dans la levée des réserves

A l’achèvement des travaux commandés, si des réserves sont formulées, celles-ci devront être levées dans le délai fixé par le Maître d’Ouvrage, délai qui ne pourra pas excéder trois (3) semaines.

Passé ce délai, celui-ci se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités prévues à l’article 13.1 du présent CCAP.

### 13.4 Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Les documents sont à remettre dans les conditions prévues à l’article 40 du CCAG-Travaux.

En cas de retard dans la remise de ces documents une retenue égale à 100€ par jour de retard.

### 13.5 Pénalité pour travail dissimulé

Si le Titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10% du montant HT de la prestation concernée.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

### 13.6 Pénalité pour non-respect des engagements d’insertion

En cas de non-réalisation par le titulaire d'un engagement d’insertion défini par l'AMO Insertion de l’Université Jean Moulin Lyon 3 conformément à l'article 1.5 du présent document, il lui sera appliqué une pénalité́ de 1 500 €. Cette pénalité sera également applicable en cas de réalisation hors délai de l’engagement insertion par le titulaire.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action, le titulaire subira une pénalité égale à 100 € par semaine de retard, à compter de la date indiquée dans le courrier de mise en demeure.

### 13.7 Pénalité pour non déclaration ou non agrément de sous-traitance ou pour renseignements inexacts à l’appui de la demande d’acceptation et d’agrément d’une sous-traitance

L’Université appliquera de plein droit une pénalité forfaitaire de 200€.

### 13.8 Modalités de calcul des pénalités

Les pénalités s'entendent par jour calendaire. Ainsi, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG-Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les pénalités ne feront l'objet d'aucun plafonnement.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation de celles-ci.

# ARTICLE 14 : PREPARATION DES TRAVAUX

### 14.1 Période de préparation des travaux

Sans objet.

### 14.2 Consignes d’exécution des travaux

Avant le début du chantier, les opérations énoncées ci-après seront réalisées, à la diligence respective des parties contractantes :

- État des lieux,

- Délimitation de la zone de travaux et des protections à mettre en place,

- Choix des cheminements, zone de parking, zone de stockage,

- Établissement et contractualisation d’un planning de travaux,

- Ces informations font l’objet d’un rapport écrit.

- Ce rapport écrit sera validé par le Titulaire et le Maître d’Ouvrage.

- Il deviendra contractuel et sera sujet à l’application de pénalités, telles que prévues à l’article 13.1 du présent document, en cas de non-respect des consignes.

Du fait de la visite recommandée organisée par l’Université Jean Moulin Lyon 3 avant la remise des offres, le Titulaire ne peut, par la suite, arguer de quelconque plus-value pour adaptation au site.

# ARTICLE 15 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

- Le Titulaire ne peut de lui-même apporter aucun changement aux dispositions du marché.

- Sur injonction du Maître d’Œuvre (Direction de l’Immobilier et de la Logistique) par bon de commande valant Ordre de Service (OS), et dans le délai fixé par celui-ci, le Titulaire est tenu de reprendre les éléments de la toiture qui ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.

# ARTICLE 16 : ACCES ET DEPOT DE CHANTIER

Les accès autorisés pour le passage du matériel et la livraison des fournitures sont précisés au Titulaire par le Maître d’Ouvrage.

Il en est de même pour le dépôt du matériel, le stockage des matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux.

L’entrée et le stationnement des véhicules pour la livraison des fournitures et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux ou l’enlèvement des produits à évacuer en décharge sont subordonnés aux instructions du Maître d’Ouvrage.

Pour chaque chantier, les techniciens du prestataire devront se présenter à leur arrivée sur site, à la Direction de l’Immobilier et de la Logistique. Il en sera de même lors de leur départ.

# ARTICLE 17 : QUALITE ET QUANTITES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Qualités des matériaux et produits :

Le Titulaire devra s'assurer que tous les fournisseurs de matériaux présentent les garanties nécessaires et suffisantes pour assurer en particulier le respect de la qualité et la capacité d'approvisionnement.

D'autre part, il devra veiller à ce que ces mêmes fournisseurs soient garantis au sens du Code Civil, des matériaux et matériels vendus ou procédés mis en œuvre.

Un matériau dit « similaire » ne pourra être substitué à celui initialement prévu qu'avec l'accord du Maître d'Ouvrage sur proposition du Maître d’Œuvre. Le Titulaire fournira sur les pièces ainsi déposées, tous les renseignements qui lui seront demandés par le Maître d’Œuvre.

Quantités des matériaux et produits :

En aucun cas, un écart de métré ne pourra être invoqué en cours d’exécution des prestations pour justifier des travaux supplémentaires.

# ARTICLE 18 : DOCUMENTS DE REFERENCE

Indépendamment des indications portées sur le présent document, le Titulaire se conforme en priorité pour l’exécution des travaux lui incombant, aux prescriptions données par les documents suivants :

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) ;

- Les cahiers scientifiques et techniques du bâtiment (CSTB) ;

- Les règles générales de construction, les normes françaises pour les matériaux et accessoires ;

- Le règlement sanitaire ;

- Les règles de sécurité incendie.

# ARTICLE 19 : IMPLANTATION DES BATIMENTS CONCERNES

L’ensemble des sites de l’Université Jean Moulin Lyon 3 sont concernés par ce marché (cf. CCTP)

# ARTICLE 20 : PREPARATION, COORDINATION DES TRAVAUX

Pour l’organisation, la sécurité et la protection de la santé du chantier, le Titulaire devra se soumettre aux dispositions du plan de prévention annuel de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Ce dernier sera établi par le Service Hygiène et Sécurité (SHS) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et le Titulaire du marché.

# ARTICLE 21 : RECEPTION

### 21.1 Date d’achèvement des travaux

- Le début, la durée et la fin des travaux sont contractualisés et indiqués sur le bon de commande valant ordre de service, adressé au Titulaire par la Direction de l’Immobilier et de la Logistique.

### 21.2 Opérations Préalables à la réception

- Conformément à l’article 41.1 du CCAG-Travaux, le Maître d’Œuvre (Direction de l’Immobilier et de la Logistique) fixe alors une date pour les opérations préalables à la réception à laquelle il convoque le Titulaire.

- Les opérations préalables à la Réception font l’objet d’un procès-verbal dressé par le Maître d'œuvre.

- En cas d’absence du Titulaire, il en est fait mention dans les procès-verbaux et ceux-ci lui sont notifiés.

- Le Maître d’Œuvre procède, lors des opérations préalables à la réception, à toute reconnaissance, essais ou épreuves propres à lui permettre de s’assurer que les travaux ont étés correctement exécutés et qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination.

- Il s’assure que les essais et épreuves prévus au marché ont été correctement effectués et sont concluants, que les travaux prévus au marché ont été valablement exécutés et que ceux-ci sont conformes aux spécifications des pièces contractuelles.

- Les constatations et éventuelles réserves sont consignées sur les procès-verbaux qui sont signés par le Titulaire. Si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention.

### 21.3 Travaux inachevés

- Par dérogation à l’article 41.5 du CCAG-Travaux, s'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le Maître de l’Ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le Titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas un mois.

- La constatation de l'exécution de ces travaux doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les conditions fixées ci-dessus.

### 21.4 Réception avec réserves

- Lorsque la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le Maître de l’Ouvrage au procès-verbal de réception (sous 3 semaines).

- Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le Maître de l’Ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du Titulaire.

### 21.5 Réception avec réfaction

- Si certains travaux ou certaines parties de travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le Maître de l’Ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des travaux estimés défectueux et proposer au Titulaire une réfaction sur les prix.

- Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait. La réception est alors prononcée sans réserve.

- Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

### 21.6 Décision de réception

- Le Maître de l’Ouvrage, au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’Œuvre, fait connaître au Titulaire :

- S’il prononce la réception avec ou sans réserve, ainsi que la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux ;

- Sa proposition de réception assortie d’une réfaction de prix, le cas échéant ;

- Son refus de prononcer la réception.

- Par dérogation à l’article 41.1.3 du CCAG-Travaux, la réception ne peut jamais être tacite.

### 21.7 Garanties

Les garanties de parfait achèvement, biennale et décennale sont applicables aux travaux exécutés.

Pour chaque ensemble de travaux faisant l’objet d’un bon de commande valant ordre de service, le délai de garantie est à compter à partir de la date de réception des travaux indiqué sur le bon de commande concerné et figurant sur la fiche de réception de travaux.

Tout retard de chantier décalera d’autant le point de départ du délai de garantie.

- Toute pièce remplacée sera garantie au minimum un an conformément à l’article 44 du CCAG-Travaux.

# ARTICLE 22 : RESILIATION DU MARCHE

### 22.1 Conditions de résiliation

Les dispositions du chapitre 6 du CCAG-Travaux s’appliquent.

- La résiliation du marché peut être soit simple, soit aux frais et risques du Titulaire.

Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet, dans les conditions fixées aux articles 45 et 46 du CCAG-Travaux.

L’Université Jean Moulin Lyon 3 se réserve le droit de résilier sans indemnités, en partie ou en totalité le présent marché en cas de manquements répétés du Titulaire aux obligations du présent marché : retards systématiques dans l’exécution des prestations, non application des tarifs contractuels, etc.

Par dérogation à l'article 46.3.2 du CCAG-Travaux, ces manquements seront notifiés par lettre recommandée au Titulaire du marché. La défaillance du Titulaire sera avérée à l’issue de l’envoi de la 2ème lettre recommandée.

Dans l'hypothèse où le Titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé qu’il sera fait application de l’article 3.2.b du présent CCAP. L’Université, dans ce cas, se réserve le droit de résilier le marché en cas de non production des documents nécessaires ou en cas de non acceptation du nouveau Titulaire du marché suite à cette absorption. Dans ce cas, l'Université Jean Moulin Lyon 3 se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 46.3 du CCAG-Travaux, sans qu'aucune indemnité ne soit due au Titulaire.

L’Université Jean Moulin Lyon 3 se réserve le droit de résilier sans indemnités le présent marché en cas de modification significative de la réglementation sur les marchés publics ou en cas de modification de l’organisation administrative et financière de l’établissement ou d’une structure associée.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le Titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5%.

En outre, le marché sera résilié aux torts exclusifs du cocontractant de l’Université, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 45 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016  ou du refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail (ces pièces sont à produire tous les six mois).

### 22.2 Opérations de liquidation

En cas de résiliation, il sera procédé aux opérations de liquidation conformément à l'article 47 du CCAG-Travaux précisant les modalités d'exécution et de décompte de liquidation.

### 22.3 Etat des lieux

- En cas de résiliation, il est procédé, avec le Titulaire ou ses ayants droits ou représentant dûment convoqués, aux constatations relatives aux travaux ou parties de travaux exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations.

- L’établissement de ce procès-verbal emporte réception des travaux ou parties de travaux exécutés, avec effet à la date du prononcé de la résiliation.

### 22.4 Rachat des matériels ou matériaux

- Le Maître de l’Ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie les matériaux approvisionnés dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

# ARTICLE 23 : FIN DU MARCHE

En fin de marché les installations devront être rendues par l’entreprise en parfait état de fonctionnement d’entretien, de propreté et de sécurité, avec le livret de suivi et la notice d’entretien.

Quatre mois avant la date d’expiration du marché, un état des lieux pourra être dressé contradictoirement entre l’Université ou son mandataire et l’entreprise, le rapport de l’organisme mandaté par l’Université valant expertise.

# ARTICLE 24 : LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

# ARTICLE 25 : LITIGES

Les litiges éventuels seront réglés en application du droit français.

Seul le Tribunal Administratif de Lyon est seul compétent en la matière si le règlement à l’amiable du différend n’aboutit pas.

# ARTICLE 26 : DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCAG-TRAVAUX

Les articles suivants du CCAP dérogent ou aménagent les articles suivant du CCAG-Travaux.

| Articles du CCAP | Articles du CCAG-Travaux |
| --- | --- |
| 2.3 Sous-traitance | 3.6.1.5 |
| 3.1 Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité | 4.1 |
| 4.2 Assurances | 9.2 |
| 12.1 Période préparatoire | 28.1 |
| 12.3 Prolongation des délais d’exécution | 19.1.1 et 19.2 |
| 13.1 Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux | 20.1 |
| 13.8 Modalités de calcul des pénalités | 20.4 |
| 21.3 Travaux inachevés | 41.5 |
| 21.6 Décision de réception | 41.1.3 |
| 22.1 Conditions de résiliation | 46.3.2 |

Par dérogation à l’article 1.2 dernier alinéa du CCAG-Travaux, l’absence de mention d’une dérogation dans cette liste récapitulative ne fait pas obstacle à son caractère pleinement applicable.