## Slide 1: RESTRUCTURATION DES URGENCES ET DU HALL D’ACCUEIL

## Slide 2: OBJECTIFS du projet
Restructuration du hall d’entrée principal,
Restructuration du service des urgences (filières courte et longue),
Restructuration de l’Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée (UHTCD),
Construction d’une Maison Médicale,
Construction de 4 salles de consultation supplémentaires en SCCM,
Construction d’une salle classée ISO7, mutualisée entre le service Ophtalmologie et le Service des Consultations Centralisées Médicales (SCCM).
Raccordement au bâtiment existant
Maintenir la capacité des parkings
Travaux en site occupé, pas d’arrêt de l’activité
CONTRAINTES du projet

## Slide 4: Plan actuel
extensions

## Slide 5
Maison Médicale de garde
UHTCD
Urgences
Filière longue
Urgences
Filière courte
Accueil
Bureau des entrée
kiosque
SCCM
Organisation du projet

## Slide 6
Maison Médicale de garde
UHTCD
Urgences
Filière longue
Urgences
Filière courte
Circulation Urgences
❶ Accueil
❷ Salle attente
❸ IAO
❹ Salle attente MM
❺ Consultation
Sortie
❹ Salle attente Filière courte
❺ Consultation
❻ Secrétariat
Sortie
❹ Salle attente Filière longue
❺ Consultation
❻ Secrétariat
Sortie
❻ UHTCD
Sortie
❶
❷
❸
❺
❹
❷
❺
❻
❹
❹
❺
❻
❻
❹

## Slide 7
Circulation SCCM
❸
❶
❷
❹
❹
❶ Accueil principal
❷ Bureau des entrées
❸ Secrétariat SCCM
❹ Salle d’attente
❹
❹

## Slide 8
Parking
Suppression de 10 places de parking
Création de 22 places de parking
Création d’une nouvelle sortie

## Slide 9: Planning Prévisionnel
Notification de l’architecte/maître d’œuvre : 15 mai 2024
Permis de construire : notifié le 27 février 2025
Consultation des entreprises : du 3 mars au 11 avril 2025 / 17 lots
Notification des entreprises : 2 juin 2025
Début des études : juin 2025
Début des travaux : juillet 2025
Fin des travaux : aout 2027
Réception fin juillet 2025
  Parking
  PC sécurité
  Nouvel accès mezzanine
Réception en décembre 2025
  Accueil + bureau des entrées
  Livraison clos et couvert SCCM
Réception en mai 2026
  Urgences filière courte + secrétariat
  SCCM
  Kiosque (2 espaces)
  Création accès rue Dugas Montcel
  Livraison clos et couvert Urgence – Maison médicale
Réception en décembre 2026
  Entrée Urgences + IAO + salle d’attente
  Maison médicale
  SAS Ambulance
  Salle ISO7
  Parvis de l’Hôpital
Réception en mai 2027
  UHTCD
  Urgences filière longue
Réception finale en aout 2027
  Chambre de garde

## Slide 10: Nouvel accueil principal
image non contractuelle

## Slide 11: Nouvel accueil principal
image non contractuelle

## Slide 12
image non contractuelle
Nouveau bureau des entrées

## Slide 13: Nouveau bureau des entrées
images non contractuelles

## Slide 14
image non contractuelle
Accueil Urgences – Maison médicale

## Slide 15: MERCI