## Slide 1: RESTRUCTURATION DES URGENCES
Présentation sommaire

## Slide 2: Présentation du projet d’extension / restructuration
Contraintes
Raccordement au bâtiment existant
Ne pas diminuer la capacité des parkings
Travaux en site occupé, pas d’arrêt de l’activité
Objectifs
Restructuration du service des urgences (filières courte et longue) ;
Restructuration de l’Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée (UHTCD) ;
Restructuration du hall d’entrée principal de l’hôpital ;
Construction d’une Maison Médicale ;
Construction de 4 salles de consultation supplémentaires en SCCM ;
Construction d’une salle d’Injection Intravitréenne (IVT) classée ISO7, mutualisée entre le service Ophtalmologie et le Service des Consultations Centralisées Médicales (SCCM).

## Slide 3
Plan actuel

## Slide 4
Plan Extension

## Slide 5
Plan APD
Maison Médicale de garde
UHTCD
Urgences
Filière longue
Urgences
Filière courte
Accueil
Bureau des entrée
kiosque
SCCM

## Slide 6
Planning prévisionnel
Notification de l’architecte/maître d’œuvre : 15 mai 2024
Avant Projet Sommaire : validé le 1er juillet 2024
Avant Projet définitif : présenté le 27 septembre 2024 / validé le 26/11/2024
Permis de construire : déposé le 5 novembre 2024
Lancement de l’appel d’offre TRAVAUX : mars 2025
Notification des entreprises : juin 2025
Début des études : juin 2025
Début des travaux : juillet 2025
Fin des travaux : aout 2027

## Slide 7
Phasage des travaux
Phase 1 (6,5 mois)
Aménagement des nouvelles aires de stationnement (+ 19 places)
Dévoiement des réseaux
Aménagement du PC sécurité et création de l’escalier vers la mezzanine
Aménagement de la nouvelle zone d’accueil et bureau des entrées
Construction clos et couvert de l’extension du SCCM
Aucun impact sur le fonctionnement de l’HdG,
Fermeture du kiosque
Phase 2 (5,5 mois)
Aménagement de la zone de soins des urgences filière courte (2 box de soins, box plâtre, box sutures). La maison médicale de garde existante servira de maison médicale de jour pendant cette phase.
Aménagement du kiosque en lieu et place de la banque d’accueil déplacée en phase 1.
Réalisation de la galerie de liaison interne aux urgences et des bureaux et secrétariat des urgences en extension dans le patio central.
Création d’un accès sur la Rue Dugas Montbel pour accès provisoire des urgences filière longue en phase 3.
Réalisation du second-œuvre et des façades de l’extension SCCM.

## Slide 8
Phase 3 (6 mois)
Réalisation de la MMG, du pôle accueil et orientation des urgences, du sas des ambulances, de la salle de déchoquage, de l’attente patients couchés, du PC infirmier.
Aménagement de certains locaux de la SCCM
  Aménagement de la salle Iso 7 et ses 2 SAS dans le secteur consultation SCCM.
  Aménagement de sanitaires et d'un local linge sale.
Aménagement du parvis et finalisation de l’auvent végétal en pont entre les 2 extensions.
Réorganisation du fonctionnement des urgences et la MMG,
Fonctionnement quasi normal pour le SCCM
Phase 4 (6 mois)
Démolition du sas ambulance.
Réalisation des 6 chambres de l’UHTCD en extension et aménagement des locaux support,
Aménagement de la zone de soins des urgences filière longue
Réorganisation du fonctionnement des urgences et la MMG,
Phase 5 (2 mois)
Aménagement des chambres de garde et du secteur biologie délocalisée
Utilisation de 2 chambres de l’UHTCD pour les chambres de garde