## Détails
| RESTRUCTURATION DES URGENCES |  |  |  | PHASE
| SUIVI FINANCIER |  |  |  | PRO
APD
| HT |  | Rédacteur | ER | PRO
|  |  | date MàJ | 2024-12-24 | DCE
CHANTIER
RECEPTION
| TOTAL HT |  |  | 5615014.1667 | 5756825.2857 | 5719530.2857 | 5863103.7667 | 5863105.7667
Libellé du lot | PRESTATIONS | Nature | Attributaire | Budget APS IND02 €HT du 20/06/2024 | BUDGET APD € HT du 27/11 (valeur Juillet 2024) | BUDGET APD par LOT € HT du 27/11 VALIDE LRAR | BUDGET PRO définitif € HT du 23/01 | BUDGET PRO définitif LOT € HT du 23/01 | Plus values PRO vs APD 02 | Plus values PRO vs APD 02 | MARCHES NOTIFIES € HT | AVENANT | TOTAL 3 | Status contrat | Status paiement | INDEX
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | PROGRAMMISTE - AMO | Services | ASCOREAL | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | ARCHITECTE (mission de base + EXE partiel) | Services | SEXTANT | 722000 | 722000 | 722000 | 722000 | 722000
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | BET | Services | TPFI
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | OPC | Services | SEXTANT | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 85800
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | SIGNA | Services | SEXTANT | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | GEOMETRE | Services | GEOFIT EXPERT | 15879.5 | 15879.5 | 15879.5 | 15879.5 | 15879.5
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | GEOTECH |  | DEMETER | 17930 | 22100 | 22100 | 22100 | 22101
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | DIAG AMIANTE / PLOMB |  | APAVE | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE | Services | VERITAS | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | 27160
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | Coord SPS | Services | EXELL SECURITE | 21168 | 21168 | 21168 | 21168 | 21168
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | Coord SSI | Services | TPFI | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15001
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | HUISSIER |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | HONORAIRE JURIDIQUE | Services
FRAIS DIVERS | UTILISATION DOMAINE PUBLIC | Taxes
FRAIS DIVERS | FRAIS CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE | Services
FRAIS DIVERS | FRAIS CONCOURS (PRIX - REMUNERATION) | Services |  | 120416.6667 | 120416.6667 | 120416.6667 | 120416.6667 | 120416.6667
AMOA Assurance | [6 empty] | 4500 | 4500 | 4500
FRAIS DIVERS | ASSURANCES DO - TRC | Services |  | 34160 | 34160 | 34160 | 34160 | 34160
FRAIS DIVERS | FRAIS GARDIENNAGE CHANTIER | Services
FRAIS DIVERS | REVISION ETUDES
FRAIS DIVERS | REVISION TRAVAUX | Services
FRAIS DIVERS | TAXES | Taxes |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
PROVISION | ALEAS | Services
CONTENTIEUX
| TOTAL |  |  | 1203914.1667 | 1208084.1667 | 1208084.1667 | 1212584.1667 | 1212586.1667 | 4500 | 0
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | DEMOLITION ET DECAPAGE | Travaux |  | 292150 | 22070 | 316171 | 26920 | 314017 | 4850 | -2154
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | TERRASSEMENT | Travaux |  |  | 117674 |  | 122573 |  | 4899
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | RESEAUX ENTERRES | Travaux |  |  | 39530 |  | 50930 |  | 11400
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | VRD | Travaux |  |  | 62597 |  | 62704 |  | 107
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | MACONNERIE ET SERRURERIE | Travaux |  |  | 58880 |  | 33820 |  | -25060
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | ESPACES VERTS | Travaux |  |  | 15420 |  | 17070 |  | 1650
LOT 02 - Fondations | FONDATIONS | Travaux |  | 64000 | 109200 | 109200 | 121500 | 121500 | 12300 | 12300
LOT 03 - Structure | INSTALLATION DE CHANTIER | Travaux |  | 310000 | 310000 | 1059784.317 | 270000 | 1017499.6 | -40000 | -42284.717
LOT 03 - Structure | DOCUMENTS A FOURNIR | Travaux |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000
LOT 03 - Structure | TERRASSEMENT | Travaux |  |  | 0 |  | 5580 |  | 5580
LOT 03 - Structure | RESEAUX SOUS DALLAGE | Travaux |  | 691235 | 23035 |  | 16250 |  | -6785
LOT 03 - Structure | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE | Travaux |  |  | 228710.8 |  | 225907.48 |  | -2803.32
LOT 03 - Structure | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE | Travaux |  |  | 366238.517 |  | 333908.12 |  | -32330.397
LOT 03 - Structure | ADAPTATIONS ET MODIFICATIONS DES ELEVATIONS EXISTANTES | Travaux |  |  | 128800 |  | 107200 |  | -21600
LOT 03 - Structure | DIVERS | Travaux |  |  | 3000 |  | 28654 |  | 25654
LOT 04 - Etanchéité | REFACTION D'ETANCHEITE EXISTANTE | Travaux |  | 147526 | 6650 | 155262 | 11500 | 130532 | 4850 | -24730
LOT 04 - Etanchéité | ETANCHEITE BATIMENTS NEUFS | Travaux |  |  | 99622 |  | 99622 |  | 0
LOT 04 - Etanchéité | DIVERS | Travaux |  |  | 48990 |  | 19410 |  | -29580
LOT 05 - Façades | BARDAGE | Travaux |  | 130740 | 86430 | 156085 | 91730 | 217980 | 5300 | 61895
LOT 05 - Façades | LASURES ET ENDUITS | Travaux |  |  | 19655 |  | 23855 |  | 4200
LOT 05 - Façades | SIGNALETIQUE | Travaux |  |  | 20800 |  | 12100 |  | -8700
LOT 05 - Façades | AUTRES | Travaux |  |  | 29200 |  | 90295 |  | 61095
LOT 06 - Menuiseries Extérieures | CHASSIS VITRES | Travaux |  | 222950 | 211640 | 211640 | 189700 | 189700 | -21940 | -21940
LOT 07 - Démolition et Curage | CONFINEMENTS DES ZONES TRAVAUX | Travaux |  | 128450 | 28900 | 139650 | 0 | 110750 | -28900 | -28900
LOT 07 - Démolition et Curage | DEMOLITION ET CURAGE | Travaux |  |  | 110750 |  | 110750 |  | 0
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | CONFINEMENTS DES ZONES TRAVAUX | Travaux |  | 421631 | 0 | 365049.8 | 28900 | 403022 | 28900 | 37972.2
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | CLOISONS DOUBLAGES | Travaux |  |  | 243324 |  | 237933 |  | -5391
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | FAUX-PLAFONDS | Travaux |  |  | 44099 |  | 49916 |  | 5817
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | PEINTURE | Travaux |  |  | 77626.8 |  | 86273 |  | 8646.2
LOT 09 - Faux-plafond démontable | FAUX-PLAFONDS | Travaux |  | 102000 | 56068 | 56068 | 51328 | 51328 | -4740 | -4740
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | BLOC-PORTES | Travaux |  | 463240 | 147500 | 488000.002 | 150120 | 484610 | 2620 | -3390.002
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | GAINES TECHNIQUES | Travaux |  |  | 11400 |  | 17400 |  | 6000
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | CHÂSSIS VITRES | Travaux |  |  | 62900 |  | 67400 |  | 4500
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | PROTECTIONS MURALES | Travaux |  |  | 111690 |  | 90720 |  | -20970
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | MOBILIER SUR MESURE | Travaux |  |  | 72700.002 |  | 83200 |  | 10499.998
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | MOBILIER D'AMENAGEMENT | Travaux |  |  | 34050 |  | 27250 |  | -6800
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | SIGNALETIQUES | Travaux |  |  | 25000 |  | 24560 |  | -440
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | AUTRES | Travaux |  |  | 22760 |  | 23960 |  | 1200
LOT 11 - Sol souples, carrelage, faïences | SOLS SOUPLES | Travaux |  | 191376 | 179723 | 192263 | 155340 | 165480 | -24383 | -26783
LOT 11 - Sol souples, carrelage, faïences | CARRELAGE ET FAÏENCES | Travaux |  |  | 5400 |  | 3000 |  | -2400
LOT 11 - Sol souples, carrelage, faïences | DIVERS | Travaux |  |  | 7140 |  | 7140 |  | 0
LOT 12 - Portes automatiques | BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES BATTANTS | Travaux |  | 72000 | 18000 | 120400 | 18000 | 79300 | 0 | -41100
LOT 12 - Portes automatiques | BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTS | Travaux |  |  | 102400 |  | 61300 |  | -41100
LOT 13a - Fluides médicaux | Zone urgences et maison médicale de garde | Travaux |  | 65000 | 63740 | 72650 | 59510 | 68420 | -4230 | -4230
LOT 13a - Fluides médicaux | Zone consultation | Travaux |  |  | 8910 |  | 8910 |  | 0
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Travaux de dépose | Travaux |  | 136000 | 5600 | 210575 | 6800 | 200265 | 1200 | -10310
| Etudes | Travaux |  |  |  |  | 4000 |  | 4000
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Réalimentation du bâtiment administratif | Travaux |  |  | 8250 |  | 8250 |  | 0
| Dévoiement des colonnes | Travaux |  |  |  |  | 5340 |  | 5340
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Nouveaux équipements sanitaires | Travaux |  |  | 132200 |  | 111350 |  | -20850
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Raccordements eau froide et eau chaude sanitaire | Travaux |  |  | 42035 |  | 42035 |  | 0
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Raccordements des évacuations | Travaux |  |  | 12190 |  | 12190 |  | 0
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Intervention en sous-sol | Travaux |  |  | 10300 |  | 10300 |  | 0
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Dossier EXE | Travaux |  | 431000 | 0 | 446453 | 20000 | 495186 | 20000 | 48733
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Travaux de dépose | Travaux |  |  | 3520 |  | 14000 |  | 10480
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Unité terminales plafonières | Travaux |  |  | 279642 |  | 267042 |  | -12600
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Ventilation mécanique | Travaux |  |  | 79975 |  | 118828 |  | 38853
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Désenfumage mécanique | Travaux |  |  | 63316 |  | 63316 |  | 0
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Electricité - Régulation | Travaux |  |  | 20000 |  | 12000 |  | -8000
LOT 14a - CFO | GENERALITES | Travaux |  | 265000 | 14400 | 286150 | 14400 | 424190 | 0 | 138040
LOT 14a - CFO | INSTALLATION DE CHANTIER | Travaux |  |  | 8400 |  | 8400 |  | 0
LOT 14a - CFO | TRAVAUX DE DEPOSES CFO CFA | Travaux |  |  | 37500 |  | 37500 |  | 0
LOT 14a - CFO | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE | Travaux |  |  | 105800 |  | 216050 |  | 110250
LOT 14a - CFO | APPAREILLAGES | Travaux |  |  | 57210 |  | 58380 |  | 1170
LOT 14a - CFO | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | Travaux |  |  | 1630 |  | 11640 |  | 10010
LOT 14a - CFO | ÉCLAIRAGE | Travaux |  |  | 61210 |  | 77820 |  | 16610
LOT 14b - CFA et SSI | GENERALITES | Travaux |  | 155000 | 1500 | 141340 | 1500 | 154740 | 0 | 13400
LOT 14b - CFA et SSI | TRAVAUX DE DEPOSE | Travaux |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE | Travaux |  |  | 16500 |  | 16000 |  | -500
LOT 14b - CFA et SSI | VDI | Travaux |  |  | 32240 |  | 26080 |  | -6160
LOT 14b - CFA et SSI | APPEL MALADE | Travaux |  |  | 27450 |  | 25600 |  | -1850
LOT 14b - CFA et SSI | SSI | Travaux |  |  | 46390 |  | 62060 |  | 15670
LOT 14b - CFA et SSI | CONTRÔLE D'ACCES | Travaux |  |  | 6360 |  | 5700 |  | -660
LOT 14b - CFA et SSI | VISIOPHONIE | Travaux |  |  | 2600 |  | 2600 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | TV | Travaux |  |  | 900 |  | 900 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | DISTRIBUTION HORAIRE | Travaux |  |  | 5500 |  | 5500 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | VIDEOSURVEILLANCE | Travaux |  |  | 1900 |  | 8800 |  | 6900
LOT 15 - Nettoyage | NETTOYAGE | Travaux |  | 20702 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0
|  |  | complément | 32100 | complément | 106070
|  |  | option* | 69000 | économie | -143365
| TOTAL |  |  | 4310000 | 4548741.119 | 4511446.119 | 4650519.6 | 4650519.6 | 101778.481 | 101778.481
|  |  |  | 4411100 |  |  | 101778.481 | 139073.481
* option Hall, parking, souténement mur

## Détails M0
| RESTRUCTURATION DES URGENCES |  |  |  | PHASE
| SUIVI FINANCIER |  | HT valeur M0 |  | PRO |  | HT valeur M0
APD
| HT |  | Rédacteur | ER | PRO
|  |  | date MàJ | 2024-12-24 | DCE
CHANTIER
RECEPTION
| TOTAL HT |  |  | 5615014.1667 | 5742957.1725 | 5705775.8768 | 5848944.835 | 5848946.835
Libellé du lot | PRESTATIONS | Nature | Attributaire | Budget APS IND02 €HT du 20/06/2024 | BUDGET APD € HT du 27/11 valeur M0 | BUDGET APD par LOT € HT du 27/11 VALIDE LRAR | BUDGET PRO définitif € HT du 23/01 | BUDGET PRO définitif LOT € HT du 23/01 | Plus values PRO vs APD 02 | Plus values PRO vs APD 02 | MARCHES NOTIFIES € HT | AVENANT | TOTAL 3 | Status contrat | Status paiement | INDEX
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | PROGRAMMISTE - AMO | Services | ASCOREAL | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | ARCHITECTE (mission de base + EXE partiel) | Services | SEXTANT | 722000 | 722000 | 722000 | 722000 | 722000
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | BET | Services | TPFI
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | OPC | Services | SEXTANT | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 85800
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | SIGNA | Services | SEXTANT | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | GEOMETRE | Services | GEOFIT EXPERT | 15879.5 | 15879.5 | 15879.5 | 15879.5 | 15879.5
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | GEOTECH |  | DEMETER | 17930 | 22100 | 22100 | 22100 | 22101
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | DIAG AMIANTE / PLOMB |  | APAVE | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE | Services | VERITAS | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | 27160
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | Coord SPS | Services | EXELL SECURITE | 21168 | 21168 | 21168 | 21168 | 21168
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | Coord SSI | Services | TPFI | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15001
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | HUISSIER |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
HONORAIRES ARCHITECTES, INGENIEURS ET SPECIALISTES | HONORAIRE JURIDIQUE | Services
FRAIS DIVERS | UTILISATION DOMAINE PUBLIC | Taxes
FRAIS DIVERS | FRAIS CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE | Services
FRAIS DIVERS | FRAIS CONCOURS (PRIX - REMUNERATION) | Services |  | 120416.6667 | 120416.6667 | 120416.6667 | 120416.6667 | 120416.6667
AMOA Assurance | [6 empty] | 4500 | 4500 | 4500
FRAIS DIVERS | ASSURANCES DO - TRC | Services |  | 34160 | 34160 | 34160 | 34160 | 34160
FRAIS DIVERS | FRAIS GARDIENNAGE CHANTIER | Services
FRAIS DIVERS | REVISION ETUDES
FRAIS DIVERS | REVISION TRAVAUX | Services
FRAIS DIVERS | TAXES | Taxes |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
PROVISION | ALEAS | Services
CONTENTIEUX
| TOTAL |  |  | 1203914.1667 | 1208084.1667 | 1208084.1667 | 1212584.1667 | 1212586.1667 | 4500 | 0
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | DEMOLITION ET DECAPAGE | Travaux |  | 292150 | 22002.7134 | 315207.064 | 26837.9268 | 313059.6311 | 4835.2134 | -2147.4329
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | TERRASSEMENT | Travaux |  |  | 117315.2378 |  | 122199.3018 |  | 4884.064
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | RESEAUX ENTERRES | Travaux |  |  | 39409.4817 |  | 50774.7256 |  | 11365.2439
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | VRD | Travaux |  |  | 62406.1555 |  | 62512.8293 |  | 106.6738
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | MACONNERIE ET SERRURERIE | Travaux |  |  | 58700.4878 |  | 33716.8902 |  | -24983.5976
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | ESPACES VERTS | Travaux |  |  | 15372.9878 |  | 17017.9573 |  | 1644.9695
LOT 02 - Fondations | FONDATIONS | Travaux |  | 64000 | 108867.0732 | 108867.0732 | 121129.5732 | 121129.5732 | 12262.5 | 12262.5
LOT 03 - Structure | INSTALLATION DE CHANTIER | Travaux |  | 310000 | 309054.878 | 1056553.2673 | 269176.8293 | 1014397.4671 | -39878.0488 | -42155.8002
LOT 03 - Structure | DOCUMENTS A FOURNIR | Travaux |  |  | 0 |  | 29908.5366 |  | 29908.5366
LOT 03 - Structure | TERRASSEMENT | Travaux |  |  | 0 |  | 5562.9878 |  | 5562.9878
LOT 03 - Structure | RESEAUX SOUS DALLAGE | Travaux |  | 691235 | 22964.7713 |  | 16200.4573 |  | -6764.314
LOT 03 - Structure | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE | Travaux |  |  | 228013.511 |  | 225218.7377 |  | -2794.7733
LOT 03 - Structure | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE | Travaux |  |  | 365121.9362 |  | 332890.1074 |  | -32231.8287
LOT 03 - Structure | ADAPTATIONS ET MODIFICATIONS DES ELEVATIONS EXISTANTES | Travaux |  |  | 128407.3171 |  | 106873.1707 |  | -21534.1463
LOT 03 - Structure | DIVERS | Travaux |  |  | 2990.8537 |  | 28566.6402 |  | 25575.7866
LOT 04 - Etanchéité | REFACTION D'ETANCHEITE EXISTANTE | Travaux |  | 147526 | 6629.7256 | 154788.6402 | 11464.939 | 130134.0366 | 4835.2134 | -24654.6037
LOT 04 - Etanchéité | ETANCHEITE BATIMENTS NEUFS | Travaux |  |  | 99318.2744 |  | 99318.2744 |  | 0
LOT 04 - Etanchéité | DIVERS | Travaux |  |  | 48840.6402 |  | 19350.8232 |  | -29489.8171
LOT 05 - Façades | BARDAGE | Travaux |  | 130740 | 86166.4939 | 155609.1311 | 91450.3354 | 217315.4268 | 5283.8415 | 61706.2957
LOT 05 - Façades | LASURES ET ENDUITS | Travaux |  |  | 19595.0762 |  | 23782.2713 |  | 4187.1951
LOT 05 - Façades | SIGNALETIQUE | Travaux |  |  | 20736.5854 |  | 12063.1098 |  | -8673.4756
LOT 05 - Façades | AUTRES | Travaux |  |  | 29110.9756 |  | 90019.7104 |  | 60908.7348
LOT 06 - Menuiseries Extérieures | CHASSIS VITRES | Travaux |  | 222950 | 210994.7561 | 210994.7561 | 189121.6463 | 189121.6463 | -21873.1098 | -21873.1098
LOT 07 - Démolition et Curage | CONFINEMENTS DES ZONES TRAVAUX | Travaux |  | 128450 | 28811.8902 | 139224.2378 | 0 | 110412.3476 | -28811.8902 | -28811.8902
LOT 07 - Démolition et Curage | DEMOLITION ET CURAGE | Travaux |  |  | 110412.3476 |  | 110412.3476 |  | 0
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | CONFINEMENTS DES ZONES TRAVAUX | Travaux |  | 421631 | 0 | 363936.8433 | 28811.8902 | 401793.2744 | 28811.8902 | 37856.4311
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | CLOISONS DOUBLAGES | Travaux |  |  | 242582.1585 |  | 237207.5945 |  | -5374.564
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | FAUX-PLAFONDS | Travaux |  |  | 43964.5518 |  | 49763.8171 |  | 5799.2652
LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | PEINTURE | Travaux |  |  | 77390.1329 |  | 86009.9726 |  | 8619.8396
LOT 09 - Faux-plafond démontable | FAUX-PLAFONDS | Travaux |  | 102000 | 55897.061 | 55897.061 | 51171.5122 | 51171.5122 | -4725.5488 | -4725.5488
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | BLOC-PORTES | Travaux |  | 463240 | 147050.3049 | 486512.1971 | 149662.3171 | 483132.5305 | 2612.0122 | -3379.6666
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | GAINES TECHNIQUES | Travaux |  |  | 11365.2439 |  | 17346.9512 |  | 5981.7073
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | CHÂSSIS VITRES | Travaux |  |  | 62708.2317 |  | 67194.5122 |  | 4486.2805
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | PROTECTIONS MURALES | Travaux |  |  | 111349.4817 |  | 90443.4146 |  | -20906.0671
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | MOBILIER SUR MESURE | Travaux |  |  | 72478.3557 |  | 82946.3415 |  | 10467.9858
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | MOBILIER D'AMENAGEMENT | Travaux |  |  | 33946.189 |  | 27166.9207 |  | -6779.2683
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | SIGNALETIQUES | Travaux |  |  | 24923.7805 |  | 24485.122 |  | -438.6585
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | AUTRES | Travaux |  |  | 22690.6098 |  | 23886.9512 |  | 1196.3415
LOT 11 - Sol souples, carrelage, faïences | SOLS SOUPLES | Travaux |  | 191376 | 179175.064 | 191676.8323 | 154866.4024 | 164975.4878 | -24308.6616 | -26701.3445
LOT 11 - Sol souples, carrelage, faïences | CARRELAGE ET FAÏENCES | Travaux |  |  | 5383.5366 |  | 2990.8537 |  | -2392.6829
LOT 11 - Sol souples, carrelage, faïences | DIVERS | Travaux |  |  | 7118.2317 |  | 7118.2317 |  | 0
LOT 12 - Portes automatiques | BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES BATTANTS | Travaux |  | 72000 | 17945.122 | 120032.9268 | 17945.122 | 79058.2317 | 0 | -40974.6951
LOT 12 - Portes automatiques | BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTS | Travaux |  |  | 102087.8049 |  | 61113.1098 |  | -40974.6951
LOT 13a - Fluides médicaux | Zone urgences et maison médicale de garde | Travaux |  | 65000 | 63545.6707 | 72428.5061 | 59328.5671 | 68211.4024 | -4217.1037 | -4217.1037
LOT 13a - Fluides médicaux | Zone consultation | Travaux |  |  | 8882.8354 |  | 8882.8354 |  | 0
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Travaux de dépose | Travaux |  | 136000 | 5582.9268 | 209933.003 | 6779.2683 | 199673.9177 | 1196.3415 | -10259.0854
| Etudes | Travaux |  |  | 0 |  | 3987.8049 |  | 3987.8049
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Réalimentation du bâtiment administratif | Travaux |  |  | 8224.8476 |  | 8231.7073 |  | 6.8598
| Dévoiement des colonnes | Travaux |  |  | 0 |  | 5336.3415 |  | 5336.3415
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Nouveaux équipements sanitaires | Travaux |  |  | 131796.9512 |  | 111010.5183 |  | -20786.4329
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Raccordements eau froide et eau chaude sanitaire | Travaux |  |  | 41906.8445 |  | 41906.8445 |  | 0
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Raccordements des évacuations | Travaux |  |  | 12152.8354 |  | 12152.8354 |  | 0
LOT 13b - Plomberie Sanitaires | Intervention en sous-sol | Travaux |  |  | 10268.5976 |  | 10268.5976 |  | 0
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Dossier EXE | Travaux |  | 431000 | 0 | 445091.8628 | 19939.0244 | 493676.2866 | 19939.0244 | 48584.4238
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Travaux de dépose | Travaux |  |  | 3509.2683 |  | 13957.3171 |  | 10448.0488
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Unité terminales plafonières | Travaux |  |  | 278789.4329 |  | 266227.8476 |  | -12561.5854
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Ventilation mécanique | Travaux |  |  | 79731.1738 |  | 118465.7195 |  | 38734.5457
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Désenfumage mécanique | Travaux |  |  | 63122.9634 |  | 63122.9634 |  | 0
LOT 13c - CVC et Désenfumage | Electricité - Régulation | Travaux |  |  | 19939.0244 |  | 11963.4146 |  | -7975.6098
LOT 14a - CFO | GENERALITES | Travaux |  | 265000 | 14356.0976 | 285277.5915 | 14356.0976 | 422896.7378 | 0 | 137619.1463
LOT 14a - CFO | INSTALLATION DE CHANTIER | Travaux |  |  | 8374.3902 |  | 8374.3902 |  | 0
LOT 14a - CFO | TRAVAUX DE DEPOSES CFO CFA | Travaux |  |  | 37385.6707 |  | 37385.6707 |  | 0
LOT 14a - CFO | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE | Travaux |  |  | 105477.439 |  | 215391.311 |  | 109913.872
LOT 14a - CFO | APPAREILLAGES | Travaux |  |  | 57035.5793 |  | 58202.0122 |  | 1166.4329
LOT 14a - CFO | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | Travaux |  |  | 1625.0305 |  | 11604.5122 |  | 9979.4817
LOT 14a - CFO | ÉCLAIRAGE | Travaux |  |  | 61023.3841 |  | 77582.7439 |  | 16559.3598
LOT 14b - CFA et SSI | GENERALITES | Travaux |  | 155000 | 1495.4268 | 140909.0854 | 1495.4268 | 154268.2317 | 0 | 13359.1463
LOT 14b - CFA et SSI | TRAVAUX DE DEPOSE | Travaux |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE | Travaux |  |  | 16449.6951 |  | 15951.2195 |  | -498.4756
LOT 14b - CFA et SSI | VDI | Travaux |  |  | 32141.7073 |  | 26000.4878 |  | -6141.2195
LOT 14b - CFA et SSI | APPEL MALADE | Travaux |  |  | 27366.311 |  | 25521.9512 |  | -1844.3598
LOT 14b - CFA et SSI | SSI | Travaux |  |  | 46248.5671 |  | 61870.7927 |  | 15622.2256
LOT 14b - CFA et SSI | CONTRÔLE D'ACCES | Travaux |  |  | 6340.6098 |  | 5682.622 |  | -657.9878
LOT 14b - CFA et SSI | VISIOPHONIE | Travaux |  |  | 2592.0732 |  | 2592.0732 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | TV | Travaux |  |  | 897.2561 |  | 897.2561 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | DISTRIBUTION HORAIRE | Travaux |  |  | 5483.2317 |  | 5483.2317 |  | 0
LOT 14b - CFA et SSI | VIDEOSURVEILLANCE | Travaux |  |  | 1894.2073 |  | 8773.1707 |  | 6878.9634
LOT 15 - Nettoyage | NETTOYAGE | Travaux |  | 20702 | 21932.9268 | 21932.9268 | 21932.9268 | 21932.9268 | 0
|  |  | complément | 32100 | complément | 105746.6159
|  |  | option* | 69000 | économie | -142927.9116
| TOTAL valeur M0 |  |  | 4310000 | 4534873.0058 | 4497691.7101 | 4636360.6683 | 4636360.6683 | 101487.6625 | 101487.6625
|  |  |  | 4411100 | 4497691.7101 |  | 101487.6625 | 138668.9582
[8 empty] | 138668.9582 | en plus | 479098.7248
|  |  | * option Hall, parking, souténement mur | [5 empty] | en moins | -377617.9221
[9 empty] | delta | 101480.8027
[5 empty] | 5441847.607 | 5397230.0521 | 5563632.802
121785.195
[5 empty] | 187047.607 | 142430.0521 | 166402.7498
[5 empty] | 3.5596 | 2.7105 | 3.0831
5.8772
7.5722

## Résumé
RESTRUCTURATION DES URGENCES
SUIVI FINANCIER
|  |  | TTC |  | Rédacteur | ER
PHASE |  |  |  |  | date MàJ | 2025-02-11
valeur M0
APS
APD
PRO
DCE |  | MARCHES SOLDES | MARCHES NOTIFIES | PRO | APD | APS | Concours | TDC faisa | Ecart concours / faisa | Ecart APS / concours | Ecart APD / APS | Ecart PRO / APD | Ecart notif / PRO | Ecart solde / notif | Ecart solde / concours
CHANTIER
RECEPTION | Objet | € - TTC | € - TTC | € - TTC | € - TTC | € - TTC | € - TTC | € TTC
| CONCOURS | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 192000 | -47500 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMMISTE - AMO | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 168510 | -82710 |  |  | 321 | 0 | 0 | 0
| Marché MOE | 983760 | 983760 | 983760 | 983760 | 983760 | 983760 | 871072 | 112688 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| Honoraire complémentaires MOE constatés |  |  | 27000
| Géomètre | 19055.4 | 19055.4 | 19055.4 | 19055.4 | 19055.4 | 19055.4 | 6000 | 13055.4 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| CT | 32592 | 32592 | 32592 | 32592 | 32592 | 32592 | 51240 | -18648 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| Coord SPS | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25620 | -218.4 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| Coord SSI | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| GEOTECH | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 21516 | 21516 | 3600 | 17916 | 0 | 5004 | 321 | 0 | 0 | 5004
| DIAG (plomb, amiante) | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 10425.6 | 10425.6 | 21600 | -11174.4 | 0 | 2054.4 | 321 | 0 | 0 | 2054.4
| HUISSIER | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| HONORAIRE JURIDIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| UTILISATION DOMAINE PUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| FRAIS CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| ASSURANCES DO - TRC | 40992 | 40992 | 40992 | 40992 | 40992 | 40992 | 38508 | 2484 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| TAXES | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0
| PI SOUS TOTAL 1 | 1449701 | 1449701 | 1476701 | 1449701 | 1442642.6 | 1442642.6 | 1438750 | 3892.6 | 0 | 7058.4 | 27000 | -27000 | 0 | 7058.4
| LOT 01 - VRD et Espaces Verts |  |  | 375671.5573 | 378248.4768 | 350580 | 350580 |  |  | 0 | 27668.4768 | -2576.9195 | -375671.5573 | 0 | -350580
| LOT 02 - Fondations |  |  | 145355.4878 | 130640.4878 | 76800 | 76800 |  |  | 0 | 53840.4878 | 14715 | -145355.4878 | 0 | -76800
| LOT 03 - Structure |  |  | 1217276.9605 | 1267863.9207 | 1139482 | 1201482 |  |  | -62000 | 128381.9207 | -50586.9602 | -1217276.9605 | 0 | -1201482
| LOT 04 - Etanchéité |  |  | 156160.8439 | 185746.3683 | 177031.2 | 177031.2 |  |  | 0 | 8715.1683 | -29585.5244 | -156160.8439 | 0 | -177031.2
| LOT 05 - Façades |  |  | 260778.5122 | 186730.9573 | 156888 | 156888 |  |  | 0 | 29842.9573 | 74047.5549 | -260778.5122 | 0 | -156888
| LOT 06 - Menuiseries Extérieures |  |  | 226945.9756 | 253193.7073 | 267540 | 267540 |  |  | 0 | -14346.2927 | -26247.7317 | -226945.9756 | 0 | -267540
| LOT 07 - Démolition et Curage |  |  | 132494.8171 | 167069.0854 | 154140 | 154140 |  |  | 0 | 12929.0854 | -34574.2683 | -132494.8171 | 0 | -154140
| LOT 08 - Cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture |  |  | 482151.9293 | 436724.212 | 505957.2 | 505957.2 |  |  | 0 | -69232.988 | 45427.7173 | -482151.9293 | #VALUE! | #VALUE!
| LOT 09 - Faux-plafond démontable |  |  | 61405.8146 | 67076.4732 | 122400 | 122400 |  |  | 0 | -55323.5268 | -5670.6585 | -61405.8146 | 0 | -122400
| LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique |  |  | 579759.0366 | 583814.6365 | 555888 | 555888 |  |  | 0 | 27926.6365 | -4055.6 | -579759.0366 | #VALUE! | #VALUE!
| LOT 11 - Sol souples, carrelage, faïences |  |  | 197970.5854 | 230012.1988 | 229651.2 | 229651.2 |  |  | 0 | 360.9988 | -32041.6134 | -197970.5854 | #VALUE! | #VALUE!
| LOT 12 - Portes automatiques |  |  | 94869.878 | 144039.5122 | 86400 | 86400 |  |  | 0 | 57639.5122 | -49169.6341 | -94869.878 | 0 | -86400
| LOT 13a - Fluides médicaux |  |  | 81853.6829 | 86914.2073 | 78000 | 78000 |  |  | 0 | 8914.2073 | -5060.5244 | -81853.6829 | 0 | -78000
| LOT 13b - Plomberie Sanitaires |  |  | 239585.3232 | 251919.6037 | 163200 | 163200 |  |  | 0 | 88719.6037 | -12334.2805 | -239585.3232 | 0 | -163200
| LOT 13c - CVC et Désenfumage |  |  | 592411.5439 | 534110.2354 | 517200 | 517200 |  |  | 0 | 16910.2354 | 58301.3085 | -592411.5439 | 0 | -517200
| LOT 14a - CFO |  |  | 507476.0854 | 342333.1098 | 318000 | 318000 |  |  | 0 | 24333.1098 | 165142.9756 | -507476.0854 | 0 | -318000
| LOT 14b - CFA et SSI |  |  | 185121.878 | 169090.9024 | 186000 | 186000 |  |  | 0 | -16909.0976 | 16030.9756 | -185121.878 | 0 | -186000
| LOT 15 - Nettoyage |  |  | 26319.5122 | 26319.5122 | 24842.4 | 24842.4 |  |  | 0 | 1477.1122 | 0 | -26319.5122 | 0 | -24842.4
| Compléments de prestations |  |  |  | 126895.939 | 175320 |  |  |  | 175320 | -48424.061
| Pistes d'économies sur APD IND 00 |  |  |  | -171513.4939 |  |  |  |  | 0 | -171513.4939
| Travaux SOUS TOTAL 2 | 0 | 0 | 5563609.4239 | 5397230.0521 | 5110000 | 5172000 | 5123956 | 48044 | -62000 | 287230.0521 | 166379.3718 | -5563609.4239 | 0 | -5172000
| TOTAL 1+2 | 1449701 | 1449701 | 7040310.4239 | 6846931.0521 | 6552642.6 | 6614642.6 | 6562706 | 51936.6 | -62000 | 294288.4521 | 193379.3718 | -5590609.4239 | 0 | -5164941.6
| TDC | 7312437 | 7312437 | 7312437 | 7312437 | 7312437 | 7312437 | 7312437
| dispo pour aléas | 5471876 | 5471876 | -118733.4239 | 74645.9479 | 368934.4 | 306934.4 | 358871
| Révision études | 89315 | 89315 | 89315 | 89315 | 89315 | 89315 | 89315 | 0
| Révision travaux | 301545 | 301545 | 301545 | 301545 | 301545 | 301545 | 301545 | 0