## Page de garde
MAÎTRE D'OUVRAGE
CHU St ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT GHT LOIRE
Hôpital du GIER
19, Rue Victor Hugo
42 400 Saint-Chamond
T : 04 77 75 24 39
Restructuration des urgences et du hall d'accueil de l'HOPITAL DU GIER à SAINT-CHAMOND (42)
ESTIMATION DES ECHANCES DE FACTURATION - PHASE EXE
IND 00 du 10/06/2025
INGENIERIE
TPF INGENIERIE
55 rue de la Villette
69 003 LYON
T : 04 72 13 50 60
ARCHITECTE
SEXTANT architecture
80, Boulevard françois Mitterrand
63 000 Clermont-Ferrand
sextant63@sextant-architecture.com T : 04 73 90 83 29

## RECAP
Restructuration des urgences et du hall d'accueil de l'HOPITAL DU GIER à SAINT-CHAMOND (42)
Récapitulatif des montants des M.B. | IND 00 du 10/06/2025 | Détail des montants HT par phases
Lots | Montant Total HT | Phase 0 - 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | 277999.1 | 86075.6 | 33076.5 | 106322.7 | 50839.3 | 1685
LOT 02 - Fondations | 117440 | 47952.5 | 40290 | 1625 | 27572.5 | 0
LOT 03 - Gros Œuvre | 781819.4905 | 187142.446 | 365232.973 | 28910.26 | 187422.4914 | 13111.32
LOT 04 - Etanchéité | 132000 | 28666.32 | 53402.49 | 7285.1 | 42646.09 | 0
LOT 05 - Façades | 179999.995 | 25573.08 | 55676.06 | 47674.05 | 50698.505 | 378.3
LOT 06 - Menuiseries Extérieures | 169400 | 25046.28 | 64924.508 | 18074.592 | 53437.06 | 7917.56
LOT 07 - Démolition et Curage | 38125 | 3750 | 6000 | 7625 | 17500 | 3250
LOT 08 - Confinement, cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | 324986.7 | 20992.7 | 84663 | 85202.8 | 105844.4 | 28283.8
LOT 09 - Faux-plafond démontable | 28800 | 2951.08 | 9521.044 | 7492.568 | 7249.7 | 1585.608
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | 357871.67 | 65793.8206 | 56232.5372 | 117196.9911 | 100989.9876 | 17658.3335
LOT 11 - Sol souples | 143241.5 | 6851 | 35000.4 | 45804.7 | 47110.8 | 8474.6
LOT 12 - Portes automatiques | 84812 | 0 | 35512 | 39124 | 10176 | 0
LOT 13A - CVC et Désenfumage | 576358.4 | 60067.8572 | 183162.0488 | 144508.1112 | 169368.4392 | 19251.9436
LOT 13B - Plomberie Sanitaires | 159522 | 33860.2 | 15757.1 | 37503.1 | 58234.5 | 14167.1
LOT 13C - Fluides médicaux | 77145 | 10409 | 15863 | 18942 | 30431 | 1500
LOT 14A - CFO - CFA | 575000.003 | 155195.959 | 78809.347 | 97531.713 | 205979.78 | 37483.204
LOT 14B - Sureté | 122000.004 | 30339.9548 | 7458.9968 | 41530.8808 | 28022.9108 | 14647.2608
LOT 15 - Nettoyage | 15760 | 2120 | 3760 | 4800 | 4640 | 440
TOTAL à Valeur Avril 2025 (Dernier BT01 connu - Mars : 132,5) | 4162280.8625 | 792787.7976 | 1144342.0048 | 857153.5661 | 1198163.464 | 169834.0299
Total révisé à valeur Janvier 2024 (BT01 - 130,8) | 4149590.9818 | 782616.1806 | 1129659.881 | 846156.1241 | 1182790.8007 | 167655.0273
Rappel de l'estimation HT APD validé à valeur Janvier 2024 | 4511446

## Ech financier
Echéancier financier MOE - Saint Chamond - Page 1/2 | [27 empty] | Echéancier financier MOE - Saint Chamond - Page 2/2
Phases et lots | Montant HT total | Montant HT par Phase | [7 empty] | M-12 | M-11 | M-10 | M-9 | M-8 | M-7 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 |  | M36
|  | APS | APD | PRO | ACT | EXE Partielle | VISA | DET | AOR | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 |  | 2028-07-01
APS | [9 empty] | 2024-07-01: 0.8; 2024-08-01: 0.2
APD | [9 empty] | 2024-09-01: 0.6; 2024-10-01: 0.3; 2025-03-01: 0.1 |  |  | 1
PRO | [9 empty] | 2024-12-01: 0.8; 2025-01-01: 0.2 |  |  | 1
ACT | [9 empty] | 2025-03-01: 0.3; 2025-05-01: 0.5; 2025-06-01: 0.2 |  |  | 1
EXE Partielle | [9 empty] | 2025-06-01: 0.1; 2025-07-01: 0.1; 2025-08-01: 0.1; 2025-09-01: 0.1; 2025-10-01: 0.1; 2025-11-01: 0.1; 2025-12-01: 0.1; 2026-01-01: 0.1; 2026-02-01: 0.1; 2026-03-01: 0.1 |  |  | 1
VISA | [9 empty] | 2025-06-01: 0.1; 2025-07-01: 0.1; 2025-08-01: 0.1; 2025-09-01: 0.1; 2025-10-01: 0.1; 2025-11-01: 0.1; 2025-12-01: 0.1; 2026-01-01: 0.1; 2026-02-01: 0.1; 2026-03-01: 0.1 |  |  | 1
DET | [21 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.1 |  |  |  | 1
AOR | [9 empty] | 2025-11-01: 0.1; 2026-05-01: 0.1; 2026-11-01: 0.1; 2027-05-01: 0.1; 2027-07-01: 0.1; 2027-08-01: 0.3 |  | 0.2 | 1
Valeur ref | [9 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 61
Valeur de l'ING Index 2010 | [9 empty] | 132.9531 | 133.0818 | 133.2105 | 133.3392 | 133.4679 | 133.5966 | 133.7253 | 133.854 | 133.9827 | 134.1114 | 134.2401 | 134.3688 | 134.4975 | 134.6262 | 134.7549 | 134.8836 | 135.0123 | 135.141 | 135.2697 | 135.3984 | 135.5271 | 135.6558 | 135.7845 | 135.9132 | 136.0419 | 136.1706 | 136.2993 | 136.428 | 136.5567 | 136.6854 | 136.8141 | 136.9428 | 137.0715 | 137.2002 | 137.3289 | 137.4576 | 137.5863 | 137.715 | 137.8437 |  | 139.1307
Mission de base + EXE Partiel | 722000 | 100000 | 112000 | 126000 | 43000 | 25000 | 50000 | 220000 | 46000 | 80000 | 20000 | 67200 | 33600 | 0 | 100800 | 25200 | 0 | 24100 | 0 | 21500 | 16100 | 15420 | 15420 | 15420 | 15420 | 20020 | 15420 | 15420 | 15420 | 15420 | 7920 | 12520 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 12520 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 12520 | 7920 | 12520 | 35800 | 0 |  | 9200 | 722000 | 0
OPC (Mission 1) | 85800 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 72800 | 4000 | 800 | 200 | 1200 | 600 | 0 | 1600 | 400 | 0 | 1400 | 0 | 2000 | 800 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 3020.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 3020.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 3020.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 3020.8 | 2620.8 | 3020.8 | 8480 | 0 |  | 800 | 85800 | 0
CSSI (Mission 2) | 15000 | 0 | 6000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3600 | 1800 | 0 | 5600 | 1400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 600 | 0 |  | 400 | 15000 | 0
SIGNA (Mission 3) | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 1500 | 2000 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 1200 | 0 | 450 | 0 | 750 | 500 | 272 | 272 | 272 | 272 | 322 | 272 | 272 | 272 | 272 | 72 | 122 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 122 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 122 | 72 | 122 | 350 | 0 |  | 100 | 12000 | 0
[51 empty] | 0 | 0
Total MOE HT Brut à valeur Janvier 2024 | 834800 | 101000 | 120000 | 141000 | 48500 | 27000 | 50000 | 294800 | 52500 | 80800 | 20200 | 72000 | 36000 | 0 | 112800 | 28200 | 0 | 26550 | 0 | 24250 | 17400 | 18312.8 | 18312.8 | 18312.8 | 18312.8 | 23562.8 | 18312.8 | 18312.8 | 18312.8 | 18312.8 | 10612.8 | 15862.8 | 10612.8 | 10612.8 | 10612.8 | 10612.8 | 10612.8 | 15862.8 | 10612.8 | 10612.8 | 10612.8 | 10612.8 | 10612.8 | 15862.8 | 10612.8 | 15862.8 | 45230 | 0 |  | 10500
Total MOE HT révisé à Mi | [9 empty] | 93318.8698 | 23349.3678 | 83295.5102 | 41682.7755 | 0 | 130825.4912 | 32733.8054 | 0 | 30870.1847 | 0 | 28243.1117 | 20282.0871 | 21363.8952 | 21381.7097 | 21399.5242 | 21417.3387 | 27580.2841 | 21452.9677 | 21470.7821 | 21488.5966 | 21506.4111 | 12473.9145 | 18660.0123 | 12494.5625 | 12504.8866 | 12515.2106 | 12525.5346 | 12535.8586 | 18752.5993 | 12556.5066 | 12566.8307 | 12577.1547 | 12587.4787 | 12597.8027 | 18845.1863 | 12618.4507 | 18876.0486 | 53865.7506 | 0 |  | 12617.119
Total MOE HT révisé à Mi à fin d'année | [9 empty] | 13: 372472.0145; 19: 246724.9084; 31: 189484.8756; 43: 154534.7029 |  | 12617.119
Total MOE HT Général | 975833.6204 | [8 empty] | 13: 975833.6204
Echéancier financier Travaux - Saint Chamond - Page 1/2 | [9 empty] | 31: Echéancier financier Travaux - Saint Chamond - Page 2/2
Phases et lots | Montant HT total | Montant HT par Phase | [7 empty] | M-12 | M-11 | M-10 | M-9 | M-8 | M-7 | M-6 | M-5 | M-4 | M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26
|  | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Réserves |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01
Phase 0 | [15 empty] | 2025-06-01: Prep; 2025-07-01: 0
Phase 1 | bar: 2025-07-01 to 2025-11-01
Phase 2 | [15 empty] | 2025-12-01: 2; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 2; 2026-03-01: 2; 2026-04-01: 2; 2026-05-01: 2
Phase 3 | [15 empty] | 2026-06-01: 3; 2026-07-01: 3; 2026-08-01: 3; 2026-09-01: 3; 2026-10-01: 3; 2026-11-01: 3
Phase 4 | [15 empty] | 2026-12-01: 4; 2027-01-01: 4; 2027-02-01: 4; 2027-03-01: 4; 2027-04-01: 4; 2027-05-01: 4
Phase 5 | [15 empty] | 2027-06-01: 5; 2027-07-01: 5
Réserves | bar: 2027-08-01 to 2027-09-01
Valeur ref | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Valeur du BT01 estimée | [11 empty] | 131.57 | [8 empty] | 132.5096 | 132.614 | 132.7184 | 132.8228 | 132.9272 | 133.0316 | 133.136 | 133.2404 | 133.3448 | 133.4492 | 133.5536 | 133.658 | 133.7624 | 133.8668 | 133.9712 | 134.0756 | 134.18 | 134.2844 | 134.3888 | 134.4932 | 134.5976 | 134.702 | 134.8064 | 134.9108 | 135.0152 | 135.1196 | 135.224 | 135.3284 | 135.4328
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | 277999.1 | 81771.82 | 31422.675 | 101006.565 | 48297.335 | 1600.75 | 13899.955 | [13 empty] | 10: 4; 11: 4; 12: 2; 15: 1; 20: 1; 21: 2; 22: 1; 26: 1; 27: 2; 28: 1; 32: 1; 34: 1; 35: 1
LOT 02 - Fondations | 117440 | 45554.875 | 38275.5 | 1543.75 | 26193.875 | 0 | 5872 | [13 empty] | 11: 1; 15: 1.5; 21: 1; 27: 1; 34: 1; 35: 1
LOT 03 - Gros Œuvre | 781819.4905 | 177785.3237 | 346971.3244 | 27464.747 | 178051.3669 | 12455.754 | 39090.9745 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
LOT 04 - Etanchéité | 132000 | 27233.004 | 50732.3655 | 6920.845 | 40513.7855 | 0 | 6600 | [13 empty] | 14: 1; 17: 2; 18: 2; 23: 2; 24: 2; 29: 2; 30: 1; 34: 1; 35: 1
LOT 05 - Façades | 179999.995 | 24294.426 | 52892.257 | 45290.3475 | 48163.5798 | 359.385 | 8999.9998 | [13 empty] | 14: 1; 17: 1; 18: 2; 19: 2; 23: 2; 24: 2; 29: 2; 30: 2; 34: 1; 35: 1
LOT 06 - Menuiseries Extérieures | 169400 | 23793.966 | 61678.2826 | 17170.8624 | 50765.207 | 7521.682 | 8470 | [13 empty] | 14: 1; 16: 0.5; 17: 1; 18: 0.5; 23: 1; 29: 1; 33: 1; 35: 1
LOT 07 - Démolition et Curage | 38125 | 3562.5 | 5700 | 7243.75 | 16625 | 3087.5 | 1906.25 | [13 empty] | 10: 1; 15: 1; 21: 2; 27: 2; 33: 1; 35: 1
LOT 08 - Confinement, cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | 324986.7 | 19943.065 | 80429.85 | 80942.66 | 100552.18 | 26869.61 | 16249.335 | [15 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1
LOT 09 - Faux-plafond démontable | 28800 | 2803.526 | 9044.9918 | 7117.9396 | 6887.215 | 1506.3276 | 1440 | [13 empty] | 12: 1; 18: 1; 19: 2; 24: 1; 25: 2; 30: 1; 31: 2; 33: 0.5; 34: 0.5; 35: 1
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | 357871.67 | 62504.1296 | 53420.9103 | 111337.1415 | 95940.4882 | 16775.4168 | 17893.5835 | [15 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1
LOT 11 - Sol souples | 143241.5 | 6508.45 | 33250.38 | 43514.465 | 44755.26 | 8050.87 | 7162.075 | [13 empty] | 12: 1; 18: 1; 19: 2; 20: 1; 24: 2; 25: 3; 26: 2; 30: 1; 31: 2; 32: 1; 34: 1; 35: 1
LOT 12 - Portes automatiques | 84812 | 0 | 33736.4 | 37167.8 | 9667.2 | 0 | 4240.6 | [13 empty] | 14: 1; 20: 2; 25: 1; 26: 4; 32: 2; 34: 1; 35: 1
LOT 13C - Fluides médicaux | 77145 | 9888.55 | 15069.85 | 17994.9 | 28909.45 | 1425 | 3857.25 | [13 empty] | 13: 1; 14: 1; 17: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 2; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 26: 2; 29: 1; 30: 1; 31: 1; 32: 2; 33: 1; 34: 1; 35: 1
LOT 13B - Plomberie Sanitaires | 159522 | 32167.19 | 14969.245 | 35627.945 | 55322.775 | 13458.745 | 7976.1 | [14 empty] | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1
LOT 13A - CVC et Désenfumage | 576358.4 | 57064.4643 | 174003.9464 | 137282.7056 | 160900.0172 | 18289.3464 | 28817.92 | [13 empty] | 13: 1; 14: 1; 16: 1; 17: 2; 18: 2; 20: 2; 22: 1; 23: 2; 24: 2; 26: 2; 28: 1; 29: 2; 30: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 1
LOT 14A - CFO - CFA | 575000.003 | 147436.161 | 74868.8796 | 92655.1273 | 195680.791 | 35609.0438 | 28750.0001 | [14 empty] | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1
LOT 14B - Sureté | 122000.004 | 28822.9571 | 7086.047 | 39454.3368 | 26621.7653 | 13914.8978 | 6100.0002 | [14 empty] | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1
LOT 15 - Nettoyage | 15760 | 2014 | 3572 | 4560 | 4408 | 418 | 788 | [43 empty] | Total facturé | Ecart | bar: 14; 20; 26; 32; 34 to 35
LOT 01 - VRD et Espaces Verts | 277999.1 | 81771.82 | 31422.675 | 101006.565 | 48297.335 | 1600.75 | 13899.955 | [13 empty] | 0 | 32708.728 | 32708.728 | 16354.364 | 0 | 0 | 15711.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15711.3375 | 50503.2825 | 25251.6413 | 0 | 0 | 0 | 25251.6413 | 24148.6675 | 12074.3337 | 0 | 0 | 0 | 12074.3337 | 0 | 1600.75 | 13899.955 |  |  |  | 277999.1 | 0
LOT 02 - Fondations | 117440 | 45554.875 | 38275.5 | 1543.75 | 26193.875 | 0 | 5872 | [13 empty] | 0 | 0 | 45554.875 | 0 | 0 | 0 | 38275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26193.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5872 |  |  |  | 117440 | 0
LOT 03 - Gros Œuvre | 781819.4905 | 177785.3237 | 346971.3244 | 27464.747 | 178051.3669 | 12455.754 | 39090.9745 | [13 empty] | 0 | 22223.1655 | 22223.1655 | 22223.1655 | 88892.6619 | 22223.1655 | 69394.2649 | 138788.5298 | 69394.2649 | 0 | 0 | 69394.2649 | 10985.8988 | 10985.8988 | 2746.4747 | 0 | 0 | 2746.4747 | 101743.6382 | 50871.8191 | 25435.9096 | 0 | 0 | 0 | 12455.754 | 0 | 39090.9745 |  |  |  | 781819.4905 | 0
LOT 04 - Etanchéité | 132000 | 27233.004 | 50732.3655 | 6920.845 | 40513.7855 | 0 | 6600 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27233.004 | 0 | 0 | 25366.1827 | 25366.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460.4225 | 3460.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27009.1903 | 13504.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 |  |  |  | 132000 | 0
LOT 05 - Façades | 179999.995 | 24294.426 | 52892.257 | 45290.3475 | 48163.5798 | 359.385 | 8999.9998 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24294.426 | 0 | 0 | 10578.4514 | 21156.9028 | 21156.9028 | 0 | 0 | 0 | 22645.1738 | 22645.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24081.7899 | 24081.7899 | 0 | 0 | 0 | 359.385 | 8999.9998 |  |  |  | 179999.995 | 0
LOT 06 - Menuiseries Extérieures | 169400 | 23793.966 | 61678.2826 | 17170.8624 | 50765.207 | 7521.682 | 8470 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23793.966 | 0 | 15419.5706 | 30839.1413 | 15419.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17170.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50765.207 | 0 | 0 | 0 | 7521.682 | 0 | 8470 |  |  |  | 169400 | 0
LOT 07 - Démolition et Curage | 38125 | 3562.5 | 5700 | 7243.75 | 16625 | 3087.5 | 1906.25 | [13 empty] | 0 | 3562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7243.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087.5 | 0 | 1906.25 |  |  |  | 38125 | 0
LOT 08 - Confinement, cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture | 324986.7 | 19943.065 | 80429.85 | 80942.66 | 100552.18 | 26869.61 | 16249.335 | [13 empty] | 0 | 0 | 9971.5325 | 9971.5325 | 0 | 0 | 0 | 10053.7312 | 20107.4625 | 20107.4625 | 20107.4625 | 10053.7312 | 10792.3547 | 10792.3547 | 21584.7093 | 21584.7093 | 10792.3547 | 5396.1773 | 0 | 0 | 40220.872 | 40220.872 | 20110.436 | 0 | 26869.61 | 0 | 16249.335 |  |  |  | 324986.7 | 0
LOT 09 - Faux-plafond démontable | 28800 | 2803.526 | 9044.9918 | 7117.9396 | 6887.215 | 1506.3276 | 1440 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2803.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014.9973 | 6029.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.6465 | 4745.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.7383 | 4591.4767 | 0 | 753.1638 | 753.1638 | 1440 |  |  |  | 28800 | 0
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique | 357871.67 | 62504.1296 | 53420.9103 | 111337.1415 | 95940.4882 | 16775.4168 | 17893.5835 | [13 empty] | 0 | 0 | 15626.0324 | 15626.0324 | 31252.0648 | 0 | 0 | 8903.4851 | 0 | 8903.4851 | 17806.9701 | 17806.9701 | 10121.5583 | 0 | 0 | 20243.1166 | 40486.2333 | 40486.2333 | 15990.0814 | 0 | 0 | 31980.1627 | 31980.1627 | 15990.0814 | 8387.7084 | 8387.7084 | 17893.5835 |  |  |  | 357871.67 | 0
LOT 11 - Sol souples | 143241.5 | 6508.45 | 33250.38 | 43514.465 | 44755.26 | 8050.87 | 7162.075 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 6508.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8312.595 | 16625.19 | 8312.595 | 0 | 0 | 0 | 12432.7043 | 18649.0564 | 12432.7043 | 0 | 0 | 0 | 11188.815 | 22377.63 | 11188.815 | 0 | 8050.87 | 7162.075 |  |  |  | 143241.5 | 0
LOT 12 - Portes automatiques | 84812 | 0 | 33736.4 | 37167.8 | 9667.2 | 0 | 4240.6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33736.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433.56 | 29734.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667.2 | 0 | 0 | 4240.6 |  |  |  | 84812 | 0
LOT 13C - Fluides médicaux | 77145 | 9888.55 | 15069.85 | 17994.9 | 28909.45 | 1425 | 3857.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944.275 | 4944.275 | 0 | 0 | 3013.97 | 3013.97 | 3013.97 | 6027.94 | 0 | 0 | 3598.98 | 3598.98 | 3598.98 | 7197.96 | 0 | 0 | 5781.89 | 5781.89 | 5781.89 | 11563.78 | 712.5 | 712.5 | 3857.25 |  |  |  | 77145 | 0
LOT 13B - Plomberie Sanitaires | 159522 | 32167.19 | 14969.245 | 35627.945 | 55322.775 | 13458.745 | 7976.1 | [13 empty] | 0 | 3574.1322 | 7148.2644 | 7148.2644 | 14296.5289 | 0 | 1151.4804 | 2302.9608 | 2302.9608 | 2302.9608 | 2302.9608 | 4605.9215 | 2740.6112 | 5481.2223 | 5481.2223 | 5481.2223 | 5481.2223 | 10962.4446 | 4255.5981 | 8511.1962 | 8511.1962 | 8511.1962 | 8511.1962 | 17022.3923 | 6729.3725 | 6729.3725 | 7976.1 |  |  |  | 159522 | 0
LOT 13A - CVC et Désenfumage | 576358.4 | 57064.4643 | 174003.9464 | 137282.7056 | 160900.0172 | 18289.3464 | 28817.92 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28532.2322 | 28532.2322 | 0 | 24857.7066 | 49715.4132 | 49715.4132 | 0 | 49715.4132 | 0 | 19611.8151 | 39223.6302 | 39223.6302 | 0 | 39223.6302 | 0 | 22985.7167 | 45971.4335 | 45971.4335 | 0 | 45971.4335 | 9144.6732 | 9144.6732 | 28817.92 |  |  |  | 576358.4 | 0
LOT 14A - CFO - CFA | 575000.003 | 147436.161 | 74868.8796 | 92655.1273 | 195680.791 | 35609.0438 | 28750.0001 | [13 empty] | 0 | 16381.7957 | 32763.5913 | 32763.5913 | 65527.1827 | 0 | 5759.1446 | 11518.2892 | 11518.2892 | 11518.2892 | 11518.2892 | 23036.5784 | 7127.3175 | 14254.635 | 14254.635 | 14254.635 | 14254.635 | 28509.27 | 15052.3685 | 30104.7371 | 30104.7371 | 30104.7371 | 30104.7371 | 60209.4742 | 17804.5219 | 17804.5219 | 28750.0001 |  |  |  | 575000.003 | 0
LOT 14B - Sureté | 122000.004 | 28822.9571 | 7086.047 | 39454.3368 | 26621.7653 | 13914.8978 | 6100.0002 | [13 empty] | 0 | 2882.2957 | 5764.5914 | 5764.5914 | 11529.1828 | 2882.2957 | 545.0805 | 1090.1611 | 1090.1611 | 1090.1611 | 1090.1611 | 2180.3221 | 3034.949 | 6069.898 | 6069.898 | 6069.898 | 6069.898 | 12139.7959 | 2047.8281 | 4095.6562 | 4095.6562 | 4095.6562 | 4095.6562 | 8191.3124 | 6957.4489 | 6957.4489 | 6100.0002 |  |  |  | 122000.004 | 0
LOT 15 - Nettoyage | 15760 | 2014 | 3572 | 4560 | 4408 | 418 | 788 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 418 | 788 |  |  |  | 15760 | 0
Total TRAVAUX HT Brut à valeur Semptembre 2024 | 4162280.8625 | 753148.4077 | 1087124.9046 | 814295.8878 | 1138255.2908 | 161342.3284 | 208114.0431 | [14 empty] | 81332.6171 | 171760.7806 | 119163.5176 | 244974.1282 | 135917.3643 | 136536.8079 | 212934.4344 | 223926.2971 | 169921.9903 | 99651.901 | 244153.474 | 104093.4719 | 92447.4651 | 136236.0081 | 151367.1385 | 111511.2327 | 218640.5715 | 206057.0568 | 128643.459 | 261977.8817 | 217736.886 | 127553.1848 | 196286.8225 | 100423.9347 | 60918.3937 | 208114.0431 | 0 | 0 | 0
Total TRAVAUX HT révisé à Mi | [21 empty] | 81977.9865 | 173259.9831 | 120298.1839 | 247501.1396 | 137427.2588 | 138161.9249 | 215637.8293 | 226946.9279 | 172348.9676 | 101154.2914 | 248028.1601 | 105828.0203 | 94061.3082 | 138722.3644 | 154249.7523 | 113723.3199 | 223151.3108 | 210471.6926 | 131501.6376 | 268006.3398 | 222920.0731 | 130690.778 | 201270.8995 | 103053.5656 | 62561.8985 | 213893.8464 |  |  | 0
Total TRAVAUX HT révisé à Mi, à fin d'année | [20 empty] | 10: 898626.4768; 16: 2004323.9449; 28: 1333899.0386 | 0
Total TRAVAUX HT Général | [20 empty] | 10: 4236849.4603
Total GENERAL HT Brut non révisé | [9 empty] | 80800 | 20200 | 72000 | 36000 | 0 | 112800 | 28200 | 0 | 26550 | 0 | 24250 | 17400 | 99645.4171 | 190073.5806 | 137476.3176 | 263286.9282 | 159480.1643 | 154849.6079 | 231247.2344 | 242239.0971 | 188234.7903 | 110264.701 | 260016.274 | 114706.2719 | 103060.2651 | 146848.8081 | 161979.9385 | 122124.0327 | 234503.3715 | 216669.8568 | 139256.259 | 272590.6817 | 228349.686 | 138165.9848 | 212149.6225 | 111036.7347 | 76781.1937 | 253344.0431 | 0 |  | 10500
Total TRAVAUX HT révisé à Mi | [9 empty] | 93318.8698 | 23349.3678 | 83295.5102 | 41682.7755 | 0 | 130825.4912 | 32733.8054 | 0 | 30870.1847 | 0 | 28243.1117 | 20282.0871 | 103341.8817 | 194641.6928 | 141697.7081 | 268918.4783 | 165007.543 | 159614.8925 | 237108.6115 | 248435.5245 | 193855.3787 | 113628.2059 | 266688.1725 | 118322.5828 | 106566.1947 | 151237.575 | 166775.2869 | 126259.1785 | 241903.9101 | 223028.1992 | 144068.4683 | 280583.4945 | 235507.5518 | 143288.5807 | 220116.0858 | 115672.0164 | 81437.9471 | 267759.5969 | 0 |  | 12617.119
Total TRAVAUX HT révisé à Mi, à fin d'année | [9 empty] | 372472.0145 | [5 empty] | 1145351.3852 |  |  |  |  | 16: 2193808.8205; 28: 1488433.7414 | 12617.119
Total TRAVAUX HT Général | [9 empty] | 5212683.0807

## LOT VRD
LOT 01 - VRD et Espaces Verts
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | DEMOLITION ET DECAPAGE
|  | Repérage des réseaux existants | ens | 4 | 450 | 1800 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | Abattage d'arbres | U | 5 | 750 | 3750 | 5 | 750 | 3750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0
|  | Décapage, démolition | m² | 2090 | 7.1 | 14839 | 730 | 7.1 | 5183 | 760 | 7.1 | 5396 | 215 | 7.1 | 1526.5 | 285 | 7.1 | 2023.5 | 100 | 7.1 | 710
|  | Enlèvement de fondations existantes | ens | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0
|  | Dépose et rebouchement de courette anglaise | ens | 8 | 685 | 5480 | 3 | 685 | 2055 | 4 | 685 | 2740 | 1 | 685 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 | 0
|  | TOTAL PREPARATION ET ETUDES |  |  | Sous-total HT | 27969 |  | Sous-total HT | 11438 |  | Sous-total HT | 8586 |  | Sous-total HT | 4761.5 |  | Sous-total HT | 2473.5 |  | Sous-total HT | 710
| II | TERRASSEMENT
|  | Terrassement pleine masse | m3 | 1166 | 11.2 | 13059.2 | 447 | 11.2 | 5006.4 | 230 | 11.2 | 2576 | 325 | 11.2 | 3640 | 164 | 11.2 | 1836.8 | 0 | 11.2 | 0
|  | Terrassements complémentaires | m² | 467 | 34.8 | 16251.6 | 161 | 34.8 | 5602.8 | 0 | 34.8 | 0 | 116 | 34.8 | 4036.8 | 190 | 34.8 | 6612 | 0 | 34.8 | 0
|  | Evacuation des déblais | m3 | 880 | 15.3 | 13464 | 328 | 15.3 | 5018.4 | 183 | 15.3 | 2799.9 | 268 | 15.3 | 4100.4 | 101 | 15.3 | 1545.3 | 0 | 15.3 | 0
|  | Remblais généraux | m3 | 534 | 15.3 | 8170.2 | 226 | 15.3 | 3457.8 | 62 | 15.3 | 948.6 | 192 | 15.3 | 2937.6 | 54 | 15.3 | 826.2 | 0 | 15.3 | 0
|  | Etanchéité des murs enterrés | m² | 372 | 36 | 13392 | 104 | 36 | 3744 | 108 | 36 | 3888 | 58 | 36 | 2088 | 102 | 36 | 3672 | 0 | 36 | 0
|  | Drain périphérique | m² | 372 | 20 | 7440 | 104 | 20 | 2080 | 108 | 20 | 2160 | 58 | 20 | 1160 | 102 | 20 | 2040 | 0 | 20 | 0
|  | Remblais de tranchés | m3 | 467 | 37.4 | 17465.8 | 161 | 37.4 | 6021.4 | 0 | 37.4 | 0 | 116 | 37.4 | 4338.4 | 190 | 37.4 | 7106 | 0 | 37.4 | 0
|  | TOTAL TERRASSEMENT |  |  | Sous-total HT | 89242.8 |  | Sous-total HT | 30930.8 |  | Sous-total HT | 12372.5 |  | Sous-total HT | 22301.2 |  | Sous-total HT | 23638.3 |  | Sous-total HT | 0
| III | RESEAUX ENTERRES
|  | Prise de Terre | ens | 4 | 200 | 800 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 0
|  | Fourreaux | ml | 270 | 15.8 | 4266 | 70 | 15.8 | 1106 |  | 15.8 | 0 | 70 | 15.8 | 1106 | 130 | 15.8 | 2054 |  | 15.8 | 0
|  | Réseaux AEP | ml | 61 | 29.3 | 1787.3 | 11 | 29.3 | 322.3 |  | 29.3 | 0 |  | 29.3 | 0 | 50 | 29.3 | 1465 |  | 29.3 | 0
|  | Regard pour raccordement AEP | U | 1 | 850 | 850 | 1 | 850 | 850 |  | 850 | 0 |  | 850 | 0 |  | 850 | 0 |  | 850 | 0
|  | Réseaux d'eau chaude calorifugés | ml | 200 | 48 | 9600 | 0 | 48 | 0 |  | 48 | 0 |  | 48 | 0 | 200 | 48 | 9600 |  | 48 | 0
|  | Coupure et raccordement nouveaux réseaux | ens | 6 | 350 | 2100 | 1 | 350 | 350 |  | 350 | 0 |  | 350 | 0 | 5 | 350 | 1750 |  | 350 | 0
|  | Canalisation EP | ml | 120 | 51.3 | 6156 | 75 | 51.3 | 3847.5 |  | 51.3 | 0 | 45 | 51.3 | 2308.5 |  | 51.3 | 0 |  | 51.3 | 0
|  | Regards EP de raccordement et Pieds de chute | U | 0 | 595 | 0 |  | 595 | 0 |  | 595 | 0 |  | 595 | 0 |  | 595 | 0 |  | 595 | 0
|  | Regards avec tampons et avaloirs EP - 80 x 80 cm | U | 5 | 980 | 4900 | 4 | 980 | 3920 |  | 980 | 0 | 1 | 980 | 980 |  | 980 | 0 |  | 980 | 0
|  | Caniveaux filants à grille en fonte | ml | 12 | 288 | 3456 |  | 288 | 0 |  | 288 | 0 | 12 | 288 | 3456 |  | 288 | 0 |  | 288 | 0
|  | Canalisation EU-EV | ml | 15 | 51.3 | 769.5 |  | 51.3 | 0 |  | 51.3 | 0 | 15 | 51.3 | 769.5 |  | 51.3 | 0 |  | 51.3 | 0
|  | Regards avec tampons EU - 80 x 80 cm | U | 1 | 980 | 980 |  | 980 | 0 |  | 980 | 0 | 1 | 980 | 980 |  | 980 | 0 |  | 980 | 0
|  | Cuve de rétention des eaux souillées | U | 1 | 8180 | 8180 |  | 8180 | 0 |  | 8180 | 0 | 1 | 8180 | 8180 |  | 8180 | 0 |  | 8180 | 0
|  | Regards EU avec vanne de bascule - 80 x 80 cm | U | 1 | 1950 | 1950 |  | 1950 | 0 |  | 1950 | 0 | 1 | 1950 | 1950 |  | 1950 | 0 |  | 1950 | 0
|  | TOTAL RESEAUX ENTERRES |  |  | Sous-total HT | 45794.8 |  | Sous-total HT | 10595.8 |  | Sous-total HT | 200 |  | Sous-total HT | 19930 |  | Sous-total HT | 15069 |  | Sous-total HT | 0
| IV | VRD
|  | Bordures T2 et T2 surbaissées | ml | 182 | 48 | 8736 | 120 | 48 | 5760 |  | 48 | 0 | 62 | 48 | 2976 |  | 48 | 0 |  | 48 | 0
|  | Bordures P1 | ml | 72 | 41 | 3034 | 32 | 41 | 1312 |  | 41 | 0 | 40 | 41 | 1640 | 2 | 41 | 82 |  | 41 | 0
|  | Dallage extérieur piéton | m² | 340 | 99.5 | 33830 | 70 | 99.5 | 6965 |  | 99.5 | 0 | 270 | 99.5 | 26865 |  | 99.5 | 0 |  | 99.5 | 0
|  | Dallage extérieur véhicule | m² | 35 | 124.8 | 4368 |  | 124.8 | 0 | 35 | 124.8 | 4368 |  | 124.8 | 0 |  | 124.8 | 0 |  | 124.8 | 0
|  | Enrobé bitumineux VL | m² | 373 | 44.5 | 16598.5 | 268 | 44.5 | 11926 |  | 44.5 | 0 | 80 | 44.5 | 3560 | 25 | 44.5 | 1112.5 |  | 44.5 | 0
|  | Enrobé bitumineux provisoire VL | m² | 35 | 38.6 | 1351 | 35 | 38.6 | 1351 |  | 38.6 | 0 |  | 38.6 | 0 |  | 38.6 | 0 |  | 38.6 | 0
|  | Marquage au sol |  | 0
|  | Places PMR | U | 5 | 128 | 640 |  | 128 | 0 |  | 128 | 0 | 5 | 128 | 640 |  | 128 | 0 |  | 128 | 0
|  | Délimitation des places de stationnement | ens | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 | 680 |  | 680 | 0 |  | 680 | 0 |  | 680 | 0 |  | 680 | 0
|  | Fléchage directionnel | U | 4 | 42 | 168 |  | 42 | 0 |  | 42 | 0 | 4 | 42 | 168 |  | 42 | 0 |  | 42 | 0
|  | Zebras | m² | 120 | 26.5 | 3180 |  | 26.5 | 0 |  | 26.5 | 0 | 120 | 26.5 | 3180 |  | 26.5 | 0 |  | 26.5 | 0
|  | Bande STOP ou CEDEZ LE PASSAGE | U | 4 | 65 | 260 | 2 | 65 | 130 |  | 65 | 0 | 2 | 65 | 130 |  | 65 | 0 |  | 65 | 0
|  | Clous scellés Bandes podotactiles | ml | 8 | 304 | 2432 |  | 304 | 0 |  | 304 | 0 | 8 | 304 | 2432 |  | 304 | 0 |  | 304 | 0
|  | TOTAL VRD |  |  | Sous-total HT | 75277.5 |  | Sous-total HT | 28124 |  | Sous-total HT | 4368 |  | Sous-total HT | 41591 |  | Sous-total HT | 1194.5 |  | Sous-total HT | 0
| V | MACONNERIE ET SERRURERIE
|  | Reprise des sciages de murs d'enceinte | ml | 1 | 750 | 750 |  | 750 | 0 |  | 750 | 0 | 1 | 750 | 750 |  | 750 | 0 |  | 750 | 0
|  | Massifs béton armés de supportage | U | 2 | 1375 | 2750 |  | 1375 | 0 |  | 1375 | 0 | 2 | 1375 | 2750 |  | 1375 | 0 |  | 1375 | 0
|  | Clôtures | ml | 22 | 264 | 5808 |  | 264 | 0 |  | 264 | 0 |  | 264 | 0 | 22 | 264 | 5808 |  | 264 | 0
|  | Portillon de clôture | U | 1 | 1320 | 1320 |  | 1320 | 0 |  | 1320 | 0 |  | 1320 | 0 | 1 | 1320 | 1320 |  | 1320 | 0
|  | Barrière levante automatique | U | 1 | 4580 | 4580 |  | 4580 | 0 |  | 4580 | 0 | 1 | 4580 | 4580 |  | 4580 | 0 |  | 4580 | 0
|  | Borne d'appel pour accès barrière levante | U | 1 | 560 | 560 |  | 560 | 0 |  | 560 | 0 | 1 | 560 | 560 |  | 560 | 0 |  | 560 | 0
|  | Panneaux de signalisations | ens | 2 | 314 | 628 | 1 | 314 | 314 |  | 314 | 0 | 1 | 314 | 314 |  | 314 | 0 |  | 314 | 0
|  | Mobilier - banquette | ens | 6 | 850 | 5100 |  | 850 | 0 |  | 850 | 0 | 6 | 850 | 5100 |  | 850 | 0 |  | 850 | 0
|  | Mobilier - poubelle | ens | 2 | 1080 | 2160 |  | 1080 | 0 |  | 1080 | 0 | 2 | 1080 | 2160 |  | 1080 | 0 |  | 1080 | 0
|  | Bornes anti-béliers | U | 4 | 670 | 2680 |  | 670 | 0 | 4 | 670 | 2680 |  | 670 | 0 |  | 670 | 0 |  | 670 | 0
|  | Arceau de parking rabatable à clés | U | 9 | 368 | 3312 | 9 | 368 | 3312 |  | 368 | 0 |  | 368 | 0 |  | 368 | 0 |  | 368 | 0
|  | Bute-roues | U | 2 | 107 | 214 | 2 | 107 | 214 |  | 107 | 0 |  | 107 | 0 |  | 107 | 0 |  | 107 | 0
|  | TOTAL MACONNERIE ET SERRURERIE |  |  | Sous-total HT | 29862 |  | Sous-total HT | 3840 |  | Sous-total HT | 2680 |  | Sous-total HT | 16214 |  | Sous-total HT | 7128 |  | Sous-total HT | 0
| VI | ESPACES VERTS
|  | Support de végétalisation | ens | 1 | 2200 | 2200 |  | 2200 | 0 | 1 | 2200 | 2200 |  | 2200 | 0 |  | 2200 | 0 |  | 2200 | 0
|  | Terre Végétale | m² | 295 | 5.4 | 1593 | 30 | 5.4 | 162 |  | 5.4 | 0 | 100 | 5.4 | 540 | 65 | 5.4 | 351 | 100 | 5.4 | 540
|  | Mise en place de végétaux | ens | 4 | 435 | 1740 | 1 | 435 | 435 |  | 435 | 0 | 1 | 435 | 435 | 1 | 435 | 435 | 1 | 435 | 435
|  | Engazonnement traditionnel | ens | 3 | 550 | 1650 | 1 | 550 | 550 | 1 | 550 | 550 | 1 | 550 | 550 |  | 550 | 0 |  | 550 | 0
|  | Engazonnement type prairie fleurie | ens | 1 | 550 | 550 |  | 550 | 0 |  | 550 | 0 |  | 550 | 0 | 1 | 550 | 550 |  | 550 | 0
|  | Pots plantés | U | 4 | 530 | 2120 |  | 530 | 0 | 4 | 530 | 2120 |  | 530 | 0 |  | 530 | 0 |  | 530 | 0
|  | TOTAL MACONNERIE ET SERRURERIE |  |  | Sous-total HT | 9853 |  | Sous-total HT | 1147 |  | Sous-total HT | 4870 |  | Sous-total HT | 1525 |  | Sous-total HT | 1336 |  | Sous-total HT | 975
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 277999.1 |  |  | 86075.6 |  |  | 33076.5 |  |  | 106322.7 |  |  | 50839.3 |  |  | 1685
|  | TVA 20 % |  |  |  | 55599.82 |  |  | 17215.12 |  |  | 6615.3 |  |  | 21264.54 |  |  | 10167.86 |  |  | 337
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 333598.92 |  |  | 103290.72 |  |  | 39691.8 |  |  | 127587.24 |  |  | 61007.16 |  |  | 2022

## LOT FOND
LOT 02 - Fondations
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| II | FONDATIONS
II. | 1 | Mission G3 | Forf. | 1 |  | 3850 | 0.25 | 3850 | 962.5 | 0.25 | 3850 | 962.5 | 0.25 | 3850 | 962.5 | 0.25 | 3850 | 962.5 |  |  | 0
II. | 2 | Pieux forés injectés (tarière creuse)
|  | Amenée et repli du matériel pour pieux | U | 3 |  | 26400 | 1 | 8800 | 8800 | 1 | 8800 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 1 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0
|  | Pieux- diam 42 prof moyenne 6m | U | 57 |  | 47595 | 22 | 835 | 18370 | 17 | 835 | 14195 | 0 | 835 | 0 | 18 | 835 | 15030 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Recepage de têtes de pieux | U | 57 |  | 1995 | 22 | 35 | 770 | 17 | 35 | 595 | 0 | 35 | 0 | 18 | 35 | 630 | 0 | 0 | 0
II. | 3 | Micro-Pieux
|  | Amenée et repli du matériel pour micropieux | U | 1 |  | 5100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Micro pieux (prof 4m, Φ 25 max) | U | 12 |  | 8700 | 0 | 0 | 0 | 12 | 725 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | 4 | Remise en etat de la plate-forme | Forf. | 1 |  | 1950 | 0.35 | 1950 | 682.5 | 0.3 | 1950 | 585 | 0 | 1950 | 0 | 0.35 | 1950 | 682.5
II. | 5 | Evacuation des déchets/déblais de forage | Forf. | 1 |  | 2300 | 0.35 | 2300 | 805 | 0.3 | 2300 | 690 | 0 | 2300 | 0 | 0.35 | 2300 | 805
II. | 6 | Confortement du mur de soutènement par cloutage
|  | Réalisation du confortement par cloutage + mise en place des barbacanes | m² | 65 |  | 16900 | 65 | 260 | 16900 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0
|  | Essais et contrôles | Forf. | 1 |  | 2650 | 0.25 | 2650 | 662.5 | 0.25 | 2650 | 662.5 | 0.25 | 2650 | 662.5 | 0.25 | 2650 | 662.5
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 117440 |  |  | 47952.5 |  |  | 40290 |  |  | 1625 |  |  | 27572.5 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 23488 |  |  | 9590.5 |  |  | 8058 |  |  | 325 |  |  | 5514.5 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 140928 |  |  | 57543 |  |  | 48348 |  |  | 1950 |  |  | 33087 |  |  | 0

## LOT GO
LOT 03 - Gros Œuvre
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
II. | 1 | DOCUMENTS A FOURNIR
| 1.1 | Etudes et plans d’exécution | ens | 5 |  | 27285.5 | 1 | 5717.25 | 5717.25 | 1 | 13128.5 | 13128.5 | 1 | 1149.5 | 1149.5 | 1 | 6140.75 | 6140.75 | 1 | 1149.5 | 1149.5
| 1.1 | Dossier des Ouvrages exécutés et documents de recollement | ens | 5 |  | 3859.18 | 1 | 930.42 | 930.42 | 1 | 930.42 | 930.42 | 1 | 533.96 | 533.96 | 1 | 930.42 | 930.42 | 1 | 533.96 | 533.96
|  | TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR |  |  | Sous-total HT | 31144.68 |  | Sous-total HT | 6647.67 |  | Sous-total HT | 14058.92 |  | Sous-total HT | 1683.46 |  | Sous-total HT | 7071.17 |  | Sous-total HT | 1683.46
II. | 2 | INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Base Vie, Branchement de chantier, Implantation, huissier, gestion des déchets. Etc. | ens | 5 |  | 121598.71 | 1 | 42738.51 | 42738.51 | 1 | 34624.63 | 34624.63 | 1 | 4175.03 | 4175.03 | 1 | 35312.94 | 35312.94 | 1 | 4747.6 | 4747.6
|  | TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | Sous-total HT | 121598.71 |  | Sous-total HT | 42738.51 |  | Sous-total HT | 34624.63 |  | Sous-total HT | 4175.03 |  | Sous-total HT | 35312.94 |  | Sous-total HT | 4747.6
II. | 3 | TERRASSEMENTS
II | 3.1 | Terrassements complementaires | m3 | 82.2 |  | 2246.526 | 15.3 | 27.33 | 418.149 | 47.9 | 27.33 | 1309.107 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27.33 | 519.27 | 0 | 0 | 0
II | 3.2 | Remblaiments périphériques | m3 | 39.9 |  | 873.411 | 9.4 | 21.89 | 205.766 | 21.5 | 21.89 | 470.635 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.89 | 197.01 | 0 | 0 | 0
II | 3.3 | Evacuation des déblais | m3 | 42.3 |  | 925.947 | 5.9 | 21.89 | 129.151 | 26.4 | 21.89 | 577.896 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21.89 | 218.9 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL TERRASSEMENTS |  |  | Sous-total HT | 4045.884 |  | Sous-total HT | 753.066 |  | Sous-total HT | 2357.638 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 935.18 |  | Sous-total HT | 0
II. | 4 | RESEAUX SOUS DALLAGE
II | 4.1 | Fourreaux | ml | 30 |  | 1119.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37.32 | 1119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 4.2 | Mise à la terre | PM | 5 |  | 1638.55 | 1 | 327.71 | 327.71 | 3 | 327.71 | 983.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327.71 | 327.71 | 0 | 0 | 0
II | 4.3 | Canalisation EU-EV | ml | 127 |  | 5612.13 | 25 | 44.19 | 1104.75 | 57 | 44.19 | 2518.83 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44.19 | 1988.55 | 0 | 0 | 0
II | 4.4 | Canalisation EP | ml | 52 |  | 2154.88 | 6 | 41.44 | 248.64 | 30 | 41.44 | 1243.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41.44 | 663.04 | 0 | 0 | 0
II | 4.5 | Réseau AEP | ml | 5 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 4.6 | Regards EP de raccordement et pieds de chute | U | 4 |  | 1454.64 | 1 | 363.66 | 363.66 | 3 | 363.66 | 1090.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 4.7 | Regards de visite à tampon hydrauliques - 80 x 80 cm
|  | Regards EP | U | 1 |  | 1002.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1002.03 | 1002.03 | 0 | 0 | 0
|  | Regards EU | U | 4 |  | 4008.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1002.03 | 2004.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1002.03 | 2004.06 | 0 | 0 | 0
II | 4.8 | Caniveaux filant à grille en fonte | ml | 4 |  | 1509.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377.41 | 1509.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 4.9 | Siphon inox | U | 1 |  | 226.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.16 | 226.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL RESEAUX SOUS DALLAGE |  |  | Sous-total HT | 18915.75 |  | Sous-total HT | 2044.76 |  | Sous-total HT | 10885.6 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 5985.39 |  | Sous-total HT | 0
II. | 5 | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE
II | 5.1 | Massif de micropieux (hy 45x45x40ht) | U | 12 |  | 470.88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.24 | 470.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 5.2 | Massif des pieux (hy 55x55x50ht) | U | 55 |  | 3708.65 | 12 | 67.43 | 809.16 | 26 | 67.43 | 1753.18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67.43 | 1146.31 | 0 | 0 | 0
II | 5.3 | Dallage portée
|  | Dallage ep. 20cm | m² | 264.9 |  | 17319.162 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 65.38 | 4962.342 | 0 | 0 | 0 | 189 | 65.38 | 12356.82 | 0 | 0 | 0
|  | Dallage ep. 23cm | m² | 507 |  | 39469.95 | 193 | 77.85 | 15025.05 | 314 | 77.85 | 24444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Couche de regleage | m² | 771.9 |  | 4657.141 | 193 | 6.69 | 1291.17 | 389.9 | 5.39 | 2101.561 | 0 | 0 | 0 | 189 | 6.69 | 1264.41 | 0 | 0 | 0
|  | Plue value béton desactivé terrasse ext (zone patio central) | m² | 12.5 |  | 1134.375 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 90.75 | 1134.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plue value fome des pentes dans le sas ambulance | Forf | 1 |  | 798.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798.8 | 798.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 5.4 | Dallage 15cm sur terre-plein (y compris couche de regleage) | m² | 229.3 |  | 18382.981 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 80.17 | 5154.931 | 0 | 0 | 0 | 165 | 80.17 | 13228.05 | 0 | 0 | 0
II | 5.5 | Isolant sous dallage (hors zone poutres) | m² | 631 |  | 35537.92 | 166 | 56.32 | 9349.12 | 300 | 56.32 | 16896 | 0 | 0 | 0 | 165 | 56.32 | 9292.8 | 0 | 0 | 0
II | 5.6 | Longrines (Volume de retombé) | m3 | 51.31 |  | 42404.3321 | 11 | 841.68 | 9258.48 | 30.01 | 757.41 | 22729.8741 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 1011.26 | 10415.978 | 0 | 0 | 0
II | 5.7 | Isolant périphérique et imperméabilisation | ml | 188.8 |  | 11203.392 | 52 | 59.34 | 3085.68 | 85.8 | 59.34 | 5091.372 | 0 | 0 | 0 | 51 | 59.34 | 3026.34 | 0 | 0 | 0
II | 5.8 | Plot béton linéaire - fixation des câbles tendus | ml | 15 |  | 2787 | 15 | 185.8 | 2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 5.9 | Plots béton pour accès échelles | U | 2 |  | 2078.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1039.2 | 1039.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1039.2 | 1039.2 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE |  |  | Sous-total HT | 179952.9831 |  | Sous-total HT | 41605.66 |  | Sous-total HT | 86577.4151 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 51769.908 |  | Sous-total HT | 0
II. | 6 | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE
II | 6.1 | Voiles béton armé épaisseur 20cm (vide pour plein) | m² | 623.398 |  | 81147.7177 | 257.909 | 130.17 | 33572.0145 | 365.489 | 130.17 | 47575.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 6.2 | Mur en blocs à bancher (vide pour plein) | m² | 396.8794 |  | 44589.4006 | 0 | 0 | 0 | 167.945 | 112.35 | 18868.6207 | 0 | 0 | 0 | 228.9344 | 112.35 | 25720.7798 | 0 | 0 | 0
II | 6.3 | Enduit ciment intérieur (vide deduit) | m² | 131.3472 |  | 4396.1908 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 33.47 | 1526.232 | 0 | 0 | 0 | 85.7472 | 33.47 | 2869.9588 | 0 | 0 | 0
II | 6.4 | Poteaux | m3 | 1.5264 |  | 1871.0001 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 1225.76 | 1871.0001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 6.5 | Poutres (toute hauteur) + poutre LT ambulance | m3 | 22.25 |  | 22563.8883 | 3.91 | 1195.25 | 4673.4275 | 16.86 | 951 | 16033.86 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1254.46 | 1856.6008 | 0 | 0 | 0
|  | Coupleurs (sur deux poutres entre les blocs SCCM et IAO) | forf | 1 |  | 671.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 671.46 | 671.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 6.6 | Dalle béton armé
|  | 23cm | m² | 238 |  | 24882.9 | 0 | 0 | 0 | 238 | 104.55 | 24882.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22cm | m² | 113 |  | 11599.45 |  | 0 | 0 | 113 | 102.65 | 11599.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20cm | m² | 535 |  | 50359.55 | 197 | 94.13 | 18543.61 | 149 | 94.13 | 14025.37 | 0 | 0 | 0 | 189 | 94.13 | 17790.57 | 0 | 0 | 0
|  | Seuils | ml | 7.35 |  | 421.743 | 1.65 | 57.38 | 94.677 | 2.9 | 57.38 | 166.402 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 57.38 | 160.664 | 0 | 0 | 0
II | 6.7 | Relevé en toiture
|  | 20x45ht | ml | 246.5 |  | 21041.24 | 29 | 85.36 | 2475.44 | 143.5 | 85.36 | 12249.16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 85.36 | 6316.64 | 0 | 0 | 0
|  | 24x45ht | ml | 16.5 |  | 1566.51 | 8.5 | 94.94 | 806.99 | 8 | 94.94 | 759.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20x130ht | ml | 23 |  | 5497.805 | 11.5 | 252.94 | 2908.81 | 11.5 | 225.13 | 2588.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24x130ht | ml | 27 |  | 7811.91 | 12.5 | 289.33 | 3616.625 | 14.5 | 289.33 | 4195.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE |  |  | Sous-total HT | 278420.7654 |  | Sous-total HT | 66691.594 |  | Sous-total HT | 157013.9579 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 54715.2134 |  | Sous-total HT | 0
II. | 7 | ADAPTATIONS ET MODIFICATIONS DES ELEVATIONS EXISTANTES
II | 7.1 | Création d’ouverture dans mur existant pleins | U | 2 |  | 6130.84 | 1 | 3204.22 | 3204.22 | 1 | 2926.62 | 2926.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 7.2 | Elargissement d’ouverture existante | U | 8 |  | 38205.26 | 1 | 5119.22 | 5119.22 | 5 | 4357.94 | 21789.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5648.17 | 11296.34 | 0 | 0 | 0
II | 7.3 | Création d’ouvertures – sciage et démolition d’allèges | U | 19 |  | 35608.5 | 2 | 1740.3 | 3480.6 | 4 | 1470.9 | 5883.6 | 9 | 2064.39 | 18579.51 | 3 | 1776.48 | 5329.44 | 1 | 2335.35 | 2335.35
II | 7.4 | Renfort poteau existant en façade suite à découpe d'allège | U | 1 |  | 1332.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332.77 | 1332.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 7.5 | Bouchement de façade, en agglomérés creux et enduit lissé Compris(à minima): Reconstitution de linteau en façade et bouchement sur linteau Bouchage des fenetres existantes au niveau du patio central Création d'allège en façade | Forf | 5 |  | 11564.18 | 1 | 1905.09 | 1905.09 | 1 | 6178.62 | 6178.62 | 1 | 1347.39 | 1347.39 | 1 | 785.69 | 785.69 | 1 | 1347.39 | 1347.39
II | 7.6 | Reservations pour passage de gaine de ventilation | U | 4 |  | 9292.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2323.09 | 4646.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2323.09 | 4646.18 | 0 | 0 | 0
II | 7.7 | Carrotage, percements, rebouchage dans l'existant | ens | 5 |  | 8960.5 | 1 | 1792.1 | 1792.1 | 1 | 1792.1 | 1792.1 | 1 | 1792.1 | 1792.1 | 1 | 1792.1 | 1792.1 | 1 | 1792.1 | 1792.1
|  | TOTAL MODIFICATIONS DES ELEVATIONS EXISTANTES |  |  | Sous-total HT | 111094.41 |  | Sous-total HT | 15501.23 |  | Sous-total HT | 43216.82 |  | Sous-total HT | 23051.77 |  | Sous-total HT | 23849.75 |  | Sous-total HT | 5474.84
II. | 8 | DIVERS
| 8.1 | Coffre caisson tunnel en linteaux pour encastrement des volets roulants. Prix fourniture uniquement. Pose comprise dans le prix au m² du mur | [17 empty] | 0 | 0
|  | Largeurs 55; 90 cm | U | 9 |  | 1167.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 129.68 | 1037.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.68 | 129.68 | 0 | 0 | 0
|  | Largeurs 115; 150; 160; 175 cm | U | 11 |  | 2773.76 | 6 | 252.16 | 1512.96 | 3 | 252.16 | 756.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252.16 | 504.32 | 0 | 0 | 0
|  | Largeurs 220; 250 cm | U | 5 |  | 1801.1 | 1 | 360.22 | 360.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360.22 | 1440.88 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Traitement Joints des JD contre le bâtiment existant | [17 empty] | 0 | 0
|  | JD vertical (mur) (+couvre joint) | ml | 62.8 |  | 4556.768 | 10.6 | 72.56 | 769.136 | 37.2 | 72.56 | 2699.232 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72.56 | 1088.4 | 0 | 0 | 0
|  | JD horizontal (dallage porté) | ml | 92 |  | 3084.76 | 10 | 33.53 | 335.3 | 58 | 33.53 | 1944.74 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33.53 | 804.72 | 0 | 0 | 0
|  | JD horizontal (Dalle PHRDC)/Sciages des modénatures de la façade existante au niveau de l’acrotère. Linéaire du JD contre façade | ml | 92 |  | 10003.16 | 10 | 108.73 | 1087.3 | 58 | 108.73 | 6306.34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 108.73 | 2609.52 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Réservations, percements, rebouchages, encastrements dans le neuf | Forf | 5 |  | 6027.1 | 1 | 1205.42 | 1205.42 | 2 | 1205.42 | 2410.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1205.42 | 1205.42 | 1 | 1205.42 | 1205.42
| 8.4 | Engravure décorative du logo "Hôpital du Gier" | m² | 1 |  | 1342.92 | 1 | 1342.92 | 1342.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Engravure décorative du mot "Ambulances" | m² | 1 |  | 1342.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1342.92 | 1342.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Modification de contreventement des escaliers extérieurs existantes | U | 1 |  | 4546.7 | 1 | 4546.7 | 4546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DIVERS |  |  | Sous-total HT | 36646.308 |  | Sous-total HT | 11159.956 |  | Sous-total HT | 16497.992 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 7782.94 |  | Sous-total HT | 1205.42
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 781819.4905 |  |  | 187142.446 |  |  | 365232.973 |  |  | 28910.26 |  |  | 187422.4914 |  |  | 13111.32
|  | TVA 20 % |  |  |  | 156363.8981 |  |  | 37428.4892 |  |  | 73046.5946 |  |  | 5782.052 |  |  | 37484.4983 |  |  | 2622.264
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 938183.3886 |  |  | 224570.9352 |  |  | 438279.5677 |  |  | 34692.312 |  |  | 224906.9897 |  |  | 15733.584

## LOT ETAN
LOT 04 - Etanchéité
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | REFACTION D'ETANCHEITE EXISTANTE
|  | Réfaction d'étanchéité existante | m² | 95 | 34.01 | 3230.95 | 0 | 34.01 | 0 | 95 | 34.01 | 3230.95 | 0 | 34.01 | 0 | 0 | 34.01 | 0 | 0 | 34.01 | 0
|  | Reprise de canalisation EP de la casquette existante | ens | 1 | 687.96 | 687.96 | 0 | 687.96 | 0 | 1 | 687.96 | 687.96 | 0 | 687.96 | 0 | 0 | 687.96 | 0 | 0 | 687.96 | 0
|  | TOTAL REFACTION D'ETANCHEITE EXISTANTE |  |  | Sous-total HT | 3918.91 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 3918.91 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| II | ETANCHEITE BATIMENTS NEUFS
|  | Etanchéité isolée avec protection par végétalisation extensive | m² | 628 | 138.45 | 86946.6 | 190 | 138.45 | 26305.5 | 262 | 138.45 | 36273.9 | 0 | 138.45 | 0 | 176 | 138.45 | 24367.2 | 0 | 138.45 | 0
|  | Relevé d'étanchéité pour terrasse végétalisée | m² | 246 | 29.4 | 7232.4 | 61 | 29.4 | 1793.4 | 110 | 29.4 | 3234 | 0 | 29.4 | 0 | 75 | 29.4 | 2205 | 0 | 29.4 | 0
|  | Etanchéité isolée avec protection par gravillons | m² | 85 | 82.13 | 6981.05 | 0 | 82.13 | 0 | 85 | 82.13 | 6981.05 | 0 | 82.13 | 0 | 0 | 82.13 | 0 | 0 | 82.13 | 0
|  | Etanchéité non isolée avec protection par gravillons | m² | 115 | 45.59 | 5242.85 | 0 | 45.59 | 0 | 0 | 45.59 | 0 | 115 | 45.59 | 5242.85 | 0 | 45.59 | 0 | 0 | 45.59 | 0
|  | Relvé d'étanchéité protégée par gravillons | m² | 80 | 29.4 | 2352 | 0 | 29.4 | 0 | 40 | 29.4 | 1176 | 40 | 29.4 | 1176 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0
|  | Etanchéité liquide | m² | 16 | 61.7 | 987.2 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 16 | 61.7 | 987.2 | 0 | 61.7 | 0
|  | TOTAL ETANCHEITE BATIMENTS NEUFS |  |  | Sous-total HT | 109742.1 |  | Sous-total HT | 28098.9 |  | Sous-total HT | 47664.95 |  | Sous-total HT | 6418.85 |  | Sous-total HT | 27559.4 |  | Sous-total HT | 0
| III | DIVERS
|  | Naissances EP | U | 12 | 88.36 | 1060.32 | 2 | 88.36 | 176.72 | 5 | 88.36 | 441.8 | 2 | 88.36 | 176.72 | 3 | 88.36 | 265.08 | 0 | 88.36 | 0
|  | Pissette et trop-plein | U | 2 | 74.86 | 149.72 | 0 | 74.86 | 0 | 1 | 74.86 | 74.86 | 1 | 74.86 | 74.86 | 0 | 74.86 | 0 | 0 | 74.86 | 0
|  | Descentes EP | ml | 60 | 39.07 | 2344.2 | 10 | 39.07 | 390.7 | 25 | 39.07 | 976.75 | 10 | 39.07 | 390.7 | 15 | 39.07 | 586.05 | 0 | 39.07 | 0
|  | Costières de traversées d'étanchéité grosses sections | U | 5 | 162.61 | 813.05 | 0 | 162.61 | 0 | 2 | 162.61 | 325.22 | 1 | 162.61 | 162.61 | 2 | 162.61 | 325.22 | 0 | 162.61 | 0
|  | Crosses | U | 2 | 61.36 | 122.72 | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | 0 | 1 | 61.36 | 61.36 | 1 | 61.36 | 61.36 | 0 | 61.36 | 0
|  | Lanterneau fixe EI30 | U | 2 | 6924.49 | 13848.98 | 0 | 6924.49 | 0 | 0 | 6924.49 | 0 | 0 | 6924.49 | 0 | 2 | 6924.49 | 13848.98 | 0 | 6924.49 | 0
|  | TOTAL DIVERS |  |  | Sous-total HT | 18338.99 |  | Sous-total HT | 567.42 |  | Sous-total HT | 1818.63 |  | Sous-total HT | 866.25 |  | Sous-total HT | 15086.69 |  | Sous-total HT | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 132000 |  |  | 28666.32 |  |  | 53402.49 |  |  | 7285.1 |  |  | 42646.09 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 26400 |  |  | 5733.264 |  |  | 10680.498 |  |  | 1457.02 |  |  | 8529.218 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 158400 |  |  | 34399.584 |  |  | 64082.988 |  |  | 8742.12 |  |  | 51175.308 |  |  | 0

## LOT FACA
LOT 05 - Façades
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | BARDAGE
|  | Bardage métallique simple peau non isolé | m² | 373 | 206.61 | 77065.53 | 70 | 206.61 | 14462.7 | 128 | 206.61 | 26446.08 | 0 | 206.61 | 0 | 175 | 206.61 | 36156.75 | 0 | 206.61 | 0
|  | Habillage tableau extérieur en métal | ml | 215 | 36.375 | 7820.625 | 60 | 36.375 | 2182.5 | 100 | 36.375 | 3637.5 | 0 | 36.375 | 0 | 55 | 36.375 | 2000.625 | 0 | 36.375 | 0
|  | Couvertine métallique d'acrotères et poutres | ml | 269 | 66.93 | 18004.17 | 52 | 66.93 | 3480.36 | 139 | 66.93 | 9303.27 | 28 | 66.93 | 1874.04 | 50 | 66.93 | 3346.5 | 0 | 66.93 | 0
|  | Couvertines en bavettes métallique | ml | 91 | 55.29 | 5031.39 | 10 | 55.29 | 552.9 | 41 | 55.29 | 2266.89 | 15 | 55.29 | 829.35 | 25 | 55.29 | 1382.25 | 0 | 55.29 | 0
|  | TOTAL BARDAGE |  |  | Sous-total HT | 107921.715 |  | Sous-total HT | 20678.46 |  | Sous-total HT | 41653.74 |  | Sous-total HT | 2703.39 |  | Sous-total HT | 42886.125 |  | Sous-total HT | 0
| II | LASURES ET ENDUITS
|  | Lasure béton anti-grafitti sur béton extérieur | m² | 373 | 32.98 | 12301.54 | 144 | 32.98 | 4749.12 | 114 | 32.98 | 3759.72 | 85 | 32.98 | 2803.3 | 30 | 32.98 | 989.4 | 0 | 32.98 | 0
|  | Enduit extérieur sur béton | m² | 180 | 37.83 | 6809.4 | 0 | 37.83 | 0 | 140 | 37.83 | 5296.2 | 30 | 37.83 | 1134.9 | 0 | 37.83 | 0 | 10 | 37.83 | 378.3
|  | TOTAL LASURE |  |  | Sous-total HT | 19110.94 |  | Sous-total HT | 4749.12 |  | Sous-total HT | 9055.92 |  | Sous-total HT | 3938.2 |  | Sous-total HT | 989.4 |  | Sous-total HT | 378.3
| III | SIGNALETIQUE
|  | Totem d'entrée Urgences | U | 1 | 1812.93 | 1812.93 | 0 | 1812.93 | 0 | 0 | 1812.93 | 0 | 1 | 1812.93 | 1812.93 | 0 | 1812.93 | 0 | 0 | 1812.93 | 0
|  | Fléchage signalétiques | U | 3 | 126.1 | 378.3 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 3 | 126.1 | 378.3 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0
|  | Logo "Urgences" en façade | U | 1 | 4355.3 | 4355.3 | 0 | 4355.3 | 0 | 0 | 4355.3 | 0 | 1 | 4355.3 | 4355.3 | 0 | 4355.3 | 0 | 0 | 4355.3 | 0
|  | TOTAL SIGNALETIQUE |  |  | Sous-total HT | 6546.53 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 6546.53 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| III | AUTRES
|  | Portes à enroulement | ens | 2 | 8707.935 | 17415.87 | 0 | 8707.935 | 0 | 0 | 8707.935 | 0 | 2 | 8707.935 | 17415.87 | 0 | 8707.935 | 0 | 0 | 8707.935 | 0
|  | Grilles de ventilation | U | 10 | 86.33 | 863.3 | 0 | 86.33 | 0 | 0 | 86.33 | 0 | 6 | 86.33 | 517.98 | 4 | 86.33 | 345.32 | 0 | 86.33 | 0
|  | Raccord ZAG | ens | 1 | 726.53 | 726.53 | 0 | 726.53 | 0 | 0 | 726.53 | 0 | 1 | 726.53 | 726.53 | 0 | 726.53 | 0 | 0 | 726.53 | 0
|  | Profil métallique de recouvrement de JD | ml | 50 | 14.55 | 727.5 | 10 | 14.55 | 145.5 | 20 | 14.55 | 291 | 10 | 14.55 | 145.5 | 10 | 14.55 | 145.5 | 0 | 14.55 | 0
|  | Echelle à crinoline | U | 2 | 3841.2 | 7682.4 | 0 | 3841.2 | 0 | 1 | 3841.2 | 3841.2 | 1 | 3841.2 | 3841.2 | 0 | 3841.2 | 0 | 0 | 3841.2 | 0
|  | Acroche échelle et échelle | U | 3 | 834.2 | 2502.6 | 0 | 834.2 | 0 | 1 | 834.2 | 834.2 | 1 | 834.2 | 834.2 | 1 | 834.2 | 834.2 | 0 | 834.2 | 0
|  | Saut de loup | U | 1 | 960.3 | 960.3 | 0 | 960.3 | 0 | 0 | 960.3 | 0 | 1 | 960.3 | 960.3 | 0 | 960.3 | 0 | 0 | 960.3 | 0
|  | Garde-corps de toiture terrasse | ml | 147 | 105.73 | 15542.31 | 0 | 105.73 | 0 | 0 | 105.73 | 0 | 95 | 105.73 | 10044.35 | 52 | 105.73 | 5497.96 | 0 | 105.73 | 0
|  | TOTAL AUTRES |  |  | Sous-total HT | 46420.81 |  | Sous-total HT | 145.5 |  | Sous-total HT | 4966.4 |  | Sous-total HT | 34485.93 |  | Sous-total HT | 6822.98 |  | Sous-total HT | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 179999.995 |  |  | 25573.08 |  |  | 55676.06 |  |  | 47674.05 |  |  | 50698.505 |  |  | 378.3
|  | TVA 20 % |  |  |  | 35999.999 |  |  | 5114.616 |  |  | 11135.212 |  |  | 9534.81 |  |  | 10139.701 |  |  | 75.66
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 215999.994 |  |  | 30687.696 |  |  | 66811.272 |  |  | 57208.86 |  |  | 60838.206 |  |  | 453.96

## LOT MEX
LOT 06 - Menuiseries Extérieures
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | CHASSIS VITRES
|  | M-AL-01A | U | 5 | 2082.3 | 10411.5 | 5 | 2082.3 | 10411.5 |  | 2082.3 | 0 |  | 2082.3 | 0 |  | 2082.3 | 0 |  | 2082.3 | 0
|  | M-AL-01B | U | 3 | 1859.8 | 5579.4 | 1 | 1859.8 | 1859.8 | 2 | 1859.8 | 3719.6 |  | 1859.8 | 0 |  | 1859.8 | 0 |  | 1859.8 | 0
|  | M-AL-02A | U | 2 | 3572.7 | 7145.4 | 2 | 3572.7 | 7145.4 |  | 3572.7 | 0 |  | 3572.7 | 0 |  | 3572.7 | 0 |  | 3572.7 | 0
|  | M-AL-02B | U | 1 | 1755.2 | 1755.2 | 1 | 1755.2 | 1755.2 |  | 1755.2 | 0 |  | 1755.2 | 0 |  | 1755.2 | 0 |  | 1755.2 | 0
|  | M-AL-02C | U | 1 | 1907.7 | 1907.7 |  | 1907.7 | 0 | 1 | 1907.7 | 1907.7 |  | 1907.7 | 0 |  | 1907.7 | 0 |  | 1907.7 | 0
|  | M-AL-02D | U | 3 | 3697.4 | 11092.2 |  | 3697.4 | 0 | 3 | 3697.4 | 11092.2 |  | 3697.4 | 0 |  | 3697.4 | 0 |  | 3697.4 | 0
|  | M-AL-03 | U | 1 | 5890.8 | 5890.8 | 1 | 5890.8 | 5890.8 |  | 5890.8 | 0 |  | 5890.8 | 0 |  | 5890.8 | 0 |  | 5890.8 | 0
|  | M-AL-04A | U | 1 | 2617.4 | 2617.4 |  | 2617.4 | 0 | 1 | 2617.4 | 2617.4 |  | 2617.4 | 0 |  | 2617.4 | 0 |  | 2617.4 | 0
|  | M-AL-04B | U | 1 | 4460.7 | 4460.7 |  | 4460.7 | 0 | 1 | 4460.7 | 4460.7 |  | 4460.7 | 0 |  | 4460.7 | 0 |  | 4460.7 | 0
|  | M-AL-04C | U | 1 | 4288 | 4288 |  | 4288 | 0 | 1 | 4288 | 4288 |  | 4288 | 0 |  | 4288 | 0 |  | 4288 | 0
|  | M-AL-05 | U | 2 | 1869.4 | 3738.8 |  | 1869.4 | 0 | 2 | 1869.4 | 3738.8 |  | 1869.4 | 0 |  | 1869.4 | 0 |  | 1869.4 | 0
|  | M-AL-06 | U | 1 | 2958 | 2958 |  | 2958 | 0 | 1 | 2958 | 2958 |  | 2958 | 0 |  | 2958 | 0 |  | 2958 | 0
|  | M-AL-07A avec ouvrant | U | 2 | 1541.8 | 3083.6 |  | 1541.8 | 0 | 2 | 1541.8 | 3083.6 |  | 1541.8 | 0 |  | 1541.8 | 0 |  | 1541.8 | 0
|  | M-AL-07A sans ouvrant | U | 1 | 1120.5 | 1120.5 |  | 1120.5 | 0 | 1 | 1120.5 | 1120.5 |  | 1120.5 | 0 |  | 1120.5 | 0 |  | 1120.5 | 0
|  | M-AL-07B avec ouvrant | U | 3 | 1466.7 | 4400.1 |  | 1466.7 | 0 | 3 | 1466.7 | 4400.1 |  | 1466.7 | 0 |  | 1466.7 | 0 |  | 1466.7 | 0
|  | M-AL-07B sans ouvrant | U | 2 | 1045.5 | 2091 |  | 1045.5 | 0 | 2 | 1045.5 | 2091 |  | 1045.5 | 0 |  | 1045.5 | 0 |  | 1045.5 | 0
|  | M-AL-09 | U | 1 | 4691.7 | 4691.7 |  | 4691.7 | 0 | 1 | 4691.7 | 4691.7 |  | 4691.7 | 0 |  | 4691.7 | 0 |  | 4691.7 | 0
|  | M-AL-11 + M-AL-11B | U | 1 | 1962 | 1962 |  | 1962 | 0 |  | 1962 | 0 |  | 1962 | 0 | 1 | 1962 | 1962 |  | 1962 | 0
|  | M-AL-12 | U | 4 | 2338.2 | 9352.8 |  | 2338.2 | 0 |  | 2338.2 | 0 |  | 2338.2 | 0 | 4 | 2338.2 | 9352.8 |  | 2338.2 | 0
|  | M-AL-13 | U | 1 | 1530.7 | 1530.7 |  | 1530.7 | 0 |  | 1530.7 | 0 |  | 1530.7 | 0 | 1 | 1530.7 | 1530.7 |  | 1530.7 | 0
|  | M-AL-14 | U | 1 | 1340 | 1340 |  | 1340 | 0 |  | 1340 | 0 |  | 1340 | 0 | 1 | 1340 | 1340 |  | 1340 | 0
|  | M-AL-15 | U | 1 | 4559 | 4559 |  | 4559 | 0 |  | 4559 | 0 |  | 4559 | 0 | 1 | 4559 | 4559 |  | 4559 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | R-AL-01 | U | 1 | 2622.7 | 2622.7 |  | 2622.7 | 0 |  | 2622.7 | 0 |  | 2622.7 | 0 | 1 | 2622.7 | 2622.7 |  | 2622.7 | 0
|  | R-AL-02 | U | 1 | 2647.5 | 2647.5 |  | 2647.5 | 0 |  | 2647.5 | 0 |  | 2647.5 | 0 | 1 | 2647.5 | 2647.5 |  | 2647.5 | 0
|  | R-AL-03 | U | 1 | 1253.5 | 1253.5 |  | 1253.5 | 0 |  | 1253.5 | 0 | 1 | 1253.5 | 1253.5 |  | 1253.5 | 0 |  | 1253.5 | 0
|  | R-AL-04 | U | 1 | 2729 | 2729 |  | 2729 | 0 |  | 2729 | 0 | 1 | 2729 | 2729 |  | 2729 | 0 |  | 2729 | 0
|  | R-AL-05 | U | 1 | 2729 | 2729 |  | 2729 | 0 |  | 2729 | 0 | 1 | 2729 | 2729 |  | 2729 | 0 |  | 2729 | 0
|  | R-AL-06 | U | 1 | 6461.3 | 6461.3 |  | 6461.3 | 0 |  | 6461.3 | 0 | 1 | 6461.3 | 6461.3 |  | 6461.3 | 0 |  | 6461.3 | 0
|  | R-AL-07A | U | 1 | 1417.4 | 1417.4 |  | 1417.4 | 0 | 1 | 1417.4 | 1417.4 |  | 1417.4 | 0 |  | 1417.4 | 0 |  | 1417.4 | 0
|  | R-AL-07B | U | 1 | 932 | 932 |  | 932 | 0 | 1 | 932 | 932 |  | 932 | 0 |  | 932 | 0 |  | 932 | 0
|  | R-AL-08 | U | 1 | 2573.9 | 2573.9 |  | 2573.9 | 0 |  | 2573.9 | 0 | 1 | 2573.9 | 2573.9 |  | 2573.9 | 0 |  | 2573.9 | 0
|  | R-AL-09 | U | 1 | 2531.7 | 2531.7 |  | 2531.7 | 0 | 1 | 2531.7 | 2531.7 |  | 2531.7 | 0 |  | 2531.7 | 0 |  | 2531.7 | 0
|  | R-AL-10 | U | 1 | 2425 | 2425 |  | 2425 | 0 | 1 | 2425 | 2425 |  | 2425 | 0 |  | 2425 | 0 |  | 2425 | 0
|  | R-AL-11 | U | 1 | 2289.7 | 2289.7 |  | 2289.7 | 0 | 1 | 2289.7 | 2289.7 |  | 2289.7 | 0 |  | 2289.7 | 0 |  | 2289.7 | 0
|  | R-AL-12 | U | 1 | 2675.7 | 2675.7 |  | 2675.7 | 0 |  | 2675.7 | 0 |  | 2675.7 | 0 | 1 | 2675.7 | 2675.7 |  | 2675.7 | 0
|  | R-AL-13 | U | 1 | 2681.3 | 2681.3 |  | 2681.3 | 0 |  | 2681.3 | 0 |  | 2681.3 | 0 | 1 | 2681.3 | 2681.3 |  | 2681.3 | 0
|  | R-AL-14 | U | 1 | 2595.7 | 2595.7 |  | 2595.7 | 0 |  | 2595.7 | 0 |  | 2595.7 | 0 | 1 | 2595.7 | 2595.7 |  | 2595.7 | 0
|  | R-AL-15 | U | 1 | 2283 | 2283 |  | 2283 | 0 |  | 2283 | 0 |  | 2283 | 0 | 1 | 2283 | 2283 |  | 2283 | 0
|  | R-AL-16 | U | 1 | 2595.7 | 2595.7 |  | 2595.7 | 0 |  | 2595.7 | 0 |  | 2595.7 | 0 | 1 | 2595.7 | 2595.7 |  | 2595.7 | 0
|  | R-AL-17 | U | 1 | 533.5 | 533.5 |  | 533.5 | 0 | 1 | 533.5 | 533.5 |  | 533.5 | 0 |  | 533.5 | 0 |  | 533.5 | 0
|  | R-AL-19 | U | 1 | 3068.7 | 3068.7 |  | 3068.7 | 0 |  | 3068.7 | 0 |  | 3068.7 | 0 |  | 3068.7 | 0 | 1 | 3068.7 | 3068.7
|  | R-AL-20 | U | 1 | 1521.1 | 1521.1 |  | 1521.1 | 0 |  | 1521.1 | 0 |  | 1521.1 | 0 |  | 1521.1 | 0 | 1 | 1521.1 | 1521.1
|  | R-AL-21 | U | 1 | 2167.6 | 2167.6 |  | 2167.6 | 0 |  | 2167.6 | 0 |  | 2167.6 | 0 |  | 2167.6 | 0 | 1 | 2167.6 | 2167.6
|  | R-AL-22 | U | 1 | 1288.5 | 1288.5 |  | 1288.5 | 0 |  | 1288.5 | 0 |  | 1288.5 | 0 |  | 1288.5 | 0 | 1 | 1288.5 | 1288.5
|  | Volet roulants | U | 18 | 543.8 | 9788.4 | 0 | 543.8 | 0 | 8 | 543.8 | 4350.4 | 7 | 543.8 | 3806.6 | 2 | 543.8 | 1087.6 | 1 | 543.8 | 543.8
|  | Brise-soleils orientables électriques extérieurs | U | 6 | 1600 | 9600 |  | 1600 | 0 |  | 1600 | 0 |  | 1600 | 0 | 6 | 1600 | 9600 |  | 1600 | 0
|  | Plus-value pour châssis de désenfumage VB | U | 2 | 5518.2 | 11036.4 |  | 5518.2 | 0 | 1 | 5518.2 | 5518.2 |  | 5518.2 | 0 | 1 | 5518.2 | 5518.2 |  | 5518.2 | 0
|  | Plus-value pour ouverture motorisée porte pour désenfumage | U | 1 | 4418 | 4418 |  | 4418 | 0 |  | 4418 | 0 |  | 4418 | 0 | 1 | 4418 | 4418 |  | 4418 | 0
|  | TOTAL CHASSIS VITRES |  |  | Sous-total HT | 182842.8 |  | Sous-total HT | 27062.7 |  | Sous-total HT | 70167.2 |  | Sous-total HT | 19553.3 |  | Sous-total HT | 57469.9 |  | Sous-total HT | 8589.7
|  | REMISE | ens | 1 | -13442.8 | -13442.8 | 15% | -13442.8 | -2016.42 | 39% | -13442.8 | -5242.692 | 11% | -13442.8 | -1478.708 | 30% | -13442.8 | -4032.84 | 5% | -13442.8 | -672.14
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 169400 |  |  | 25046.28 |  |  | 64924.508 |  |  | 18074.592 |  |  | 53437.06 |  |  | 7917.56
|  | TVA 20 % |  |  |  | 33880 |  |  | 5009.256 |  |  | 12984.9016 |  |  | 3614.9184 |  |  | 10687.412 |  |  | 1583.512
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 203280 |  |  | 30055.536 |  |  | 77909.4096 |  |  | 21689.5104 |  |  | 64124.472 |  |  | 9501.072

## LOT DEM
LOT 07 - Démolition et Curage
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | DEMOLITION ET CURAGE
|  | Déconstruction SAS Ambulances | ens | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0
|  | Sciage et déconstruction mur d'enceinte | ens | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
|  | Déconstruction d'aménagements non structurels | m² | 1125 | 25 | 28125 | 50 | 25 | 1250 | 240 | 25 | 6000 | 305 | 25 | 7625 | 400 | 25 | 10000 | 130 | 25 | 3250
|  | TOTAL DEMOLITION ET CURAGE |  |  | Sous-total HT | 38125 |  | Sous-total HT | 3750 |  | Sous-total HT | 6000 |  | Sous-total HT | 7625 |  | Sous-total HT | 17500 |  | Sous-total HT | 3250
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 38125 |  |  | 3750 |  |  | 6000 |  |  | 7625 |  |  | 17500 |  |  | 3250
|  | TVA 20 % |  |  |  | 7625 |  |  | 750 |  |  | 1200 |  |  | 1525 |  |  | 3500 |  |  | 650
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 45750 |  |  | 4500 |  |  | 7200 |  |  | 9150 |  |  | 21000 |  |  | 3900

## LOT CLOI
LOT 08 - Confinement, cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | CONFINEMENTS DES ZONES TRAVAUX
|  | Confinements de chantier | ens | 5 | 2400 | 12000 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 2400 | 2400
|  | TOTAL CONFINEMENTS DES ZONES TRAVAUX |  |  | Sous-total HT | 12000 |  | Sous-total HT | 2400 |  | Sous-total HT | 2400 |  | Sous-total HT | 2400 |  | Sous-total HT | 2400 |  | Sous-total HT | 2400
| II | CLOISONS DOUBLAGES
|  | Cloisons SAA 120 | m² | 46 | 78 | 3588 | 18 | 78 | 1404 | 28 | 78 | 2184 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0
|  | Cloisons 98/48 standard | m² | 1578 | 48.2 | 76059.6 | 98 | 48.2 | 4723.6 | 368 | 48.2 | 17737.6 | 352 | 48.2 | 16966.4 | 615 | 48.2 | 29643 | 145 | 48.2 | 6989
|  | Cloisons 98/48 acoustique | m² | 397 | 60.1 | 23859.7 | 0 | 60.1 | 0 | 137 | 60.1 | 8233.7 | 63 | 60.1 | 3786.3 | 144 | 60.1 | 8654.4 | 53 | 60.1 | 3185.3
|  | Cloison 98/48 en allège sur paroi vitrée | m² | 13 | 49.3 | 640.9 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 13 | 49.3 | 640.9 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0
|  | Cloison 98/48 en linteau sur paroi vitrée | m² | 26 | 49.3 | 1281.8 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 26 | 49.3 | 1281.8 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 49.3 | 0
|  | Doublage mural Bâtiment existant rénové | m² | 590 | 48 | 28320 | 0 | 48 | 0 | 180 | 48 | 8640 | 146 | 48 | 7008 | 176 | 48 | 8448 | 88 | 48 | 4224
|  | Doublage mural extensions neuves | m² | 658 | 48.9 | 32176.2 | 0 | 48.9 | 0 | 294 | 48.9 | 14376.6 | 189 | 48.9 | 9242.1 | 175 | 48.9 | 8557.5 | 0 | 48.9 | 0
|  | Doublage non isolé | m² | 739 | 31.7 | 23426.3 | 29 | 31.7 | 919.3 | 199 | 31.7 | 6308.3 | 229 | 31.7 | 7259.3 | 243 | 31.7 | 7703.1 | 39 | 31.7 | 1236.3
|  | Doublage sur tableaux de menuiserie et porte | ml | 177 | 26 | 4602 | 40 | 26 | 1040 | 9 | 26 | 234 | 56 | 26 | 1456 | 72 | 26 | 1872 | 0 | 26 | 0
|  | Cloison en careau de plâtre | m² | 49 | 74 | 3626 | 10 | 74 | 740 | 10 | 74 | 740 | 8 | 74 | 592 | 18 | 74 | 1332 | 3 | 74 | 222
|  | Ouvertures ponctuelles de cloisons existantes | ens | 2 | 145 | 290 | 1 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 1 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0
|  | Fermeture de cloisons existantes | ens | 1 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
|  | Enduit GS | ens | 280 | 7 | 1960 | 30 | 7 | 210 | 80 | 7 | 560 | 90 | 7 | 630 | 50 | 7 | 350 | 30 | 7 | 210
|  | Tabouret raccord ZAG EI120 | ens | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
|  | Plue-value pour parement de cloison hydrofuge (1 coté) | m² | 153 | 5 | 765 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 147 | 5 | 735 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 30
|  | Cloison ciment en coffre sur porte coulissante | m² | 48 | 77 | 3696 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 24 | 77 | 1848 | 24 | 77 | 1848 | 0 | 77 | 0
|  | TOTAL CLOISONS ET DOUBLAGES |  |  | Sous-total HT | 205441.5 |  | Sous-total HT | 9181.9 |  | Sous-total HT | 59014.2 |  | Sous-total HT | 52740.8 |  | Sous-total HT | 68408 |  | Sous-total HT | 16096.6
| III | Faux-plafonds fixes
|  | Faux-plafonds fixes en plaque de plâtre | m² | 768 | 29 | 22272 | 25 | 29 | 725 | 182 | 29 | 5278 | 234 | 29 | 6786 | 290 | 29 | 8410 | 37 | 29 | 1073
|  | Joues plâtres - Grande | ml | 57 | 35 | 1995 | 0 | 35 | 0 | 13 | 35 | 455 | 7 | 35 | 245 | 37 | 35 | 1295 | 0 | 35 | 0
|  | Joues plâtres - Petite | ml | 90 | 25 | 2250 | 0 | 25 | 0 | 17 | 25 | 425 | 62 | 25 | 1550 | 0 | 25 | 0 | 11 | 25 | 275
|  | Trappes de visite en plafond | U | 29 | 155 | 4495 | 1 | 155 | 155 | 2 | 155 | 310 | 8 | 155 | 1240 | 16 | 155 | 2480 | 2 | 155 | 310
|  | Grille de vnetilation de plénum fixe | U | 28 | 30 | 840 | 0 | 30 | 0 | 11 | 30 | 330 | 13 | 30 | 390 | 4 | 30 | 120 | 0 | 30 | 0
|  | Trappes de visite étanche en plafond | U | 2 | 280 | 560 | 0 | 280 | 0 | 2 | 280 | 560 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0
|  | TOTAL FAUX-PLAFONDS |  |  | Sous-total HT | 32412 |  | Sous-total HT | 880 |  | Sous-total HT | 7358 |  | Sous-total HT | 10211 |  | Sous-total HT | 12305 |  | Sous-total HT | 1658
| IV | PEINTURE
|  | Peinture sur Plâtrerie - Mur | m² | 2699 | 12.8 | 34547.2 | 111 | 12.8 | 1420.8 | 761 | 12.8 | 9740.8 | 470 | 12.8 | 6016 | 1063 | 12.8 | 13606.4 | 294 | 12.8 | 3763.2
|  | Peinture sur Plâtrerie - Plafond | m² | 754 | 13 | 9802 | 16 | 13 | 208 | 130 | 13 | 1690 | 261 | 13 | 3393 | 306 | 13 | 3978 | 41 | 13 | 533
|  | Peinture sur béton - Mur | m² | 143 | 11 | 1573 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 143 | 11 | 1573 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0
|  | Peinture sur béton - Plafond | m² | 181 | 11 | 1991 | 42 | 11 | 462 | 0 | 11 | 0 | 104 | 11 | 1144 | 27 | 11 | 297 | 8 | 11 | 88
|  | Peinture sur menuiseries intérieures bois ou métal | ens | 5 | 2800 | 14000 | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 | 2800
|  | Peinture sur canalisation | ens | 5 | 750 | 3750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750
|  | Remise en peinture toiture vitrée Hall | ens | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
|  | Signalétique en peinture décorative | U | 63 | 65 | 4095 | 6 | 65 | 390 | 14 | 65 | 910 | 20 | 65 | 1300 | 20 | 65 | 1300 | 3 | 65 | 195
|  | Peinture de sol circulable véhicule | m² | 115 | 25 | 2875 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 115 | 25 | 2875 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL PEINTURE |  |  | Sous-total HT | 75133.2 |  | Sous-total HT | 8530.8 |  | Sous-total HT | 15890.8 |  | Sous-total HT | 19851 |  | Sous-total HT | 22731.4 |  | Sous-total HT | 8129.2
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 324986.7 |  |  | 20992.7 |  |  | 84663 |  |  | 85202.8 |  |  | 105844.4 |  |  | 28283.8
|  | TVA 20 % |  |  |  | 64997.34 |  |  | 4198.54 |  |  | 16932.6 |  |  | 17040.56 |  |  | 21168.88 |  |  | 5656.76
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 389984.04 |  |  | 25191.24 |  |  | 101595.6 |  |  | 102243.36 |  |  | 127013.28 |  |  | 33940.56

## LOT PLA
LOT 09 - Faux-plafond démontable
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | FAUX-PLAFONDS
|  | Faux-plafonds démontables 600x600, ossature apparente | m² | 237 | 23.6 | 5593.2 | 9 | 23.6 | 212.4 | 66 | 23.6 | 1557.6 | 81 | 23.6 | 1911.6 | 37 | 23.6 | 873.2 | 44 | 23.6 | 1038.4
|  | Faux-plafonds démontables 1200x600, ossature apparente | m² | 145 | 23.6 | 3422 | 0 | 23.6 | 0 | 55 | 23.6 | 1298 | 14 | 23.6 | 330.4 | 63 | 23.6 | 1486.8 | 13 | 23.6 | 306.8
|  | Faux-plafonds démontables 600x600 décoratif, ossature apparente | m² | 120 | 41.6 | 4992 | 0 | 41.6 | 0 | 52 | 41.6 | 2163.2 | 68 | 41.6 | 2828.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0
|  | Faux-plafonds démontables 600x600, hygiène, ossature apparente | m² | 261 | 30 | 7830 | 10 | 30 | 300 | 121 | 30 | 3630 | 85 | 30 | 2550 | 36 | 30 | 1080 | 9 | 30 | 270
|  | Faux-plafonds démontables 600x600, hygiène, nettoyage vapeur | m² | 144 | 34.5 | 4968 | 0 | 34.5 | 0 | 30 | 34.5 | 1035 | 0 | 34.5 | 0 | 114 | 34.5 | 3933 | 0 | 34.5 | 0
|  | Baffle acoustique suspendue | U | 8 | 273.5 | 2188 | 8 | 273.5 | 2188 | 0 | 273.5 | 0 | 0 | 273.5 | 0 | 0 | 273.5 | 0 | 0 | 273.5 | 0
|  | Reprise de faux-plafond ponctuelle | ens | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
|  | TOTAL FAUX-PLAFONDS |  |  | Sous-total HT | 29293.2 |  | Sous-total HT | 3000.4 |  | Sous-total HT | 9683.8 |  | Sous-total HT | 7620.8 |  | Sous-total HT | 7373 |  | Sous-total HT | 1615.2
|  | REMISE | ens | 1 | -493.2 | -493.2 | 10% | -493.2 | -49.32 | 33% | -493.2 | -162.756 | 26% | -493.2 | -128.232 | 25% | -493.2 | -123.3 | 6% | -493.2 | -29.592
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 28800 |  |  | 2951.08 |  |  | 9521.044 |  |  | 7492.568 |  |  | 7249.7 |  |  | 1585.608
|  | TVA 20 % |  |  |  | 5760 |  |  | 590.216 |  |  | 1904.2088 |  |  | 1498.5136 |  |  | 1449.94 |  |  | 317.1216
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 34560 |  |  | 3541.296 |  |  | 11425.2528 |  |  | 8991.0816 |  |  | 8699.64 |  |  | 1902.7296

## LOT MINT
LOT 10 - Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | BLOC-PORTES
|  | Bloc-porte Type A | U | 4 | 563.31 | 2253.24 | 4 | 563.31 | 2253.24 | 0 | 563.31 | 0 | 0 | 563.31 | 0 | 0 | 563.31 | 0 | 0 | 563.31 | 0
|  | Bloc-porte Type A bis | U | 1 | 454.99 | 454.99 | 1 | 454.99 | 454.99 | 0 | 454.99 | 0 | 0 | 454.99 | 0 | 0 | 454.99 | 0 | 0 | 454.99 | 0
|  | Bloc-porte Type B | U | 6 | 1126.81 | 6760.86 | 0 | 1126.81 | 0 | 0 | 1126.81 | 0 | 0 | 1126.81 | 0 | 6 | 1126.81 | 6760.86 | 0 | 1126.81 | 0
|  | Bloc-porte Type C | U | 6 | 985.98 | 5915.88 | 0 | 985.98 | 0 | 0 | 985.98 | 0 | 0 | 985.98 | 0 | 6 | 985.98 | 5915.88 | 0 | 985.98 | 0
|  | Bloc-porte Type D | U | 1 | 435.09 | 435.09 | 0 | 435.09 | 0 | 0 | 435.09 | 0 | 0 | 435.09 | 0 | 0 | 435.09 | 0 | 1 | 435.09 | 435.09
|  | Bloc-porte Type E | U | 4 | 570.48 | 2281.92 | 0 | 570.48 | 0 | 3 | 570.48 | 1711.44 | 1 | 570.48 | 570.48 | 0 | 570.48 | 0 | 0 | 570.48 | 0
|  | Bloc-porte Type Ebis | U | 2 | 823.84 | 1647.68 | 0 | 823.84 | 0 | 0 | 823.84 | 0 | 0 | 823.84 | 0 | 2 | 823.84 | 1647.68 | 0 | 823.84 | 0
|  | Bloc-porte Type F | U | 1 | 1353.02 | 1353.02 | 0 | 1353.02 | 0 | 0 | 1353.02 | 0 | 1 | 1353.02 | 1353.02 | 0 | 1353.02 | 0 | 0 | 1353.02 | 0
|  | Bloc-porte Type G | U | 3 | 649.85 | 1949.55 | 2 | 649.85 | 1299.7 | 0 | 649.85 | 0 | 1 | 649.85 | 649.85 | 0 | 649.85 | 0 | 0 | 649.85 | 0
|  | Bloc-porte Type H | U | 9 | 605.39 | 5448.51 | 0 | 605.39 | 0 | 0 | 605.39 | 0 | 3 | 605.39 | 1816.17 | 4 | 605.39 | 2421.56 | 2 | 605.39 | 1210.78
|  | Bloc-porte Type I | U | 1 | 817.24 | 817.24 | 1 | 817.24 | 817.24 | 0 | 817.24 | 0 | 0 | 817.24 | 0 | 0 | 817.24 | 0 | 0 | 817.24 | 0
|  | Bloc-porte Type J | U | 1 | 901.62 | 901.62 | 1 | 901.62 | 901.62 | 0 | 901.62 | 0 | 0 | 901.62 | 0 | 0 | 901.62 | 0 | 0 | 901.62 | 0
|  | Bloc-porte Type K | U | 1 | 868.13 | 868.13 | 1 | 868.13 | 868.13 | 0 | 868.13 | 0 | 0 | 868.13 | 0 | 0 | 868.13 | 0 | 0 | 868.13 | 0
|  | Bloc-porte Type L | U | 5 | 570.48 | 2852.4 | 0 | 570.48 | 0 | 0 | 570.48 | 0 | 0 | 570.48 | 0 | 0 | 570.48 | 0 | 5 | 570.48 | 2852.4
|  | Bloc-porte Type M | U | 4 | 660.72 | 2642.88 | 0 | 660.72 | 0 | 2 | 660.72 | 1321.44 | 2 | 660.72 | 1321.44 | 0 | 660.72 | 0 | 0 | 660.72 | 0
|  | Bloc-porte Type N | U | 7 | 961.8 | 6732.6 | 0 | 961.8 | 0 | 0 | 961.8 | 0 | 4 | 961.8 | 3847.2 | 3 | 961.8 | 2885.4 | 0 | 961.8 | 0
|  | Bloc-porte Type N bis | U | 2 | 1045.17 | 2090.34 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 2 | 1045.17 | 2090.34 | 0 | 1045.17 | 0 | 0 | 1045.17 | 0
|  | Bloc-porte Type O | U | 4 | 3497.45 | 13989.8 | 0 | 3497.45 | 0 | 1 | 3497.45 | 3497.45 | 1 | 3497.45 | 3497.45 | 2 | 3497.45 | 6994.9 | 0 | 3497.45 | 0
|  | Bloc-porte Type P | U | 3 | 570.48 | 1711.44 | 0 | 570.48 | 0 | 3 | 570.48 | 1711.44 | 0 | 570.48 | 0 | 0 | 570.48 | 0 | 0 | 570.48 | 0
|  | Bloc-porte Type Q | U | 1 | 1423.24 | 1423.24 | 0 | 1423.24 | 0 | 0 | 1423.24 | 0 | 0 | 1423.24 | 0 | 1 | 1423.24 | 1423.24 | 0 | 1423.24 | 0
|  | Bloc-porte Type R | U | 11 | 572.97 | 6302.67 | 0 | 572.97 | 0 | 5 | 572.97 | 2864.85 | 4 | 572.97 | 2291.88 | 2 | 572.97 | 1145.94 | 0 | 572.97 | 0
|  | Bloc-porte Type S | U | 1 | 679.24 | 679.24 | 0 | 679.24 | 0 | 0 | 679.24 | 0 | 0 | 679.24 | 0 | 1 | 679.24 | 679.24 | 0 | 679.24 | 0
|  | Bloc-porte Type T | U | 18 | 732.62 | 13187.16 | 0 | 732.62 | 0 | 9 | 732.62 | 6593.58 | 4 | 732.62 | 2930.48 | 5 | 732.62 | 3663.1 | 0 | 732.62 | 0
|  | Bloc-porte Type U | U | 1 | 1031.92 | 1031.92 | 0 | 1031.92 | 0 | 0 | 1031.92 | 0 | 1 | 1031.92 | 1031.92 | 0 | 1031.92 | 0 | 0 | 1031.92 | 0
|  | Bloc-porte Type V | U | 2 | 458.65 | 917.3 | 0 | 458.65 | 0 | 0 | 458.65 | 0 | 2 | 458.65 | 917.3 | 0 | 458.65 | 0 | 0 | 458.65 | 0
|  | Bloc-porte Type W | U | 1 | 737.68 | 737.68 | 0 | 737.68 | 0 | 0 | 737.68 | 0 | 1 | 737.68 | 737.68 | 0 | 737.68 | 0 | 0 | 737.68 | 0
|  | Bloc-porte Type X | U | 1 | 3044.03 | 3044.03 | 0 | 3044.03 | 0 | 1 | 3044.03 | 3044.03 | 0 | 3044.03 | 0 | 0 | 3044.03 | 0 | 0 | 3044.03 | 0
|  | Bloc-porte Type Y | U | 1 | 3044.03 | 3044.03 | 0 | 3044.03 | 0 | 1 | 3044.03 | 3044.03 | 0 | 3044.03 | 0 | 0 | 3044.03 | 0 | 0 | 3044.03 | 0
|  | Bloc-porte Type Z | U | 1 | 2670.98 | 2670.98 | 0 | 2670.98 | 0 | 0 | 2670.98 | 0 | 0 | 2670.98 | 0 | 0 | 2670.98 | 0 | 1 | 2670.98 | 2670.98
|  | Bloc-porte Type "Existant" | U | 6 | 330 | 1980 | 0 | 330 | 0 | 1 | 247.37 | 247.37 | 4 | 330 | 1320 | 1 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0
|  | TOTAL BLOC-PORTES |  |  | Sous-total HT | 96042.81 |  | Sous-total HT | 6594.92 |  | Sous-total HT | 24035.63 |  | Sous-total HT | 24375.21 |  | Sous-total HT | 33867.8 |  | Sous-total HT | 7169.25
| II | GAINES TECHNIQUES
|  | Façade de gaines Techniques EI60 - 2 vantaux | U | 10 | 1204.41 | 12044.1 | 1 | 1204.41 | 1204.41 | 0 | 1204.41 | 0 | 4 | 1204.41 | 4817.64 | 5 | 1204.41 | 6022.05 | 0 | 1204.41 | 0
|  | Façade de gaines Techniques EI60 - 1 vantail | U | 12 | 597.27 | 7167.24 | 0 | 597.27 | 0 | 2 | 597.27 | 1194.54 | 3 | 597.27 | 1791.81 | 6 | 597.27 | 3583.62 | 1 | 597.27 | 597.27
|  | TOTAL GAINES TECHNIQUES |  |  | Sous-total HT | 19211.34 |  | Sous-total HT | 1204.41 |  | Sous-total HT | 1194.54 |  | Sous-total HT | 6609.45 |  | Sous-total HT | 9605.67 |  | Sous-total HT | 597.27
| III | CHÂSSIS VITRES
|  | Châssis vitré fixe toute hauteur | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Châssis vitré fixe 30 dB toute hauteur | m² | 13 | 841.45 | 10938.85 | 13 | 841.45 | 10938.85 | 0 | 841.45 | 0 | 0 | 841.45 | 0 | 0 | 841.45 | 0 | 0 | 841.45 | 0
|  | Châssis vitré fixe sur allège | m² | 18 | 758.41 | 13651.38 | 0 | 758.41 | 0 | 0 | 758.41 | 0 | 18 | 758.41 | 13651.38 | 0 | 758.41 | 0 | 0 | 758.41 | 0
|  | Châssis vitré fixe 30 dB sur allège | m² | 32 | 758.41 | 24269.12 | 0 | 758.41 | 0 | 0 | 758.41 | 0 | 14 | 758.41 | 10617.74 | 18 | 758.41 | 13651.38 | 0 | 758.41 | 0
|  | Stores vénitiens | m² | 50 | 270.23 | 13511.5 | 0 | 270.23 | 0 | 0 | 270.23 | 0 | 32 | 270.23 | 8647.36 | 18 | 270.23 | 4864.14 | 0 | 270.23 | 0
|  | TOTAL CHÂSSIS VITRES |  |  | Sous-total HT | 62370.85 |  | Sous-total HT | 10938.85 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 32916.48 |  | Sous-total HT | 18515.52 |  | Sous-total HT | 0
| IV | PROTECTIONS MURALES
|  | Main-courantes | ml | 244 | 71.03 | 17331.32 | 0 | 71.03 | 0 | 97 | 71.03 | 6889.91 | 32 | 71.03 | 2272.96 | 92 | 71.03 | 6534.76 | 23 | 71.03 | 1633.69
|  | Protections murales en panneaux PVC | ml | 670 | 75.52 | 50598.4 | 55 | 75.52 | 4153.6 | 190 | 75.52 | 14348.8 | 140 | 75.52 | 10572.8 | 255 | 75.52 | 19257.6 | 30 | 75.52 | 2265.6
|  | Protection d'angles saillants | U | 84 | 33.13 | 2782.92 | 9 | 33.13 | 298.17 | 15 | 33.13 | 496.95 | 30 | 33.13 | 993.9 | 25 | 33.13 | 828.25 | 5 | 33.13 | 165.65
|  | Protections murales en crédence | m² | 35 | 75.52 | 2643.2 | 7 | 75.52 | 528.64 | 0 | 75.52 | 0 | 2 | 75.52 | 151.04 | 26 | 75.52 | 1963.52 | 0 | 75.52 | 0
|  | TOTAL PROTECTIONS MURALES |  |  | Sous-total HT | 73355.84 |  | Sous-total HT | 4980.41 |  | Sous-total HT | 21735.66 |  | Sous-total HT | 13990.7 |  | Sous-total HT | 28584.13 |  | Sous-total HT | 4064.94
| V | MOBILIER SUR MESURE
|  | Banque d'accueil Urgences - sur Hall | ens | 1 | 20272.29 | 20272.29 | 0 | 20272.29 | 0 | 0 | 20272.29 | 0 | 1 | 20272.29 | 20272.29 | 0 | 20272.29 | 0 | 0 | 20272.29 | 0
|  | Banque d'accueil Urgences - sur Attente patients couchés | ens | 1 | 9210.35 | 9210.35 | 0 | 9210.35 | 0 | 0 | 9210.35 | 0 | 1 | 9210.35 | 9210.35 | 0 | 9210.35 | 0 | 0 | 9210.35 | 0
|  | Ensemble guichets Hall d'attente famille | ens | 1 | 15241.66 | 15241.66 | 1 | 15241.66 | 15241.66 | 0 | 15241.66 | 0 | 0 | 15241.66 | 0 | 0 | 15241.66 | 0 | 0 | 15241.66 | 0
|  | Banque d'accueil Hôpital | ens | 1 | 16882.24 | 16882.24 | 1 | 16882.24 | 16882.24 | 0 | 16882.24 | 0 | 0 | 16882.24 | 0 | 0 | 16882.24 | 0 | 0 | 16882.24 | 0
|  | Ensemble Kiosque | ens | 1 | 857.46 | 857.46 | 1 | 857.46 | 857.46 | 0 | 857.46 | 0 | 0 | 857.46 | 0 | 0 | 857.46 | 0 | 0 | 857.46 | 0
|  | Plan de travail | ens | 2 | 419.71 | 839.42 | 0 | 419.71 | 0 | 0 | 419.71 | 0 | 2 | 419.71 | 839.42 | 0 | 419.71 | 0 | 0 | 419.71 | 0
|  | Plan de paillasse humide | U | 5 | 649.43 | 3247.15 | 0 | 649.43 | 0 | 0 | 649.43 | 0 | 5 | 649.43 | 3247.15 | 0 | 649.43 | 0 | 0 | 649.43 | 0
|  | Etagères murales sur mesure | U | 7 | 608.95 | 4262.65 | 0 | 608.95 | 0 | 4 | 608.95 | 2435.8 | 0 | 608.95 | 0 | 0 | 608.95 | 0 | 3 | 608.95 | 1826.85
|  | placard sur mesure avec digicode | U | 11 | 654.59 | 7200.49 | 0 | 654.59 | 0 | 0 | 654.59 | 0 | 0 | 654.59 | 0 | 8 | 654.59 | 5236.72 | 3 | 654.59 | 1963.77
|  | Meuble change-bébé mural rabattable | U | 5 | 219.97 | 1099.85 | 1 | 219.97 | 219.97 | 1 | 219.97 | 219.97 | 2 | 219.97 | 439.94 | 1 | 219.97 | 219.97 | 0 | 219.97 | 0
|  | Porte-serviette mural fixe | U | 3 | 83.54 | 250.62 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 83.54 | 0 | 1 | 83.54 | 83.54 | 2 | 83.54 | 167.08
|  | Tableau d'affichage | U | 1 | 158.77 | 158.77 | 0 | 158.77 | 0 | 0 | 158.77 | 0 | 1 | 158.77 | 158.77 | 0 | 158.77 | 0 | 0 | 158.77 | 0
|  | Miroir | U | 23 | 120.91 | 2780.93 | 3 | 120.91 | 362.73 | 4 | 120.91 | 483.64 | 4 | 120.91 | 483.64 | 9 | 120.91 | 1088.19 | 3 | 120.91 | 362.73
|  | Patères murales | U | 12 | 12.6 | 151.2 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1 | 12.6 | 12.6 | 8 | 12.6 | 100.8 | 3 | 12.6 | 37.8
|  | TOTAL MOBILIER SUR MESURE |  |  | Sous-total HT | 82455.08 |  | Sous-total HT | 33564.06 |  | Sous-total HT | 3139.41 |  | Sous-total HT | 34664.16 |  | Sous-total HT | 6729.22 |  | Sous-total HT | 4358.23
| V | MOBILIER D'AMENAGEMENT
|  | Armoire métallique haute | U | 1 | 567.08 | 567.08 | 0 | 567.08 | 0 | 1 | 567.08 | 567.08 | 0 | 567.08 | 0 | 0 | 567.08 | 0 | 0 | 567.08 | 0
|  | Armoire métallique basse | U | 1 | 505.72 | 505.72 | 0 | 505.72 | 0 | 1 | 505.72 | 505.72 | 0 | 505.72 | 0 | 0 | 505.72 | 0 | 0 | 505.72 | 0
|  | Paravent séparatif chambres doubles | U | 1 | 244.78 | 244.78 | 0 | 244.78 | 0 | 1 | 244.78 | 244.78 | 0 | 244.78 | 0 | 0 | 244.78 | 0 | 0 | 244.78 | 0
|  | Table/bureau | U | 1 | 270.23 | 270.23 | 0 | 270.23 | 0 | 1 | 270.23 | 270.23 | 0 | 270.23 | 0 | 0 | 270.23 | 0 | 0 | 270.23 | 0
|  | Placard-vestiaire SAS Ambulances | U | 1 | 740.05 | 740.05 | 0 | 740.05 | 0 | 1 | 740.05 | 740.05 | 0 | 740.05 | 0 | 0 | 740.05 | 0 | 0 | 740.05 | 0
|  | Rayonnage métallique modulable | U | 1 | 321.98 | 321.98 | 0 | 321.98 | 0 | 1 | 321.98 | 321.98 | 0 | 321.98 | 0 | 0 | 321.98 | 0 | 0 | 321.98 | 0
|  | TOTAL MOBILIER D'AMENAGEMENT |  |  | Sous-total HT | 2649.84 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 2649.84 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| VI | SIGNALETIQUES
|  | Lettrage ou numérotation vinyle - Petite Taille | U | 29 | 44.35 | 1286.15 | 4 | 44.35 | 177.4 | 3 | 44.35 | 133.05 | 8 | 44.35 | 354.8 | 10 | 44.35 | 443.5 | 4 | 44.35 | 177.4
|  | Lettrage ou numérotation vinyle - Moyenne Taille | U | 38 | 59.14 | 2247.32 | 1 | 59.14 | 59.14 | 8 | 59.14 | 473.12 | 10 | 59.14 | 591.4 | 16 | 59.14 | 946.24 | 3 | 59.14 | 177.42
|  | Lettrage ou numérotation vinyle - Grande Taille | U | 20 | 88.7 | 1774 | 3 | 88.7 | 266.1 | 5 | 88.7 | 443.5 | 4 | 88.7 | 354.8 | 6 | 88.7 | 532.2 | 2 | 88.7 | 177.4
|  | Plaque en drapeau | U | 18 | 177.41 | 3193.38 | 4 | 177.41 | 709.64 | 4 | 177.41 | 709.64 | 6 | 177.41 | 1064.46 | 4 | 177.41 | 709.64 | 0 | 177.41 | 0
|  | Plaque en applique | U | 27 | 36.96 | 997.92 | 3 | 36.96 | 110.88 | 6 | 36.96 | 221.76 | 10 | 36.96 | 369.6 | 4 | 36.96 | 147.84 | 4 | 36.96 | 147.84
|  | TOTAL SIGNALETIQUES |  |  | Sous-total HT | 9498.77 |  | Sous-total HT | 1323.16 |  | Sous-total HT | 1981.07 |  | Sous-total HT | 2735.06 |  | Sous-total HT | 2779.42 |  | Sous-total HT | 680.06
| VII | AUTRES
|  | Escalier mezzanine Hall d'entrée Hôpital | ens | 1 | 6226.24 | 6226.24 | 1 | 6226.24 | 6226.24 | 0 | 6226.24 | 0 | 0 | 6226.24 | 0 | 0 | 6226.24 | 0 | 0 | 6226.24 | 0
|  | Complément de garde-corps métallique Mezzanine | ens | 1 | 518.29 | 518.29 | 1 | 518.29 | 518.29 | 0 | 518.29 | 0 | 0 | 518.29 | 0 | 0 | 518.29 | 0 | 0 | 518.29 | 0
|  | Couvre-joint de dilatation mural | ml | 138 | 11.85 | 1635.3 | 18 | 11.85 | 213.3 | 36 | 11.85 | 426.6 | 48 | 11.85 | 568.8 | 24 | 11.85 | 284.4 | 12 | 11.85 | 142.2
|  | Tablette bois | ml | 160 | 41.61 | 6657.6 | 10 | 41.61 | 416.1 | 40 | 41.61 | 1664.4 | 50 | 41.61 | 2080.5 | 40 | 41.61 | 1664.4 | 20 | 41.61 | 832.2
|  | Dépose et repose support rideau de douches NRBC | ens | 2 | 483.02 | 966.04 | 1 | 483.02 | 483.02 | 0 | 483.02 | 0 | 1 | 483.02 | 483.02 | 0 | 483.02 | 0 | 0 | 483.02 | 0
|  | TOTAL AUTRES |  |  | Sous-total HT | 16003.47 |  | Sous-total HT | 7856.95 |  | Sous-total HT | 2091 |  | Sous-total HT | 3132.32 |  | Sous-total HT | 1948.8 |  | Sous-total HT | 974.4
|  | REMISE | ens | 1 | -3716.33 | -3716.33 | 18% | -3716.33 | -668.9394 | 16% | -3716.33 | -594.6128 | 33% | -3716.33 | -1226.3889 | 28% | -3716.33 | -1040.5724 | 5% | -3716.33 | -185.8165
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 357871.67 |  |  | 65793.8206 |  |  | 56232.5372 |  |  | 117196.9911 |  |  | 100989.9876 |  |  | 17658.3335
|  | TVA 20 % |  |  |  | 71574.334 |  |  | 13158.7641 |  |  | 11246.5074 |  |  | 23439.3982 |  |  | 20197.9975 |  |  | 3531.6667
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 429446.004 |  |  | 78952.5847 |  |  | 67479.0446 |  |  | 140636.3893 |  |  | 121187.9851 |  |  | 21190.0002

## LOT SOL
LOT 11 - Sol souples
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | SOLS SOUPLES
|  | Préparation et ragréage des supports | m² | 1874 |  | 16986 | 96 | 9.5 | 912 | 472 | 9 | 4248 | 555 | 9 | 4995 | 607 | 9 | 5463 | 144 | 9.5 | 1368
|  | Chape acoustique | m² | 621 |  | 21735 |  | 0 | 0 | 182 | 35 | 6370 | 265 | 35 | 9275 | 174 | 35 | 6090 |  | 0 | 0
|  | Sols PVC U4 P3 E2 C2 | m² | 1867 |  | 70372.5 | 96 | 39 | 3744 | 472 | 37.5 | 17700 | 555 | 37.5 | 20812.5 | 600 | 37.5 | 22500 | 144 | 39 | 5616
|  | Revêtement de sol en PVC pour salle de bain | m² | 7 |  | 686 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 98 | 686 |  | 0 | 0
|  | Siphon de sol pour revêtement PVC | U | 3 |  | 450 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 150 | 300 | 1 | 150 | 150
|  | Revêtement en PVC - Mur | m² | 1060 |  | 33448 | 53 | 38 | 2014 | 221 | 31 | 6851 | 346 | 31 | 10726 | 409 | 31 | 12679 | 31 | 38 | 1178
|  | TOTAL SOLS SOUPLES |  |  | Sous-total HT | 143677.5 |  | Sous-total HT | 6670 |  | Sous-total HT | 35169 |  | Sous-total HT | 45808.5 |  | Sous-total HT | 47718 |  | Sous-total HT | 8312
| III | DIVERS
|  | Barre de seuils | U | 32 |  | 624 | 5 | 19.5 | 97.5 | 10 | 19.5 | 195 | 6 | 19.5 | 117 | 5 | 19.5 | 97.5 | 6 | 19.5 | 117
|  | Couvre-joint de dilatation | ml | 100 |  | 2730 | 10 | 27.3 | 273 | 20 | 27.3 | 546 | 40 | 27.3 | 1092 | 20 | 27.3 | 546 | 10 | 27.3 | 273
|  | TOTAL DIVERS |  |  | Sous-total HT | 3354 |  | Sous-total HT | 370.5 |  | Sous-total HT | 741 |  | Sous-total HT | 1209 |  | Sous-total HT | 643.5 |  | Sous-total HT | 390
|  | REMISE | ens | 1 | -3790 | -3790 | 5% | -3790 | -189.5 | 24% | -3790 | -909.6 | 32% | -3790 | -1212.8 | 33% | -3790 | -1250.7 | 6% | -3790 | -227.4
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 143241.5 |  |  | 6851 |  |  | 35000.4 |  |  | 45804.7 |  |  | 47110.8 |  |  | 8474.6
|  | TVA 20 % |  |  |  | 28648.3 |  |  | 1370.2 |  |  | 7000.08 |  |  | 9160.94 |  |  | 9422.16 |  |  | 1694.92
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 171889.8 |  |  | 8221.2 |  |  | 42000.48 |  |  | 54965.64 |  |  | 56532.96 |  |  | 10169.52

## LOT PAU
LOT 12 - Portes automatiques
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES BATTANTS
|  | Accès Urgences intérieur SUD et NORD | U | 2 | 17756 | 35512 | 0 | 17756 | 0 | 2 | 17756 | 35512 | 0 | 17756 | 0 | 0 | 17756 | 0 | 0 | 17756 | 0
|  | TOTAL BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES BATTANTS |  |  | Sous-total HT | 35512 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 35512 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| II | BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTS
|  | Accès IAO depuis attentes couchés des Urgences | U | 1 | 4395 | 4395 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4395 | 4395 | 0 | 4395 | 0 | 0 |  | 0
|  | Accès attente patients couchés des Urgences depuis le SAS de transfert Ambulance | U | 1 | 4281 | 4281 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4281 | 4281 | 0 | 4281 | 0 | 0 |  | 0
|  | Accès SAS de transfert depuis SAS Ambulances | U | 1 | 5277 | 5277 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5277 | 5277 | 0 | 5277 | 0 | 0 |  | 0
|  | Accès box de déchoquage | U | 2 | 5089 | 10178 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5089 | 10178 | 0 | 5089 | 0 | 0 |  | 0
|  | Accès accueil Urgences | U | 2 | 5013 | 10026 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5013 | 10026 | 0 | 5013 | 0 | 0 |  | 0
|  | Accès maison médicale | U | 1 | 4967 | 4967 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4967 | 4967 | 0 | 4967 | 0 | 0 |  | 0
|  | Accès patients en transits (patients assis) | U | 1 | 5088 | 5088 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5088 | 0 | 1 | 5088 | 5088 | 0 |  | 0
|  | Accès patients en transits (patients couchés) | U | 1 | 5088 | 5088 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5088 | 0 | 1 | 5088 | 5088 | 0 |  | 0
|  | TOTAL BLOCS-PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTS |  |  | Sous-total HT | 49300 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 39124 |  | Sous-total HT | 10176 |  | Sous-total HT | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 84812 |  |  | 0 |  |  | 35512 |  |  | 39124 |  |  | 10176 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 16962.4 |  |  | 0 |  |  | 7102.4 |  |  | 7824.8 |  |  | 2035.2 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 101774.4 |  |  | 0 |  |  | 42614.4 |  |  | 46948.8 |  |  | 12211.2 |  |  | 0

## LOT CVC
LOT 13A - CVC et Désenfumage
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | Prescriptions générales | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I.12 | Synthèse | ens |  |  | 9356 | 1 | 9356 | 9356 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I.14 | Contrôles et essais | ens |  |  | 12763 | 0.01 | 12763 | 127.63 | 0.11 | 12763 | 1403.93 | 0.73 | 12763 | 9316.99 | 0.13 | 12763 | 1659.19 | 0.02 | 12763 | 255.26
| I.15 | Documents à remettre par l'entreprise |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Documents d'exécution | ens |  |  | 20036 | 1 | 20036 | 20036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dossier de recolement | ens |  |  | 2771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2771 | 2771
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV | Description des ouvrages |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.1 | Travaux de dépose |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 1 | ens |  |  | 419 | 1 | 419 | 419 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 2 | ens |  |  | 1659 |  |  | 0 | 1 | 1659 | 1659 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 3 | ens |  |  | 1659 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1659 | 1659 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 4 | ens |  |  | 2066 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2066 | 2066 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 5 | ens |  |  | 1456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1456 | 1456
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.2 | Continuité de service |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réalimentation du bâtiment administratif |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Canalisations enterrées préisolée | ens |  |  | 8669 | 1 | 8669 | 8669 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.5 | Emission calorifique et frigorifique |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Radiateur existant déposé et reposé |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Radiateur neuf |  |  |  | 2275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 325 | 975 | 4 | 325 | 1300
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Unité terminales plafonières |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Cassette 4 tubes | u |  |  | 55888 |  |  | 0 | 15 | 998 | 14970 | 18 | 998 | 17964 | 22 | 998 | 21956 | 1 | 998 | 998
|  | Cassette 2 tubes | u |  |  | 4056 | 2 | 1352 | 2704 | 1 | 1352 | 1352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recycleur | u |  |  | 21913 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 21913 | 21913 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Flexible de raccordement | u |  |  | 11466 | 4 | 49 | 196 | 62 | 49 | 3038 | 76 | 49 | 3724 | 88 | 49 | 4312 | 4 | 49 | 196
|  | Vanne motorisée | u |  |  | 15561 | 2 | 133 | 266 | 31 | 133 | 4123 | 38 | 133 | 5054 | 44 | 133 | 5852 | 2 | 133 | 266
|  | Régulateur | u |  |  | 55740 | 2 | 929 | 1858 | 16 | 929 | 14864 | 19 | 929 | 17651 | 22 | 929 | 20438 | 1 | 929 | 929
|  | Evacuation des condensats | ens |  |  | 12360 | 2 | 206 | 412 | 15 | 206 | 3090 | 20 | 206 | 4120 | 22 | 206 | 4532 | 1 | 206 | 206
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.6 | Réseaux de distribution |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseaux de chauffage |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 21,3x2,3 | m |  |  | 18611.6 |  |  | 0 | 184.8 | 28 | 5174.4 | 203.7 | 28 | 5703.6 | 223.65 | 28 | 6262.2 | 52.55 | 28 | 1471.4
|  | Tube acier noir 26,9x2,3 | m |  |  | 4267.2 |  |  | 0 | 91.35 | 32 | 2923.2 | 23.1 | 32 | 739.2 | 18.9 | 32 | 604.8 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 33,7x2,9 | m |  |  | 2034.9 |  |  | 0 | 13.65 | 38 | 518.7 |  |  | 0 | 39.9 | 38 | 1516.2 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 42,4x2,9 | m |  |  | 369.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 44 | 369.6 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m |  |  | 7740 |  | 9 | 0 | 289.8 | 9 | 2608.2 | 226.8 | 9 | 2041.2 | 290.85 | 9 | 2617.65 | 52.55 | 9 | 472.95
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 15 | u |  |  | 216 |  |  | 0 | 4 | 27 | 108 |  |  | 0 | 2 | 27 | 54 | 2 | 27 | 54
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 20 | u |  |  | 116 |  |  | 0 | 4 | 29 | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 25 | u |  |  | 156 | 2 | 39 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 39 | 78 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage DN 25 | u |  |  | 249 |  |  | 0 | 1 | 83 | 83 |  |  | 0 | 2 | 83 | 166 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseaux d'eau glacée |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 26,9x2,3 | m |  |  | 18768 |  |  | 0 | 148 | 34 | 5032 | 133 | 34 | 4522 | 215 | 34 | 7310 | 56 | 34 | 1904
|  | Tube acier noir 33,7x2,9 | m |  |  | 5120 | 14 | 40 | 560 | 32 | 40 | 1280 | 58 | 40 | 2320 | 24 | 40 | 960 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 42,4x2,9 | m |  |  | 5428 |  |  | 0 | 69 | 46 | 3174 | 37 | 46 | 1702 | 12 | 46 | 552 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 48,3x2,9 | m |  |  | 1855 |  |  | 0 | 17 | 53 | 901 |  |  | 0 | 18 | 53 | 954 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 60,3x3,2 | m |  |  | 2356 |  |  | 0 | 10 | 62 | 620 |  |  | 0 | 28 | 62 | 1736 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 76,1 x 2,9 | m |  |  | 6560 |  |  | 0 | 82 | 80 | 6560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 88,9 x 3,2 | m |  |  | 6528 | 64 | 102 | 6528 | 0 | 102 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m |  |  | 48816 | 78 | 48 | 3744 | 358 | 48 | 17184 | 228 | 48 | 10944 | 297 | 48 | 14256 | 56 | 48 | 2688
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 20 | u |  |  | 678 |  | 113 | 0 |  |  | 0 | 2 | 113 | 226 | 2 | 113 | 226 | 2 | 113 | 226
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 25 | u |  |  | 256 |  | 128 | 0 | 2 | 128 | 256 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 32 | u |  |  | 800 |  | 100 | 0 | 4 | 100 | 400 | 4 | 100 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 40 | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 50 | u |  |  | 736 |  | 184 | 0 | 2 | 184 | 368 |  |  | 0 | 2 | 184 | 368 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 65 | u |  |  | 1004 |  |  | 0 | 4 | 251 | 1004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.7 | Ventilation mécanique |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Adaptation des centrales |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Remplacement des filtres F7 par de filtre F9 | ens |  |  | 1074 | 1 | 358 | 358 | 2 | 358 | 716 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Variateurs de fréquence | ens |  |  | 18744 | 2 | 3124 | 6248 | 4 | 3124 | 12496 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 1120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 | 28 | 1120 |  |  | 0
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 4200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21 | 200 | 4200 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 328 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 41 | 328 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13 | 42 | 546 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 5123 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109 | 47 | 5123 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 3304 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59 | 56 | 3304 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 1700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25 | 68 | 1700 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 1343 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 | 79 | 1343 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 1513 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 | 89 | 1513 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 400 | m |  |  | 2090 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19 | 110 | 2090 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 450 | m |  |  | 1437.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 125 | 1437.5 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 500 | m |  |  | 1632 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 136 | 1632 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 1274 |  |  | 0 | 17 | 26 | 442 | 32 | 26 | 832 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 5760 |  |  | 0 | 10 | 199.8 | 1998 | 19 | 198 | 3762 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 336 |  |  | 0 | 4 | 42 | 168 | 4 | 42 | 168 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 3276 |  |  | 0 | 41.5 | 42 | 1743 | 36.5 | 42 | 1533 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 2632 |  |  | 0 | 22 | 47 | 1034 | 34 | 47 | 1598 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 3724 |  |  | 0 | 38.5 | 56 | 2156 | 28 | 56 | 1568 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 4080 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60 | 68 | 4080 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 3713 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47 | 79 | 3713 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 2803.5 |  |  | 0 | 15.5 | 89 | 1379.5 | 16 | 89 | 1424 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit rectangulaire | kg |  |  | 3840 |  |  | 0 |  |  | 0 | 320 | 12 | 3840 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 1020 |  |  | 0 | 2 | 510 | 1020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 504 |  |  | 0 | 18 | 21 | 378 | 6 | 21 | 126 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 2715 |  |  | 0 | 10 | 181 | 1810 | 5 | 181 | 905 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 168 |  |  | 0 | 4 | 42 | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Caisson de filtration F9 | u |  |  | 278 |  |  | 0 | 1 | 278 | 278 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapets d'équilibrage à iris | u |  |  | 564 |  |  | 0 | 6 | 94 | 564 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 3066 |  |  | 0 | 73 | 42 | 3066 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 611 |  |  | 0 | 13 | 47 | 611 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 336 |  |  | 0 | 6 | 56 | 336 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 374 |  |  | 0 | 5.5 | 68 | 374 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 1580 |  |  | 0 | 20 | 79 | 1580 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 2640 |  |  | 0 | 30 | 88 | 2640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 912 |  |  | 0 | 2 | 456 | 912 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 153 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 | 17 | 153
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 1557 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 | 173 | 1557
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 42 | 168
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 1491 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 42 | 1491
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 42 | 147
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 56 | 840
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 272 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 68 | 272
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ventilation des locaux pour risque infectieux |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction |  |  |  | 1540 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 220 | 880 | 3 | 220 | 660 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 |  |  |  | 658 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 47 | 658 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 |  |  |  | 448 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 56 | 448 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 |  |  |  | 1172.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 67 | 971.5 | 3 | 67 | 201 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 |  |  |  | 1275 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 75 | 375 | 12 | 75 | 900 |  |  | 0
|  | Registre de fermeture manuel |  |  |  | 198 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 66 | 132 | 1 | 66 | 66 |  |  | 0
|  | Extracteur |  |  |  | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 1200 | 2400 | 1 | 1200 | 1200 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.8 | Régulation - Gestion technique centralisée |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulation des UTA | compris |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulation du recycleur de la salle ISO7 | compris |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Raccordement sur GTC | ens |  |  | 35596.44 | 0.03 | 35244 | 1057.32 | 0.27 | 35244 | 9515.88 | 0.32 | 35244 | 11278.08 | 0.37 | 35244 | 13040.28 | 0.02 | 35244 | 704.88
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V | Désenfumage mécanique |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.1 | Désenfumage de la circulation de l'UHCD |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Amenées d'air au lot menuiseries extérieures |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille d'extraction en plafond | u |  |  | 1162 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1162 | 1162 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 9828 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63 | 156 | 9828 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 812 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 812 | 812 |  |  | 0
|  | Tourelle d'extraction | u |  |  | 5770 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5770 | 5770 |  |  | 0
|  | Coffret de relayage | u |  |  | 2650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2650 | 2650 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.2 | Désenfumage de la galerie |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Chassis d'air neuf au lot menuiseries extérieures |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille murale y compris percement de la façade | u |  |  | 1660 |  |  | 0 | 1 | 1660 | 1660 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 6318 |  |  | 0 | 40.5 | 156 | 6318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille intérieure | u |  |  | 885 |  |  | 0 | 1 | 885 | 885 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille d'extraction en plafond | u |  |  | 2486 |  |  | 0 | 1 | 2486 | 2486 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 16848 |  |  | 0 | 108 | 156 | 16848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 812 |  |  | 0 | 1 | 812 | 812 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tourelle d'extraction | u |  |  | 5770 |  |  | 0 | 1 | 5770 | 5770 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Coffret de relayage | u |  |  | 2650 |  |  | 0 | 1 | 2650 | 2650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Reprises sous œuvre | ens |  |  | 1244 |  |  | 0 | 1 | 1244 | 1244 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.3 | Désenfumage de la circulation des urgences filière longue |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Rebouchege d'une VB | ens |  |  | 694 |  |  | 0 | 1 | 694 | 694 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet d'air neuf | u |  |  | 892 |  |  | 0 | 1 | 892 | 892 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Rebouchage d'une VH | ens |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille d'extraction en plafond | u |  |  | 3148 |  |  | 0 | 1 | 3148 | 3148 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 4212 |  |  | 0 | 27 | 156 | 4212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 812 |  |  | 0 | 1 | 812 | 812 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.4 | Désenfumage de la circulation nord des urgences |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille murale y compris percement de la façade | u |  |  | 2623 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2623 | 2623 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 11247.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 156 | 11247.6 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille intérieure | u |  |  | 1090 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1090 | 1090 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.10 | Autres travaux de désenfumage |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Suppression de l'amenée d'air ZF0C10 | ens |  |  | 739 |  |  | 0 | 1 | 739 | 739 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Suppression de la ventilation haute TDEZF0B5 | ens |  |  | 371 |  |  | 0 | 1 | 371 | 371 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| VI | Travaux électriques |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Raccordement électriques | ens |  |  | 622 |  |  | 0 | 1 | 311 | 311 |  |  | 0 | 1 | 311 | 311 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | VARiANTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Moins-value pour le mplacement des coquilles de PU par des manchons élastomères ép. 19 mm sur les tuyauteries DN d'eau glacée | ens | 1 | -14904 | -14904 | 12% | -14904 | -1788.48 | 23% | -14904 | -3427.92 | 27% | -14904 | -4024.08 | 32% | -14904 | -4769.28 | 6% | -14904 | -894.24
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Moins-value pour la suppression de la finition PVC sur les coquilles de PU sur les canalisations acier DN 25 à DN80 | ens | 1 | -3720 | -3720 | 12% | -3720 | -446.4 | 23% | -3720 | -855.6 | 27% | -3720 | -1004.4 | 32% | -3720 | -1190.4 | 6% | -3720 | -223.2
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Moins-value pour la suppression du caisson acopustique sur les tourelles de désenfumage | ens | 2 | -1133 | -2266 | 12% | -2266 | -271.92 | 23% | -2266 | -521.18 | 27% | -2266 | -611.82 | 32% | -2266 | -725.12 | 6% | -2266 | -135.96
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Correction | ens | 1 | -352.44 | -352.44 | 12% | -352.44 | -42.2928 | 23% | -352.44 | -81.0612 | 27% | -352.44 | -95.1588 | 32% | -352.44 | -112.7808 | 6% | -352.44 | -21.1464
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 576358.4 |  |  | 60067.8572 |  |  | 183162.0488 |  |  | 144508.1112 |  |  | 169368.4392 |  |  | 19251.9436
|  | TVA 20 % |  |  |  | 115271.68 |  |  | 12013.5714 |  |  | 36632.4098 |  |  | 28901.6222 |  |  | 33873.6878 |  |  | 3850.3887
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 691630.08 |  |  | 72081.4286 |  |  | 219794.4586 |  |  | 173409.7334 |  |  | 203242.127 |  |  | 23102.3323

## LOT PLB
LOT 13B - Plomberie Sanitaires
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | Prescriptions générales |  |  |  | 1407 |  |  | 977 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 430
| I.15 | Contrôles et essais | Compris
| I.16 | Documents à remettre par l'entreprise
|  | Documents d'exécution | ens | 1 | 977 | 977 | 1 | 977 | 977 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dossier de recolement | ens | 1 | 430 | 430 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 430 | 430
| IV | Description des ouvrages |  |  |  | 2401 |  |  | 480.2 |  |  | 240.1 |  |  | 240.1 |  |  | 1200.5 |  |  | 240.1
| IV.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dépose des équipements, consignations | ens | 1 | 2401 | 2401 | 0.2 | 2401 | 480.2 | 0.1 | 2401 | 240.1 | 0.1 | 2401 | 240.1 | 0.5 | 2401 | 1200.5 | 0.1 | 2401 | 240.1
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.2 | Continuité de service |  |  |  | 15341 |  |  | 750 |  |  | 250 |  |  | 5996 |  |  | 8095 |  |  | 250
|  | Réalimentation du bâtiment administratif |  |  |  | 7050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7050 |  |  | 0
|  | Tube AEP en PeHD (hors tranchée) | m | 50 | 16 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 16 | 800 |  |  | 0
|  | Canalisation double ECS et bouclage préisolée | m | 50 | 125 | 6250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 125 | 6250 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dévoiement de colonnes et chutes |  |  |  | 5791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4996 |  |  | 795 |  |  | 0
|  | Tube cuivre Ø 16 à 28 calorifugé | m | 59 | 65 | 3835 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 65 | 3250 | 9 | 65 | 585 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 8 | 56 | 448 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 56 | 448 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage | u | 4 | 167 | 668 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 167 | 668 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube PVC Ø 100 | m | 24 | 35 | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18 | 35 | 630 | 6 | 35 | 210 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Intervention en sous-sol |  |  |  | 2500 |  |  | 750 |  |  | 250 |  |  | 1000 |  |  | 250 |  |  | 250
|  | Plus value pour intervention dans le sous sol existant (confinement, remise en état des locaux…) | ens | 1 | 750 | 750 | 1 | 750 | 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Plus value pour intervention dans le sous sol existant (confinement, remise en état des locaux…) | ens | 1 | 250 | 250 |  |  | 0 | 1 | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Plus value pour intervention dans le sous sol existant (confinement, remise en état des locaux…) | ens | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Plus value pour intervention dans le sous sol existant (confinement, remise en état des locaux…) | ens | 1 | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 250 | 250 |  |  | 0
|  | Plus value pour intervention dans le sous sol existant (confinement, remise en état des locaux…) | ens | 1 | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 250 | 250
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.3 | Appareils sanitaires |  |  |  | 71915 |  |  | 15172 |  |  | 11028 |  |  | 11391 |  |  | 27987 |  |  | 6337
|  | WC1 | u | 22 | 478 | 10516 | 6 | 478 | 2868 | 4 | 478 | 1912 | 3 | 478 | 1434 | 7 | 478 | 3346 | 2 | 478 | 956
|  | LV1 | u | 13 | 418 | 5434 | 5 | 418 | 2090 | 4 | 418 | 1672 | 3 | 418 | 1254 | 1 | 418 | 418 |  |  | 0
|  | LV2 | u | 8 | 1528 | 12224 | 5 | 1528 | 7640 |  |  | 0 | 3 | 1528 | 4584 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | LV3 | u | 1 | 1987 | 1987 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 1 | 1987 | 1987 |  |  | 0 | 0 | 1528 | 0
|  | LV4 | u | 9 | 560 | 5040 |  |  | 0 | 4 | 560 | 2240 | 2 | 560 | 1120 | 1 | 560 | 560 | 2 | 560 | 1120
|  | LV5 | u | 5 | 410 | 2050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 410 | 2050 |  |  | 0
|  | LV6 | u | 1 | 1414 | 1414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1414 | 1414 |  |  | 0
|  | LV7 | u | 7 | 1158 | 8106 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 1158 | 8106 |  |  | 0
|  | EV1 | u | 2 | 2215 | 4430 | 1 | 2215 | 2215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2215 | 2215 |  |  | 0
|  | EV2 | u | 2 | 2215 | 4430 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 2215 | 4430 |  |  | 0
|  | EV4 (déplacement évier) | u | 1 | 359 | 359 | 1 | 359 | 359 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 359 | 0 |  |  | 0
|  | D1 douche de sécurité murale | u | 2 | 252 | 504 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 252 | 504 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | D2 douchette | u | 1 | 295 | 295 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 295 | 295 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | D3 | u | 2 | 1879 | 3758 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 1879 | 3758
|  | D4 | u | 1 | 314 | 314 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 314 | 314 |  |  | 0
|  | P1 | u | 1 | 2802 | 2802 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2802 | 2802 |  |  | 0
|  | P2 | u | 1 | 1829 | 1829 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1829 | 1829 |  |  | 0
|  | P3 | u | 2 | 1210 | 2420 |  |  | 0 | 2 | 1210 | 2420 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | P4 | u | 2 | 1392 | 2784 |  |  | 0 | 2 | 1392 | 2784 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | A1 (EF) | u | 2 | 60 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 60 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | A2 (EF ECS EU) | u | 2 | 152 | 304 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 152 | 152 | 1 | 152 | 152
|  | A3 (EF EU) | u | 1 | 93 | 93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 93 | 93 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | V1 Vidoir | u | 2 | 351 | 702 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 351 | 351 | 1 | 351 | 351
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Accessoires |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.4 | Raccordements eau froide et eau chaude sanitaire |  |  |  | 59352 |  |  | 14844 |  |  | 2408 |  |  | 18873 |  |  | 17664 |  |  | 5563
|  | Tube cuivre écroui Ø12 x 1 | m | 65 | 46 | 2990 | 12 | 46 | 552 | 8 | 46 | 368 | 15 | 46 | 690 | 26 | 46 | 1196 | 4 | 46 | 184
|  | Tube cuivre écroui Ø14 x 1 | m | 378 | 51 | 19278 | 86 | 51 | 4386 | 40 | 51 | 2040 | 125 | 51 | 6375 | 88 | 51 | 4488 | 39 | 51 | 1989
|  | Tube cuivre écroui Ø16 x 1 | m | 127 | 56 | 7112 | 30 | 56 | 1680 |  |  | 0 | 20 | 56 | 1120 | 47 | 56 | 2632 | 30 | 56 | 1680
|  | Tube cuivre écroui Ø18 x 1 | m | 84 | 59 | 4956 | 14 | 59 | 826 |  |  | 0 | 50 | 59 | 2950 | 20 | 59 | 1180
|  | Tube cuivre écroui Ø22 x 1 | m | 152 | 67 | 10184 | 50 | 67 | 3350 |  |  | 0 | 40 | 67 | 2680 | 62 | 67 | 4154
|  | Calorifuge | m | 342 | 36 | 12312 | 95 | 36 | 3420 |  |  | 0 | 123 | 36 | 4428 | 94 | 36 | 3384 | 30 | 36 | 1080
|  | Vanne d'isolement | u | 8 | 69 | 552 | 2 | 69 | 138 |  |  | 0 | 2 | 69 | 138 | 2 | 69 | 138 | 2 | 69 | 138
|  | Vanne d'équilibrage | u | 4 | 290 | 1160 | 1 | 290 | 290 |  |  | 0 | 1 | 290 | 290 | 1 | 290 | 290 | 1 | 290 | 290
|  | Sonde de température | u | 4 | 202 | 808 | 1 | 202 | 202 |  |  | 0 | 1 | 202 | 202 | 1 | 202 | 202 | 1 | 202 | 202
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.5 | Raccordements des évacuations |  |  |  | 9106 |  |  | 1637 |  |  | 1831 |  |  | 1003 |  |  | 3288 |  |  | 1347
|  | Tube PVC Ø 40 | m | 103 | 43 | 4429 | 12 | 43 | 516 | 30 | 43 | 1290 | 4 | 43 | 172 | 45 | 43 | 1935 | 12 | 43 | 516
|  | Tube PVC Ø 100 | m | 74 | 58 | 4292 | 18 | 58 | 1044 | 8 | 58 | 464 | 13 | 58 | 754 | 22 | 58 | 1276 | 13 | 58 | 754
|  | Raccordement sur réseau existant | ens | 5 | 77 | 385 | 1 | 77 | 77 | 1 | 77 | 77 | 1 | 77 | 77 | 1 | 77 | 77 | 1 | 77 | 77
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 159522 |  |  | 33860.2 |  |  | 15757.1 |  |  | 37503.1 |  |  | 58234.5 |  |  | 14167.1
|  | TVA 20 % |  |  |  | 31904.4 |  |  | 6772.04 |  |  | 3151.42 |  |  | 7500.62 |  |  | 11646.9 |  |  | 2833.42
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 191426.4 |  |  | 40632.24 |  |  | 18908.52 |  |  | 45003.72 |  |  | 69881.4 |  |  | 17000.52

## LOT FLU
LOT 13C - Fluides médicaux
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | Prescriptions générales |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I.3 | Essais - Contrôles | Compris |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I.5 | Documents à remettre par l'entreprise |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Documents d'exécution | ens |  |  | 1500 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dossier de recolement | ens |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1500 | 1500
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV | Description des ouvrages |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Piquage sur réseau existant Oxygène avec coupure | ens |  |  | 285 | 1 | 95 | 95 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0
|  | Piquage sur réseau existant Air Médical avec coupure | ens |  |  | 285 | 1 | 95 | 95 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0
|  | Piquage sur réseau existant Vide Médical avec coupure | ens |  |  | 285 | 1 | 95 | 95 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube cuivre de distribution primaire Oxygène | m |  |  | 1900 |  |  | 0 | 50 | 38 | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube cuivre de distribution primaire Air médical | m |  |  | 1900 |  |  | 0 | 50 | 38 | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube cuivre de distribution primaire Vide | m |  |  | 1950 |  |  | 0 | 50 | 39 | 1950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Détendeur de 2ème détente Oxygène | u |  |  | 950 |  |  | 0 | 1 | 950 | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Détendeur de 2ème détente Air Médical | u |  |  | 950 |  |  | 0 | 1 | 950 | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Boîtier de coupure Vide médical | u |  |  | 950 |  |  | 0 | 1 | 950 | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube cuivre de distribution secondaire Oxygène | m |  |  | 15318 | 60 | 37 | 2220 | 45 | 37 | 1665 | 121 | 37 | 4477 | 188 | 37 | 6956 |  |  | 0
|  | Tube cuivre de distribution secondaire Air médical | m |  |  | 15318 | 60 | 37 | 2220 | 45 | 37 | 1665 | 121 | 37 | 4477 | 188 | 37 | 6956 |  |  | 0
|  | Tube cuivre de distribution secondaire Vide | m |  |  | 15732 | 60 | 38 | 2280 | 45 | 38 | 1710 | 121 | 38 | 4598 | 188 | 38 | 7144 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne de service Oxygène | u |  |  | 252 | 1 | 84 | 84 | 2 | 84 | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne de service Air Médical | u |  |  | 252 | 1 | 84 | 84 | 2 | 84 | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne de service Vide médical | u |  |  | 258 | 1 | 86 | 86 | 2 | 86 | 172 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Prise Oxygène | U |  |  | 5170 | 5 | 110 | 550 | 4 | 110 | 440 | 15 | 110 | 1650 | 23 | 110 | 2530 |  |  | 0
|  | Prise Air Médical | U |  |  | 4840 | 5 | 110 | 550 | 4 | 110 | 440 | 12 | 110 | 1320 | 23 | 110 | 2530 |  |  | 0
|  | Prise Vide Médical | U |  |  | 6050 | 5 | 110 | 550 | 8 | 110 | 550 | 22 | 110 | 2420 | 23 | 110 | 2530 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dépose des installations existantes | ens |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 77145 |  |  | 10409 |  |  | 15863 |  |  | 18942 |  |  | 30431 |  |  | 1500
|  | TVA 20 % |  |  |  | 15429 |  |  | 2081.8 |  |  | 3172.6 |  |  | 3788.4 |  |  | 6086.2 |  |  | 300
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 92574 |  |  | 12490.8 |  |  | 19035.6 |  |  | 22730.4 |  |  | 36517.2 |  |  | 1800

## LOT CFO
LOT 14A - CFO - CFA
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
CFO
| I | GENERALITES
|  | Etudes EXE | ens | 5 | 3903.34 | 19516.7 | 1 | 3903.34 | 3903.34 | 1 | 3903.34 | 3903.34 | 1 | 3903.34 | 3903.34 | 1 | 3903.34 | 3903.34 | 1 | 3903.34 | 3903.34
|  | Formation du personnel | ens | 5 | 201.288 | 1006.44 | 1 | 201.288 | 201.288 | 1 | 201.288 | 201.288 | 1 | 201.288 | 201.288 | 1 | 201.288 | 201.288 | 1 | 201.288 | 201.288
|  | Etablissement des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 5 | 334.57 | 1672.85 | 1 | 334.57 | 334.57 | 1 | 334.57 | 334.57 | 1 | 334.57 | 334.57 | 1 | 334.57 | 334.57 | 1 | 334.57 | 334.57
|  | Mise en service, essais | ens | 5 | 1508.4 | 7542 | 1 | 1508.4 | 1508.4 | 1 | 1508.4 | 1508.4 | 1 | 1508.4 | 1508.4 | 1 | 1508.4 | 1508.4 | 1 | 1508.4 | 1508.4
|  | TOTAL GENERALITES |  |  | Sous-total HT | 29737.99 |  | Sous-total HT | 5947.598 |  |  | 5947.598 |  |  | 5947.598 |  |  | 5947.598 |  |  | 5947.598
| II | INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Installation de chantier | ens | 5 | 759.873 | 3799.365 | 1 | 759.873 | 759.873 | 1 | 759.873 | 759.873 | 1 | 759.873 | 759.873 | 1 | 759.873 | 759.873 | 1 | 759.873 | 759.873
|  | Alim. Provisoire / coffrets de chantier y compris raccordements | pm |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TGBT Chantier | U | 5 | 227.648 | 1138.24 | 1 | 227.648 | 227.648 | 1 | 227.648 | 227.648 | 1 | 227.648 | 227.648 | 1 | 227.648 | 227.648 | 1 | 227.648 | 227.648
|  | Luminaires IP65 y compris câblage | ens | 5 | 380.862 | 1904.31 | 1 | 380.862 | 380.862 | 1 | 380.862 | 380.862 | 1 | 380.862 | 380.862 | 1 | 380.862 | 380.862 | 1 | 380.862 | 380.862
|  | Repli des installations | ens | 5 | 315.532 | 1577.66 | 1 | 315.532 | 315.532 | 1 | 315.532 | 315.532 | 1 | 315.532 | 315.532 | 1 | 315.532 | 315.532 | 1 | 315.532 | 315.532
|  | TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | Sous-total HT | 8419.575 |  | Sous-total HT | 1683.915 |  |  | 1683.915 |  |  | 1683.915 |  |  | 1683.915 |  |  | 1683.915
| III | TRAVAUX DE DEPOSES CFO CFA CFA / SSI / VDI
|  | Repérage / Consignation / déconsignation / Suivi phasage / maintien en activité du site | cis | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Prestation contenant : |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Repérage |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Consignation |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Travaux de Dépose |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Déconsignation |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Essais de mise en service |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Suivi phasage |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Maintien en activité du site |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PHASE 0
Travaux préparatoires :
|  | 1. Aménagement des aires de stationnements complémentaires (+19 Places) sur le site et réaménagement des places de stationnement du parking principal (-19 Places). | ens | 1 | 745.76 | 745.76 | 1 | 745.76 | 745.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Dévoiement des réseaux. | ens | 1 | 1731.56 | 1731.56 | 1 | 1731.56 | 1731.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 1
|  | 1. Aménagement de la zone accueil / bureaux des entrées en lieu et place de la zone attente du hall principal et du kiosque : banque d’accueil, salle d’attente, Sanitaires, 7 guichets et bureau responsable de service. | ens | 1 | 2118.961 | 2118.961 | 1 | 2118.961 | 2118.961 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Réalisation du clos et couvert de l’extension des consultations en pignon de l’aile Sud-Est. | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 2
|  | 1- Aménagement urgences filière courte et kiosque/détente - Construction galerie de liaison - Extension bureaux médicaux | ens | 1 | 4202.561 | 4202.561 |  |  | 0 | 1 | 4202.561 | 4202.561 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Création d’un accès sur la Rue Dugas Montbel pour accès provisoire des urgences filière longue en phase 3. | ens | 1 | 1485.172 | 1485.172 |  |  | 0 | 1 | 1485.172 | 1485.172 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3. Réalisation du second-œuvre et des façades de l’extension des consultations en pignon de l’aile Sud-Est. | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 3
|  | 1. Construction MMG / IAO / SAS Ambulances / Attente couchés / PC Infirmier / Déchocage | ens | 1 | 1982.956 | 1982.956 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1982.956 | 1982.956 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Zone SCCM: Aménagements salle ISO 7 , sanitaires | ens | 1 | 1846.952 | 1846.952 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1846.952 | 1846.952 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3. Aménagement du parvis et finalisation de l'auvent végétal. | ens | 1 | 228.489 | 228.489 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 228.489 | 228.489 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 4
|  | 1. Démolition du SAS ambulance | ens | 1 | 4809.145 | 4809.145 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 4809.145 | 4809.145 |  |  | 0
|  | 2. Réaménagement zone urgences filière longue Construction UHTCD 6 chambres | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 5
|  | 1. Aménagement chambres de gardes et bureau biologie | ens | 1 | 2788.11 | 2788.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2788.11 | 2788.11
|  | TOTAL TRAVAUX DE DEPOSES CFO CFA |  |  | Sous-total HT | 21939.666 |  | Sous-total HT | 4596.281 |  | Sous-total HT | 5687.733 |  | Sous-total HT | 4058.397 |  | Sous-total HT | 4809.145 |  | Sous-total HT | 2788.11
| IV | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE
|  | Etudes / Fourniture et pose / Planning / Suivi phasage / maintien en activité du site / Essais | cis | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE
|  | Arrêt d'urgence Général | ens | 1 | 516.301 | 516.301 | 1 | 516.301 | 516.301 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence CVC | ens | 1 | 326.893 | 326.893 | 1 | 326.893 | 326.893 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence Ondulé | ens | 1 | 416.791 | 416.791 | 1 | 416.791 | 416.791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gestion des éclairages avec mode de fonctionnement Auto / Manu y compris GTC | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CHEMINS DE CÂBLES CFO
|  | CdC CF54/300 | ml | 50 | 48.334 | 2416.7 | 50 | 48.334 | 2416.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/200 | ml | 50 | 43.553 | 2177.65 | 50 | 43.553 | 2177.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/150 | ml | 50 | 40.158 | 2007.9 | 50 | 40.158 | 2007.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/100 | ml | 100 | 39.175 | 3917.5 | 100 | 39.175 | 3917.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/50 | ml | 50 | 38.596 | 1929.8 | 50 | 38.596 | 1929.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Divers accessoires de pose et de raccordement | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Adjonction de Départs et liaisons Normal Issu du TGBT 1
|  | TDN ISO départ existant | ens | 1 | 504.274 | 504.274 | 1 | 504.274 | 504.274 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Accueil nouveau départ dans TGBT 1 | ens | 1 | 2813.114 | 2813.114 |  |  | 0 | 1 | 2813.114 | 2813.114 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Longue + UHTCD Nouveau départ dans TGBT 1 | ens | 1 | 3957.975 | 3957.975 |  |  | 0 | 1 | 3957.975 | 3957.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Courte départ existant dans TGBT1 | ens | 1 | 1011.1 | 1011.1 |  |  | 0 | 1 | 1011.1 | 1011.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ARMOIRE IT MED Pas de départ dans le TGBT suite à alignement technique | ens | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN SCCM Ajout car non prévu dans DPGF départ existant dans TGBT1 | Ens | 1 | 920.36 | 920.36 |  |  |  | 1 | 920.36 | 920.36
Adjonction de Départ et liaison Normal Issu du TGBT 2
|  | Départ Général Extension TGBT2 400A y compris liaison | ens | 1 | 4354.85 | 4354.85 | 1 | 4354.85 | 4354.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Colonnes d'extension TGBT2 | ens | 1 | 20445.51 | 20445.51 | 1 | 20445.51 | 20445.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN ISO départ nouveau en IS223 inclus dans l'extension | ens | 1 | 504.274 | 504.274 | 1 | 504.274 | 504.274 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Accueil prévu en simple attache sur synotique(pas de départ de prévu dans extension TGBT et pas d'inverseur de source dans le TD) | SO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Longue + UHTCD départ nouveau en IS223 inclus dans l'extension | ens | 1 | 1645.101 | 1645.101 |  |  | 0 | 1 | 1645.101 | 1645.101 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Courte départ nouveau en IS223 inclus dans l'extension | ens | 1 | 1011.1 | 1011.1 |  |  | 0 | 1 | 1011.1 | 1011.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ARMOIRE IT MED N Pas de départ dans le TGBT suite à alignement technique | ens | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Adjonction de Départs et liaisons Ondulé Issu des deux coffrets ondulé
|  | TDO Accueil | ens | 1 | 620.852 | 620.852 | 1 | 620.852 | 620.852 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDO Urgence Longue + UHTCD changement de Qt 2 car il y a un inverseur de source (alim depuis ond 1 et 2) | ens | 2 | 757.535 | 1515.07 | 2 | 757.535 | 1515.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDO Urgence Courte changement de Qt 2 car il y a un inverseur de source (alim depuis ond 1 et 2) | ens | 2 | 1249.621 | 2499.242 | 2 | 1249.621 | 2499.242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | BOX déchocage changement de Qt 2 car il y a un inverseur de source (alim depuis ond 1 et 2) | ens | 2 | 1249.621 | 2499.242 | 2 | 1249.621 | 2499.242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Salle ISO changement de Qt 2 car il y a un inverseur de source (alim depuis ond 1 et 2) | ens | 2 | 645.713 | 1291.426 | 2 | 645.713 | 1291.426 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD SCCM Manque sur DPGF | Ens | 1 | 645.713 | 645.713 | 1 | 645.713 | 645.713
|  | Zone de garde Manque sur DPGF | Ens | 1 | 599.61 | 599.61 | 1 | 599.61 | 599.61
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | Intervention sur colonnes montantes Site en continuité de service | ens | 4 | 228.489 | 913.956 | 1 | 228.489 | 228.489 |  |  | 0 | 1 | 228.489 | 228.489 | 1 | 228.489 | 228.489 | 1 | 228.489 | 228.489
|  | Note méthodologique | PM | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Moyens conservatoire / Vérifications / Essais / Basculement des installations | ens | 4 | 141.445 | 565.78 | 1 | 141.445 | 141.445 |  |  | 0 | 1 | 141.445 | 141.445 | 1 | 141.445 | 141.445 | 1 | 141.445 | 141.445
Dépose des Armoires selon phasage du projet (ECL / PCN / PCO / FM / DIVERS)
|  | TD Urgences RDC 6 | U | 1 | 429.777 | 429.777 |  |  | 0 | 1 | 429.777 | 429.777 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgences RDC TI12 + IT MED | U | 1 | 530.421 | 530.421 |  |  | 0 | 1 | 530.421 | 530.421 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Financière | U | 1 | 214.888 | 214.888 |  |  | 0 | 1 | 214.888 | 214.888 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Jaret | U | 1 | 832.353 | 832.353 |  |  | 0 | 1 | 832.353 | 832.353 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Colonne centre RDC | U | 1 | 731.709 | 731.709 |  |  | 0 | 1 | 731.709 | 731.709 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Plateau Technique R1+EN1 RdC | U | 1 | 832.353 | 832.353 | 1 | 832.353 | 832.353 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Nouveaux TD de distribution normal et ondulé
|  | TD SCCM | U | 1 | 8092.55 | 8092.55 |  |  | 0 | 1 | 8092.55 | 8092.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Accueil | U | 1 | 20153.9 | 20153.9 |  |  |  | 1 | 20153.9 | 20153.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Kiosque | U | 1 | 2498.91 | 2498.91 |  |  |  | 1 | 2498.91 | 2498.91 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE COURTE | U | 1 | 26579.3 | 26579.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 26579.3 | 26579.3 |  |  | 0
|  | Armoire IT MED + STS + CPI + Transfo 10Kva (Alim 40A) | U | 1 | 19440.4 | 19440.4 | [5 empty] | 0 | 1 | 19440.4 | 19440.4 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE LONGUE + UHTCD + CD | U | 1 | 32651.92 | 32651.92 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 32651.92 | 32651.92 |  |  | 0
|  | TD ISO | U | 1 | 11460.95 | 11460.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 11460.95 | 11460.95 |  |  | 0
|  | Coffret Zone de garde - Non prévu dans la DPGF | U | 1 | 6556.54 | 6556.54 | [12 empty] | 1 | 6556.54 | 6556.54
|  | TOTAL DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE |  |  | Sous-total HT | 193034.055 |  | Sous-total HT | 50391.885 |  |  | 44843.258 |  |  | 19810.334 |  |  | 71062.104 |  |  | 6926.474
| V | APPAREILLAGES
INTERRUPTEURS
|  | Va et vient | U | 2 | 69.757 | 139.514 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 69.757 | 139.514 |  |  | 0
|  | Interrupteurs Simple Allumage (SA) | U | 52 | 65.987 | 3431.324 | 18 | 65.987 | 1187.766 |  |  | 0 | 9 | 65.987 | 593.883 | 24 | 65.987 | 1583.688 | 1 | 65.987 | 65.987
|  | Interrupteurs Double Allumage (DSA) | U | 3 | 105.768 | 317.304 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 105.768 | 317.304
|  | Interrupteurs Simple Allumage Etanche (SAE) | U | 1 | 61.883 | 61.883 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 61.883 | 61.883 |  |  | 0
|  | Interrupteurs Simple Allumage (SA) Gradable | U | 14 | 69.316 | 970.424 | 5 | 69.316 | 346.58 |  |  | 0 | 2 | 69.316 | 138.632 | 6 | 69.316 | 415.896 | 1 | 69.316 | 69.316
|  | horloge et sonde crepusculaire | ens | 1 | 268.51 | 268.51 |  |  | 0 | 1 | 268.51 | 268.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
DÉTECTION
|  | Detecteur T1 | U | 31 | 190.678 | 5911.018 | 9 | 190.678 | 1716.102 | 7 | 190.678 | 1334.746 | 1 | 190.678 | 190.678 | 11 | 190.678 | 2097.458 | 3 | 190.678 | 572.034
|  | Detecteur T2 | U | 55 | 222.62 | 12244.1 | 16 | 222.62 | 3561.92 | 15 | 222.62 | 3339.3 | 10 | 222.62 | 2226.2 | 11 | 222.62 | 2448.82 | 3 | 222.62 | 667.86
|  | Detecteur T3 | U | 4 | 136.156 | 544.624 |  |  | 0 | 2 | 136.156 | 272.312 | 2 | 136.156 | 272.312 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Détecteur T4 | U | 46 | 174.493 | 8026.678 | 10 | 174.493 | 1744.93 | 6 | 174.493 | 1046.958 | 8 | 174.493 | 1395.944 | 19 | 174.493 | 3315.367 | 3 | 174.493 | 523.479
PRISES
|  | PCN | U | 249 | 67.619 | 16837.131 | 73 | 67.619 | 4936.187 |  |  | 0 | 69 | 67.619 | 4665.711 | 107 | 67.619 | 7235.233 |  |  | 0
|  | PCN Etanche | U | 30 | 77.74 | 2332.2 | 5 | 77.74 | 388.7 |  |  | 0 | 9 | 77.74 | 699.66 | 16 | 77.74 | 1243.84 |  |  | 0
|  | PCO | U | 11 | 70.291 | 773.201 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11 | 70.291 | 773.201 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | PDT 01 | U | 73 | 244.016 | 17813.168 | 18 | 244.016 | 4392.288 |  |  | 0 | 21 | 244.016 | 5124.336 | 34 | 244.016 | 8296.544 |  |  | 0
|  | PDT 02 | U | 12 | 278.252 | 3339.024 | 2 | 278.252 | 556.504 | 4 | 278.252 | 1113.008 | [6 empty] | 6 | 278.252 | 1669.512
|  | PDT 03 | U | 7 | 398.728 | 2791.096 | 7 | 398.728 | 2791.096 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | PC Triphasé | U | 2 | 286.822 | 573.644 | 1 | 286.822 | 286.822 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 286.822 | 286.822 |  |  | 0
|  | Occultations | U | 8 | 32.462 | 259.696 | 4 | 32.462 | 129.848 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 32.462 | 64.924 | 2 | 32.462 | 64.924
|  | Goulotte deux compartiments | ML | 16 | 45.758 | 732.128 | 9 | 45.758 | 411.822 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 45.758 | 91.516 | 5 | 45.758 | 228.79
|  | Colonne murale déchocage x3 et ISO7 x1 | U | 4 | 2462.12 | 9848.48 |  |  | 0 | 1 | 2462.12 | 2462.12 | 3 | 2462.12 | 7386.36 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | GTL chambre avec éclairage et veilleuse 6 sur plans | U | 6 | 2184.18 | 13105.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 2184.18 | 13105.08 |  |  | 0
|  | GTL ISO7 erreur dénomination GTL salle d'attente (sans eclairage) 8 sur plan | U | 8 | 2919.41 | 23355.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 2919.41 | 23355.28 |  |  | 0
COMMANDES DIVERSES
|  | Gestion des éclairages centralisé | Ens | 1 | 565.781 | 565.781 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 565.781 | 565.781 |  |  | 0
|  | TOTAL APPAREILLAGES |  |  | Sous-total HT | 124241.288 |  | Sous-total HT | 22450.565 |  |  | 9836.954 |  |  | 23466.917 |  |  | 64307.646 |  |  | 4179.206
| VI | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
|  | Occultations | U | 20 | 40.393 | 807.86 | 8 | 40.393 | 323.144 |  |  | 0 | 7 | 40.393 | 282.751 | 5 | 40.393 | 201.965 |  |  | 0
|  | SURETE / Contrôle d'acces / Intrusion | Ens | 1 | 222.366 | 222.366 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 222.366 | 222.366 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vdi | Ens | 1 | 605.227 | 605.227 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 605.227 | 605.227 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Porte sectionnelle | Ens | 1 | 79.834 | 79.834 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 79.834 | 79.834 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Alimentation.Scialytique | Ens | 4 | 53.313 | 213.252 | 1 | 53.313 | 53.313 |  |  | 0 | 3 | 53.313 | 159.939 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationGrille de sécurité | Ens | 1 | 58.073 | 58.073 | 1 | 58.073 | 58.073 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationPorte à enroulement | Ens | 2 | 195.015 | 390.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 195.015 | 390.03 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationPorte coulissante | Ens | 16 | 47.533 | 760.528 | 2 | 47.533 | 95.066 |  |  | 0 | 8 | 47.533 | 380.264 | 6 | 47.533 | 285.198 |  |  | 0
|  | AlimentationPreneur | Ens | 1 | 61.881 | 61.881 | 1 | 61.881 | 61.881 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationUTA | Ens | 62 | 40.393 | 2504.366 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62 | 40.393 | 2504.366 |  |  | 0
|  | AlimentationExtraction risque infectieux 3 sur les plans | Ens | 3 | 216.178 | 648.534 |  |  | 0 | 2 | 216.178 | 432.356 |  |  | 0 | 1 | 216.178 | 216.178 |  |  | 0
|  | AlimentationRecycleur | Ens | 1 | 54.265 | 54.265 |  |  | 0 | 1 | 54.265 | 54.265 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationTourelle de désenfumage yc départ type MA dans le TGS et liaison en CR1 | Ens | 2 | 1237.048 | 2474.096 |  |  | 0 | 2 | 1237.048 | 2474.096 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  | Sous-total HT | 8880.312 |  | Sous-total HT | 591.477 |  |  | 2960.717 |  |  | 2120.411 |  |  | 3207.707 |  |  | 0
| VII | ÉCLAIRAGE
ECLAIRAGE D'INTERIEUR
|  | Eclairage T1G -6 T1G de la salle de déchocage passe en type T9 +5 qui manque sur plan et DPGF | U | 65 | 122.36 | 7953.4 | 26 | 122.36 | 3181.36 |  |  | 0 | 24 | 122.36 | 2936.64 | 14 | 122.36 | 1713.04 | 1 | 122.36 | 122.36
|  | Eclairage T2 +10 qui manque sur plans et DPGF | U | 102 | 108.76 | 11093.52 | 16 | 108.76 | 1740.16 |  |  | 0 | 25 | 108.76 | 2719 | 56 | 108.76 | 6090.56 | 5 | 108.76 | 543.8
|  | Eclairage T3 | U | 27 | 87 | 2349 | 17 | 87 | 1479 |  |  | 0 | 10 | 87 | 870 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T4 | U | 26 | 107.4 | 2792.4 | 7 | 107.4 | 751.8 |  |  | 0 | 8 | 107.4 | 859.2 | 9 | 107.4 | 966.6 | 2 | 107.4 | 214.8
|  | Eclairage T5 | U | 90 | 87 | 7830 | 24 | 87 | 2088 |  |  | 0 | 27 | 87 | 2349 | 35 | 87 | 3045 | 4 | 87 | 348
|  | Eclairage T5 BIS manque 1 sur DPGF | U | 8 | 156.37 | 1250.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 156.37 | 1250.96 |  |  | 0
|  | Eclairage T6 | U | 6 | 100.6 | 603.6 |  |  | 0 | 6 | 100.6 | 603.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T9 salle de déchocage même luminaire type salle blanche que salle ISO (soit +6) | U | 10 | 324.92 | 3249.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 324.92 | 3249.2 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T10 | U | 6 | 634.34 | 3806.04 | 6 | 634.34 | 3806.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T10 G | U | 8 | 634.34 | 5074.72 | 8 | 634.34 | 5074.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage GTL (Veilleuse) | PM |  |  | 0 | [14 empty] | 0
|  | Eclairage GTL (Ambiance) | PM |  |  | 0 | [14 empty] | 0
|  | Eclairage Applique tête de lit chambre de garde non présent sur DPGF mais sur plan | U | 3 | 329.23 | 987.69 | [12 empty] | 3 | 329.23 | 987.69
ECLAIRAGE D'EXTERIEUR
|  | Eclairage T8 Ext pas de type 8 dans CCTP et sur plans | SO | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T11 Ext | U | 10 | 602.44 | 6024.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 602.44 | 6024.4
|  | Eclairage T12 Ext | U | 5 | 242.71 | 1213.55 | 5 | 242.71 | 1213.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T13 Ext | U | 4 | 261.32 | 1045.28 | 2 | 261.32 | 522.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 261.32 | 522.64 |  |  | 0
|  | Eclairage Signalétique LOGO des urgences alimentation seulement | Ens | 2 | 178.91 | 357.82 | 2 | 178.91 | 357.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
|  | Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) | U | 43 | 177.981 | 7653.183 | 8 | 177.981 | 1423.848 |  |  | 0 | 10 | 177.981 | 1779.81 | 24 | 177.981 | 4271.544 | 1 | 177.981 | 177.981
|  | Bloc Autonome Portatif d'Intervention (BAPI) | U | 1 | 255.62 | 255.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 255.62 | 255.62
|  | Télécommande | U | 1 | 206.726 | 206.726 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 206.726 | 206.726 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Canalisation | CP | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL ECLAIRAGE |  |  | Sous-total HT | 63747.109 |  | Sous-total HT | 21638.938 |  |  | 603.6 |  |  | 14969.576 |  |  | 17860.344 |  |  | 8674.651
CFA
| I | GENERALITES |  |  |  |  | 0
|  | Etudes EXE | cis | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Formation du personnel | ens | 1 | 1532.68 | 1532.68 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1532.68 | 1532.68
|  | Etablissement des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 | 1096.7 | 1096.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1096.7 | 1096.7
|  | Mise en service, essais, mise à jour DOE | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Repérage / Consignation / Déconsignation / Planning / Suivi phasage / Maintien en activité du site | cis | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Mise à jour des synoptique de distribution et des plans | pm | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL GENERALITES |  |  | Sous-total HT | 2629.38 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 2629.38
| II | TRAVAUX DE DEPOSE (dans Article III CFO)
|  | Travaux de dépose équipements CFO et CFA selon plans de phasage | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Repérage / Suivi phasage / maintien en activité du site | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| III | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
|  | Dépose des équipements existant | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Chemins de câbles et liaisons existante | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Apparaillages terminaux (Détecteur optique de fumée, Déclencheur manuel,Indicateur d'action,diffuseur d'alarme sonore, contrôle d'accès, prise RJ45, câbles et autres équipement…) | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Conservation des bornes WIFI et DECT | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
CHEMINS DE CÂBLES CFA
|  | CdC CF54/300 | ml | 100 | 52.222 | 5222.2 | 100 | 52.222 | 5222.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/150 | ml | 100 | 44.344 | 4434.4 | 100 | 44.344 | 4434.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/100 | ml | 100 | 42.969 | 4296.9 | 100 | 42.969 | 4296.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Divers accessoires de pose et de raccordement | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE |  |  | Sous-total HT | 13953.5 |  | Sous-total HT | 13953.5 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| IV | VDI
Travaux de fourniture et pose
|  | Tirage d'une liaison FO depuis Répartiteur FO 12 brins compris raccordement | ens | 3 | 1214.03 | 3642.09 | 1 | 1214.03 | 1214.03 |  |  | 0 | 1 | 1214.03 | 1214.03 | 1 | 1214.03 | 1214.03 |  |  | 0
Fourniture et pose des nouveaux points de connexion VDI jusqu'au local informatique
|  | Coffret VDI Baie 42U 19'' | ens | 2 | 1561.1 | 3122.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1561.1 | 1561.1 | 1 | 1561.1 | 1561.1 |  |  | 0
|  | Test Téléphone urbain (PCS) | PM | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Prises RJ45 y compris liaison | U | 98 | 132.98 | 13032.04 | 30 | 132.98 | 3989.4 |  |  | 0 | 32 | 132.98 | 4255.36 | 32 | 132.98 | 4255.36 | 4 | 132.98 | 531.92
|  | PDT 01 73 PDT01 x2RJ = 146 RJ | U | 146 | 127.5 | 18615 | 34 | 127.5 | 4335 |  |  | 0 | 42 | 127.5 | 5355 | 66 | 127.5 | 8415 | 4 | 127.5 | 510
|  | PDT 02 12 PDT02 x4RJ = 48 RJ | U | 48 | 127.5 | 6120 | 8 | 127.5 | 1020 | [6 empty] | 16 | 127.5 | 2040 | 24 | 127.5 | 3060
|  | PDT 03 7 PDT03 x5RJ = 35RJ | U | 35 | 127.5 | 4462.5 | 35 | 127.5 | 4462.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Prises HDMI y compris liaison | U | 8 | 101.22 | 809.76 | 0 | 101.22 | 0 |  |  | 0 | 2 | 101.22 | 202.44 | 6 | 101.22 | 607.32 |  |  | 0
|  | Recette des installations prix à la RJ | U | 327 | 10.15 | 3319.05 | 107 | 10.15 | 1086.05 | 0 |  | 0 | 74 | 10.15 | 751.1 | 114 | 10.15 | 1157.1 | 32 | 10.15 | 324.8
|  | Repérage / essais / inventaire | PM | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Fourniture de cordons de brassage avec une réserve de 10% 327 RJ x10%=360 | U | 360 | 6.49 | 2336.4 | 118 | 6.49 | 765.82 | 0 |  | 0 | 81 | 6.49 | 525.69 | 126 | 6.49 | 817.74 | 35 | 6.49 | 227.15
|  | TOTAL VDI |  |  | Sous-total HT | 55459.04 |  | Sous-total HT | 16872.8 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 13864.72 |  | Sous-total HT | 20067.65 |  | Sous-total HT | 4653.87
| V | APPEL MALADE
Equipements Serveurs
|  | Serveur Appel malade | SO | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Switch | SO | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Paramétrage Switche et IPBX du site | PM |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Equipements Centraux
|  | AES | U | 1 | 2826.6 | 2826.6 | 1 | 2826.6 | 2826.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Centrale avec paserelle TCP/Ip et les licences | U | 1 | 8737.3 | 8737.3 | 1 | 8737.3 | 8737.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Afficheur centrale | U | 1 | 2164.9 | 2164.9 | 1 | 2164.9 | 2164.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tableau de Report | U | 2 | 765.1 | 1530.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 765.1 | 1530.2 |  |  | 0
Equipements Chambre
|  | Poire Appel Malade avec commande éclairage et veilleuse | U | 51 | 219.74 | 11206.74 | 0 |  | 0 | 4 | 219.74 | 878.96 | 16 | 219.74 | 3515.84 | 31 | 219.74 | 6811.94 |  |  | 0
|  | Voyant d'appel en couloir de chambre /sanitaires | U | 33 | 300.18 | 9905.94 | 0 |  | 0 | 8 | 300.18 | 2401.44 | 12 | 300.18 | 3602.16 | 13 | 300.18 | 3902.34 |  |  | 0
|  | Boitier d'aquittement chambre/sanitaires sans phonie | U | 33 | 108 | 3564 | 0 |  | 0 | 8 | 108 | 864 | 12 | 108 | 1296 | 13 | 108 | 1404 |  |  | 0
|  | Tirette Sdb / Sanitaires | U | 16 | 94.673 | 1514.768 |  |  | 0 | 4 | 94.673 | 378.692 | 5 | 94.673 | 473.365 | 7 | 94.673 | 662.711 |  |  | 0
|  | Report GTC | CP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette / mise en service yc mise à jour supervision Mediagraph | ens | 3 | 2722.48 | 8167.44 | 0 |  | 0 | 1 | 2722.48 | 2722.48 | 1 | 2722.48 | 2722.48 | 1 | 2722.48 | 2722.48 |  |  | 0
|  | Formation | PM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL APPEL MALADE |  |  | Sous-total HT | 49617.888 |  | Sous-total HT | 13728.8 |  | Sous-total HT | 7245.572 |  | Sous-total HT | 11609.845 |  | Sous-total HT | 17033.671 |  | Sous-total HT | 0
| IX | TV
|  | Prise RJ45 compris dans la partie VDI | CP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | PC (TV) | PM
|  | Mise en service | PM
|  | TOTAL TV |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| X | DISTRIBUTION HORAIRE
|  | Horloge réceptrice | U | 5 | 333.02 | 1665.1 | 5 | 333.02 | 1665.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Configuration et synchronisation avec la centrale horaire existante | ens | 1 | 775.67 | 775.67 | 1 | 775.67 | 775.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 | 899.42 | 899.42 | 1 | 899.42 | 899.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0.01 |  |  | 0.01
|  | TOTAL DISTRIBUTION HORAIRE |  |  | Sous-total HT | 3340.2 |  | Sous-total HT | 3340.2 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 575000.003 |  |  | 155195.959 |  |  | 78809.347 |  |  | 97531.713 |  |  | 205979.78 |  |  | 37483.204
|  | TVA 20 % |  |  |  | 115000.0006 |  |  | 31039.1918 |  |  | 15761.8694 |  |  | 19506.3426 |  |  | 41195.956 |  |  | 7496.6408
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 690000.0036 |  |  | 186235.1508 |  |  | 94571.2164 |  |  | 117038.0556 |  |  | 247175.736 |  |  | 44979.8448
Armoire Châssis (moins/plus value à appliquer sur le prix du TD)
|  | TD SCCM | ens | 1 | 2084.21 | 2084.21 |  |  |  | 1 | 2084.21 | 2084.21 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | TD Accueil | ens | 1 | -1765 | -1765 |  |  |  | 1 | -1765 | -1765 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE COURTE | ens | 1 | -1891.64 | -1891.64 | [9 empty] | 1 | -1891.64 | -1891.64 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE LONGUE + UHTCD + CD | ens | 1 | -4353.13 | -4353.13 | [9 empty] | 1 | -4353.13 | -4353.13 |  |  | 0
|  | TD ZDG | ens | 1 | 1794.7 | 1794.7 | [9 empty] | 1 | 1794.7 | 1794.7 |  |  | 0
|  | TD ISO 7 | ens | 1 | -871.14 | -871.14 | [9 empty] | 1 | -871.14 | -871.14 |  |  | 0

## LOT CFA
LOT 14B - Sureté
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | GENERALITES |  |  |  |  | 0
|  | Etudes EXE | Ens | 1 | 3462.06 | 3462.06 | 0.2 | 3462.06 | 692.412 | 0.2 | 3462.06 | 692.412 | 0.2 | 3462.06 | 692.412 | 0.2 | 3462.06 | 692.412 | 0.2 | 3462.06 | 692.412
|  | Formation du personnel | ens | 1 | 2537.794 | 2537.794 | 0.2 | 2537.794 | 507.5588 | 0.2 | 2537.794 | 507.5588 | 0.2 | 2537.794 | 507.5588 | 0.2 | 2537.794 | 507.5588 | 0.2 | 2537.794 | 507.5588
|  | Etablissement des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 | 980.93 | 980.93 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 980.93 | 980.93
|  | Mise en service, essais, mise à jour du dossier d'identité SSI | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Repérage / Consignation / Déconsignation / Planning / Suivi phasage / Maintien en activité du site | Ens | 1 | 4686.39 | 4686.39 | 0.2 | 4686.39 | 937.278 | 0.2 | 4686.39 | 937.278 | 0.2 | 4686.39 | 937.278 | 0.2 | 4686.39 | 937.278 | 0.2 | 4686.39 | 937.278
|  | Mise à jour des synoptique de distribution et des plans | pm | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL GENERALITES |  |  | Sous-total HT | 11667.174 |  | Sous-total HT | 2137.2488 |  | Sous-total HT | 2137.2488 |  | Sous-total HT | 2137.2488 |  | Sous-total HT | 2137.2488 |  | Sous-total HT | 3118.1788
| II | SSI
Travaux de fourniture et pose
Intervention deux fois par jour pendant toute la durée des travaux
|  | AES | ens | 1 | 2406.698 | 2406.698 | 1 | 2406.698 | 2406.698 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Module CMSI et UCMC | ens | 3 | 2313.708 | 6941.124 | 3 | 2313.708 | 6941.124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Consignation et deconsignation de la détection incendie au PCS | ens | 5 | 1159.659 | 5798.295 | 1 | 1159.659 | 1159.659 | 1 | 1159.659 | 1159.659 | 1 | 1159.659 | 1159.659 | 1 | 1159.659 | 1159.659 | 1 | 1159.659 | 1159.659
|  | Détecteur Optique de Fumée | U | 149 | 147.805 | 22022.945 | 30 | 147.805 | 4434.15 |  |  | 0 | 59 | 147.805 | 8720.495 | 52 | 147.805 | 7685.86 | 8 | 147.805 | 1182.44
|  | Déclencheur manuel rouge y compris accessoires | U | 12 | 164.933 | 1979.196 | 3 | 164.933 | 494.799 |  |  | 0 | 7 | 164.933 | 1154.531 | 2 | 164.933 | 329.866 |  |  | 0
|  | Déclencheur manuel vert y compris accessoires | U | 11 | 262.192 | 2884.112 | 2 | 262.192 | 524.384 |  |  | 0 | 7 | 262.192 | 1835.344 | 2 | 262.192 | 524.384 |  |  | 0
|  | Indicateur d'action | U | 59 | 53.32 | 3145.88 | 8 | 53.32 | 426.56 |  |  | 0 | 13 | 53.32 | 693.16 | 31 | 53.32 | 1652.92 | 7 | 53.32 | 373.24
|  | Alarme générale selective | U | 6 | 146.008 | 876.048 |  |  |  | 1 | 146.008 | 146.008 | 2 | 146.008 | 292.016 | 2 | 146.008 | 292.016 | 1 | 146.008 | 146.008
|  | Diffuseur sonore & lumineux | U | 21 | 163.151 | 3426.171 | 5 | 163.151 | 815.755 |  |  | 0 | 10 | 163.151 | 1631.51 | 5 | 163.151 | 815.755 | 1 | 163.151 | 163.151
|  | Diffuseur lumineux | U | 20 | 139.226 | 2784.52 | 5 | 139.226 | 696.13 |  |  | 0 | 10 | 139.226 | 1392.26 | 4 | 139.226 | 556.904 | 1 | 139.226 | 139.226
|  | Tableau de Report d'Exploitation au service dédié | U | 2 | 1023.892 | 2047.784 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1023.892 | 1023.892 | 1 | 1023.892 | 1023.892 |  |  | 0
|  | Mise à jour de l'UAE | ens | 1 | 3139.811 | 3139.811 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 3139.811 | 3139.811 |  | 3139.811 | 0 |  |  | 0
|  | Raccordement des ventouses pour porte de recoupement CF et cablage des contacts de position | U | 17 | 238.598 | 4056.166 | 6 | 238.598 | 1431.588 | 2 | 238.598 | 477.196 | 2 | 238.598 | 477.196 | 5 | 238.598 | 1192.99 | 2 | 238.598 | 477.196
|  | Liaison CMSI - coffret de relayage tourelle de désenfumage | U | 2 | 449.765 | 899.53 | [6 empty] | 1 | 449.765 | 449.765 | 1 | 449.765 | 449.765
|  | Liaisons CMSI commande nouvelle VH et VB | U | 7 | 266.76 | 1867.32 | [9 empty] | 7 | 266.76 | 1867.32
|  | Liaison CMSI pilotage CCF | U | 6 | 209.5317 | 1257.19 | [9 empty] | 6 | 209.5317 | 1257.19
|  | Réarmement CCF Sur boitier existant | U | 6 | 113.5717 | 681.43 | [9 empty] | 6 | 113.5717 | 681.43
|  | Ventouse porte de recoupement CF | HL | 0 |  | 0
|  | Configuration et renvoi sur la centrale SSI existante après travaux | ens | 5 | 554.497 | 2772.485 | 1 | 554.497 | 554.497 | 1 | 554.497 | 554.497 | 1 | 554.497 | 554.497 | 1 | 554.497 | 554.497 | 1 | 554.497 | 554.497
|  | Détection incendie et renvoi au PCS depuis une boucle dédiée "Détection chantier" pendant la toute la durée du chantier | PM |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Actualisation et nomination des nouvelles installations SSI en rapport aux locaux réamenagés (DI, boucle de détection, Arret technique) à la fin des travaux | ens | 5 | 719.155 | 3595.775 | 1 | 719.155 | 719.155 | 1 | 719.155 | 719.155 | 1 | 719.155 | 719.155 | 1 | 719.155 | 719.155 | 1 | 719.155 | 719.155
|  | Recette / mise en service / Remise du dossier d'identité de sécurité incendie | ens | 1 | 6614.51 | 6614.51 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 6614.51 | 6614.51
|  | Commision de sécurité selon plan de phasage | PM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Formation | PM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL SSI |  |  | Sous-total HT | 79196.99 |  | Sous-total HT | 20604.499 |  | Sous-total HT | 3056.515 |  | Sous-total HT | 23243.291 |  | Sous-total HT | 20763.603 |  | Sous-total HT | 11529.082
| III | CONTRÔLE D'ACCES
Travaux de fourniture et pose
|  | Lecteur Digicode | U | 5 | 321.627 | 1608.135 |  |  | 0 | 2 | 321.627 | 643.254 | 2 | 321.627 | 643.254 | 1 | 321.627 | 321.627 |  |  | 0
|  | Magic Switch | U | 11 | 289.013 | 3179.143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 289.013 | 2312.104 | 3 | 289.013 | 867.039 |  |  | 0
|  | UTL | U | 6 | 784.936 | 4709.616 |  |  | 0 | 1 | 784.936 | 784.936 | 3 | 784.936 | 2354.808 | 2 | 784.936 | 1569.872 |  |  | 0
|  | Bandeau d'ouverture | HL
|  | Bouton d'ouverture de porte | U | 3 | 145.998 | 437.994 | 1 | 145.998 | 145.998 | 2 | 145.998 | 291.996 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Liaisons | CP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Configuration de l'UTL du local info | ens | 1 | 2084.294 | 2084.294 | 1 | 2084.294 | 2084.294 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette / mise en service | ENS | 1 | 1539.632 | 1539.63 |  |  |  | 1 | 256.605 | 256.605 | 3 | 256.605 | 769.815 | 2 | 256.605 | 513.21
|  | Formation | PM
|  | TOTAL CONTRÖLE D'ACCES |  |  | Sous-total HT | 13558.812 |  | Sous-total HT | 2230.292 |  | Sous-total HT | 1976.791 |  | Sous-total HT | 6079.981 |  | Sous-total HT | 3271.748 |  | Sous-total HT | 0
| IV | ALARME INTRUSION
Travaux de fourniture et pose
|  | Contact de porte | U | 5 | 144.221 | 721.105 |  |  | 0 | 2 | 144.221 | 288.442 | 2 | 144.221 | 288.442 | 1 | 144.221 | 144.221 |  |  | 0
|  | Extension de l'installation existante | ens | 1 | 1739.06 | 1739.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1739.06 | 1739.06 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Remontée d'alarme à la GTC /PCS/DECT | ens | 1 | 818.085 | 818.085 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 818.085 | 818.085 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Liaisons | CP | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Configuration de la centrale existante | ens | 1 | 2388.3 | 2388.3 | 1 | 2388.3 | 2388.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette / mise en service | ens | 1 | 1539.636 | 1539.636 | [6 empty] | 1 | 1539.636 | 1539.636
|  | Formation | PM
|  | TOTAL ALARME INTRUSION |  |  | Sous-total HT | 7206.186 |  | Sous-total HT | 2388.3 |  | Sous-total HT | 288.442 |  | Sous-total HT | 4385.223 |  | Sous-total HT | 144.221 |  | Sous-total HT | 0
| V | DISPOSITIF ALARME POUR TRAVAILLEUR ISOLE
|  | Portier exterieur | SO | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Moniteur de réception (Banque d'accueil) | SO | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mise en service | SO | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Formation | PM | 0
MAUVAIS COPIER/COLLER du chapitre
|  | Bouton alarme travailleur isole bouton ramener (contact) au PCS raccordé sur la centrale intrusion | U | 1 | 342.23 | 342.23 | 1 | 342.23 | 342.23
|  | TOTAL VISIOPHONIE |  |  | Sous-total HT | 342.23 |  | Sous-total HT | 342.23 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| VI | VISIOPHONIE
|  | Portier exterieur | U | 3 | 1393.181 | 4179.543 | 1 | 1393.181 | 1393.181 |  |  | 0 | 2 | 1393.181 | 2786.362 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Moniteur de réception (Banque d'accueil) | U | 3 | 853.045 | 2559.135 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 853.045 | 853.045 | 2 | 853.045 | 1706.09 |  |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 | 416.568 | 416.568 | 1 | 416.568 | 416.568 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Formation | PM | 0
|  | TOTAL VISIOPHONIE |  |  | Sous-total HT | 7155.246 |  | Sous-total HT | 1809.749 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 3639.407 |  | Sous-total HT | 1706.09 |  | Sous-total HT | 0
| VII | VIDEOSURVEILLANCE
|  | Dépose de caméras | ens | 2 | 106.957 | 213.914 | 2 | 106.957 | 213.914 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Déplacement de caméras | ens | 3 | 204.574 | 613.722 | 3 | 204.574 | 613.722 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ajout de caméras | ens | 10 | 204.573 | 2045.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 204.573 | 2045.73 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette de l'installation | PM
|  | TOTAL VIDEOSURVEILLANCE |  |  | Sous-total HT | 2873.366 |  | Sous-total HT | 827.636 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 2045.73 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 122000.004 |  |  | 30339.9548 |  |  | 7458.9968 |  |  | 41530.8808 |  |  | 28022.9108 |  |  | 14647.2608
|  | TVA 20 % |  |  |  | 24400.0008 |  |  | 6067.991 |  |  | 1491.7994 |  |  | 8306.1762 |  |  | 5604.5822 |  |  | 2929.4522
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 146400.0048 |  |  | 36407.9458 |  |  | 8950.7962 |  |  | 49837.057 |  |  | 33627.493 |  |  | 17576.713

## LOT NET
LOT 15 - Nettoyage
|  | IND 00 du 10/06/2025 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | NETTOYAGE
|  | Nettoyage de libération de phase | ens | 5 |  | 15760 | 1 | 2120 | 2120 | 1 | 3760 | 3760 | 1 | 4800 | 4800 | 1 | 4640 | 4640 | 1 | 440 | 440
|  | Intervention ponctuelle de nettoyage de chantier - 2 personnes | J | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0
|  | TOTAL NETTOYAGE |  |  | Sous-total HT | 15760 |  | Sous-total HT | 2120 |  | Sous-total HT | 3760 |  | Sous-total HT | 4800 |  | Sous-total HT | 4640 |  | Sous-total HT | 440
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 15760 |  |  | 2120 |  |  | 3760 |  |  | 4800 |  |  | 4640 |  |  | 440
|  | TVA 20 % |  |  |  | 3152 |  |  | 424 |  |  | 752 |  |  | 960 |  |  | 928 |  |  | 88
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 18912 |  |  | 2544 |  |  | 4512 |  |  | 5760 |  |  | 5568 |  |  | 528