## Sheet1
Décomposition du prix global et forfaitaire
| Nb jours | unité | Coût HT par jour | Total HT | Total TTC
TRANCHE FERME
Phase 1 : analyse bibliographique : analyse des résultats de l’état des lieux 2025 (notamment les objectifs environnementaux par masse d’eau), du bilan intermédiaire du programme de mesures 2022-2027, des résultats de la consultation du public sur les enjeux dits « questions importantes », de la synthèse définitive des « questions importantes », directives européennes et ministérielles concernant le 4ème cycle de gestion DCE, autres documents de planification (planification écologique, SAR, PDEAH, …) et résultats de la concertation du premier semestre 2025 + engagement rédaction des objectifs environnementaux (dont justifications des masses d’eau en dérogation)
travail bibliographique
réunions de démarrage, équipe projet (animation, organisation, CR)
mise à jour des Masses d’Eau Fortement Modifiées, PIGM (Projets d’Intérêt Général Majeur), zones protégées et objectifs correspondants
rédaction des objectifs environnementaux dont justifications des masses d’eau en dérogation
Sous-total 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Phase 2 : animation + rédaction : cadrage méthodologique avec le STB puis association des acteurs locaux (ateliers thématiques, territoriaux, commissions, …) à la rédaction des orientations et dispositions du SDAGE, ébauche du PDM (proposition des mesures à discuter en atelier).
Ateliers SDAGE + commission planif + CEB (animation, organisation, CR)
Rédaction des Orientations et dispositions du SDAGE
Evaluation du programme de mesures 2028-2033, ébauche du PDM
Sous-total 2 | 0 |  |  | 0 | 0
Phase 3 : rédaction des projets de documents à présenter en instance avant mise à disposition du public : rédaction des projets de SDAGE, documents d’accompagnement, PDM, évaluation environnementale. Présentation des travaux en commission « planification » puis en comité de l’eau et de la biodiversité (CEB), ajustement des livrables.
Réunions équipe projet + commission + CEB
rédaction des objectifs environnementaux dont justifications des masses d’eau en dérogation
Rédaction du projet de SDAGE
Rédaction du projet de programme de mesures
rédaction du résumé du registre des zones protégées
Rédaction de la méthodologie SDAGE
Rédaction des documents d’accompagnements (synthese du bassin, synthèse tarification, et récupération des coûts, résumé du programme de mesures, résumé du programme de surveillance, tableau de bord, résumé des dispositions prises pour la consultation du public et AE, déclaration L.122-9 du code de l’environnement, synthèse des méthodes et critères, Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau)
analyse et sécurisation juridique des documents
Sous-total 3 sans évaluation environnementale
Rédaction évaluation environnementale
Sous-total 3 | 0 |  |  | 0 | 0
Phase 4 : ajustement post avis AE : mémoire en réponse (le cas échéant), mise en cohérence, ajustement de la rédaction du SDAGE (documents d’accompagnement compris) et du PDM 2028-2033 après avis de l’autorité environnementale.
Synthèse des avis (autorité environnementale)
Rédaction du mémoire en réponse (le cas échéant)
ajustement des documents
Réunion équipe projet + commission planification + CEB
Sous-total 4 | 0 |  |  | 0 | 0
Phase 5 : ajustement post consultation du public et partenaires institutionnels + remise des livrables :mise en cohérence, finalisation de la rédaction du SDAGE (documents d’accompagnement compris) et du PDM 2028-2033 après avis du public et des partenaires institutionnels. Présentation des livrables en commission « planification » puis en comité de l’eau et de la biodiversité (CEB), ajustement des livrables définitifs.
analyse avis du public et partenaires
Synthèse des avis du public et partenaires
Production du SDAGE final et de ses documents d’accompagnement
Production du programme de mesures final
reunions équipe projet + commission planification + CEB
Sous-total 5 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL TRANCHE FERME | 0 |  |  | 0 | 0
TRANCHES OPTIONNELLES
Tranche opérationnelle T01 : Intégration du PDM au rapport d’évaluation environnementale
Sous-total 6 | 0 |  |  | 0 | 0
Tranche opérationnelle T02 : Appropriation du SDAGE et du PDM
Sous-total 7 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL | 0 |  |  | 0 | 0
CEB : comité de l’eau et de la biodiversité ; CR = compte rendu ; AE : Autorité Environnementale