## Feuil1
DPGF ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE GTB POUR LA CAF DE PARIS
| Détail de la DPGF | Prix Unitaire HT | Nombre d'unité * | Prix Total HT
PHASE CONCEPTION
APD | Réunion de lancement au siège de la CAF de Paris sur les attentes de la mission MOE de la GTB ( 1 unité = 1 journée ) |  | 0.5
| Réunion technique avec le service informatique de la CAF de PARIS au siège de la CAF de PARIS ( 1 unité =1 journée) |  | 0.5
Visites des équipements pour le site de Finlay et annexe 44 ( en heure ouvrée )
Visites des équipements pour le site de Nationale ( en heure ouvrée )
Visites des équipements pour le site de Jaurès ( en heure ouvrée )
| Réunion de restitution -Validation du programme travaux définitifs avec estimatif et planning prévisionnel des travaux au siège de la Caf de Paris ( 1 unité = journée) |  | 0.5
Mission-PRO-DCE (CCTP, DPGF) y compris une réunion de validation au siège de la CAF de Paris
Mission- ACT avec une réunion en Visio y compris l'analyse des offres
| Sous Total Phase conception HT |  |  | 0
| PHASE TRAVAUX | UNITE
| Les missions sont les suivantes : - Mission- VISA - Mission OPC - Mission- DET : Hypothèse : Durée des travaux 6 mois y compris période de préparation 4 semaines - Réunions de chantiers hebdomadaires avec établissement de Compte rendus de chantier y compris visites chantier sur toute la durée de l'opération. -AOR | %
| budget prévisionnel des travaux |  |  | 510000
Montant provisoire pour la phase travaux HT
| TOTAL HT |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  | 0