## BPU DELAI
Bordereau des prix unitaires (BPU) - marché 251000158
REF | DEFINITION DE LA PRESTATION | UNITE DE COMMANDE | MONTANT EN € HT | MONTANT EN € TTC | phase du CCP associée | point de départ du délai d'exécution | délai d'exécution en jours calendaires
10 | réunion de présentation et rapport audit | 1 forfait |  |  | 1 | notification du bon de commande
20 | Etablissement du groupement de commande | 1 forfait |  |  | 2 | notification du bon de commande
30 | Rédaction AAPC, règlement de la candidature, cadre de réponse | 1 forfait |  |  | 3 | notification du bon de commande
40 | Rédaction des pièces du DCE, cadre de réponses | 1 forfait |  |  | 3 | notification du bon de commande
50 | répondre aux questions des candidats avant la date de remise des candidatures | 1 forfait |  |  | 4 | date d'envoi des questions par mail
60 | analyse des candidatures, préparation des demandes de précisions et rédaction du rapport d'analyse des candidatures | 1 forfait pour 10 dossiers de candidatures |  |  | 4 | date d'envoi des candidatures par mail
70 | analyse d'une candidature supplémentaire | 1 candidature |  |  | 4 | délai pour analyse chaque candidature supplémentaire au forfait ci-dessus
80 | répondre aux questions des soumissionnaire avant la date de remise des offres | 1 forfait |  |  | 4 | date d'envoi des questions par mail
80 | analyse des offres, préparation des demandes de précisions et rédaction du rapport d'analyse des offres | 1 forfait pour 5 dossiers d'offres |  |  | 4 | date d'envoi des offres par mail
90 | analyse d'une offre supplémentaire | 1 offre |  |  | 4 | délai pour analyse chaque offre supplémentaire au forfait ci-dessus
100 | Préparation et assister à une réunion de négociation en présentiel à Plouzané, rédaction du compte rendu de la réunion | 1 réunion de négociation |  |  | 4 | date de la réunion de négociation | ici le délai demandé est le délai de transmission du compte rendu
110 | Préparation et assister à une réunion de négociation en visioconférence, rédaction du compte rendu de négociation | 1 réunion de négociation |  |  | 4 | date de la réunion de négociation | ici le délai demandé est le délai de transmission du compte rendu
120 | assister à la commission des marchés de l'IFREMER | 1 forfait |  |  | 4 | notification du bon de commande
130 | vérification avant signature, de la conformité des nouveaux contrats aux offres retenues, Assistance en cas de dysfonctionnement, participation, si nécessaire, à la mise au point des nouveaux contrats aux offres retenues. | 1 forfait |  |  | 5 | notification du bon de commande
150 | assistance et conseil pour une demande avec remise d'un rapport d'intervention . Miission de 2 heures maximum | 1 forfait |  |  | 6 | date et heure d'envoi de la demande de conseil ou d'assistance par mail | 2 heures
160 | assistance et conseil pour une demande avec remise d'un rapport d'intervention . Miission de 4 heures maximum | 1 forfait |  |  | 6 | date et heure d'envoi de la demande de conseil ou d'assistance par mail | 4 heures
170 | assistance et conseil pour une demande avec remise d'un rapport d'intervention. Miission de 8 heures maximum | 1 forfait |  |  | 6 | date et heure d'envoi de la demande de conseil ou d'assistance par mail | 8 heures
170 | FAQ | 1 forfait |  |  | 7 | notification du bon de commande

## DQE
Devis quantitatif et estimatif (DQE)
REF | DEFINITION DE LA PRESTATION | UNITE DE COMMANDE | quantité estimée (ces quantités n'engagent pas l'Ifremer) | MONTANT EN € HT | MONTANT TOTAL EN € HT | phase du CCP associée
10 | réunion de présentation et rapport audit | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 1
20 | Etablissement du groupement de commande | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 2
30 | Rédaction AAPC, règlement de la candidature, cadre de réponse | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 3
40 | Rédaction des pièces du DCE, cadre de réponses | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 3
50 | répondre aux questions des candidats avant la date de remise des candidatures | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 4
60 | analyse des candidatures, préparation des demandes de précisions et rédaction du rapport d'analyse des candidatures | 1 forfait pour 10 dossiers de candidatures | 1 | 0 | 0 | 4
80 | répondre aux questions des soumissionnaires avant la date de remise des offres | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 4
80 | analyse des offres, préparation des demandes de précisions et rédaction du rapport d'analyse des offres | 1 forfait pour 5 dossiers d'offres | 1 | 0 | 0 | 4
110 | Préparation et assister à une réunion de négociation en visioconférence, rédaction du compte rendu de négociation | 1 réunion de négociation | 5 | 0 | 0 | 4
120 | assister à la commission des marchés de l'IFREMER | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 4
130 | vérification avant signature, de la conformité des nouveaux contrats aux offres retenues, Assistance en cas de dysfonctionnement, participation, si nécessaire, à la mise au point des nouveaux contrats aux offres retenues. | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 5
150 | assistance et conseil pour une demande avec remise d'un rapport d'intervention dans les 2 heures suivant la demande de l'Ifremer | 1 forfait | 20 | 0 | 0 | 6
160 | assistance et conseil pour une demande avec remise d'un rapport d'intervention dans les 4 heures suivant la demande de l'Ifremer | 1 forfait | 15 | 0 | 0 | 6
170 | assistance et conseil pour une demande avec remise d'un rapport d'intervention dans les 8 heures suivant la demande de l'Ifremer | 1 forfait | 6 | 0 | 0 | 6
170 | FAQ | 1 forfait | 1 | 0 | 0 | 7
TOTAL DQE