|  |  |
| --- | --- |
| **Acte d'engagement** | **Marché de conception réalisation pour Marché de conception réalisation pour la construction du groupe scolaire de la ZAC Quartiers T - Secteur des Ecouardes Est à TAVERNY (95)** |
|  | **Grand Paris Aménagement**  Numéro du marché : |

**Sommaire**

1. [Identification du pouvoir adjudicateur 3](#_bookmark0)
2. [Identification du co-contractant 3](#_bookmark1)
3. [Dispositions générales 4](#_bookmark2)
   1. [Objet du marché 4](#_bookmark3)
   2. [Mode de passation 4](#_bookmark4)
   3. [Décomposition de la consultation 4](#_bookmark5)
4. [Durée et délais d'exécution 4](#_bookmark6)
5. [Forme du prix et montant de l'offre 4](#_bookmark7)
   1. [Forme du prix 4](#_bookmark8)
   2. [Montant de l'offre 4](#_bookmark9)
6. [Sous-traitance 6](#_bookmark10)
7. [Avance et règlement des comptes 6](#_bookmark11)
   1. [Avance 6](#_bookmark12)
   2. [Règlement des comptes 6](#_bookmark13)
8. [Acceptation de l'offre 9](#_bookmark14)

# Identification du Pouvoir adjudicateur

**Nom de la personne publique :** Grand Paris Aménagement

**Adresse :** 11 Rue de Cambrai - Bâtiment 033 - 75945 Paris Cedex 19

**Représenté par :** Monsieur Stéphan DE FAY

**Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R. 2191-60 du code de la commande publique :** Monsieur le Directeur Général

**Comptable public ou Organisme chargé du paiement :** Agent comptable

**Ordonnateur :** Monsieur Stéphan DE FAY

**Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-59 du code de la commande publique, auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances)**

La/les personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-59 du code de la commande publique, auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions de créances) est [à compléter]

**COMPTABLE ASSIGNATAIRE**

Le comptable assignataire en charge du règlement du présent Marché est [à compléter]

**IMPUTATION BUDGETAIRE**

L’imputation budgétaire se rattachant au marché public est [à compléter].

# Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché et conformément à leurs clauses le signataire :

**Contractant unique :**

Nom :

Qualité :

❏ s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

❏ engage la société sur la base de son offre ;

**Groupement :**

Nous, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques et morales ci-après énoncées, constituées sous la forme d’un groupement, et désignés dans le marché sous le nom de **« Titulaire »**

Le groupement d’opérateurs économiques est :

*(Cocher la case correspondante.)*

conjoint OU  solidaire

Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de l’ensemble des membres du groupement.

**1er Co-Traitant : Mandataire solidaire du groupement**

Monsieur .........................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de la société.......................................... Ayant son siège social à........................................................................

Forme de société

Immatriculation à l’INSEE n°..................................................................

Numéro d’identification au registre de commerce : ......................................

**2ème Co-Traitant**

Monsieur .........................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de la société.......................................... Ayant son siège social à........................................................................

Forme de société

Immatriculation à l’INSEE n°..................................................................

Numéro d’identification au registre de commerce : ......................................

**3ème Co-Traitant**

Monsieur .........................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de la société.......................................... Ayant son siège social à........................................................................

Forme de société

Immatriculation à l’INSEE n°..................................................................

Numéro d’identification au registre de commerce : ......................................

La définition des membres du groupement et la répartition des prestations, le cas échéant, sont à définir dans l’annexe « Désignation des cotraitants et répartition des prestations » du présent document.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

base de l’offre du groupement[[1]](#footnote-1)

à exécuter l’ensemble des prestations prévues dans les documents contractuels du Marché et aux conditions dudit Marché, au prix globale et forfaitaire figurant à l’article 5 du présent acte d’engagement et en annexe du présent acte d’engagement soit respectivement pour un montant hors taxes et toutes taxes comprises de[[2]](#footnote-2)

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au présent marché est de vingt-pour-cent (20%).

# Dispositions générales

# Objet du marché

Le présent acte d'engagement concerne la conception et la réalisation du groupe scolaire de 6 classes à Taverny.

# Mode de passation

Marché de conception-réalisation passé en application des articles R. 2171-15, L. 2124-3 et R. 2124-3 alinéa 4 du code de la commande publique

# Décomposition de la consultation

Le présent marché n'est pas alloti.

# Forme du prix et montant de l'offre

# 

# Forme du prix

Les prestations seront rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire.

# Montant de l'offre

Le montant du marché global et forfaitaire se décompose comme suit :

**Offre de base :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prestations** | **Montant HT** | **TVA** | **Montant TTC** |
| Partie A : Conception et suivi des travaux |  |  |  |
| Partie B ; Réalisation des travaux |  |  |  |
| **Total offre de base** |  |  |  |

Montant HT en toutes lettres (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

**Offre Variante :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prestations** | **Montant HT** | **TVA** | **Montant TTC** |
| **Tranche ferme** | | | |
| Partie A : Conception et suivi des travaux |  |  |  |
| Partie B : Réalisation des travaux |  |  |  |
| **Total Tranche ferme** |  |  |  |
| **Tranche optionnelle** | | | |
| Partie A : Conception et suivi des travaux |  |  |  |
| Partie B ; Réalisation des travaux |  |  |  |
| **Total Tranche optionnelle** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Total variante** |  |  |  |

Montant HT en toutes lettres (en €) :

Montant TTC en toutes lettres (en €) :

Les paiements sont répartis suivant le tableau annexé au présent acte d’engagement qui fixe la décomposition des prestations et le paiement par cotraitant.

Les modalités de variations de prix sont fixées dans le cahier des clauses administratives particulières.

Les sommes reçues par le titulaire au titre de l’indemnisation à la procédure, selon la répartition suivante, seront en conséquence déduites des sommes à régler au titulaire au titre de la phase de conception.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation des cotraitants** | **Montant HT** | **TVA** | **Montant TTC** |
|  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

# Durée et délais d'exécution

Conformément à l’article 5 du CCAP, le marché est conclu à compter de sa date de notification.

La durée prévisionnelle du marché est fixée à compter de la date fixée par ordre de service émis par le maître d’ouvrage qui prescrira de commencer les prestations.

La durée du marché comprend les délais d’exécution de chacune des prestations ci-dessous.

# Délai d’études de conception

Le délai maximum d’établissement des documents d’études en phase conception est fixé comme suit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etudes** | **Délai** | **Point de départ** |
| Mise au point de l’APS | 2 semaines | OS de notification du marché |
| Permis de construire | 4 semaines | OS de notification du marché |
| Avant-Projet définitif (APD) | 8 semaines | OS de notification de démarrage de l’APD |
| Projet (PRO) | 8 semaines | OS de notification de démarrage du PRO |

# Délai de réalisation des travaux

**Offre de base**

La durée des travaux est fixée à .........................mois à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira le démarrage des travaux.

**Variante**

Tranche ferme

La durée des travaux est fixée à .........................mois à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira le démarrage des travaux.

Tranche optionnelle

La durée des travaux est fixée à .........................mois à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira le démarrage des travaux.

L’ordre de service de démarrage de l’exécution des travaux ne pourra être délivré qu’après approbation des études de projet par le maître d’ouvrage et l’obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux.

La durée de la période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des prestations de travaux.

Les délais définis aux articles 5, 5.1 et 5.2 ci-dessus sont des délais maximums.

# Délai d’acceptation des documents d’études par le maître d’ouvrage

Le délai maximal dans lequel le maître d’ouvrage procèdera à l’acceptation des documents d’études est fixé à :

|  |  |
| --- | --- |
| **Etudes** | **Délai** |
| Mise au point de l’APS | 2 semaines |
| Avant-Projet définitif (APD) | 8 semaines |
| Projet (PRO) | 8 semaines |

L’absence de réponse du Maître d’ouvrage dans les délais ci-dessus vaut refus d’acceptation du document d’études sauf prolongation par ordre de service prononcé par le maître d’ouvrage.

# Sous-traitance

Afin de présenter un sous-traitant, le formulaire DC4 peut être fourni à l'acheteur soit au moment du dépôt de l'offre soit en cours d'exécution du contrat.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants. Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.

# Avance et règlement des comptes

# Avance

Conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, le Titulaire peut bénéficier d’une avance au titre du présent Marché dans les conditions définies par les documents contractuels notamment le CCAP.

Le Titulaire renonce au bénéfice de l'avance[[3]](#footnote-3) :  Non  Oui

Les dispositions relatives à l’avance sont fixées dans le CCAP.

# Règlement des comptes

Le délai global de paiement est fixé dans le CCAP.

L'acheteur se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants (joindre les RIB) :

**1er Co-Traitant : Mandataire solidaire du groupement conjoint**

|  |  |
| --- | --- |
| Au nom de : |  |
| Domiciliation : |  |
| Agence : |  |
| Code Banque |  |
| Code Guichet : |  |
| N° de compte : |  |
| Clé RIB |  |
| IBAN : |  |
| BIC : |  |

**2ème Co-Traitant**

|  |  |
| --- | --- |
| Au nom de : |  |
| Domiciliation : |  |
| Agence : |  |
| Code Banque |  |
| Code Guichet : |  |
| N° de compte : |  |
| Clé RIB |  |
| IBAN : |  |
| BIC : |  |

**3ème Co-Traitant**

|  |  |
| --- | --- |
| Au nom de : |  |
| Domiciliation : |  |
| Agence : |  |
| Code Banque |  |
| Code Guichet : |  |
| N° de compte : |  |
| Clé RIB |  |
| IBAN : |  |
| BIC : |  |

**4ème Co-Traitant**

|  |  |
| --- | --- |
| Au nom de : |  |
| Domiciliation : |  |
| Agence : |  |
| Code Banque |  |
| Code Guichet : |  |
| N° de compte : |  |
| Clé RIB |  |
| IBAN : |  |
| BIC : |  |

# Acceptation de l'offre

## ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du Marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du code de la commande publique.

A , Le

*Signature du ou des prestataire(s)*

La personne signataire du Marché est habilité à représenter le Titulaire (en cas de groupement d’opérateurs économiques, est annexé au présent acte d’engagement le pouvoir des membres du groupement au mandataire pour signer le marché et assurer son exécution).

## ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

### La présente offre est acceptée pour le marché :

#### A ........................................................................

Le .......................................................................

*Signature du représentant du pouvoir adjudicateur*

### NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE (Date d'effet du contrat)

#### A ........................................................................

### Liste des pièces en annexe :

* Annexe 1 : Répartition du prix global et forfaitaire par élément de mission et par cotraitants
* Annexe 2 : Acte de sous-traitance
* Annexe 3 : Insertion par l’activité économique
* Annexe 4 : Travaux confiés à des petites et moyennes entreprises ou des artisans

**Désignation des cotraitants et répartition des prestations**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation de l'entreprise** | **Prestations concernées** | **Montant HT** | **Taux TVA** | **Montant TTC** |
| Dénomination sociale :  SIRET :  Code APE : N° TVA  intracommunautaire :  Adresse : |  |  |  |  |
| Dénomination sociale :  SIRET : Code APE :  N° TVA  intracommunautaire :  Adresse : |  |  |  |  |

1. Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de leur établissement et de leur siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), leur adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie et leur numéro SIRET. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indiquer ici les montants figurant à la décomposition du prix globale et forfaitaire respectivement pour leur montant hors taxes et toutes taxes comprises en lettres et en chiffres. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cocher la case correspondante [↑](#footnote-ref-3)