## DPGF-LOT2 BIM MANAGER
ANNEXE FINANCIERE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Lot2 : BIM MANAGER
Décomposition du prix global et forfaitaire- DPGF
MISSIONS BIM Manager |  | Intitulé du poste : Chef de projet |  | Intitulé du poste : Expert BIM |  | Total (€ H.T.)
|  | P.U (€ H.T) : |  | P.U (€ H.T.) :
|  | nombre de jours | montant (€ H.T.) | nombre de jours | montant (€ H.T.)
Mission 1. déploiement de la démarche BIM chantier - CCTP art. 2.3
Mission 1.1 : Participation à la réunion de lancement BIM et compte-rendu de réunion |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 1.2 : Rédaction et mise à jour de la convention BIM EXE/DOE |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 1.3 : gestion des échanges sur la plateforme de collaboration BIM |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Sous-total Mission 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 2 : BIM Management synthèse technique BIM - CCTP art. 2.4
Mission 2.1 : Rédaction de la notice synthèse BIM et du planning type synthèse BIM |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 2.2 : Compilation des maquettes avec diffusion des rapports de conflits pour l'analyse Synthèse Technique |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 2.3 : Participation à la réunion de Synthèse Technique et compte-rendu de réunion |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 2.4 : Vérification des mises à jour des livrables BIM avec notifications BCF |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Sous-total Mission 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 3 : Suivi des maquettes EXE - CCTP art. 2.5
Mission 3.1 : Organisation des revues mensuelles BIM avec diffusion des comptes-rendus de réunion |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 3.2 : Compilation des maquettes BIM avec notifications BCF |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 3.3 : Vérification des mises à jour des livrables BIM avec diffusion des rapports de coordination |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Sous-total Mission 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 4 : Suivi des maquettes DOE - CCTP art. 2.6
Mission 4.1 : Animation de la réunion pré DOE et compte-rendu |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 4.2 : Vérification des mises à jour des livrables DOE BIM avec notifications BCF |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 4.3 : Organisation des revues DOE BIM (2) avec diffusion des comptes-rendus de réunion |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mission 4.4 : Consolidation des livrables DOE BIM avec diffusion du rapport final de coordination |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Sous-total Mission 4 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL Général en € TTC |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montant TVA 20% |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL Général en € HT |  |  | 0 |  | 0 | 0
Cases à remplir par le candidat

## BPU-LOT2 BIM MANAGER
ANNEXE FINANCIERE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Lot2 : BIM MANAGER
Bordereau des prix unitaires-BPU
Prestations de BIM Manager (Jour supplémentaire, cf. art. 2.7 du CCTP) |  | Durée (jours) | Cout hors taxe | Cout total hors taxe
Prix d'une journée BIM MANAGER (montant maximum total sur la durée du marché pour cette prestation : 120 000€ HT). |  | 1 | 0 | 0
Cases à remplir par le candidat