## DE
A304 – Prolongement de l’autoroute A34 vers la Belgique Réparation du talus de l'OT R9b affecté par des glissements D.Q.E.
N° | DESIGNATION | Unité | Prix unitaire € H.T. | R9b
|  |  |  | Quantités totales | Montant total € H.T.
1 | PRIX GENERAUX
101 | Réalisation des états des lieux préalables Mise en place des installations de chantier | F |  | 1 | 0
102 | Etablissement du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) | F |  | 1 | 0
103 | Management de la sécurité | F |  | 1 | 0
104 | Etudes d'exécution (EXE) | F |  | 1 | 0
105 | Investigations complémentaires
105.a | Investigations pyrotechniques | F |  | 1 | 0
105.b | Suivi piézométrique : relevé des niveaux d'eau au droit des tubes piézométriques existants | F |  | 1 | 0
105.c | Reconnaissances in-situ (sondages) + essais en laboratoire complémentaires | F |  | 1 | 0
106 | Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) | F |  | 1 | 0
| Sous-total | 1 |  |  | 0
2 | SIGNALISATION PROVISOIRE
201 | Fourniture et mise en place de la signalisation type schéma F.222 (Basculement toutes voies 1+1 et 0) | F |  | 1 | 0
202 | Fourniture et mise en place de la signalisation type schéma AC.4 (Accès de chantier sur un basculement) | F |  | 1 | 0
203 | Fourniture et mise en place de la signalisation type schéma F.215a (Neutralisation de la voie de gauche) | F |  | 1 | 0
204 | Fourniture et mise en place de la signalisation type schéma F.213a (Neutralisation de la voie de droite) | F |  | 1 | 0
205 | Fourniture et mise en place de la signalisation type schéma F.215b dans les 2 sens de circulation | F |  | 1 | 0
206 | Location et pose de séparateur de voies type K5c double face | U |  | 250 | 0
207 | Amenée et mise en œuvre de feux défilant pour balises K5c | U |  | 2 | 0
208 | Repli des séparateurs type K5c y compris feux défilants | U |  | 250 | 0
209 | Location et pose de séparateur type K5a | U |  | 250 | 0
210 | Repli des séparateurs type K5a | U |  | 250 | 0
211 | Eclairage de nuit au niveau de l'ITPC PR 25+300 | F/nuit |  | 160 | 0
212 | Eclairage de nuit au niveau de l'ITPC PR 27+900 | F/nuit |  | 160 | 0
213 | Effacement par moyen mécanique de ligne continue ou discontinue peinte (blanche, jaune ou noire) | ml |  | 100 | 0
214 | Effacement par moyen mécanique de surface peinte de type flèche, zébra ou autre de couleur blanche, jaune ou noire | m² |  | 100 | 0
215 | Marquage provisoire (peinture jaune) ligne continue | ml |  | 200 | 0
216 | Marquage provisoire (peinture jaune) ligne discontinue T'2 | ml |  | 120 | 0
217 | Autres marquages provisoires (flèche et symbole, îlot, zébra) | m² |  | 50 | 0
218 | Occultation et désoccultation de panneaux de police | U |  | 10 | 0
219 | Protection de panneau directionnel type SD3 en accotement | U |  | 5 | 0
220 | Maintenance de la signalisation temporaire (7j/7) | F/j |  | 160 | 0
| Sous-total | 2 |  |  | 0
3 | DEGAGEMENT / CONDITIONNEMENT PREALABLE DES EMPRISES - TRAVAUX PREPARATOIRES
301 | Aménagement d'un à plusieurs dispositifs provisoires de franchissement du ru du Margouzy pour les engins de chantier | F |  | 1 | 0
302 | Dépose de clôture | ml |  | 500 | 0
303 | Débroussaillage de la surface des talus du sens 2 et des emprises des fossés projetés comme existants | m² |  | 5300 | 0
304 | Déracinement d'arbres et d'arbustes présents en pied du talus du sens 2 | F |  | 1 | 0
305 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires pour la constitution de pistes de circulation provisoires au niveau des rives du ru de Margouzy sous l'OH traversant du R9b Prix au ml de piste réalisée | ml |  | 240 | 0
| Sous-total | 3 |  |  | 0
4 | TERRASSEMENTS - MASQUES DRAINANTS + FOSSES D'EVACUATION DES EAUX
4.1 | TERRASSEMENTS DES TALUS DU SENS 2 DE L'OT R9b - REALISATION DES MASQUES DRAINANTS
411 | - Evacuation et mise en dépôt des volumes de matériaux glissés des talus du sens 2 - Purge et reprofilage des talus du sens 2, évacuation et mise en dépôt des déblais générés - Terrassement de redans d’accrochage pour la mise en œuvre d'un masque drainant, évacuation et mise en dépôt des déblais générés | m3 |  | 9200 | 0
412 | Fourniture et mise en œuvre d'une géomembrane étanche sur la surface des redans d'accrochage de chaque masque | m2 |  | 5800 | 0
413 | Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile anti-contaminant à l'interface entre deux couches de matériaux d'apport distincts / caractérisées par des granulométries différentes | m2 |  | 1700 | 0
414 | Fourniture et mise en œuvre de matériaux autoplaçants pour la constitution des masques | m3 |  | 9200 | 0
415 | Fourniture et pose du drain au niveau du fond de la base de chacun des deux masques du talus du sens 2 Comprend la fourniture et la mise en œuvre : - Des matériaux sableux du lit de pose et de recouvrement du drain. - D'un géotextile de séparation entre les matériaux sableux enrobant le drain, lui-même muni d'une chaussette géotextile, et des éléments drainants du masque. | ml |  | 85 | 0
4.2 | CREATION DE FOSSES DE RECUPERATION DES EAUX
421 | - Excavation des linéaires de fossés : > Au pied du talus du sens 2, du P.R. 26+550 au P.R. 26+620 > Au pied du talus du sens 1, du P.R. 26+430 au P.R. 26+680 - Talutage - Evacuation et mise en dépôt des volumes de matériaux terrassés Prix unitaire au ml de fossé réalisé | ml |  | 320 | 0
422 | Fourniture et mise en œuvre d’une géomembrane étanche sur toute la surface du fossé à créer en pied du talus du sens 2 du P.R. 26+620 au P.R. 26+550 Prix unitaire au ml de fossé réalisé et équipé d'une géomembrane étanche | ml |  | 100 | 0
423 | Fourniture et mise en œuvre des matériaux drainants de remplissage des fossés créés Prix unitaire au ml de fossé rempli | ml |  | 320 | 0
4.3 | REHABILITATION DE FOSSES DE RECUPERATION DES EAUX EXISTANTS
431 | - Curage et évacuation des matériaux amassés en fond des trois fossés existants suivants : > Fossé existant localisé en pied du talus du sens 2, entre les repères P.R. 26+675 et P.R. 26+745 > Fossé existant acheminant les eaux recueillies au niveau de l'emprise du D10 vers un bassin situé en aval des talus du sens 2 > Fossé existant localisé en pied du talus du sens 1, entre les repères P.R. 26+670 et P.R. 26+800 - Remodelage de la géométrie des fossés existants, évacuation et mise en dépôt des volumes de matériaux extraits Prix unitaire au ml de fossé réhabilité | ml |  | 380 | 0
432 | Fourniture et mise en œuvre d’une géomembrane étanche sur l'ensemble de la surface occupée par le fossé existant localisé en pied du talus du sens 2, entre les repères P.R. 26+715 et P.R. 26+745 Prix unitaire au ml de fossé équipé d'une géomembrane étanche | ml |  | 30 | 0
433 | Fourniture et mise en œuvre des matériaux drainants de remplissage des fossés existants suivants : > Fossé existant localisé en pied du talus du sens 2, entre les repères P.R. 26+715 et P.R. 26+745 > Fossé existant localisé en pied du talus du sens 1, entre les repères P.R. 26+670 et P.R. 26+800 Prix unitaire au ml de fossé rempli | ml |  | 160 | 0
| Sous-total | 4 |  |  | 0
5 | SUIVI DU CHANTIER - SURVEILLANCE ET INSTRUMENTATION DES OUVRAGES
501 | Contrôles visuels quotidiens des ouvrages existants, provisoires et en cours de réalisation - Report des observations dans le journal de chantier | F |  | 1 | 0
502 | Suivi de l'OH 103
502.a | Suivi des dispositifs d'instrumentation existants (cibles optiques et fissuromètres) mis en place au niveau de l'OH traversant le remblai R9b tout au long de la durée des travaux de terrassements Interprétation des mesures relevées et établissement des comptes rendus associés | F |  | 1 | 0
502.b | Plus-value pour la mise en place et le suivi de cibles optiques supplémentaires au niveau des éléments bétonnés de l'OH traversant. | F |  | 1 | 0
502.c | Plus-value pour la mise en place et le suivi de fissuromètres supplémentaires au niveau des éléments bétonnés de l'OH traversant. | F |  | 1 | 0
503 | Suivi des structures de chaussée de l'A304
| Réalisation de deux profils topographiques, perpendiculaires aux voies du sens 2 de l’A304 et respectivement centrés sur les deux zones de glissement lors de l'état des lieux initial. Réitération de l'opération à 3 reprises, réparties tout au long de la durée des travaux de terrassement des masques | U |  | 8 | 0
| Sous-total | 5 |  |  | 0
6 | DISPOSITIFS DE RETENUE, EQUIPEMENTS DE SECURITE ET SIGNALISATION HORIZONTALE
601 | Pose d'une clôture définitive | ml |  | 500 | 0
| Sous-total | 6 |  |  | 0
Montant total € H.T. |  |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  |  | 0
Montant total € T.T.C. |  |  |  |  | 0

## Recapitulatif
A304 – Prolongement de l’autoroute A34 vers la Belgique Réparation du talus de l'OT R9b affecté par des glissements D.Q.E.
TABLEAU RECAPITULATIF
Montant total des travaux en €
R9b
| PRIX GENERAUX | 0
| SIGNALISATION PROVISOIRE | 0
| DEGAGEMENT / CONDITIONNEMENT PREALABLE DES EMPRISES - TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
| TERRASSEMENTS - MASQUES DRAINANTS + FOSSES D'EVACUATION DES EAUX | 0
| SUIVI DU CHANTIER - SURVEILLANCE ET INSTRUMENTATION DES OUVRAGES | 0
| DISPOSITIFS DE RETENUE, EQUIPEMENTS DE SECURITE ET SIGNALISATION HORIZONTALE | 0
| TOTAL H.T. | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL T.T.C | 0