CAHIER DES CHARGES

| Intitulé de la prestation | Capitalisation des bonnes pratiques de gestion des facilités d’assistance technique |
| --- | --- |
| Commanditaire | Expertise France, Direction des Opérations (DO) |
| Période de réalisation | septembre 2025 à avril 2026 |
| Budget prévisionnel maximum | 35 000 EUR |

I. Présentation d’Expertise France

Expertise France, agence publique du groupe AFD, est un acteur clé de la coopération technique internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. En tant qu'agence française de coopération technique internationale, Expertise France s’engage dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) et de l’Accord de Paris. Pour cela, Expertise France travaille en lien étroit avec les institutions publiques françaises et l'Union européenne pour répondre à la demande de pays partenaires qui souhaitent renforcer la qualité de leurs politiques publiques pour relever ces défis. Plus spécifiquement, l'agence coordonne et met en œuvre des projets d'envergure nationale ou régionale dans les principaux domaines de l'action publique :

      - Gouvernance démocratique, économique et financière

      - Paix, stabilité et sécurité

      - Climat, biodiversité et développement durable

      - Santé et développement humain

Expertise France favorise la prise en compte des questions de genre de façon transversale dans ces quatre domaines, à tous les niveaux et toutes les étapes du développement des projets. L’agence œuvre ainsi pour l’égalité de genre, condition essentielle du développement durable.

II. Contexte et justification du besoin

Qu’est-ce qu’une facilité d’assistance technique ?

Une facilité d’assistance technique peut être définie comme un instrument de coopération destiné à fournir rapidement et de manière flexible une assistance technique spécialisée aux pays et institutions partenaires. Elle vise à mobiliser des expertises ciblées pour soutenir des réformes, renforcer des capacités institutionnelles ou encore pour accompagner la mise en œuvre de politiques publiques dans des secteurs stratégiques.

Une facilité d’assistance technique peut couvrir plusieurs secteurs d’intervention (gouvernance, éducation, climat, emploi, protection sociale, économie, etc.), en fonction des priorités du financement auquel elle est rattachée.

Elle est généralement conçue pour intervenir sur plusieurs pays, à l’échelle mondiale ou ciblée sur une région ou un continent spécifique.

Les facilités sont vues comme un outil complémentaire aux approches classiques de coopération (projets, programmes pluriannuels, appui budgétaire, etc.). Elles viennent répondre à des besoins ciblés et ponctuels, sans passer par des cycles longs de programmation ou d’approbation.

Différentes des projets « classiques » dans leur conception et dans leur logique d’interventionles facilités répondent généralement aux caractéristiques suivantes :

- Approche « à la demande » : La facilité est conçue pour répondre de manière ad-hoc aux besoins exprimés par les pays ou les institutions partenaires, le plus souvent à travers un système de requêtes émises au fil de l’eau (logique de « guichet » d’assistance technique) mais parfois à travers une logique de co-construction avec les partenaires-bénéficiaires pour identifier les besoins/priorités.

- Actions ciblées : Les interventions financées prennent la forme d'actions ciblées de courte durée (de quelques jours à quelques semaines) et pour des montants limités (quelques dizaines de milliers d'euros maximum par action). Les activités réalisées via une facilité incluent généralement :

  - Des missions de conseil pour la préparation d'une réforme ;

  - La réalisation d'un diagnostic de situation ou d'évaluation technique ;

  - Le développement de documents stratégiques ou techniques ;

  - L’organisation de formations de haut niveau destinées à renforcer les compétences clés des acteurs institutionnels, etc.

- Réactivité : Les demandes d’assistance sont traitées rapidement, permettant de mobiliser différents types d’experts (internationaux, régionaux, nationaux) sur des délais courts ou moyens ou de lancer des activités d’appui (ateliers, formations, etc.) sans les lourdeurs d’un projet traditionnel.

- Expertise publique et privée : Les expertises mobilisées proviennent souvent d'administrations publiques européennes (approche "peer-to-peer"), mais aussi du secteur privé, du monde académique, ou d'organisations internationales.

- Gestion intégrée : La facilité dispose souvent d’une équipe de coordination intégrée [équipes techniques, SERA (Suivi-Evaluation-Redevabilité-Apprentissage), communication, etc.] basée en Europe chargée de la réception des requêtes, de la mobilisation et du déploiement des experts, du suivi des missions et de l’évaluation des résultats.

- Cadre de résultats souple : La mesure des résultats repose avant tout sur la qualité (satisfaction des parties prenantes, feedback des experts, etc.) et le volume d’assistance fournie (nombre de jours d’expertise, nombre de pays appuyés, etc.) plutôt que sur des indicateurs de changement classiques.

Pourquoi cette capitalisation ?

En 2025, Expertise France conçoit et met en œuvre plus d’une quarantaine de facilités d’assistance technique, couvrant une grande diversité de géographies, de thématiques (protection sociale, climat, emploi, gouvernance, etc.) et de modalités opérationnelles (guichets sur requête, appuis courts, logique «peer-to-peer», etc.). Elles visent à soutenir des réformes, renforcer les capacités et accompagner la mise en œuvre de politiques publiques dans des contextes multi-pays ou régionaux.

Cet instrument, qui répond à une demande croissante des bailleurs et des pays partenaires, tend à se développer significativement depuis quelques années. Il constitue aujourd’hui un axe stratégique pour l’agence, à la fois en termes d’agilité opérationnelle, de rayonnement institutionnel, et de création de valeur ajoutée pour les projets du portefeuille global.

Il devient donc essentiel pour Expertise France de documenter les savoir-faire développés en interne sur la manière de gérer une facilité afin de positionner clairement l’agence comme un acteur de référence dans ce domaine, tout en harmonisant les modes de faire entre les équipes opérationnelles.

III. Objectifs spécifiques

Au regard de la diversité et de la complexité des approches mobilisées dans le cadre des facilités, Expertise France souhaite mener une capitalisation transversale accompagnée par un prestataire externe.

Les objectifs de cette capitalisation sont de :

- Définir les concepts et approches utilisés afin de développer une compréhension commune sur la gestion des facilités (typologie, modalités de fonctionnement, etc.);

- Identifier les modalités opérationnelles efficaces et documenter les bonnes pratiques développées afin de consolider les acquis ;

- Partager et documenter les difficultés rencontrées et les stratégies d’adaptation mises en place, ainsi que les défis conjoncturels et structurels, afin de mieux les anticiper lors de futurs projets/ programmes ;

- Partager les enseignements clés issus de l’expérience et les recommandations pertinentes pour alimenter une réflexion stratégique et les transmettre à d’autres équipes et/ou organisations ;

- Constituer une boite à outils transférables pour de nouvelles facilités.

IV. Thèmes et questions de capitalisation

La démarche de capitalisation visera à produire une compréhension approfondie et structurée du fonctionnement des facilités d’assistance technique mises en œuvre par Expertise France, en vue d’en tirer des enseignements transversaux, des bonnes pratiques opérationnelles et des leviers d’amélioration. Les objets de capitalisation retenus couvrent l’ensemble du cycle de gestion des facilités, de la réception des requêtes à la mobilisation de l’expertise, en passant par la gouvernance, le suivi des résultats et les effets pour l’agence et le Groupe AFD.

La capitalisation s’organisera autour de cinq grands axes thématiques, chacun décliné à travers une série de questions :

I. Dispositifs opérationnels

- Quelles pratiques favorisent la qualité et la pertinence des requêtes, depuis leur élaboration jusqu’à leur sélection ?

(Objectif : identifier les modalités d’appui pour l’identification des besoins, la préparation, le traitement et la sélection des requêtes qui permettent une réponse rigoureuse, pertinente et réactive aux demandes d’assistance technique.)

- Quels critères et processus de priorisation permettent de maximiser l’impact et la cohérence stratégique des interventions, en particulier dans les facilités à portée régionale ?

(Objectif : comprendre comment sont arbitrés les choix d’intervention pour répondre aux besoins tout en assurant une cohérence géographique et thématique.)

- Quels outils, procédures et systèmes d’information contribuent à une gestion efficace, harmonisée et suivie des actions d’assistance technique ?

(Objectif : repérer les instruments facilitant la planification, le pilotage budgétaire et le suivi opérationnel, et en évaluer l’utilité concrète pour les équipes.)

- Comment les priorités transversales (genre, inclusion, numérique, environnement…) sont-elles effectivement prises en compte dans la conception et le déploiement des actions, et avec quels résultats ?

(Objectif : analyser les mécanismes d’intégration des priorités transversales pour identifier les leviers et points de blocage en matière de redevabilité et de qualité.)

- Quelles organisations internes et fonctions clés permettent aux facilités de répondre rapidement et efficacement aux demandes, et quels enseignements en tirer pour structurer les équipes ?

(Objectif : capitaliser sur les modèles d’organisation efficaces en matière de coordination opérationnelle, notamment dans le cadre de projets en partenariat/consortium.)

II. Mobilisation de l’expertise

- Quels mécanismes permettent une mobilisation rapide, souple et adaptée de l’expertise technique dans le cadre des facilités ?

(Objectif : analyser les dispositifs utilisés — viviers, contrats-cadres, accords collaboratifs — et leur efficacité en termes de réactivité, d’agilité contractuelle et d’adéquation des profils mobilisés.)

- Comment les facilités structurent, entretiennent et diversifient leurs viviers d’experts – notamment aux niveaux local et régional – et quels arbitrages sont faits entre expertise publique et privée, notamment au regard du mandat d’Expertise France?

(Objectif : identifier les bonnes pratiques en matière de gestion des viviers pour garantir la disponibilité, la spécialisation, l’inclusivité et l’ancrage territorial de l’expertise.)

- Comment les bénéficiaires sont-ils associés au choix des experts, et quels sont les effets (positifs ou contraignants) de ces modalités d’implication ?

(Objectif : repérer les pratiques existantes en matière d’association des partenaires à la sélection des experts — validation, co-sélection, concertation — et analyser leurs effets en termes d’appropriation et de contextualisation, mais aussi les éventuelles limites, telles que des délais ou tensions avec les procédures internes.)

- Comment les facilités veillent-elles à garantir la diversité des experts mobilisés (genre, origine géographique, profils sectoriels…) et quelles sont les implications de ces choix ?

(Objectif : analyser la manière dont la diversité contribue à la qualité des appuis, à leur contextualisation et au renforcement de capacités locales.)

- Quels dispositifs sont en place pour évaluer la qualité des prestations des experts, et quels en sont les leviers, limites et conditions d’efficacité ?

(Objectif : analyser les pratiques d’évaluation existantes de l’expertise mobilisée en termes de faisabilité, d’utilité, de retour d’information, tout en identifiant les difficultés rencontrées, les ajustements nécessaires et les enseignements pour l’amélioration continue.)

III. Gouvernance

- Quelles pratiques et outils favorisent une coordination efficace au sein des consortiums de mise en œuvre (type Multi-Partner Contribution Agreement) ?

(Objectif : identifier les modalités de collaboration, de répartition des rôles et de communication avec les partenaires, et comprendre comment elles influencent la fluidité opérationnelle et la cohérence des interventions au quotidien.)

- Quels dispositifs de gouvernance sont mis en place pour assurer le pilotage stratégique des facilités et garantir une redevabilité de qualité ?

(Objectif : analyser comment les instances ou mécanismes existants permettent de suivre les interventions dans leur globalité, d’arbitrer les priorités, de rendre compte efficacement aux bailleurs et d’assurer un pilotage cohérent.)

- Comment les facilités assurent-elles la cohérence de leurs interventions avec les autres actions en cours (notamment au niveau français ou UE), tout en évitant les doublons ?

(Objectif : capitaliser sur les pratiques mises en œuvre pour gérer les risques de chevauchement entre programmes, tout en favorisant des synergies utiles entre dispositifs.)

- Comment les bailleurs sont-ils associés à la gestion des facilités, notamment en ce qui concerne la validation des requêtes et l’accès aux informations stratégiques ?

(Objectif : comprendre les modalités de dialogue avec les bailleurs, les marges de manœuvre des équipes, et les effets de ces interactions sur la flexibilité et la transparence de la gouvernance.)

IV. Suivi des résultats

- Comment construire des théories du changement, des cadres logiques et des systèmes de suivi adaptés aux spécificités des facilités, qui diffèrent des projets classiques ?

(Objectif : analyser les approches utilisées pour définir des indicateurs pertinents et proportionnés, tenant compte de la diversité des actions et de la temporalité courte des appuis.)

- Dans quelle mesure et comment est-il possible de définir des principes ou lignes directrices communes pour le suivi des résultats, malgré la diversité des modèles de facilités ?

(Objectif : explorer les pistes d’harmonisation - formats, indicateurs-clés, principes de suivi - pour permettre une lecture consolidée des résultats à l’échelle de l’agence.)

- Quels dispositifs sont mis en place pour mesurer la satisfaction des bénéficiaires et évaluer les effets des actions dans le temps, y compris via des évaluations ex-post ?

(Objectif : repérer les outils et pratiques mobilisés pour recueillir le retour des bénéficiaires et suivre l’impact au-delà du court terme, en interrogeant leur accessibilité, leur utilité réelle pour les équipes et leurs limites.)

- Quels effets sont généralement observés grâce aux facilités d’assistance technique, par exemple en termes d’effet de levier pour de nouveaux financements, de contribution à des réformes législatives, d’amélioration de l’efficacité des actions, d’extension des dispositifs, ou autres ? ?

(Objectif : identifier les effets produits par les facilités d’assistance technique au-delà des résultats immédiats, en interrogeant les dynamiques qu’elles déclenchent (financements, réformes, changement d’échelle) et en analysant ce qui facilite ou freine l’atteinte de ces effets.)

- Comment les leçons tirées de l’expérience sont-elles capitalisées et transformées en apprentissage collectif, en interne comme avec les partenaires ?

(Objectif : documenter les mécanismes de knowledge management - outils, formats, routines -  et leur capacité à nourrir l’amélioration continue et le partage entre projets d’Assistance Techniques)

V. Effets multiplicateurs pour Expertise France et le Groupe AFD

- Dans quelle mesure les facilités permettent-elles la mutualisation des experts avec d’autres projets de l’agence, et réciproquement ?

(Objectif : identifier les pratiques de circulation d’expertise entre dispositifs, leurs bénéfices -continuité, montée en compétence, cohérence- et les conditions qui facilitent ou freinent cette mutualisation.)

- Comment la connaissance produite par les facilités (contextuelle, opérationnelle, thématique) est-elle réinvestie dans les projets ou partagée plus largement ?

(Objectif : documenter les usages de la connaissance générée -publications, briefings, appui aux montage de nouveaux projets, et analyser les mécanismes qui en favorisent la diffusion ou, au contraire, en limitent l’impact.

- Comment les interventions des facilités permettent-elles d’identifier des besoins émergents et de générer de nouvelles opportunités de développement pour l’agence ?

(Objectif : comprendre comment les appuis de court terme peuvent jouer un rôle d’observation, de détection de signaux faibles ou de préfiguration d’interventions futures.)

- Comment les outils, méthodes et savoirs produits par les facilités peuvent-ils être mobilisés comme leviers pour accéder à de nouveaux financements (européens, bilatéraux) ?

(Objectif : analyser dans quelle mesure les acquis des facilités peuvent être valorisés pour renforcer le positionnement stratégique et les capacités de réponse de l’agence dans son écosystème.)

- Quel rôle les facilités peuvent-elles jouer dans le renforcement des synergies avec le Groupe AFD, et à quelles conditions ?

(Objectif : explorer les mécanismes actuels ou potentiels de dialogue, d’articulation ou de complémentarité entre les facilités EF et les dispositifs du Groupe, afin d’en tirer des enseignements utiles pour un ancrage stratégique partagé.)

- Comment les facilités peuvent-elles être mises à l’échelle (extension à de nouvelles zones géographiques ou thématiques) et quelles conditions rendent cette expansion possible ?

(Objectif de capitalisation : Identifier les leviers, démarches et exemples concrets de déploiement géographique ou sectoriel réussi, afin d’informer les stratégies de croissance des facilités.)

V. Méthodologie

La capitalisation proposée repose sur une démarche structurée, articulée autour de quatre étapes complémentaires combinant analyse documentaire, collecte de données qualitatives, rédaction collaborative et diffusion d’un guide pratique, accompagné d’une boîte à outils :

1. Cadrage et analyse documentaire (septembre 2025)

La première étape visera à poser un cadre clair et partagé. Elle s’appuiera sur une revue documentaire rapide incluant l’analyse du portefeuille des facilités existantes à Expertise France (thèmes, zones géographiques, évolutions) et des stratégies bailleurs en matière de facilités (notamment l’Union européenne et l’AFD). Cette phase permettra de clarifier les concepts liés aux facilités d’assistance technique et de co-construire le périmètre de la capitalisation avec les instances de pilotage : thèmes et questions clés, livrables attendus, publics cibles, échantillon de 8 à 10 facilités (1 à 2 par département en moyenne, choisies selon des critères qui seront définis avec le comité de pilotage. Par exemple : secteurs, maturité, reconnaissance, motivation des équipes, etc.). Elle aboutira à la production d’une note de cadrage succincte, incluant la méthodologie, les outils de collecte, le plan indicatif du guide, et le calendrier de travail.

2. Collecte et analyse des données (octobre – novembre 2025)

La collecte de données se fera à travers trois modalités principales qui viseront à identifier les modalités de fonctionnement et analyser les leviers de réussite, les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre par les équipes:

- Desk review pour analyser les documents de référence des facilités sélectionnées : documents de projet, Standard Operating Procedures (SOPs) , outils clé (formats, procédures, référentiels) qui nourriront ultérieurement la boîte à outils.

- Entretiens individuels avec les équipes de facilités (y compris les fonctions support) pour repérer et discuter les expériences pertinentes.

- Ateliers participatifs pour partager les enseignements et identifier les bonnes pratiques (par thème, secteur ou type de facilité par exemple)

3. Rédaction collaborative du guide et recueil des outils (décembre 2025 – février 2026)

Après avoir validé le plan du document, les enseignements issus de la phase précédente seront synthétisés et structurés dans un guide pratique, rédigé de manière collaborative avec les membres du groupe de travail et les représentants des facilités étudiées (voir section «VIII. Coordination et pilotage» pour plus d’informations sur la composition du groupe de travail). Le prestataire sera responsable de la rédaction, mais adoptera une approche de co-construction, où les membres du groupe de travail seront invités à contribuer, relire et/ou apporter des précisions sur les contenus proposés. Le guide présentera une typologie des facilités, des cas concrets, des recommandations opérationnelles et des outils clés pour chacun des thèmes explorés. Une première version sera soumise à relecture, puis consolidée en intégrant les retours des équipes opérationnelles impliquées et potentiellement d’autres services et départements de l’agence.

En parallèle, un travail de recensement des modèles et ressources opérationnelles éprouvés et alignés avec les standards d’Expertise France sera mené auprès des équipes projets des facilités. Il portera notamment sur les modèles de requêtes, checklists d’analyse, exemples de termes de référence, outils de suivi ou encore procédures internes, etc. Ce recueil pourra s’appuyer sur plusieurs canaux : questionnaire, analyse documentaire et entretiens. La boîte à outils sera constituée sur la base d’une sélection d’outils jugés pertinents et transférables. Il s’agira également à ce stade de réfléchir à leur mode de présentation et de classement sur le Learning Hub, afin de les rendre facilement accessibles et utilisables par les équipes.

4. Validation, édition et diffusion (mars – avril 2026)

Un atelier de restitution réunissant le comité de pilotage (COPIL) et le groupe de travail (GT) sera organisé pour présenter les résultats, et valider collectivement les contenus finaux des deux principaux livrables issus de la capitalisation, et s’accorder sur les éventuels ajustements.  A savoir :

- Le guide de capitalisation, qui synthétisera les enseignements, recommandations et bonnes pratiques identifiées au cours du processus.

- La boîte à outils, composée de modèles, trames, procédures ou outils opérationnels utilisés dans les facilités, sélectionnés pour leur pertinence et leur transférabilité.

Les principaux résultats feront l’objet d’une restitution dédiée auprès des équipes, afin de partager les enseignements clés et favoriser leur appropriation.

Le guide final pourra ensuite être édité (mise en page graphique, hors prestation) au sein de la collection "Méthodologies" de l’agence, et éventuellement traduit en anglais (hors prestation également). En fonction du plan de diffusion qui sera élaboré avec l’équipe d’EF, il pourra être diffusé via un webinaire de lancement et partagé sur les plateformes internes de partage de documentation et de connaissances (Magellan, Learning Hub).

VI. Livrables attendus

Cette démarche de capitalisation a pour objectif principal de produire quatre livrables structurants :

- Une note de cadrage succincte incluant les éléments suivants : Rappel du contexte et des enjeux, clarification des thèmes et questions de capitalisation, échantillonnage des projets à analyser, Méthodologie et outils de collecte proposés, Description de la conduite du processus de capitalisation (rôle du prestataire, implication des contributeurs, modalités de pilotage, etc.), Proposition de plan pour le guide, Plan de diffusion des différents formats proposés, Plan de travail. En annexe : une première version des outils de collecte (guides d’entretien, grille d’observation, guide d’animation des ateliers, etc.)

- Un guide pratique (environ 60 pages), construit à partir de l’analyse des facilités en cours ou achevées, qui mettra en lumière les principales modalités de gestion, les bonnes pratiques, les difficultés récurrentes, ainsi que les solutions concrètes identifiées pour y répondre. Des exemples concrets devront être présentés.  Il devra comporter une typologie des facilités. Il permettra d’alimenter la réflexion stratégique, de nourrir les futurs montages de facilités, et d’éviter aux équipes de "réinventer la roue" sur des aspects critiques tels que la gouvernance, la gestion des requêtes, la mobilisation d’expertise, le suivi des effets, etc.

- Un PowerPoint de présentation à utiliser pour la présentation du document aux équipes lors d’un webinaire

- Une boîte à outils (environ 50), hébergée sur le Learning Hub, réunissant les modèles et ressources éprouvés et approuvés selon les standards EF (modèle de requête, checklist d’analyse, exemples de termes de référence (TDR), outils de suivi, exemples de procédures internes, etc.), qui constituera un référentiel partagé pour harmoniser les pratiques, professionnaliser les équipes et garantir une approche cohérente et qualitative sur l’ensemble des facilités gérées par l’agence. Chaque outil intégré sera accompagné d’une mini-note descriptive précisant son usage, son public cible et ses conditions d’application. Une note de recommandation devra également être produite pour identifier les outils manquants ou nécessitant une adaptation (en précisant notamment les types de documents à développer, leur usage prévu, le public cible, les standards à respecter et les conditions d’utilisation).

VII. Public cible

Le guide pratique et les outils qui résulteront du processus de capitalisation seront destinés à l’ensemble des acteurs internes et externes suivants :

- Les équipes opérationnelles impliquées dans la conception, la mise en œuvre et le pilotage de facilités d’expertise (chefs de projet, responsables de composante, action managers, chargés de projet etc.) pour harmoniser les méthodes et outils de gestion

- Les fonctions support (juridique, achats, finances, ressources humaines, communication, DSI) mobilisées dans l’appui transverse aux facilités, pour faciliter leur compréhension de ce « mode de faire » spécifique

- Le management des pôles et départements thématiques souhaitant développer ou structurer des facilités d’expertise

- Les partenaires et collaborateurs externes (experts individuels, institutions collaboratives, partenaires de consortium, etc.) afin d'assurer une compréhension commune des standards de l’agence

- Les bailleurs de fonds, en particulier l’Union européenne et l’AFD, afin de valoriser la capacité et le professionnalisme de l’agence dans la gestion de facilités d’assistance technique

VIII. Coordination et pilotage

Un comité de pilotage sera mis en place dès le lancement du processus, sous l’égide de la cellule SERA d’Expertise France. Il sera composé de 4 à 5 membres de la Direction des Opérations, incluant un représentant du département CHDS, particulièrement investi dans cette initiative. Le comité assurera le pilotage stratégique de la mission en accompagnant les différentes phases (cadrage initial, collecte et analyse des données, production des livrables intermédiaires, finalisation du guide et de la boîte à outils). Il aura pour rôle de donner des orientations stratégiques, valider les propositions méthodologiques, d’examiner et d’approuver les livrables à chaque étape clé, et de contribuer aux arbitrages nécessaires. Des réunions du comité de pilotage seront organisées à chacune de ces étapes afin de garantir un pilotage collégial et une bonne coordination de l’ensemble du processus. Le prestataire sera présent aux réunions du comité de pilotage.

Un groupe de travail, composé de 15 à 20 représentants des départements thématiques, des équipes en charge des facilités retenues dans l’échantillon et de directions d’appui transverse pertinentes (DAJ -Direction des Affaires Juridiques-, DAF -Direction des Affaires Financières-, etc.) et, sera impliqué et consulté aux différentes étapes du développement du guide (ateliers, entretiens individuels, rédaction et relecture de documents, etc.).

D’autres contributeurs pourront être consultés ou associés au groupe de travail à certaines phases du processus, en interne (Cellule Contrats & Achats, Direction des Affaires Financières, Direction des Systèmes d’Information, etc.), comme en externe (bailleurs de fonds, experts mobilisés, partenaires d’exécution, bénéficiaires, etc.)

IX. Plan de travail indicatif

Le développement du guide s’étalera de septembre 2025 à avril 2026, selon les étapes suivantes :

| Étapes clés | Activités à réaliser | Livrables | Période | Pers/J estimés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage & lancement | - Réunion de lancement - Analyse documentaire initiale (documents internes, doctrine bailleurs, portefeuille facilités) - Sélection de l’échantillon de facilités à analyser - Élaboration du plan de travail et des outils initiaux - Rédaction de la note de cadrage, incluant les outils de collecte | Note de cadrage | Septembre 2025 | 5 j |
| 2. Phase de collecte | - Mise en place et réunions d’un groupe de travail (GT) avec les principales facilités impliquées - Réalisation des entretiens individuels - Animation d’ateliers participatifs / thématiques - Collecte des pratiques et expériences | Données quantitatives et qualitatives collectées | Octobre– Novembre 2025 | 15 j |
| 3. Analyse & structuration | - Analyse des données recueillies - Restitution intermédiaire des résultats - Validation du plan du guide | Plan du guide validé | Décembre 2025 | 5 j |
| 4. Rédaction collaborative du guide | - Rédaction collaborative du guide (avec GT) - Intégration des données recueillies dans les chapitres (pratiques, solutions, exemples concrets) - Intégration des retours - Finalisation de la rédaction (intro, sommaire, annexes, etc.) - Validation | Guide pratique (environ 60 pages) | Janvier– Mars 2026 | 20 j |
| 5. Collecte & classement des outils dans une boîte à outils | - Recueil des outils auprès des différentes facilités - Classement par thème et type d’outil sur le Learning Hub (communauté des Gestionnaires de projet) | Boîte à outils (Learning Hub) | Décembre - Février 2026 | 3 j |
| 6. Diffusion | - Elaboration d’un plan de diffusion - Élaboration du PowerPoint de présentation - Restitution | Plan de diffusion, Présentation PowerPoint | Avril 2026 | 2 j |

X. Budget indicatif

Le budget prévisionnel est de 35 000 EUR, correspondant à environ 50 jours de prestation d’un consultant individuel ou d’un cabinet d’expertise. Ce montant n’inclut pas les coûts liés à la mise en page graphique, ni à la traduction du guide, ni les frais opérationnels induits par la prestation.

XI. Profil de consultant(s) recherché(s) :

- Diplôme de niveau master (bac+5) minimum en sciences sociales, développement international, gestion de projet, évaluation, ou tout autre domaine pertinent.

- Au moins 10 ans d’expérience dans le secteur du développement international, notamment dans le secteur public, mais également dans le secteur de la société civile.

- Bonne connaissance des dispositifs de facilités d’assistance technique, idéalement au sein ou en lien avec des agences publiques de développement, des bailleurs internationaux (UE ou AFD en particulier).

- Expérience avérée en conduite de démarches de capitalisation (analyse documentaire, conduite d’entretiens, animation d’ateliers participatifs, production de livrables stratégiques et opérationnels) dans des contextes de coopération internationale ou de développement.

- Maîtrise des méthodes qualitatives : benchmark, échantillonnage, grille d’analyse, analyse thématique, triangulation des sources, etc.

- Expérience en accompagnement stratégique ou évaluation de projets complexes impliquant des partenaires institutionnels, des équipes pluridisciplinaires et des logiques de portefeuille.

- Compétences rédactionnelles démontrées, capacité à produire des livrables clairs, structurés et orientés usages (guides pratiques, outils, référentiels, synthèses).

- Aptitude à animer des ateliers participatifs et à favoriser l’appropriation des contenus par les équipes opérationnelles.

- Une compréhension du fonctionnement d’Expertise France et/ou des instruments de coopération technique française et européenne serait un atout.

XII. Modalités de candidature

Les candidatures envoyées devront contenir :

- Une offre méthodologique (maximum 5 pages) faisant apparaitre la compréhension de la mission, présentant la méthodologie et le chronogramme proposé pour conduire cette mission, et indiquant les raisons pour lesquelles la personne (ou la structure) estime être la mieux placée pour réaliser la mission.

- Le CV du ou des experts proposés détaillant l’expérience antérieure sur des missions similaires, ainsi que la répartition des responsabilités entre les experts le cas échéant.

- Une offre financière détaillant les coûts proposés.

- Des exemples des travaux similaires (capitalisation transverse, guide méthodologique, guide pratique, etc.).