CAHIER DES CHARGES

« Chantier de récolement des collections du Musée National de Guinée »

SOMMAIRE

1	Présentation du marché et du service prescripteur	4

2	Contexte et justification du besoin	4

2.1	Une rénovation-extension du Musée National de Guinée	5

2.2	Un musée virtuel des collections guinéennes	5

2.3	Articulation avec le chantier des collections	5

3	Objectifs du marché	6

3.1	Objectifs généraux	6

3.2	Objectifs spécifiques à court, moyen et long terme	7

4	Description des missions	8

4.1	Phase I : Mission préparatoire	8

4.2	Phase II : La formation	9

4.3	Phase III : Le récolement	11

5	Modalités d’exécution du marché	15

5.1	Planification des livrables attendus sur la part forfaitaire	15

5.2	Coordination	15

5.3	Disposition d’exécution et localisation	16

5.4	Durée d’exécution du marché	17

5.5	Calendrier prévisionnel	17

5.6	Méthodologie attendue	18

5.7	Prise en charge des frais de déplacement	19

5.8	Moyens mis à disposition du Titulaire	19

5.9	Validation des livrables	19

5.10	Droits et diffusion	19

6	Compétences et expertise attendues	20

6.1	Profil 1 expert-formateur en conservation-restauration du patrimoine	20

6.2	Profil 2 expert en informatisation des collections patrimoniales	21

6.3	Profil 3 Chargé de l’exécution du contrat	21

7	Pièces attendues et critères d’évaluation du candidat	22

7.1	Critères de sélection des offres	22

7.2	Documents de réponse à l’offre	22

Annexes	23

7.3	Liste des musées guinéens	23

7.4	Types d’interventions sur les objets	24

7.5	Programme des activités : planification, livrables et évaluation	25

7.6	Décomposition globale des prix forfaitaires à compléter	26

7.7	Bordereau des prix unitaires à compléter	27

# Présentation du marché et du service prescripteur

| Intitulé du marché | Chantier de récolement des collections du Musée National de Guinée |
| --- | --- |
| Pays | Guinée |
| Bénéficiaire principal | Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat de Guinée (MCTA) |
| Durée totale des jours prévus dans le marché | À chiffrer par le candidat |
| Durée du marché | 15 mois jusqu’en novembre 2026 |

Suite à l'adoption par le Parlement le 4 août 2021 du projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, l'agence interministérielle de coopération technique internationale Expertise France a rejoint le groupe AFD le 1er janvier 2022. Via plus de 350 projets dans 147 pays d’intervention, Expertise France est aujourd’hui la deuxième agence de coopération technique au monde. Plaçant le transfert de savoir-faire au cœur de son action, Expertise France contribue à promouvoir :

- Des méthodes de travail éprouvées

- Des normes juridiques et techniques reconnues

- Une vision du développement économique et de la gouvernance respectueuse de l’État de droit et des droits humains

- Le dialogue entre pairs afin de tisser une relation partenariale durable entre acteurs d’une communauté internationale engagée dans la construction d’un monde en commun.

Plus spécifiquement sur le plan patrimonial, Expertise France œuvre à travers des :

- Études de faisabilité pour la restauration

- Mises en valeur de sites patrimoniaux

- Assistances à maîtrise d’ouvrage sur des chantiers de restauration

- Appuis aux politiques publiques

- Modernisations et gouvernances d’établissements culturels

- Soutiens aux industries culturelles et créatives

Le projet est mis en œuvre par l’équipe projet basée en Guinée, intégrée à la direction pays et appuyée par le pôle culture, patrimoine et sport dont la mission principale est de valoriser le patrimoine culturel ainsi que les ICC comme leviers de développement économique et de cohésion sociale. En 2025, le pôle dispose de 30 projets à son actif répartis sur 4 axes d’intervention : la coopération muséale, la conservation et la valorisation du patrimoine, l’appui aux industries culturelles et créatives et le sport pour tous.

# Contexte et justification du besoin

La Guinée, avec ses huit musées, dont cinq publics, est confrontée à des défis significatifs dans la gestion de son patrimoine culturel. Ces musées souffrent de bâtiments vétustes, d’un manque de moyens de conservation, d'équipements, de personnel, et de financements adéquats. Pour surmonter ces obstacles et concourir à la sauvegarde de l'identité culturelle du pays, trois projets soutenus par la France visent à :

- Récoler les collections du Musée National de Guinée en les valorisant via la création d’un Musée virtuel ;

- Accompagner la réhabilitation et l’extension du Musée National.

## Une rénovation-extension du Musée National de Guinée

Le Musée National de Guinée est un musée ethnographique situé au cœur de la presqu’île de Kaloum à Conakry. Sous tutelle du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat guinéen (MCTA), il dispose d'une équipe en place et d'une collection d’environ 10 000 objets et 1 000 photographies (estimation approximatives). Le musée occupe un site de 5 700 m² avec une surface bâtie de 2 420 m².

Début 2022, une rencontre entre les ministres de la Culture de France et de Guinée amorça une coopération franco-guinéenne dans le domaine muséal. À l'issue de cette même année, sous l'impulsion de la France, de premières réflexions avec le Musée National de Guinée ont été initiées.

Un projet d’extension incluant la rénovation des bâtiments principaux existants et la construction d'un nouveau bâtiment R+1 dédié aux espaces d'exposition est actuellement en cours d’instruction par l’Agence Française du Développement. Envisagé sur la période 2026 – 2030, ce chantier de réhabilitation et de mise aux normes internationales devra permettre de renforcer la capacité du musée à accueillir des œuvres dans des conditions de conservation optimales.

## Un musée virtuel des collections guinéennes

Dans une démarche de valorisation culturelle favorisant le dialogue interculturel, tant au niveau local que mondial, Expertise France soutient financièrement et opérationnellement la construction d’un musée virtuel. Ce projet aspire à révolutionner la préservation et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de la Guinée à l’appui du numérique. Son objectif est de transformer l'interaction des jeunes générations, des enfants et des enseignants-chercheurs avec leur héritage culturel. Sous forme de plateforme (en ligne et hors ligne) accessible dès 2026, l’outil proposera de nouvelles formes d’apprentissage sur le patrimoine guinéen.

La création du musée virtuel représente une opportunité sans précédent pour la scène artistique et créative locale, en offrant une source d'inspiration inépuisable. L’outil mettra en lumière le patrimoine culturel guinéen à travers des technologies innovantes, et permettra aux artistes et créateurs locaux de puiser dans une richesse historique et culturelle jusqu'alors sous-exploitée.

## Articulation avec le chantier de récolement, objet du marché

La construction d'un nouveau musée, qu'il soit physique ou virtuel, nécessite une connaissance approfondie des collections. La rénovation du musée, dotée d'une visibilité nationale, et le musée virtuel, accessible à l'échelle internationale, doivent pouvoir s’appuyer sur un chantier de récolement préalable. C’est dans ce cadre que le chantier des collections vise à :

- Identifier l’intégralité des collections conservées au sein du musée national de Guinée ;

- Organiser et indexer ce patrimoine matériel conservé au Musée National De Guinée ;

- Assurer la pérennité de ces trésors culturels pour les générations futures par des actions de formation du personnel des musées guinéens à la conservation préventive et curative ;

- Permettre l’accès, l'étude et l'observation des objets à distance.

Dates clés relatives aux opérations de récolement au Musée National de Guinée :

- 1947 : premières acquisitions

- 1950 : première présentation des collections au public

- 1996 : dernier récolement intégral des collections sur registre papier

- 2021 : campagne de numérisation de 126 objets à l’occasion de la création du site internet du musée (www.museeguinee.org désormais inaccessible)

- 2023 (été) :  les équipes entament une vérification des localisations en réserve (https://mcta.gov.gn/musee-national-de-guinee-vingt-sept-ans-apres-le-ministere-de-la-culture-du-tourisme-et-de-lartisanat-lance-les-travaux-de-recolement-didentification-et-de-conservation-des-objets/)

- 2023 (septembre) : 209 objets sont numérisés (action soutenue par l’Agence Française du Développement), une formation à la captation photo est organisée, du matériel de captation est délivré aux équipes du musée au terme de la formation (annexe 7.4 page 24)

- 2025 (avril) : nomination d’une chargée d'appui opérationnel et d’une cheffe de projet musée pour piloter, depuis Conakry, les chantiers patrimoniaux (rénovation du musée, création du musée virtuel, marché de numérisation 2D et 3D des collections du Musée National de Guinée, marché de récolement des collections du Musée National de Guinée).

# Objectifs du marché

## Objectifs généraux

Le manque de ressources financières et matérielles constitue un obstacle majeur à la préservation des objets conservés par et dans les musées guinéens. Ces derniers ont des budgets très limités, restreignant leur capacité à acquérir des équipements spécialisés ou à disposer de personnels qualifiés. De surcroît, les infrastructures existantes ne sont pas adaptées pour stocker et protéger les collections de manières optimales, rendant le récolement encore plus complexe.  Du point de vue du personnel, les équipes des musées guinéens sont souvent réduites, et les employés doivent faire preuve de polyvalence pour jongler avec de multiples nécessités.

Le récolement requiert des connaissances techniques et une expertise spécifique pour manipuler et examiner les objets de manière appropriée. Or, les formations en gestion des collections et en conservation préventive ne sont pas toujours accessibles ou disponibles pour les professionnels des musées guinéens. Cela peut conduire à des erreurs ou des omissions lors du récolement, compromettant ainsi l'intégrité des collections. Enfin, l’absentéisme du personnel entraîne parfois une perte de connaissances et de compétences spécifiques, nécessaires pour localiser les objets et effectuer un récolement efficace. Ces situations laissent trop souvent peu de place à une tâche aussi chronophage que le récolement.

Face à ces défis, le présent marché vise deux objectifs principaux :

- Réaliser le récolement des collections du Musée National de Guinée. Cette opération permettra de dresser un état des lieux précis des collections et d'identifier les mesures correctives à mettre en œuvre pour les objets endommagés. Il s'agit d'une étape cruciale pour assurer la préservation du patrimoine culturel guinéen et valoriser les collections auprès du public.

- Transformer temporairement le Musée National de Guinée en un lieu de formation spécialisé dans le récolement et la conservation des objets patrimoniaux. En devenant l’épicentre des formations dédiées au récolement, le musée pourra renforcer les capacités des professionnels des musées à travers le pays. Les professionnels pourront ainsi acquérir les compétences nécessaires pour mener des inventaires de manière autonome et efficace dans leurs propres institutions. Il favorisera également les échanges et le partage de bonnes pratiques entre les musées, créant ainsi un réseau solidaire et compétent, capable de relever les défis liés à la conservation des objets patrimoniaux.

## Objectifs spécifiques à court, moyen et long terme

Dans les trois premiers mois suivants le démarrage de la mission, les actions entreprises par le Titulaire du marché devront :

- Aboutir à la mise en œuvre d’une méthodologie efficiente approuvée par toutes les parties pour la réalisation du chantier du récolement du musée national de Guinée (structuration spatio-temporelle des opérations à réaliser pour atteindre l’objectif fixé)

- Combler les carences de compétences et de connaissances qui entravent actuellement la gestion efficace des collections (au musée national et dans les régions reculées) grâce au programme de formation rigoureux des experts missionnés par le Titulaire du marché

- Mettre en exergue les objets endommagés ou nécessitant des opérations de restauration particulières

- Favoriser l'émergence d'un environnement propice à l'échange de bonnes pratiques (permettant aux musées qui ne sont pas situés à Conakry de s'inspirer des solutions mises en pratique, voire adoptées, par le Musée National de Guinée)

Dans les huit premiers mois suivants le démarrage de la mission et jusqu’au terme du marché, les actions entreprises par le Titulaire du marché devront :

- Générer massivement de nouvelles données numériques sur des collections du Musée National de Guinée (images, cartels, descriptions dans un outil de gestion des collections) structurées, indexées, diffusables numériquement (ces données nourriront d’autres chantiers) ;

- Engendrer une amélioration durable de la gestion des collections locales, jusqu’alors négligées en raison de ressources humaines et financières limitées ;

- Permettre aux musées situés en région - qui auront bénéficié de formations à Conakry – de participer en toute autonomie à un éventuel récolement à l’échelle nationale.

Le bon déroulement du marché et l’atteinte des objectifs du Titulaire (susmentionnés) pourraient avoir un impact positif sur les objectifs du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat Guinéen, en lui permettant à titre d’exemple de :

- Sauvegarder les témoignages matériels de l'histoire et des traditions locales, qui constituent un socle de l'identité culturelle guinéenne ;

- Contribuer à la reconnaissance internationale des professionnels des musées guinéens, en les intégrant dans des réseaux mondiaux d'échanges et de coopération muséale ;

- Affirmer le rôle du musée en tant qu'institution éducative capable de jouer un rôle clé dans la sensibilisation du public à l'importance du patrimoine culturel ;

- Créer des liens entre les générations : les objets révélés pourront être utilisés pour engager des conversations entre les anciens, qui possèdent des connaissances traditionnelles, et les jeunes, qui sont souvent plus connectés aux réseaux sociaux (ces échanges pourront aider à préserver la culture orale tout en l’adaptant aux réalités contemporaines) ;

- Favoriser l’acquisition par don pour les objets à très haute valeur patrimoniale et la circulation des collections ;

- Développer l’offre culturelle du pays : initier des projets d'exposition et de médiation culturelle en collaboration avec d'autres institutions locales, telles que le Centre Culturel Franco-Guinéen (impact économique local stimulant le tourisme culturel).

# Description des missions

Ce marché vise une transformation durable et significative du paysage muséal guinéen à travers l’amélioration de la gestion des collections, le renforcement des compétences et l’optimisation des ressources disponibles. Cette transformation est phasée chronologiquement comme suivant.

## Phase I : Mission préparatoire

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le Titulaire sera tenu d'effectuer une mission préparatoire à Conakry, qui devra être réalisée dans le mois suivant la notification du marché.

### À Conakry

Lors de cette mission de 4 jours, le Titulaire devra à minima accomplir les missions suivantes :

- Examen visuel les œuvres de la réserve du Musée National de Guinée (Sander alia)

- Participer aux rendez-vous avec les conservateurs du Musée National de Guinée organisés par Expertise France

- Participer aux rendez-vous de travail avec Expertise France

- Se nourrir de toute ressource pertinente pour la connaissance des collections et l’anticipation du chantier de récolement

- Analyser les acquis et besoins des agents en poste en matière de formation

Experts requis :

Profil n°1 expert-formateur en conservation-restauration du patrimoine

Profil n°2 expert en informatisation des collections patrimoniales

Profil n°3 chargé de l’exécution du contrat (si distinct des profils 1 et 2)

Durée de la mission : 4 jours

### À distance

À la suite de ce repérage, le Titulaire devra fixer son plan d'action détaillé qui servira de feuille de route pour l'ensemble du projet. Il s’agira de structurer les actions futures, en anticipant les éventuels défis et en proposant des solutions adaptées. Le Titulaire sera libre de proposer toute action utile à la préparation du chantier, néanmoins il est attendu qu’il se charge à minima des éléments suivants :

- Dresser la liste exhaustive du petit matériel requis pour effectuer des opérations de conservation sur les objets à forte valeur patrimoniale et en état critique. Par petit matériel, il est entendu, en quantité suffisante pour couvrir l’intégralité du chantier des collections du musée national, tout élément permettant de nettoyer, consolider, refixer, combler, vernir, retoucher les objets, et toute interface, support, solvant ou élément de marquage permettant d’améliorer leur conservation dans la limite de 5 000 € HT (à charge du Titulaire, cf. DPGF).

- Acquérir en France ou à Conakry le petit matériel susmentionné capable d’être acheminé et transité le cas échéant à Conakry (opération d’achat et d’acheminement à charge du Titulaire)

- Dresser le programme de formation nominatif

- Organiser la prochaine (seconde) mission

- Participer à la planification avec Expertise France et l’équipe du Musée National de Guinée du chantier de récolement

Cette mission préparatoire est un jalon essentiel pour assurer la compréhension et la réalisation des objectifs fixés au marché.

Livrables attendus :

LIVRABLE 1 Liste exhaustive du petit matériel requis pour permettre aux guinéens d'effectuer des opérations de conservation sur les objets à forte valeur patrimoniale en état critique de conservation

LIVRABLE 2 Plan d'action prévisionnel détaillé du chantier de récolement (5 à 12 pages)

Durée de la période de travail à distance : 1 mois

## Phase II : La formation

Le Titulaire du marché doit doter une trentaine de professionnels guinéens (tous musées confondus) des compétences essentielles en récolement, conservation et restauration de collections muséales. Le programme de formation sur 10 à 12 journées (ouvrées en Guinée) mis en œuvre par le Titulaire du marché devra à minima prévoir les unités suivantes :

- Introduction aux principes fondamentaux du récolement avec des études de cas illustrant les succès et défis rencontrés

- Planification du projet de récolement : élaboration d'un plan de travail, budgétisation des coûts des matériaux et évaluation des ressources humaines nécessaires, consultation d'experts externes, attribution des rôles

- documentation et archivage : méthodologies de mises à jour d'inventaire, méthodologies de création de rapports détaillés, utilisation de systèmes d'archivage pour conserver les données récolées, rédaction de commentaires iconographiques, scientifiques et historiques (contextualisation des objets de la collection), documentation photographique des objets (rappel succins sur ce dernier aspect puisqu’une formation a déjà réalisée en septembre 2023 et qu’un marché de numérisation (photographie) des objets est mise en œuvre en parallèle)

- conservation : identification et évaluation des objets, évaluation des types de dommages à l'aide d'outils d'analyse non destructive, réalisation d’inventaire détaillé, nettoyage et décontamination (méthodes mécaniques et chimiques) incluant les précautions spécifiques pour les objets sensibles, sélection et acquisition des matériaux appropriés, suivi de la maintenance préventive pour assurer la pérennité des objets restaurés, mise en œuvre d’inspections régulières et d’outils de mesure de maintenance continue, techniques de manipulation sécurisée des objets fragiles, mesures de protection individuelle et collectives, mise en pratique curative (préparation et application des adhésifs, l'assemblage de fragments, utilisation de supports temporaires et d'outils spécialisés)

- Restauration esthétique et finition : retouches par pigments, peintures réversibles, application de vernis et de protections durables pour garantir la longévité des objets restaurés bien que conservés dans des conditions extrêmes d’humidité et de chaleur

Le programme se conclura par des évaluations théoriques et pratiques, et enclenchera le démarrage du chantier de récolement du Musée National de Guinée. La remise d'un certificat de compétence aux participants est à prévoir, valorisant ainsi l'acquisition des compétences nécessaires pour préserver et restaurer les objets patrimoniaux avec succès.

Les personnels des musées situés hors de Conakry seront conviés à participer à cette formation, afin d'assurer une diffusion large et homogène des compétences acquises à travers le pays. L'intégration des musées provinciaux dans ce programme de formation renforcera leur capacité à mener des projets de conservation de manière indépendante, tout en bénéficiant du soutien et de l'expertise du Musée National de Guinée. En impliquant ces professionnels, le projet vise aussi à créer un réseau national de compétences en conservation-restauration, sensibilisant ainsi un plus grand nombre d'acteurs à l'importance de la préservation du patrimoine et renforçant la capacité collective des institutions muséales guinéennes à protéger leur héritage culturel.

Points d’attention :

- La vision européenne du musée diffère sensiblement de celle des Guinéens. Dans la perspective occidentale, un objet de musée est souvent considéré comme une pièce historique ou artistique, préservée pour sa valeur esthétique, historique ou scientifique, et exposée dans un cadre neutre et standardisé. En revanche, pour les Guinéens, un objet de musée est bien plus qu'un simple artefact, il est imprégné de significations culturelles et sociales profondes. Ces objets ne sont pas seulement des témoins du passé, mais des éléments vivants qui continuent de jouer un rôle actif dans la vie communautaire, puisqu’ils intègrent des récits et des valeurs qui transcendent leur simple matérialité. Cette différence de perspective souligne l’importance d'adopter, dans le programme des formations, une approche qui reconnaît, valorise, et compose avec les usages dans lesquels ces objets s’ancrent.

- Écarts de compétences. Bien que certains conservateurs aient déjà bénéficié de stages dans des institutions françaises comme le musée du quai Branly (Paris) et le musée des Confluences (Lyon), d'autres n'ont pas eu cette opportunité, créant ainsi un écart dans les compétences et les expériences. Il est donc crucial que les formations soient conçues (et se déroulent) agilement de sorte à répondre aux besoins spécifiques de chaque participant.

- Manipulation des objets. Les objets du musée pourront être utilisés comme cas pratiques en concertation et avec l'accord préalable du directeur du Musée National de Guinée pour chaque manipulation d’objet. Pour autant, les objets ne devront subir aucune détérioration. Les opérations devront être réalisées avec le plus grand soin, sous la supervision des experts-participants, afin de préserver l'intégrité des pièces.

Livrables attendus :

LIVRABLE 3. Support de formation (rédigé, illustré et imprimé en 30 exemplaires reliés)

LIVRABLE 4. Certifications nominatives pour chaque agent formé

Durée de période de formation : 10 à 12 journées ouvrés en Guinée

## Phase III : Le récolement

### Cadre méthodologique

Le Titulaire du marché, en tant que prestataire externe, devra mettre au plus loin le processus de récolement intégral des collections avec le musée. Son approche se doit d’être centrée sur l'écoute active des équipes locales. À cet effet, il a la charge de:

- Concevoir un plan d'action détaillé, incluant un calendrier précis des opérations de récolement, tout en restant flexible et ouvert aux ajustements nécessaires pour répondre aux contraintes locales ;

- Mettre en place des protocoles rigoureux pour la manipulation et l'examen des objets, en s'assurant que les équipes se sentent impliquées et soutenues à chaque étape du processus ;

- Coordonner et superviser les opérations en adoptant une posture de soutien, en veillant à valoriser les compétences et l'expérience du personnel déjà formé ;

- Composer avec l'absentéisme et proposer des stratégies pour maintenir la continuité des opérations et garantir que chaque objet est correctement identifié, localisé, et vérifié ;

- Veiller à ce que toutes les données collectées soient correctement documentées et intégrées dans un système de gestion des collections, en utilisant les outils numériques appropriés et en formant le personnel du musée à l’utilisation de ces outils ;

- Organiser des réunions régulières in situ tout au long du marché pour évaluer l'avancement des travaux, résoudre les problèmes de manière collaborative, et ajuster les méthodes en concertation avec les équipes locales ;

- Produire des rapports périodiques détaillant les progrès réalisés et les recommandations pour l'amélioration continue ;

- Maintenir une communication transparente et respectueuse avec toutes les parties prenantes ;

- Garantir un accompagnement efficace et bienveillant tout au long du projet.

Points d’attention :

- Un musée-chantier. Il est important de rappeler qu’un chantier de numérisation (photographies 2D et 3D) des collections se déroulera en parallèle, et qu’un chantier d’extension du musée sera lancé dans un second temps. La combinaison de ces multiples chantiers est une occasion de repenser les processus actuels et d'intégrer une gestion des collections plus moderne, en phase avec les transformations physiques du musée. Le bureau Expertise France de Conakry fournira au Titulaire, lors de la mission de repérage toute information qu’il jugera utile en lien avec ces chantiers. Le Titulaire devra, quant à lui, tenir compte des contraintes et des opportunités offertes par ces travaux en cours.

- Composition des collections et des réserves. L’actuelle gestion des collections sous format papier ne permet pas de connaître la composition exacte des collections et des réserves à ce jour. C’est pourquoi une approche évolutive et agile est attendue dans ce présent marché.

Livrable attendu :

LIVRABLE 5. Livret de procédures de récolement personnalisé pour le Musée National de Guinée (rédigé, illustré et imprimé en 30 exemplaires reliés)

### Cadre pratique

Durant le récolement, le Titulaire du marché devra accompagner à Conakry les équipes locales à réaliser diverses interventions techniques, adaptées aux spécificités des matériaux composant les œuvres. Il devra « transmettre à l’œuvre » sur place les compétences nécessaires pour assurer la pérennité des collections : constats d'état, diagnostics, nettoyages, réparations, conseils en matière de présentation, de conditionnement et de stockage. Chaque type de matériau nécessitera des approches spécifiques, détaillées en annexe 7.5 page 25.

Points d’attention :

- Manipulation des objets. Le Titulaire devra donner l'exemple dans sa manière de manipuler les œuvres, en adoptant des pratiques exemplaires qui serviront de référence pour les équipes locales. Il veillera à ce que toutes les interventions soient réalisées avec prudence, minimisant ainsi les risques pour les personnes et les objets, et contribuant à la réussite globale du projet de restauration. Il prendra donc en compte l’ensemble des contraintes climatiques et organisationnelles du Musée National de Guinée en intégrant dans sa méthodologie les conditions nécessaires à leur protection optimale.

- Protocoles. Le Titulaire veillera à respecter l’ensemble des mesures de sécurité préconisées tout au long du marché par Expertise France et le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat (MCTA) guinéen. Le Titulaire devra composer avec la réglementation en vigueur à Conakry en s’adaptant à la main-d'œuvre guinéenne tant du point de vue des conditions de travail, de l'hygiène, que de la sécurité.

- Acheminement des œuvres. Certaines œuvres provenant de musées en province pourraient être acheminées vers la capitale pour bénéficier de restaurations plus approfondies. Le Titulaire apportera son expertise en matière de conditionnement et de réduction des risques de détérioration en formant les équipes locales à proposer des solutions adaptées pour le stockage et l’éventuel transport des œuvres.

Livrable attendu :

LIVRABLE 6. Petit matériel acheminé depuis la France vers la Guinée (achat et acheminement à charge du Titulaire)

Durée de la période d’intervention : 6,5 mois (identique à la période de récolement). Bien que le Titulaire soit tenu d'être présent au musée pour accompagner les équipes, il est entendu que, sur la durée totale de 6,5 mois, il ne sera pas présent en continu. Ainsi, il devra organiser et planifier ses missions de manière à assurer un suivi soutenu du chantier. Cela inclut la nécessité de prévoir au moins deux semaines (9 journées) de présence sur site chaque mois, afin de garantir une supervision adéquate et un accompagnement efficace des équipes locales tout au long du projet.

### Cadre technique

#### Paramétrage de l’outil de gestion des collections

Le Titulaire du marché devra proposer une solution logicielle permettant d'inventorier les collections du musée. L'outil se doit de présenter une interface intuitive et ergonomique, a moindre coûts, capable d'être consulté hors ligne en raison des contraintes liées à la faible connexion internet au sein du musée. Ses fonctionnalités minimales sont les suivantes :

- Création de fiches œuvre ou ressource détaillées ;

- Intégration de photographies ;

- Recherche facile et rapide dans les métadonnées ;

- Mise à jour en temps réel des informations ;

- Exportation des données intégrales ou filtrées sous différents formats standardisés tels que CSV, JSON, XML, PDF, etc. (afin de garantira l’intégration des données dans des bases externes ou des plateformes collaboratives) ;

- Importation de données à partir de ces mêmes formats (permettant une intégration des données déjà existantes et une mise à jour fluide et sans perte d'information) ;

- Possibilité de mise en œuvre ultérieure d’une API.

Point d’attention :

##### Interopérabilité des données. Il est à resouligner qu’Expertise France accompagne la création d’un musée virtuel dédié aux objets guinéens conservés en France et en Guinée. Ainsi, l’outil devra être configuré pour nourrir des outils de médiation, par le biais d'exports ou d'API, facilitant de la sorte l'incorporation des données d'inventaire au sein des outils. Cette prévoyance s'avère cruciale afin d'éviter toute nécessité future de migrer vers une nouvelle base de données, une démarche susceptible d'engendrer retards et complications. Étant donné les délais courts du projet, il est impératif que l’outil soit prêt à répondre à cette exigence dès sa mise en place, assurant ainsi une flexibilité et une adaptabilité optimales pour les futurs chantiers de valorisation des collections du musée.

#### Saisie des données existantes

Le Titulaire devra prendre en compte les données collections connues à ce jour et planifier leur intégration dans la nouvelle base. Ces données sont réparties sur cinq ressources :

- Un fichier Excel de récolement réaliser année 2022 (peu renseigné)

- Un espace de stockage en ligne des objets numérisés en 2023 (209 fiches œuvres)

- Un récolement sur papier réalisé en 2023 par le Musée National de Guinée

- Un registre (papier) historique et fragile conservé au musée

- Éventuellement le back office du site internet du musée contenant une centaine d’objets (si accessible, puisqu’actuellement hors service)

L’outil de gestion des collections doit inclure un thésaurus permettant de structurer et d’uniformiser la documentation précise de chaque objet. Sont attendus, à titre non exhaustif :

- Numéro d'inventaire, pour garantir une identification unique et un suivi quantitatif des objets

- Numéro de fichier image, essentiel pour lier les photographies numériques à leurs objets respectifs,

- Localisation ou lieu de conservation pour tracer l'emplacement physique de chaque objet

- Appellation locale afin d'identifier les objets dans différentes langues ou contextes culturels

- Type d'objet et/ou l'ensemble d'objets afin de catégoriser les pièces selon leur nature et leur appartenance à des groupes spécifiques.

- Tailles pour définir les dimensions précises des objets et des volumes

- Région pour contextualiser les objets dans des cadres culturels ou géographiques précis

- Datations de récolte et de création

- Textes descriptifs courts et longs pour permettre des descriptions plus ou moins détaillées

- Informations sur le récolteur, son statut, ainsi que le donateur ou vendeur.

- Inscriptions

- Matériaux et techniques

- Fonds liés documenteraient les aspects physiques et financiers des objets

- Bibliographie pour les références académiques.

- Objets ou ressources liées pour établir des connexions entre les objets

- Appartenance à un ensemble

- Commentaires pour que le conservateur puisse ajouter toute note supplémentaire hors champs susmentionnés

#### Solution d’hébergement temporaire

L’hébergement de la solution susmentionnée, est à la charge du Titulaire sur la durée du contrat. En ce sens il s’engage à :

- Fournir un support technique réactif tout au long du contrat

- Assurer une continuité de service et une évolutivité adaptée aux besoins du musée

- Prendre en charge l'hébergement de la solution pour la durée du contrat, garantissant ainsi une utilisation efficace par le personnel du musée sur cette période

- Mettre en place des mécanismes de sauvegarde et de récupération des données robustes, afin de préserver l'intégrité des informations même en cas de perturbations diverses

#### Solutions d’hébergement pérenne

Lors de sa réponse à l'offre, le candidat ne disposera pas d'une connaissance suffisante de la collection du musée pour estimer précisément les besoins en termes de capacité de stockage, de performance et de sécurité des données. Cependant, il devra démontrer dans sa réponse à l’offre une compréhension approfondie des enjeux liés à l'hébergement d'un logiciel en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, le Titulaire du marché devra produire à mi-parcours une note détaillée, structurée et chiffrée (de 8 à 12 pages) présentant les options d'hébergement envisageables pour le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat guinéen. Cette note devra inclure :

- Des propositions de solutions optimisées qui prennent en compte des ressources financières limitées du pays, tout en garantissant une disponibilité maximale du service, même en cas de faible connexion internet.

- Les mécanismes de sauvegarde et de récupération des données afférents pour assurer l’intégrité et la pérennité des données

- Les estimations budgétaires précises détaillant les coûts initiaux et récurrents associés à chaque solution d'hébergement.

Il est crucial que les solutions proposées ne soient pas démesurément coûteuses, afin de permettre au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat (MCTA) guinéen d'assurer la pérennité du projet.

En effet, le contexte économique et politique du pays, marqué par une certaine instabilité, nécessite une gestion prudente des ressources. Il est donc essentiel de privilégier des options d'hébergement qui offrent un bon rapport qualité-prix, tout en garantissant la fiabilité et la sécurité des données. Les solutions envisagées devront être flexibles et adaptables, permettant de s'ajuster rapidement aux fluctuations budgétaires. Cette approche permettra au MCTA de maintenir ses engagements envers la préservation du patrimoine culturel, tout en naviguant dans un contexte complexe et évolutif. Dans ce contexte, toute solution Open Source peut être envisagée par le Titulaire.

Cette note devra être remise avant février 2026. L'hébergement de la solution sera pris en charge par le Titulaire sur la durée du marché. À partir du second trimestre 2027, le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat (MCTA) guinéen disposera des informations nécessaires à la prise en charge progressive de son propre hébergement.

Livrables attendus :

LIVRABLE 7. Outil de gestion des collections paramétré pour les musées guinéens incluant le transfert des données existantes (a minima les 209 objets numérisés en 209)

LIVRABLE 8. Note de synthèse (8 à 12 pages) présentant l’ensemble des solutions d’hébergement de la solution d'informatisation des collections : les solutions sont détaillées et chiffrées (document destiné à être partagé au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat Guinéen)

Durée de la phase III : 6 mois

## Prestations complémentaires sur la part à bon de commande

Parallèlement, des actions pourront être menées à distance et dans diverses institutions muséales provinciales à travers le pays, afin de répondre aux besoins spécifiques des collections locales et de renforcer les capacités et moyens des équipes sur certains terrains. Ces interventions, gérées sous la part à bons de commande, permettraient de :

- Renforcer l’effort de saisie de contenus dans l’outil de gestion des collections

- Réaliser des opérations ponctuelles de restauration approfondies

- Proposer de nouvelles journées de formation

Livrable complémentaire sur la part à bon de commande :

Le Titulaire devra produire un compte rendu à l'issue de chaque mission sur la part à bon de commande, soulevant les objectifs atteints, les obstacles rencontrés et les solutions déployées (ou à déployer) pour les surmonter. Ces rapports permettront à Expertise France de mettre en lumière les éventuels freins et de les rapporter au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat guinéen. Ainsi, ils faciliteront la prise de décisions éclairées, contribuant à l'amélioration continue des nouvelles pratiques de récolement impulsées dans le pays.

# Modalités d’exécution du marché

## Planification des livrables attendus sur la part forfaitaire

| Livrables |  | Date de livraison |
| --- | --- | --- |
| PHASE 1 Préparation du chantier des collections |  |  |
| L1 | Liste exhaustive du petit matériel requis pour permettre aux guinéens d'effectuer des opérations de conservation sur les objets à forte valeur patrimoniale en état critique de conservation | T0 + 3 mois |
| L2 | Plan d'action prévisionnel détaillé du chantier de recollement (5 à 12 pages) | T0 + 3 mois |
| PHASE 2 Formation : laboratoire de renforcement des compétences muséales en matière de récolement et d'informatisation des collections |  |  |
| L3 | Support de formation (rédigé, illustré et imprimé en 30 exemplaires reliés) | T0 + 4 mois |
| L4 | Certifications nominatives pour chaque agent formé | T0 + 4 mois |
| PHASE 3 Récolement : coordonner les opérations liées au processus de récolement des collections du Musée National de Guinée avec une approche centrée sur l'accompagnement et le respect des contraintes locales |  |  |
| Cadrage méthodologique |  |  |
| L5 | Livret de procédures de récolement personnalisé pour le Musée National de Guinée (rédigé, illustré et imprimé en 30 exemplaires reliés) incluant le mode d'emploi du logiciel d'informatisation des collections | T0 + 9 mois |
| Cadrage pratique |  |  |
| L6 | Petit matériel acheminé depuis la France vers la Guinée (achat et acheminement à charge du Titulaire) | T0 + 4 mois |
| Cadrage technique |  |  |
| L7 | Outil de gestion des collections paramétré pour les musées guinéens incluant le transfert des données existantes (209 objets) | T0 + 9 mois |
| L8 | Note de synthèse (8 à 12 pages) présentant l’ensemble des solutions d’hébergement de la solution d'informatisation des collections : les solutions sont détaillées et chiffrées (document destiné à être partagé au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat guinéen) | T0 + 9 mois |

## Coordination

Expertise France et le Titulaire du marché s'engagent à désigner chacun un interlocuteur unique. Ces interlocuteurs seront responsables de la coordination globale et de la communication entre les parties prenantes, assurant ainsi une fluidité et une efficacité optimales dans l'exécution des tâches.

La référente côté Expertise France dirigera la mission depuis Conakry, afin que les actions entreprises soient alignées avec les priorités locales et les besoins identifiés sur le terrain. L’expertise et la connaissance approfondie du contexte local de l’expert faciliteront l'intégration des activités du Titulaire dans l'environnement guinéen.

Des échanges avec le siège Expertise France à Paris pourraient être nécessaires pour :

- Faire le point sur l'état d'avancement des missions ;

- Partager les actions réalisées ;

- Identifier les éventuelles difficultés rencontrées et de discuter des solutions à apporter ;

- Fournir un soutien stratégique et technique, en fonction des besoins exprimés par les équipes sur le terrain.

Cette double coordination, à la fois locale et centrale, garantira au Titulaire une mise en œuvre cohérente et efficace du projet, tout en favorisant une adaptation rapide aux éventuels imprévus ou changements de contexte.

Une réunion de lancement en visioconférence sera organisée dans les 10 jours suivant la notification du contrat, afin de poser les bases de la collaboration, de clarifier les rôles et responsabilités de chacun.

## Modalités et durée d’exécution du marché

La mise en œuvre du marché se déroulera en français et majoritairement au Musée National de Guinée, situé à Conakry, qui constituera le pôle central de tous les chantiers patrimoniaux liés aux collections muséales guinéennes.

La durée d'exécution du présent marché est strictement fixée à 15 mois, avec une date de fin fixée au 15 novembre 2026. Cette temporalité a été définie pour permettre une exécution complète et structurée de la part forfaitaire tout en laissant une marge suffisante pour la réalisation d’éventuelles missions sur la part à bons de commande du marché.

## Durée d’exécution du marché

La durée effective des missions peut varier de plusieurs semaines et sera fixée en concertation avec Expertise France. Cette approche concertée permettra de s'adapter aux plannings des équipes du musée et aux contraintes logistiques du chantier parallèle de récolement, tout en garantissant des conditions optimales des prestations prévues au marché.

## Calendrier prévisionnel

Les candidats sont tenus de soumettre, dans le cadre de leur réponse à l’offre, un calendrier détaillé de mise en œuvre des activités prévues. À défaut, le calendrier susmentionné fera partie intégrante des obligations contractuelles du Titulaire.

Pour assurer une progression fluide et efficace des activités tout au long du projet, un planning de suivi des livrables et des évaluations intermédiaires est fourni dans le DCE.

## Méthodologie attendue

Le prestataire est libre de proposer la méthodologie qu'il estime la plus appropriée pour accomplir les tâches énumérées, en concertation avec la responsable Expertise France de Conakry. Toutefois, il devra adapter ses propositions aux réalités locales et aux ressources disponibles, en respectant les normes et standards de préservation du patrimoine. Les méthodologies appliquées au chantier des collections devront être en phase avec les contextes locaux et les codes culturels du pays, sans adopter une vision exclusivement « européenne ». Par ailleurs, une approche écologique dans l’utilisation de produits de restauration d’objets est souhaitable.

Tout au long de l'exécution du marché, Expertise France pourra imposer la mise en œuvre d’un suivi supplémentaire afin de renforcer, si nécessaire, la qualité et l'efficience des interventions du Titulaire, tant pour la part forfaitaire que pour la part à bons de commande.

## Prise en charge des frais de déplacement

Tous les frais inhérents aux déplacements du Titulaire du marché sont à sa charge exclusive. Ces frais incluent, sans s'y limiter, les coûts de transport, d'hébergement, de restauration, ainsi que les éventuels frais de visa et d'assurance voyage. Le Titulaire est tenu de prévoir ces dépenses dans son budget et de s'assurer qu'elles n'affectent en aucun cas l'exécution des activités prévues au contrat. En anticipant ces coûts, le Titulaire s'engage à maintenir l'intégrité budgétaire du marché et à éviter toute incidence négative sur le calendrier et les objectifs fixés.

## Moyens mis à disposition du Titulaire

Expertise France s’engage à :

- Fournir au Titulaire du marché les documents en sa possession susceptibles de l'aider dans sa mission

- Soutenir et faciliter les demandes de documentation et de rendez-vous auprès des parties prenantes

- Organiser, dans la mesure du possible, les réunions de travail nécessitant la présence de nombreux participants dans ses locaux de Conakry

- Mettre à disposition des plateformes de connexion pour les réunions à distance impliquant Expertise France

- Fournir des lettres de mission pour l'obtention des visas (l'achat des visas reste à la charge du Titulaire).

## Validation des livrables

À la réception de chaque livrable, Expertise France disposera de 15 jours ouvrés pour l'approuver ou non. Si Expertise France souhaite apporter des modifications, elle transmettra ses remarques au Titulaire du marché dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réception. Le Titulaire aura alors 7 jours ouvrés pour intégrer ces commentaires et soumettre une nouvelle version du livrable. Ce cycle pourra se répéter jusqu'à ce qu’Expertise France soit satisfait du résultat. La validation définitive du livrable sera prononcée par Expertise France, en concertation avec le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat Guinéen (MCTA) et les équipes du Musée National de Guinée (MNG).

## Droits et diffusion

Le Titulaire du marché est tenu de respecter une clause de confidentialité concernant la publication d'images ou de contenus relatifs au chantier. Aucune diffusion publique ne pourra être effectuée sans l'approbation préalable d’Expertise France. Cette mesure vise à garantir que toutes les communications respectent une cohérence dans la représentation du projet.

Le Titulaire cède ses droits de reproduction, de représentation et de diffusion des ressources produites dans le cadre du présent marché, notamment :

- Photographies des objets réalisés pour les besoins de l’informatisation des collections (images succinctement produites pour les besoins de la documentation des collections) ;

- Livret de procédures ;

- Support de formation.

Cette cession est conclue pour une durée de 15 ans. Elle permettra à Expertise France - et aux autres entités désignées par Expertise France – de garantir l’utilisation libre des contenus à la Guinée dans le respect du caractère raisonnablement confidentiel et concurrentiel des données fournies par le Titulaire du marché.

# Annexes

## Liste des musées guinéens

| NOM DU MUSÉE | PUBLIC/PRIVÉ | LOALISATION (VILLE) | GESTION TUTUELLE | DATE DE CRÉATION | COLLECTION (approximation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUSÉE NATIONAL DE GUINEE | PUBLIC | CONAKRY (KALOUM) | MINISTERE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT (MCTA) | 1958 | ENVIRON 10 000 OBJETS, ENVIRON 1 000 PHOTOGRAPHIES |

Autres musées du territoire guinéen qui pourraient être conviés à la formation :

| NOM DU MUSÉE | PUBLIC/PRIVÉ | LOALISATION (VILLE) | GESTION TUTUELLE | DATE DE CRÉATION | COLLECTION (approximation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUSÉE RÉGIONAL ETHNOGRAPHIQUE DE BOKE | PUBLIC | BOKE | MCTA ET PRÉFECTURE DE BOKE | 1964 | « 300 OBJETS ETHNOGRAPHIQUES » APPROXIMATIVEMENT |
| MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE KISSIDOUGOU | PUBLIC | KISSIDOUGOU | MCTA ET PRÉFECTURE DE KISSIDOUGOU | 1962 | ENVIRON 1 000 OBJETS ETHNOGRAPHIQUES |
| MUSÉE DU FOUTA DJALLON | PRIVE | LABE | PRIVE | 2003 | « 950 OBJETS » SELON LE CONSERVATEUR JUNIOR |
| MUSÉE WILLIAMS BAH | PRIVE | DALABA | PRIVE | 2011 |  |
| MUSÉE DE L’ARMÉE | PUBLIC | CONAKRY ET KANKAN | MINISTÈRE DES ARMÉES | 2020 POUR KANKAN - EN CREATION POUR CONAKRY |  |
| MUSÉE ETHNOLOGIQUE DE N’ZEREKORE | PUBLIC | N’ZEREKORE | MCTA ET PRÉFECTURE DE N'ZEREKORE | 1962 |  |
| MUSÉE DE LA MONNAIE | PUBLIC | CONAKRY (KALOUM) | BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST | 2019 |  |

## Liste du matériel transmis au musée national lors de l’opération de numérisation de 209 objets en septembre 2023

1 ordinateur portable MSI :

- Windows 11

- disque dur 500 Go

- carte graphique NVIDIA 4060

- logiciels gratuits installés : Nikon NX Studio, Meshroom, MeshLab, Blender, LibreOffice, FreeFileSync, Bulk Rename Utility

1 souris sans fil Logitech

1 APN Nikon Z50

1 objectif Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

2 batteries Li-ion EN-EL25, pour Nikon Z50

1 chargeur de batterie Nikon

1 carte SD Sandisk SDXC extreme PRO 128GB

1 lecteur de carte SD (lecteur USB)

1 cable HDMi pour Nikon Z50

1 télécommande bluetooth Nikon ML-L7

2 flashs de studio Godox E300-F (avec 2 soft box)

1 contrôleur de flash Godox XT16

2 trépieds de studio Godox

1 flash annulaire Godox MF-R76

1 chargeur pour flash annulaire Godox MF-R76

1 bague de conversion 46-49mm (pour flash annulaire)

1 trépied photo K&F Concept T254A6 (+ rotule ball + platine rapide)

1 mini trépied Innorel PW70

1 tête panoramique Nodal Ninja RD16-II

1 support de fond de studio Neewer (2 trépieds Neewer + 1 barre + pinces)

3 fonds de studio 2x3m Neewer (blanc, noir et vert)

1 fond de studio gris 1,8x2,8m Neewer

2 mires d’archéologie (10 et 30cm)

1 charte de couleur ColorChecker Passport

2 plateaux (impression 3D) pour tête panoramique Nodal Ninja RD16-II

10 livrets de formation (à la prise de vue)

## Types d’interventions sur les objets

| Cas des collections textiles | - Diagnostics d'infestation : détection de la présence d'agents biologiques nuisibles et proposition de solutions adaptées pour leur éradication - Mettre en application les techniques de restauration vues en formation, telles que le nettoyage, la consolidation (voir la pose de doublures) - Fournir des recommandations pour le conditionnement et le stockage des textiles en condition d’humidité et de chaleur extrêmes, afin de garantir leur conservation à long terme - conseiller éventuellement sur les modes de présentation, la pose de systèmes d'accrochage et le mannequinage |
| --- | --- |
| Boiseries | - Guider les équipes dans la réalisation de constats d'état incluant la détection de moisissures et d'attaques d'insectes - Rappeler les techniques de nettoyage ainsi que la réintégration ou la reconstitution d'éléments constitutifs - Conseiller sur les retouches, la consolidation et les mesures conservatoires pour le transport et le démontage-remontage des boiseries - fournir des recommandations pour le conditionnement et le stockage |
| Matériaux composites | - Guider les équipes guinéennes dans la réalisation de constats d'état et de nettoyages préalables à la restauration en tenant compte des conditions climatiques extrêmes - Mettre en application les techniques de réparation simple d'objets en veillant à ce que les matériaux utilisés résistent à l'humidité et à la chaleur : les interventions pourront inclure également des retouches et des réintégrations d'éléments cassés, ainsi que la reconstitution d'éléments disparus par remoulage, avec des matériaux adaptés aux conditions locales. - Proposer des solutions pour stabiliser la dégradation des œuvres - conseiller sur la réalisation d'équipements spécifiques pour la manipulation et le conditionnement des œuvres fragiles, en intégrant des mesures de protection contre l'humidité |
| Arts graphiques et photographies | - Accompagner les équipes dans la réalisation de constats d'état détaillés, et l’évaluation des impacts de l'humidité et de la chaleur. Les interventions pourront inclure le dépoussiérage, le gommage, ainsi que la solidification des déchirures, avec des techniques et des matériaux adaptés à la conservation dans un climat chaud et humide - Enseigner également les techniques de doublage et de comblement des lacunes |
| Sculptures traditionnelles | - Enseigner aux équipes guinéennes la réalisation des diagnostics d'infestation, en évaluant les impacts de l'humidité et de la chaleur - Accompagner la mise en œuvre de techniques de nettoyage et de stabilisation et de traitement de la corrosion, en proposant des produits adaptés aux conditions climatiques locales, à faibles coûts. Les interventions sur place pourraient inclure la réintégration d'éléments cassés, l'étude des assemblages et la reconstitution d'éléments disparus, avec des matériaux résistants à l'humidité - fournir éventuellement des recommandations pour le conditionnement, le transport et le stockage des sculptures, en tenant compte des défis et du manque de moyens sur place |