## PROGRAMME MARCHÉ RECOLEMENT
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU MARCHÉ DE RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS DU MUSÉE NATIONAL DE GUINÉE
PART FORFAITAIRE
PART A BON DE COMMANDE
|  | 2025 | [6 empty] | 2026 | [11 empty] | PÉRIODE |  | Livrables de la part forfaitaire | Suivi et évaluation des livrables de la part forfaitaire | Localisation
|  | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | O | S | O | N | D | DATE DÉBUT | DATE DE FIN
| PHASE 1.1 Préparation du chantier des collections : mission à Conakry | [19 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Présence à Conakry des experts cités dans la réponse à l'offre | Musée National, Conakry
| PHASE 1.2 Préparation du chantier des collections : élaboration du plan d'action prévisionnel | 2025 A: 1 2 | 2025-07-15 | 7/08/2025 | LIVRABLE 1 Liste exhaustive du petit matériel requis pour permettre aux guinéens d'effectuer des opérations de conservation sur les objets à forte valeur patrimoniale en état critique de conservation LIVRABLE 2 Plan d'action prévisionnel détaillé du chantier de récolement (5 à 12 pages) | LIVRABLE 1 remis et conforme aux nécessités du chantier des collections dans la limite des contraintes logistiques et budgetaires (acheminement et achat à la charge du titulaire, montant total des achats inférieur à 5 000€) LIVRABLE 2 échanges et validation en méthode agile du plan d'objectifs et de moyens (par courriels et visioconférences) avec la référente Expertise France basée à Conakry | À distance
| PHASE 2 Formation : laboratoire de renforcement des compétences muséales en matière de récolement et d'informatisation des collections | 2025 S: 3 4 | 2025-09-01 | 30/09/2025 | LIVRABLE 3 Support de formation (rédigé, illustré et imprimé en 30 exemplaires reliés) LIVRABLE 4 Certifications nominatives pour chaque agent formé | LIVRABLE 3 remis et propos adapté aux contraintes locales LIVRABLE 4 taux de réussite aux tests de validation des acquis du personnel supérieur à 90%. Autonomisation du personnel : le personnel guinéen adhère à la saisie des contenus (création de fiches objets, renseignement des champs, production et insertion de médias) | Musée National, Conakry
| PHASE 3 Récolement : coordonner les opérations liées au processus de récolement des collections du Musée National de Guinée avec une approche centrée sur l'accompagnement et le respect des contraintes locales | 2025 S: 6; 2025 N: 7; 2025 D: 5; 2026 J: 8 | 2025-09-15 | 30/03/2026 | LIVRABLE 5 Livret de procédures de récolement personnalisé pour le Musée National de Guinée (rédigé, illustré et imprimé en 30 exemplaires reliés) incluant le mode d'emploi du logiciel d'informatisation des collections LIVRABLE 6 Petit matériel acheminé depuis la France vers la Guinée (achat et acheminement à charge du titulaire) LIVRABLE 7 Outil de gestion des collections paramétré pour les musées guinéens incluant le transfert des données existantes (209 objets) LIVRABLE 8 Note de synthèse (8 à 12 pages) présentant l’ensemble des solutions d’hébergement de la solution d'informatisation des collections : les solutions sont détaillées et chiffrées (document destiné à être partagé au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat guinéen) | LIVRABLE 5 Nourri par l'expérience de terrain, incluant les cas concrets pratiques rencontrés, et remis en fin de mission. LIVRABLE 6. Matériel acheminé conforme à la liste du LIVRABLE 1 LIVRABLE 7 L'outil est jugé conforme aux contraintes locales et aux besoins des guinéens LIVRABLE 8 La note de synthèse est suffisamment claire et complète pour permettre le choix d'une solution d'hébergement, assurant la pérennité et la sauvegarde des données | Musée National, Conakry
| PART À BONS DE COMMANDE Renfort à la saisie de contenus sur le logiciel d'information des collections | [19 empty] | 2026 | 2026 |  | $ | À distance
| PART À BONS DE COMMANDE Réaliser des opérations ponctuelles de restauration approfondies | [19 empty] | 2026 | 2026 |  |  | Tous les musées en Guinée
| PART À BONS DE COMMANDE Journée de formation supplémentaire | [19 empty] | 2026 | 2026 |  |  | Tous les musées en Guinée
| PART À BONS DE COMMANDE Rédaction ultérieure de documents annexes visant à centraliser les informations relatives aux objets du musée, en tenant compte des aspects de conservation, de présentation et de valorisation des collections. | [19 empty] | 2026 | 2026 |  |  | À distance