CADRE DU MEMOIRE TECHNIQUE Entreprise :

Objet du marché : Missions de coordination en matière d’Ordonnancement-Pilotage-Coordination (OPC) relevant de l’Institution nationale des Invalides

# Moyens humains de l’entreprise – 30 points

- Organigramme de l’équipe projet

Le candidat présentera l’organigramme de l’équipe projet montrant les liens, positions de chaque personne et ses responsabilités (à détailler par cotraitants en cas de groupement)

Réponse du candidat

- Qualification des acteurs de l’équipe candidate

Le candidat remettra :

- Un CV définissant qualification et expérience de la personne nominativement désignée pour le pilotage des projets et du présent marché (maximum 2 pages, format A4),

- Un CV définissant qualification et expérience des personnes nominativement désignées pour la coordination OPC des différents chantiers à venir sur l’INI (maximum 2 pages, format A4),

Les CV de chacun des suppléants seront également présentés.

Réponse du candidat

# Organisation pour pouvoir mener jusqu’à 5 missions OPC simultanément – 10 points

Le candidat présentera son organisation afin de pouvoir mener simultanément 5 missions d’OPC avec des typologies, des niveaux de complexité, des contraintes et des délais de traitement différents selon les opérations envisagées.

Réponse du candidat

# Engagement développement durable – 5 points

Le candidat indiquera la qualité du matériel utilisé pour le transport ainsi que les engagements de la société pris en faveur du développement durable (véhicule moins polluant, répondant au CRIT’AIR Euro V, utilisation de véhicules électriques en fonction des missions demandées pour les missions à Paris intramuros...).

Réponse du candidat

# Etude de cas – Opération de restructuration du bâtiment Robert de Cotte – 55 points

Il est demandé, dans le cadre du présent mémoire technique, de procéder à une étude de cas. Celle-ci concerne les travaux à venir sur le bâtiment Robert de Cotte dont le calendrier prévisionnel est le suivant :

- Phase PRO/DCE : 2ème semestre 2025

- Notification des travaux : 1er trimestre 2026

- Démarrage des travaux : À compter du 2ème trimestre 2026

La durée des travaux est estimée à 42 mois à compter de l’OS de démarrage. Il comportera plusieurs phases de travaux entrecoupés de déplacements de services et de pensionnaires.

L’activité de l’INI doit en effet globalement perdurer pendant toute la durée des travaux (elle repose en grande majorité sur le bâtiment Sud, Central et Robert de Cotte). Les travaux seront donc réalisés en site occupé, étant entendu que la zone réservée aux travaux sera elle strictement circonscrite et libre d’occupation.

Le montant des travaux de l’opération est estimé au stade APD à 12 M € TTC.

Le découpage contractuel de l’opération ne prévoit pas plus de 8 lots techniques (Gros-œuvre, CVC/Plomberie, CFA/CFO, menuiseries intérieures, …).

Un demi rez-de-chaussée étant occupé par un établissement public autre que l’INI, le futur OPC devra tenir compte des coactivités en résultant.

Le candidat devra indiquer chaque fois, pour chacun des items abordés, ses modes d’actions, les difficultés qui pourraient être rencontrées, les solutions qui pourraient y être apportées, les points de vigilance, etc.

Items à traiter dans l’étude de cas à l’aide des annexe 3 à 3.3 :

- Méthodes outils pour mener à bien l’opération :

Description des outils mis en œuvre par le candidat pour l’exécution de la mission.

Le candidat présentera une note méthodologique expliquant comment il organisera la communication et la transmission des documents, informations, comptes rendus, la méthodologie et moyens de suivi documentaire et de synthèse des avis et observations. Il précisera également comment seront effectués l’établissement et le suivi du planning d’exécution.

Réponse du candidat

- Démarches utilisées pour garantir le respect du calendrier :

Le candidat présentera une note méthodologique expliquant les démarches employées par ses soins pour garantir l’établissement d’un calendrier fiable et les démarches et moyens employés pour atteindre les objectifs de respect de celui-ci, notamment les moyens d’alerte et d’action auprès des entreprises, du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et de ses assistants.

Réponse du candidat

- Obligations des entreprises proposées par le candidat :

Le candidat détaillera les obligations qui seront imposées aux entreprises, notamment en matière de phasage des travaux et de risques particuliers, de signalisation chantiers, de stockage, de clôtures, d’échafaudages, … et les moyens de vérifier le respect de ces obligations (note de synthèse ou rapport de chantier).

Réponse du candidat

- Phase assistance consultation entreprises :

Le candidat émettra un avis sur l’opportunité de mettre en place une cellule de synthèse ; il proposera une ébauche d’organisation.

Réponse du candidat

- Décomposition détaillée des montants proposés pour l’opération Robert de Cotte (« T1 - Opérations de réhabilitation du bâtiment Robert de Cotte » du DQE) :

Le candidat devra indiquer les coûts horaires et temps envisagés pour l’exécution des prestations de chacune des phases (de PRO/ACT à GPA), qu’il s’agisse des montants forfaitaires (unité : ENS) ou unitaires (unité : mois).

Le maître d’ouvrage jugera ici la cohérence entre les indications portées par le candidat (temps passés, coûts horaires, …) et la complexité de l’opération (phasage, site occupé, …).

Réponse du candidat

À l’appui des réponses fournies, le candidat remettra un modèle type du : - compte-rendu de réunion ; - calendrier ; - rapport de chantier ; - note de synthèse ; - tableau de suivi des visas et observations ; - tableau de suivi des intervenants et sous-traitants.