MARCHE PUBLIC DE SERVICES (PI)

Annexe 1 : Missions du mandataire

MARCHÉ PASSÉ EN APPEL D’OFFRES OUVERT (en application des articles L.2124-1 à L.2124-2, L.2430-1 à L.2432-2, R.2124-2, R.2161-1 à R.2161-5, R.2172-1 et R.2172-2 du Code de la Commande Publique

Maître de l’ouvrage

ETAT – MINISTERE DES ARMEES Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est

Représentant du pouvoir adjudicateur

Le directeur du Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92005 57044 METZ Cedex 01

Représentant de la maîtrise d’ouvrage – Conducteur d’opération

sous réserve de changement ultérieur par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, Le chef du Pôle de Conduite d’Opérations de Strasbourg

Objet du marché

DAF_2024_001102 ML-COLMAR 152 RI - Quartier WALTER : Réhabilitation bât. 017, 021, 030 – HBGT – TERRE / Bât. 028 (bureaux) Mandat de Maîtrise d’Ouvrage

Les missions du mandataire établies par le mandant sont articulées selon cinq parties techniques et englobent les domaines techniques, administratifs et financiers.

Les actions du mandataire sont décrites ci-dessous :

1.	Partie technique n°1 : Choix du MOE

1.1	PERIODE DE PREPARATION DE LA MISSION DU MANDATAIRE

Période de préparation de 4 semaines minimum.

- Réunions de prise de contact avec les différents intervenants ;

- Mise au point des enjeux de la mission ;

- Etablissement des autorisations d’accès au quartier militaire ;

- Fourniture par le mandataire de ses attestations d’assurances et fiscales,

- Elaborer un schéma qualité sur le circuit de diffusion de documents, leur gestion et la procédure de validation nécessaire pour obtenir l’accord préalable du mandant ;

- Etablir des documents types concernant les éléments attendus par le mandant : fiche de montage de l’opération, présentation et niveau de détail des plannings, fiche de demande d’avance, fiche d’échéancier de paiement, fiche récapitulative des contrats déjà engagés, fiche de rapport et compte-rendu, etc.

1.2.	DÉFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES L'OUVRAGE SERA ÉTUDIÉ ET RÉALISÉ

Description de l’organisation générale de l’opération et notamment :

- Définition des intervenants nécessaires (maître d’œuvre, contrôleur technique, entreprises, ordonnancement-pilotage-coordination du chantier, coordination de sécurité et de protection de la santé, coordination des systèmes de sécurité incendie, etc.) ;

- Définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution des contrats ;

- Définition des procédures de consultation et de choix des intervenants ;

- Assistance au mandant dans les négociations nécessaires avec les organismes extérieurs.

1.3.	PRÉPARATION DU CHOIX DU MAÎTRE D’OEUVRE

Le mandataire :

- Informe le mandant sur le calendrier de la procédure de consultation ;

- Établit le dossier de consultation des concepteurs comprenant les avis de publicité, l’acte d’engagement, le règlement de la consultation, le CCAP et le CCTP, lance l'avis d'appel à candidatures puis met en ligne le DCE sur le site de dématérialisation des marchés ;

- Réceptionne les candidatures ;

- Assiste le mandant pour la sélection des candidats en établissant un rapport sur le choix des candidats et notifie la décision du mandant aux candidats ; information des candidats non retenus ;

- Envoie le dossier de consultation des concepteurs aux candidats admis à déposer une offre ;

- Organise les visites de site ;

- Répond aux éventuelles questions par une information faite à tous les candidats ;

- Réceptionne les offres ;

- Prépare et réalise la négociation avec les candidats en cas de recours à la négociation ;

- Assiste le mandant et rédige les rapports pour le choix du titulaire ;

- Procède à l’information des résultats de la consultation aux concurrents non retenus après décision du mandant ;

- Met au point le marché avec le maître d'œuvre retenu par le mandant;

- Publication de l’avis d’attribution ;

- Transmission au mandant des attestations d’assurance de responsabilité (civile et décennale) de l’équipe de maitrise d’œuvre ;

- Établissement et transmission après accord du mandant du dossier nécessaire au contrôle de légalité ;

1.4.	PRÉPARATION DU CHOIX DES PRESTATAIRES INTELLECTUELS

Préparation et attribution du choix des prestations intellectuelles :

- Définition de la mission du prestataire ;

- Élaboration du dossier de consultation ;

- Lancement de la consultation ;

- Organisation des visites de site ;

- Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et/ou des offres ; secrétaire, rapporteur à l’ouverture des plis et rédaction des PV ;

- Rédaction des rapports pour le choix du candidat à retenir ;

- Notification de la décision d’attribution au candidat ; Publication et rejet des offres non retenues ;

- Mise au point du marché avec le candidat retenu ;

- Transmission au mandant des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires.

- Établissement et transmission dossier nécessaire au contrôle de légalité ;

2.	Partie technique n°2 : Notification et suivi des études du MOE

2.1	GESTION DU MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Gestion des marchés de maîtrise d'œuvre, et notamment :

- Signature du marché de maîtrise d'œuvre ;

- Notification au titulaire ;

- Suivi et gestion du marché de maîtrise d'œuvre ; délivrance des ordres de service de gestion du marché de maitrise d’œuvre ;

- Transmission au mandant des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires ;

- Suivi, gestion, contrôle et mise au point de l’ensemble des études du maître d'œuvre (APS, APD, PRO, etc.), en veillant à la sauvegarde des intérêts du mandant et notamment :

  - Au respect du programme,

  - Au respect du coût du projet avec l'objectif budgétaire,

  - Au respect du calendrier et de l’engagement de livraison du bâtiment.

- Réunions de revue de chaque étude du maître d’œuvre avec le mandant et les autres intervenants : préparation, convocations, pilotage, présentation des études, animation de la réunion, secrétariat et rédaction des PV ;

- Avis sur les dossiers d’études du maître d’œuvre à chaque étape de la conception en y intégrant les éléments incombant à la maîtrise d’ouvrage du projet puis transmission au mandant pour accord préalable ;

- Assistance au mandant pour la délibération de validation des APS et APD ;

- Rédaction et transmission des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme ;

- Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire après accord du mandant ;

- Suivi de l'activité du maître d'œuvre en coordination avec les prestataires intellectuels et complémentaires ;

- Vérification des décomptes d'honoraires et proposition de pénalités intermédiaires éventuelles, paiement des acomptes ; Règlement des acomptes au titulaire ;

- Gestion, suivi, négociation des avenants éventuels ;

- Signature et notification des avenants ;

- Mise en œuvre des garanties contractuelles ;

- Gestion des litiges éventuels ;

- Vérification du décompte final et application des pénalités éventuelles ;

- Établissement et notification du décompte général ;

- Paiement du solde ;

- Établissement et remise au mandant du dossier complet comportant tous documents contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché ;

- Contrôle des engagements financiers du maître d’œuvre ainsi que ceux relatifs aux entrepreneurs de travaux ;

- Résiliation éventuelle à la demande du mandant.

2.2.	REALISATION DES ETUDES PRELIMINAIRES COMPLEMENTAIRES

Il s’agit des études complémentaires jugées nécessaires par le maître d’œuvre privé pour rédiger l’avant-projet et le projet. Le mandataire devra obtenir l’accord préalable du mandant pour la réalisation de ces études complémentaires.

Préparation du choix, signature des marchés d’études préliminaires complémentaires (diagnostic amiante et autres diagnostics ou études jugés utiles) :

- Définition de la mission du prestataire ;

- Élaboration du dossier de consultation ;

- Lancement de la consultation et organisation des visites de site ;

- Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et/ou des offres ; secrétaire, rapporteur à l’ouverture des plis et rédaction des PV;

- Rédaction des rapports pour le choix du candidat à retenir ;

- Notification de la décision d’attribution au candidat ; rejet des offres non retenues ;

- Mise au point du marché avec le candidat retenu ;

- Signature et notification du marché ;

- Transmission au maître d'ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires ;

Gestion des marchés d’études préliminaires :

- Suivi et gestion des marchés (délivrance des ordres de service) ;

- Vérification des décomptes d'honoraires, application des pénalités intermédiaires éventuelles, paiement des acomptes ;

- Négociation des avenants éventuels ;

- Signature et notification des avenants ;

- Gestion des garanties contractuelles ;

- Vérification du décompte final et application de pénalités éventuelles;

- Gestion des litiges éventuels ;

- Établissement et notification du décompte général ;

- Paiement du solde ;

- Établissement et remise au mandant du dossier complet regroupant tous documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

2.3.	GESTION DES MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Contrôle technique et coordination de sécurité et de protection de la santé, ordonnancement pilotage coordination du chantier, AMO, hors prestations complémentaires nécessaires aux études du maître d’œuvre.

- Signature et notification des marchés ;

- Agrément des sous-traitants ; Gestion des paiements directs aux sous-traitants ;

- Suivi et gestion des marchés ; Délivrance des ordres de service ;

- Gestion des cessions de créance, avances…

- Veille à la sauvegarde des intérêts du mandant (respect de l’objectif budgétaire) ;

- Vérification des décomptes d'honoraires, application des pénalités intermédiaires éventuelles, règlement des acomptes ;

- Négociation des avenants éventuels ;

- Signature et notification des avenants ;

- Gestion des garanties contractuelles ;

- Gestion des litiges éventuels ;

- Vérification du décompte final et application des pénalités éventuelles ;

- Établit la décision de réception et la notifie aux intéressés ;

- Établissement et notification du décompte général, paiement du solde ;

- Établissement et remise au mandant du dossier complet regroupant tous documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché ;

- Résiliation éventuelle du marché à la demande du mandant.

3.	Partie technique n°3 : Choix des entreprises travaux

3.1	PRÉPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS TRAVAUX ET FOURNISSEURS :

Le mandataire réalise notamment :

- Vérification de la conformité avec le programme ;

- Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et réalisation de la sélection des candidatures ;

- Lancement des consultations ;

- Envoi des dossiers de consultation (appel d'offres restreint) ou mise à disposition de ces dossiers en cas d'appel public à la concurrence (appel d'offres ouvert) ;

- S’assure de l’organisation par le maître d’œuvre privé des visites de site, des autorisations d’accès au site ;

- S’assure que le maître d’œuvre réponde aux éventuelles questions par une information faite à tous les candidats ;

- Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et des offres ;

- Tenue du secrétariat d’ouverture des plis et rédaction des PV ;

- Rapport du mandataire sur la genèse de la consultation, ses avis et intégration des rapports de dépouillement des offres du maître d’œuvre ;

- Notification de la décision d’attribution au candidat retenu après approbation par le mandant ;

- Publication de l’avis d’attribution et rejet des offres non retenues ;

- En cas de décision de recours à la négociation, préparation et participation à la négociation avec le maître d’œuvre privé ;

- Mises au point des marchés avec les entrepreneurs et fournisseurs retenus ;

- Transmission au mandant des attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale des titulaires ;

- Etablissement et transmission du dossier au contrôle de légalité après accord du mandant.

4.	Partie technique n°4 : Notification, suivi et réception des travaux

4.1.	GESTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET FOURNITURES :

- Signature et notification des marchés ;

- Suivi de l’organisation générale du chantier ;

- Pendant la période de préparation de 4 mois, le mandataire assure l’interface avec les organismes du MINDEF et obtient les autorisations d’accès à l’enceinte militaire pour chacun des personnels ayant à pénétrer et travailler sur le chantier. Pour obtenir ces autorisations d’accès, chacun des personnels fera l’objet d’une fiche et d’une enquête spécifique « SOPHIA ».

- Décisions de gestion des marchés (travaux modificatifs, travaux supplémentaires, acceptation de sous-traitants, etc.) ;

- Vérification des décomptes de prestations, application des pénalités intermédiaires éventuelles, paiement des acomptes ;

- Agrément des sous-traitants ;

- Gestion des paiements directs aux sous-traitants ;

- Gestion des cessions de créance, avances, retenues de garantie ;

- Négociation des avenants éventuels ;

- Signature et notification des avenants.

4.2.	SUIVI DU CHANTIER

Le mandataire suit l'évolution du chantier et veille au respect des délais, des coûts, de la conformité du projet et des intérêts du mandant :

- Suivi du respect du planning et de l’enveloppe financière ;

- Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération ;

- Suivi de l’exécution des travaux : présence aux réunions de chantier, visites en fonction des besoins, présence éventuelle aux différents essais ;

- Gestion des difficultés ayant des conséquences sur le coût global et les délais ;

- Suit l’exécution et l'évolution des travaux en termes de respect des délais et des coûts, s’assure du respect des prescriptions de travaux décrites dans le DCE et rend compte, avec anticipation des risques, au moyen des rapports d’activité mensuels auprès du mandant ;

- Informe le mandant de toute difficulté rencontrée ayant des conséquences sur le coût global ou le non-respect des délais impartis pour la réalisation de l'opération, et propose au mandant, après accord du maître d'œuvre, les mesures de redressement à prendre ;

- Coordonne les prestataires intellectuels, les AMO, en relation avec le maître d’œuvre et les entreprises travaux.

4.3.	RÉCEPTION DES TRAVAUX et GESTION DES GARANTIES :

- Avant les opérations préalables à la réception, organisation de visites des ouvrages à réceptionner, en présence du mandataire, du maître d’œuvre et du mandant ; rédaction d’un rapport listant les observations du mandant et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception ;

- Le mandataire s’assurera de la bonne mise en œuvre des observations du mandant ;

- Obtention des avis favorables, contrôles et tests auprès des organismes valideurs ;

- Organisation et suivi des opérations préalables à la réception ;

- Transmission au mandant pour accord préalable du projet de décision de réception ;

- Après accord du mandant, établissement de la décision de réception et notification aux intéressés ;

- Livraison du bâtiment au mandant : formation et information sur le fonctionnement et l’utilisation des équipements techniques aux personnels du Régiment et de l’USID (remise des clés, établissement des PV de livraison et prise en compte par les intervenants) ;

- Établissement et remise au mandant des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, comptables :

  - Dossiers complets des marchés et avenants passés avec les entrepreneurs, maîtres d'œuvre et autres prestataires de service, dossiers comptables (2 exemplaires),

  - DOE complets, DIUO, dossier de maintenance et de gestion technique, approuvés par le mandant, en 3 exemplaires papier et 1 CD ROM contenant l’ensemble des documents sous forme numérique ainsi que les plans de recollement, au format *.DGN (logiciel de DAO Microstation version 8) selon la charte graphique DAO du mandant.

- Préparation de la déclaration d'achèvement des travaux ;

- Vérification des décomptes finaux

- Établissement et notification des décomptes généraux ;

- Règlement des litiges éventuels à l’amiable ;

- Paiement des soldes ;

- Délivrance des certificats de capacité, en lien avec le maître d’œuvre privé ;

- Suivi de la levée des réserves ;

- Résiliation éventuelle à la demande du mandant.

5.	Partie technique n°5 : Garantie de parfait achèvement et Bilan

5.1. 	Garanties

- Mise en œuvre des garanties contractuelles ;

- Suivi de la garantie de parfait achèvement ;

- Mise en place d’un « cahier de parfait achèvement » de suivi des désordres ;

- Participation aux visites et réunions relatives aux malfaçons apparues dans l’année de parfait achèvement ;

- Recherche de solution ;

- Veille à la bonne reprise des désordres en respectant les intérêts du mandant ;

- Compte rendu mensuel au mandant sur le suivi et l’état d’avancement des reprises ;

- Organise la visite avec le mandant avant la fin de l’année de parfait achèvement ;

- Blocage ou libération des retenues de garanties / opposition ou acceptation de la main levée des garanties ;

- Proposition de la libération des garanties ;

- Traitement des litiges à l’amiable ;

- Saisine éventuelle des assurances ;

- Élaboration de pièces permettant la présentation du quitus ;

5.2. 	QUITUS

- Élaboration du dossier de demande de délivrance de quitus libératoire à la mission du mandataire ; 3 exemplaires papier dont 1 reproductible et 1 version informatique gravée sur CD (format : Word, Excel, PDF).

- Remise au mandant de tous les documents archivés ; format papier et informatique ;

- Documents de fermetures des plates-formes d’échanges de données ;

- Restitution comptable ;

- Solde des comptes de l’opération ;

- Rapport de retour sur l’expérience de cette opération : analyse de la façon dont a été menée ce projet (entre chaque intervenants), prestations à améliorer, à approfondir, avantage/inconvénient des diverses missions.

6.	 MISSIONS COMMUNES A TOUTES LES PARTIES TECHNIQUES

6.1. 	GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE L'OPÉRATION

Et notamment :

- Établissement et actualisation périodique du bilan financier de l'opération en conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnel (PCA – plan de commande annuel) fixé par le mandant et annexés au présent marché ;

- Actualisation périodique de l'échéancier prévisionnel des besoins de financement et des paiements de l'opération et transmission au mandant pour accord en cas de modification ;

- Établissement des dossiers de demande périodique d'avances de fonds ou de remboursement comportant toutes les pièces justificatives nécessaires et transmission au mandant ;

- Établissement du dossier de clôture de l'opération et transmission au mandant.

En plus des missions administratives et/ou financières déjà évoquées dans les parties techniques, le titulaire du présent marché exerce ses missions dans les domaines suivants :

Le titulaire du présent marché effectue les paiements pour le compte du mandant. Il est chargé des :

- Visas des états d’acomptes de travaux transmis par la maîtrise d'œuvre, et règlement des acomptes;

- Contrôles et visas des projets de décomptes présentés par la maîtrise d'œuvre et les autres intervenants puis règlement des décomptes;

Le titulaire du présent marché doit présenter au mandant une procédure qui normalise ces transmissions afin de :

- Assurer la traçabilité des factures, états d’acomptes, mémoires, documents servant à payer les créanciers ;

- Préserver les intérêts des différents intervenants dans l’opération en particulier quant aux intérêts moratoires éventuellement dus et leur imputation (mandant ou mandataire).

La gestion financière de l'opération comprend également :

- Suivi de l'engagement des dépenses ;

- Suivi et mise à jour des documents précédents et information du mandant;

- Transmission au mandant pour accord en cas de modification du Programme ;

- Vérification des décomptes mensuels/finaux ;

- Établissement et notification des décomptes mensuels/généraux ;

- Assistance dans le règlement des litiges éventuels ;

- Établissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au mandant.

4.2	GESTION ADMINISTRATIVE

Aux différents stades des études et des travaux, le mandataire suit, pour le compte du mandant, les différentes procédures administratives nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage et notamment :

- Le dépôt et l'instruction par le mandataire des documents d’urbanisme,

- Les relations éventuelles avec les concessionnaires ou leurs interfaces (EDF, GDF, Eau, France Télécom, etc.) ;

et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon déroulement de l'opération ;

- Gère la mise en œuvre des garanties contractuelles (garanties de bon fonctionnement et décennales ou toutes autres garanties particulières le cas échéant).

4.4.	MISSIONS NON MANDATÉES

Le marché exclut formellement les décisions qui sont du domaine du mandant et notamment :

- Toute modification du programme liée à l'évolution des besoins ou aux aléas de financement ;

- Toute décision sur le fractionnement éventuel en tranches de l'opération ;

- Les approbations ou accords préalables exigés du mandant ;

- Toute décision sur le plan de financement ;

- Toute modification de l’enveloppe financière prévisionnelle globale ;

- Toute décision portant sur les délais d’exécution des marchés passés par le titulaire du présent marché ;

- Toute action en justice du mandataire.

2ème PARTIE

RENDUS DU MANDATAIRE

1.	RAPPORT DE DEFINITION DES CONDITIONS DE MONTAGE DE L’OPERATION

- ce rapport contient les éléments exhaustifs suivants :

- liste des contraintes liées à l’opération

- liste des diagnostics et des autorisations nécessaires

- liste des prestations obligatoires et facultatives

- liste des avis et autorisations des intervenants MINDEF

- liste des marchés à prévoir (montants prévisionnels, par prestations homogènes, seuil de passation…)

- calendrier détaillé de l’opération avec ses tâches et ses actions liées

- élaboration et gestion des documents et de leurs circuits de validation.

2.	RAPPORT D’ACTIVITÉ

Pendant toute l’opération, le mandataire transmettra au mandant un rapport trimestriel.

Ce rapport présentera un état d’avancement technique, administratif et financier de l’opération.

- partie administrative :

- l’état d’avancement (conception, travaux par corps d’état, ..) par rapport au délai contractuel ;

- si besoin, actualisation du calendrier prévisionnel ;

- la liste des ordres de service ;

- la liste des sous-traitants (agréés et en cours d’agrément) ;

- la liste des avenants ;

- les assurances ;

- partie financière :

- l’échéancier des paiements en phase études et en phase travaux (en mensuel et cumulé) ;

- actualisation du bilan financier prévisionnel ;

- l’état d’acompte mensuel de chaque marché et factures ;

- les nantissements et/ou cession de créance ;

- partie technique :

- la liste des études avec le dernier indice mis à jour, les avis et la situation des validations (CT, SPS, mandataire, MOU) ;

- la liste des points durs et difficultés en cours (liste des questions soulevées, liste des réponses apportées, points complexes) ;

- la liste des travaux modificatifs ou supplémentaires avec justificatifs techniques et financiers ;

- la levée des observations (CT, SPS, mandataire, MOU) ;

- les dispositions prises pour réaliser les opérations préalables à la réception, les levées de réserves… ;

- points divers :

- les mesures prises suite aux observations du chantier (CT, SPS, mandataire) ;

- dossier photographique régulier présentant l’avancement du chantier ;

- divers

- annexes :

- Courrier R.A.R.

- Tableau suivi des sous-traitants

- Tableau suivi des avenants

- Tableau suivi des procès-verbaux de réception

- Tableau de suivi des ordres de service

- Tableau des décomptes

3.	RAPPORTS DU MANDATAIRE AUX DIFFÉRENTES PHASES D’ÉTUDES

Ces rapports de fin de phase (APS - APD - PRO – DCE - ACT) permettent une analyse précise du projet, de ses évolutions et des modifications qu’il convient de prévoir.

Chaque rapport établi par le mandataire traitera le projet sous tous ses aspects : financier, fonctionnel, technique, délai et la conformité au programme (ou à la phase étude précédente validée).

La trame de ce rapport est la suivante :

- Introduction

- Composition du dossier

- Aspect fonctionnel de l’ouvrage (réponse au besoin)

- Aspects techniques : Dispositions envisagées (thermique, structure,…)

- Sécurité des Personnes et Accessibilité

- Aspects opérationnels: contraintes éventuelles, règlementation, planification, …

- Aspects financiers

- Conclusions : mise en évidence des modifications apportées à la phase étude précédente, en précisant les impacts financiers et calendaires

- Annexes

A noter que d’autres rapports sont exigés du mandataire notamment sur la partie « suivi financier de l’opération ». Il revient à ce dernier de se reporter au Cahier des clauses particulières afin de s’acquitter de ses obligations.