## DPGF DETAILLE COMPLET
25TetG01L -Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la CCI TARN ET GARONNE Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) incluant tous les éléments détaillés des missions et leurs d’exécution.
PHASAGE DES MISSIONS | MISSIONS | Soit un % de sur le total de la mission | Prix forfait HT | Délai de réalisation | Prestatios détaillées de la mission | Commentaires
TFerme | Elaboration complète du projet toutes tranches confondues
Réalisation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante pour la totalité des tranches ferme et optionnelles.
Recherches des financements du projet,
Pilotage administratif global et réalisation et dépôt des demandes (permis, études, relations BF…) après validation par le Maitre d’ouvrage.
Motant total de la Tranche Ferme en € HT
Tranche optionelle 001 | Mise en œuvre de la réalisation du socle du programme : Mise en place et accompagnement à la réalisation de la procédure adéquate pour le choix d’un maitre d'œuvre (en collaboration avec le service Achats-Marches Publics et sur accord du Maitre d’ouvrage)
Accompagnement à la réalisation des marchés des autres acteurs (contrôleurs technique, coordonnateurs SPS, assurances DO, TRC…) (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics)
Accompagnement à la réalisation de la première tranche de travaux La première tranche de travaux doit impérativement amener la conformité des bâtiments de la CCI82 au Décret tertiaire - Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire - NOR : LOGL1909871D
Accompagnement dans l'analyse et l'attribution de la Maitrise d'œuvre dans le cadre de la procédure conjointement déterminée (en accord avec le Maître d'ouvrage et en collaboration avec le service Achats-Marches Publics)
Accompagnement et Mise en place du programme de financement et de règlements du projet (en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Suivi et proposition de validations des études de l’APS et APD au Maitre d’ouvrage.
Accompagnement à l’élaboration du dossier de Consultation des entreprises (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics
Accompagnement dans l’analyse et le choix des opérateurs de travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics)
Suivi de la préparation des travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre)
Suivi de l’exécution des travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre)
Suivi du financement des travaux (avances et règlements en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Suivi et vérification des conditions d’exécution par le titulaire notamment des notes de calcul correspondant aux estimations de réductions de consommation et vérification de la mise en application des préconisations correspondantes.
L’ensemble des mesures mises en place pour le respect de cette condition feront l’objet d’un suivi par le titulaire du présent marché
Suivi du financement des travaux (avances et règlements en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Réception (suivi des opérations préalables à la réception et proposition de décision de réception) (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d'ouvrage)
Accompagnement à la réalisation de la Mise en exploitation – Vérifications - Contrôle (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d'ouvrage)
Suivi de la garantie de parfait achèvement (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d'ouvrage)
Montant total de la tranche optionelle 001 en € HT :
Tranche optionelle 002 | Optimisation des surfaces utiles par une restructuration intérieure des bâtiments,et optimisation du parking en surface, revégétalisation
Suivi et proposition de validation de l’APD et de l’affermissement de la tranche optionnelle de travaux correspondante au Maitre d’ouvrage.
Accompagnement et Mise en place du programme de financement et de règlements du projet de cette seconde tranche (en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Proposition de confirmation et d’affermissement des lots du marché de travaux dans le respect des délais aux opérateurs de travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics)
Suivi des opérations de préparation des travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre)
Suivi de l’exécution des travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre)
Suivi du financement des travaux (avances et règlements en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Réception (suivi des opérations préalables à la réception et proposition de décision de réception) (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d'ouvrage)
Accompagnement à la réalisation de la Mise en exploitation – Vérifications - Contrôle (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d'ouvrage)
Suivi de la garantie de parfait achèvement (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Pour l'ensemble des mission les opérations de réception, suivi d'exécution, suivi de financements, suivi de la réalisation de mise en exploitation et suivi de la GPA sont inclues
Montant total de la tranche optionelle 002 en € HT :
Tranche optionelle 003 | Augmentation de la surface de parking en sous-sol
Suivi et proposition de validation de l’APD et de l’affermissement de la tranche optionnelle de travaux correspondante au Maitre d’ouvrage.
Accompagnement et Mise en place du programme de financement et de règlements du projet de cette seconde tranche (en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Proposition de confirmation et d’affermissement des lots du marché de travaux dans le respect des délais aux opérateurs de travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics)
Suivi des opérations de préparation des travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre)
Suivi de l’exécution des travaux (en collaboration avec le Maitre d’œuvre)
Suivi du financement des travaux (avances et règlements en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Réception (suivi des opérations préalables à la réception et proposition décision de réception) (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d'ouvrage)
Accompagnement à la réalisation de la Mise en exploitation – Vérifications - Contrôle (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d'ouvrage)
Suivi de la garantie de parfait achèvement (en collaboration avec le Maitre d’œuvre et le service Achats-Marches Publics et en accord avec le Maitre d’ouvrage)
Pour l'ensemble des mission les opérations de réception, suivi d'exécution, suivi de financements, suivi de la réalisation de mise en exploitation et suivi de la GPA sont inclues
Montant total de la tranche optionelle 003 en € HT :
Montant de la prestation totale Toutes tranches confondues en € HT |  |  | 0