## LOT N°2
DPGF
Sorbonne Université
Sorbonne Université
Travaux de réhabilitation du bâtiment 105 de la Faculté de Santé - Tranche 2
DCE - V2 - Juin 2024
Macro-lot n° 2 - Finitions intérieures - Second œuvre
Ref. Env.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Ferme | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
Macro-lot n° 2 |  | Finitions intérieures - Second œuvre
2.1 |  | Généralités
|  | Etudes(notes de calcul, plans, fiches techniques…), participation aux réunions de synthéses | ens
|  | Fournir documents DOE (Dossiers des ouvrages exécutés) | ens
|  | Compte prorata | ens
|  | Echange avec les entreprises des différents lots | pm
2.1.9 |  | Étanchéité provisoire et évacuation provisoire des eaux pluviales |  |  | 0 |  | 20% | 0
|  | Etanchéité provisoire | m² |  | 0 |  | 20% | 0
Sous-Total HT de Étanchéité provisoire et évacuation provisoire des eaux pluviales
2.1.10 |  | Mise en sécurité provisoire |  |  | 0 |  | 5.5% | 0
|  | Sécurisation périphérique des toitures, pendant toute la durée de l'intervention en toiture | ml |  | 0 |  | 5.5%
Sous-Total HT de Mise en sécurité provisoire
Sous-Total HT de Généralités
2.2 |  | Description des ouvrages d'isolation
2.2.1 |  | Isolation planchers bas - flocage |  |  | 0 |  | 20% | 0
Localisation |  | Sur l'entièreté du plafonds parking excepté les zones au droit des conduits ne pouvant être déplacé/dévoyé
|  | Isolation de sous-face plancher par flocage | m² |  | 965 |  | 20%
Sous-Total HT de Isolation planchers bas - flocage
Sous-Total HT de Isolation panneaux laine de roche et fibres de bois
Sous-Total HT de Description des ouvrages d'isolation
2.3 |  | Descriptions des ouvrages de menuiseries intérieures
2.3.1 |  | Panneaux d'habillage médium à peindre
Localisation |  | En encadrement (appuis et tableaux) de toutes les menuiseries extérieures remplacées
|  | FA (hors linteaux) | ml |  |  |  | 20%
|  | FE / FE-B / FE-E | ml |  |  |  | 20%
|  | FE-A | ml |  |  |  | 20%
|  | FE-C | ml |  |  |  | 20%
|  | FE-D | ml |  |  |  | 20%
|  | FF | ml |  |  |  | 20%
|  | FG | ml |  |  |  | 20%
|  | FH | ml |  |  |  | 20%
|  | FI | ml |  |  |  | 20%
|  | FJ | ml |  |  |  | 20%
|  | FK | ml |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Panneaux d'habillage médium à peindre
Sous-Total HT de Descriptions des ouvrages de menuiseries intérieures
2.4 |  | Description des ouvrages de cloisons, doublages et cloisons démontables
2.4.1 |  | Dépose soignée de plages et coffres en plafonds
Localisation |  | Au droit des baies des menuiseries extérieures de la façade principale
|  | Dépose soignée des plages de faux-plafond en plâtre et coffres des stores toiles existants | ml |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose soignée de plages et coffres en plafonds
2.4.2 |  | Dépose et remise en œuvre de cloisons démontables
Localisation |  | -Pour les 2 laboratoires désignés
|  | Dépose-repose des parois en cloisons démontables de laboratoires | ens |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose et remise en œuvre de cloisons démontables
2.4.3 |  | Gestion des paillasses au droit des façades et des fenêtres
Localisation |  | Au droit de toutes les allèges des façades principales, à l'intérieur des bâtiments
|  | Dépose, déplacement et remise en place des paillasses ou autres éléments présents au droit des fenêtres | ens |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Gestion des paillasses au droit des façades et des fenêtres
2.4.4 |  | Dépose-repose de faux-plafonds démontables
Localisation |  | Dans l’ensemble des zones du bâtiment, suivant les besoins du lot 07 « électricité »
|  | Dépose repose de faux-plafonds démontables | m² |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose-repose de faux-plafonds démontables
Sous-Total HT de Cloison en carreau de plâtre hydrofuge 5cm
2.4.5 |  | Faux-plafond en plaques de plâtre
Localisation |  | Au droit des baies des menuiseries extérieures de la façade principale, en raccord avec les plafonds existants
|  | Fourniture et pose d’un plafond suspendu, composé de plaques de plâtre standard de 13 mm d'épaisseur, posées sur ossature primaire métallique, fourrures et cornières en acier galvanisé. | ml |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Faux-plafond en plaques de plâtre
2.4.6 |  | Dépose/repose des dalles de faux-plafond
Localisation |  | Dans l’ensemble des zones du bâtiment, suivant les besoins du Macro-lot 3 "Électricité"
|  | Dépose/repose des dalles de faux-plafond pour passage des réseaux d'alimentation et de commande des BSO | m² |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Dépose/repose des dalles de faux-plafond
Sous-Total HT de Description des ouvrages de cloisons, doublages et cloisons démontables
2.5 |  | Description des ouvrages de peinture
2.5.1 |  | Préparation des supports
Localisation |  | Sur les carreaux de plâtres en remplissage des baies de la façades Est condamnées derrière les nouvelles gaines,
Sur les plages de plafonds au droit des façades principales, sur les plafonds remplacés et ceux conservés jusqu'à la retombées
|  | Préparation des supports avant mise en peinture | cis |  | 0 |  | 0% | 0
Sous-Total HT de Préparation des supports
Sous-Total HT de Peinture des murs – finition satinée
2.5.2 |  | Peinture des plafonds – finition velours
Localisation |  | -Sur les plages de plafonds au droit des façades principales, sur les plafonds remplacés et ceux conservés jusqu'à la retombées
|  | Peinture des plafonds, 1 couche d'impression et 2 couches de finition, aspect satiné | ml |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Peinture des plafonds – finition velours
2.5.3 |  | Peinture sur subjectiles bois
Localisation |  | Sur les habillage en médium au droit des baies des menuiseries extérieures remplacées
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FA (hors linteaux) | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures types FE / FE-B / FE-E | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FE-A | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FE-C | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FE-D | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FF | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FG | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FH | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FI | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FJ | ml |  |  |  | 20%
|  | Peinture de finition sur habillage en médium autour de menuiseries extérieures type FK | ml |  |  |  | 20%
Sous-Total HT de Peinture sur subjectiles bois
Sous-Total HT de Description des ouvrages de peinture
MONTANT HT - 2 - Finitions intérieures - Second œuvre