## DPGF
Tranches |  |  | n° | Désignation | Unité | Qté | PU HT | Montant
Bâtiment M1
|  | Ferme | 0.1 | Réunion de lancement | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 0.2 | Phase de diagnostic et analyse
|  |  | 0.2.1 | Diagnostic de l'état actuel
|  |  | 0.2.2 | Analyse des études et travaux réalisés
|  |  | 0.2.3 | Rédaction et présentation de : note de synthèse et de préconisations planning prévisionnel estimation financière
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  | Optionnelle 1 | 1.1 | Définition du besoin MOE
|  |  | 1.1.1 | Analyse des besoins fonctionnels et techniques
|  |  | 1.1.2 | Rédaction du programme technique détaillé
|  |  | 1.1.3 | Rédaction du DCE
|  |  | 1.1.4 | Organisation et animation de réunion de travail
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 1.2 | Assistance à la Consultation MOE
|  |  | 1.2.1 | Participation à la visite de site par les candidats
|  |  | 1.2.2 | Analyse des offres et rapport de synthèse
|  |  | 1.2.3 | Assistance au choix des candidats
|  |  | 1.2.4 | Assitance aux négociations et compte rendu
|  |  | 1.2.5 | Analyse des offres 2, rapport de synthèse et aide au choix du lauréat
|  |  | 1.2.6 | Assistance mise au point du marché
|  |  | 1.2.7 | Organisation et animation de réunion de travail
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 1.3 | Suivi des études MOE
|  |  | 1.3.1 | Validation des hypothèses de calcul
|  |  | 1.3.2 | Participation aux réunions de travail
|  |  | 1.3.3 | Suivi et validation des livrables (plans, notes de calcul) Suivi financier et calendaire
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  | Ferme | 0.3 | Assistance à la Consultation de l'Entreprise Travaux
|  |  | 0.3.1 | Accompagnement élaboration DCE
|  |  | 0.3.2 | Participation à la visite de site par les candidats
|  |  | 0.3.3 | Analyse des offres et rapport de synthèse
|  |  | 0.3.4 | Assistance au choix des candidats
|  |  | 0.3.5 | Assitance aux négociations et compte rendu
|  |  | 0.3.6 | Analyse des offres 2, rapport de synthèse et aide au choix du lauréat
|  |  | 0.3.7 | Assistance mise au point du marché
|  |  | 0.3.8 | Organisation et animation de réunion de travail
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 0.4 | Assistance au Suivi des Travaux
|  |  | 0.4.1 | Consultation et mise au point marché Bureau de Contrôle
|  |  | 0.4.2 | Suivi et validation des choix techniques
|  |  | 0.4.3 | Avis et suivi des réunions de chantier
|  |  | 0.4.4 | Assistance à la réception des travaux et avis DOE
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 0.5 | Rapport de fin de mission
|  |  | 0.5.1 | Rédaction du rapport final d'AMO
|  |  | 0.5.2 | Rédaction d'une synthèse des contraintes d'exploitation du bâtiment
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
Sous-total Bâtiment M1 | [7 empty] | #VALUE!
Bâtiment Atelier
|  | Optionnelle 2 | 2.1 | Réunion de lancement | 1/2 jour | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 2.2 | Phase de diagnostic et analyse
|  |  | 2.2.1 | Diagnostic de l'état actuel
|  |  | 2.2.2 | Analyse des études et travaux réalisés
|  |  | 2.2.3 | Rédaction et présentation de : note de synthèse et de préconisations planning prévisionnel estimation financière
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  | Optionnelle 3 | 3.1 | Définition du besoin MOE
|  |  | 3.1.1 | Analyse des besoins fonctionnels et techniques
|  |  | 3.1.2 | Rédaction du programme technique détaillé
|  |  | 3.1.3 | Rédaction du DCE
|  |  | 3.1.4 | Organisation et animation de réunion de travail
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 3.2 | Assistance à la Consultation MOE
|  |  | 3.2.1 | Participation à la visite de site par les candidats
|  |  | 3.2.2 | Analyse des offres et rapport de synthèse
|  |  | 3.2.3 | Assistance au choix des candidats
|  |  | 3.2.4 | Assitance aux négociations et compte rendu
|  |  | 3.2.5 | Analyse des offres 2, rapport de synthèse et aide au choix du lauréat
|  |  | 3.2.6 | Assistance mise au point du marché
|  |  | 3.2.7 | Organisation et animation de réunion de travail
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 3.3 | Suivi des études MOE
|  |  | 3.3.1 | Validation des hypothèses de calcul
|  |  | 3.3.2 | Participation aux réunions de travail
|  |  | 3.3.3 | Suivi et validation des livrables (plans, notes de calcul) Suivi financier et calendaire
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  | Optionnelle 4 | 4.1 | Assistance à la Consultation de l'Entreprise Travaux
|  |  | 4.1.1 | Accompagnement élaboration DCE
|  |  | 4.1.2 | Participation à la visite de site par les candidats
|  |  | 4.1.3 | Analyse des offres et rapport de synthèse
|  |  | 4.1.4 | Assistance au choix des candidats
|  |  | 4.1.5 | Assitance aux négociations et compte rendu
|  |  | 4.1.6 | Analyse des offres 2, rapport de synthèse et aide au choix du lauréat
|  |  | 4.1.7 | Assistance mise au point du marché
|  |  | 4.1.8 | Organisation et animation de réunion de travail
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  |  | 4.2 | Assistance au Suivi des Travaux
|  |  | 4.2.1 | Consultation et mise au point marché Bureau de Contrôle
|  |  | 4.2.2 | Suivi et validation des choix techniques
|  |  | 4.2.3 | Avis et suivi des réunions de chantier
|  |  | 4.2.4 | Assistance à la réception des travaux et avis DOE
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
|  | Option. 2 | 2.3 | Rapports de fin de mission
|  |  | 2.3.1 | Rédaction du rapport final d'AMO
|  |  | 2.3.2 | Rédaction d'une synthèse des contraintes d'exploitation du bâtiment
|  |  |  | Sous-total | ens. | 1 | à compléter | #VALUE!
Sous-total Bâtiment Atelier | [7 empty] | #VALUE!
TOTAL | [7 empty] | #VALUE!
Prestations Supplémentaires
|  |  |  | Journée de travail | jour |  | à compléter
|  |  |  | Réunion de travail | unité |  | à compléter
Pour mémoire, ces prestations supplémentaires ne font pas partie de l'offre globale du marché mais pourront être demandées en supplément par l'ONERA. Elles seront chiffrées par le titulaire via un devis sur la base des prix unitaires ci-avant et feront l'objet d'un avenant.