## Page de Garde
SITE DU GRAND BERCY Annexe 4 au Cahier des Clauses Techniques
Annexe 1 au CCTP Indicateurs clés de Performance
Marché de prestations de services exploitation et maintenance Traitement d’air, Electricité, Plomberie et Gestion des Fluides du parc immobilier du PICAV Paris Grand Est Province

## Feuil1
Indicateur |  | Outil de mesure | Objectif | Pénalité
Prise en charge
10.1 | Délai de communication de la liste des effectifs affectés au site | Constat client | Dans les trois (3) jours après notification | 100
par jour de retard
10.02 | Délai de fourniture des données nécessaires à l'élaboration du plan de prévention | Constat client | Dans les dix (10) jours après notification | 150
par jour de retard
10.03 | Planning du démarrage décrivant les phases | Constat client | Lors de la réunion de lancement | 100
par jour de retard
10.04 | Organigramme de la prestation (liste du personnel rattaché au contrat avec les informations essentielles : nom, coordonnées, fonctions, localisations, qualifications) | Constat client | Dans les deux (2) jours après notification | 100
par jour de retard
10.05 | Respect du délai de remise du rapport d'audit de prise en charge avec tous les items complétés, accompagné des fiches fonctionnelles | Constat / Document | Dans les trois (3) mois après démarrage des prestations | 150
par jour de retard
10.06 | Respect du délai de remise du rapport d'audit de prise en charge et des fiches fonctionnelles corrigées | Constat / Document | Au plus tard cinq (5) jours ouvrés après non-validation client du premier rapport | 150
par jour de retard
10.07 | Respect du délai de remise et de mise en place des documents décrits à l'Article 10.3.1 du CCTP | Constat / Document | Dans le premier mois après démarrage des prestations | 100
par jour de retard
10.08 | Respect du délai de remise et de mise en place des documents décrits Aau CCTP | Constat / Document | Dans les trois (3) mois après démarrage des prestations | 150
par jour de retard
10.09 | Respect du délai de mise à jour des données sur la GMAO et du plan de maintenance | Audit / Constat / Reporting GMAO | Dans les trois (3) mois après démarrage des prestations | 100
par jour de retard
10.10 | Plan de continuité et de reprise d’Activité (PCA) | Constat / Document | Dans les trois (3) mois après démarrage des prestations | 150
par jour de retard
10.11 | Hygiène et sécurité : Evaluation des risques, agréments des produits chimiques, équipement de protection individuel et travailleur isolé | Constat / Document | Dans les deux (2) mois après démarrage des prestations | 150
par jour de retard
Reporting / Exécution des prestations
21.01 | Délai de remise du rapport mensuel d'exploitation avec tous les items complétés | Constat client | Dans les huit (8) premiers jours ouvrés du mois suivant | 100
par jour de retard
21.02 | Délai de remise du rapport énergétique | Constat client | Dans les sept (7) premiers jours ouvrés du mois suivant | 100
par jour de retard
21.03 | Délai de remise du rapport annuel | Constat client | Dans le 1er mois de l'année suivante | 200
par jour de retard
21.04 | Remise de la fiche journalière | Constat | Chaque matin en jour ouvré | 100
par constat par jour
21.05 | Délai de remise des CR d'autocontrôles | Constat client | Dans les cinq (5) jours suivant l'autocontrôle | 70
par jour de retard
21.06 | Présence et ponctualité aux réunions d'exploitation (COTEC, COPIL, COSTRAT et COFAC) | Constat client | Retard inférieur à trente (30) minutes | 150
par constat
21.07 | Réalisation du planning de préventif | Constat client/ GMAO | Niveau attendu 98% | 3000 euros
Calcul : Nbre de préventifs planifiés/Nbre de préventif réalisées + préventifs non-réalisés des mois précédents
21.08 | Délai de remise du CR de réunion d'exploitation | Constat client | Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réunion | 100
par jour de retard
21.09 | Délais d’intervention astreinte pour prestations « Réseaux divers » | Constat client | 7/7j, 24h/24 et inférieur à 2 heures | 100€ par 30 minutes de retard
21.10 | Non-respect du niveau de Criticité C0 : Très critique | Constat client | Cf chapitre « Niveaux de criticité » | 15 000€ par constat par jour
21.11 | Non-respect du niveau de Criticité C1 : Très critique | Constat client | Cf chapitre « Niveaux de criticité » | 10 000€ par constat par jour
21.12 | Non-respect du niveau de Criticité C2 : CRITIQUE | Constat client | Cf chapitre « Niveaux de criticité » | 3000€ par constat par jour
21.13 | Non-respect du niveau de Criticité C3 : SANS CRITICITE PARTICULIERE | Constat client | Cf chapitre « Niveaux de criticité » | 500€ par constat par jour
21.14 | Dégât des eaux, suite à une maintenance insuffisante des installations | Constat client | Remise en état dans un délais de 2 jours ouvrés | 500€ par constat de maintenance insuffisante
300€ par jour de retard
Frais de remise en état à la charge du Titulaire
Réglementation
21.15 | Respect du délai de remise du plan d'action de mise aux normes à la suite de la réception du rapport d'un contrôle réglementaire | Constat | Dans les sept (7) jours ouvrés suivant la réception du rapport | 150
par jour ouvré de retard
21.16 | Respect du plan d'action de mise aux normes | Audit / Constat / Reporting GMAO | 100% | 150
par jour ouvré de retard
21.17 | Présence et conformité des différents registres | Audit / Constat | 100% | 150
par jour ouvré de retard
21.18 | Mise à jour journalière des registres de sécurité, techniques et déchets | Audit / Constat | 100%
150
par jour ouvré de retard
Sûreté et sécurité du site
21.19 | Introduction d'un tiers non autorisé sur le site | Audit / Constat client | 0 défaut autorisé | 2000
par constat
21.20 | Information au PCS avant toute intervention sur les organes de sécurité et intrusion | Constat / Reporting PCS | 100% | 150
par constat
21.21 | Information à la GTC avant toute intervention sur les équipements surveillés par la GTC | Constat / Reporting GTC | 100% | 100
par constat
21.22 | Permis de feu réalisés | Constat | 100% | 250
par constat
21.23 | Accès extérieurs au bâtiment en non-état de fonctionnement entrainant un risque d'intrusion | Constat | 0 panne autorisée | 350
par constat par jour calendaire
21.24 | Respect des zones coupe-feu | Constat / DOE | 100% | 100
par constat
Personnel du prestataire
21.25 | Respect du client et du règlement interne | Constat | 100% | 200
par constat
21.26 | Respect du délai de remplacement en cas d'absence | Constat | 100% | 200
par constat et par personnel
21.27 | Port de la tenue vestimentaire règlementaire et des EPI, conformément au CCTP (tenue avec nom de l'entreprise) | Constat | 100% | 200
par constat + éviction
21.28 | Respect des consignes de sécurité | Constat | 100% | 500
par constat
21.29 | Organigramme et liste du personnel à jour | Constat | Dans le 1er jour après réclamation | 45
par jour de retard après réclamation
21.30 | Respect période de recouvrement du personnel (07h00 à 19h00) | Constat | 100% | 500
par constat
21.31 | Respect de la qualification du personnel conformément au CCTP | Constat / Document | 100% | 700
par personnel
21.32 | Taux de rotation du personnel en place (hors remplacement pour maladie, congés et vacances) | Rapport annuel | Inférieur à 20% du nombre de personnel sur l'année | 5000
par constat
Administratif / contractuel
21.33 | Délai de transmission des devis à caractère urgent à la demande du client | Constat / Document | Dans les deux (2) jours ouvrés à compter de la date de la demande du client | 100
par jour ouvré de retard
21.34 | Délai de transmission des devis à caractère non urgent à la demande du client | Constat / Document | À compter de la date de la demande client : | 100 €
|  |  | - dans les cinq (5) jours ouvrés pour les actions, services et travaux simples | par jour ouvré de retard
- dans les dix (10) jours ouvrés pour les actions, services et travaux complexes
21.35 | Délais de remise des attestations d'assurance | Audit / Constat client | Dans le 1er mois du démarrage de la prestation et à chaque date anniversaire | 300
par jour de retard
21.36 | Délais de remise des contrats de sous-traitance | Audit / Constat client | Au plus tard le 1er mois du démarrage de la prestation et à chaque date anniversaire | 400
par jour de retard
21.37 | Délai de remise ou de mise à jour des documents contractuels | Constat sur le reporting / Contrôle | 100% des documents mis à jour et remis | 100
par jour ouvré de retard et par document
21.38 | Respect du dispositif de lutte contre le travail dissimulé | Audit / Constat client | 0 défaut autorisé | 20% du prix global et forfaitaire annuel
21.39 | Proposition de plan de progrès | Audit / Constat client | 2 mois avant la nouvelle année de contrat | 10% du prix global et forfaitaire annuel