## DQE_LOT2_Audruicq
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
"Document contractuel. Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités."
Lot n°2 : Travaux de défenses des berges du canal d'Audruicq
| N° Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (€ H.T.) | Montant estimé (€ H.T.)
| 100 | Prix Généraux
| 100.1 | Amené et repli de l'installation de chantier | Ft | 1 |  | 0
| 100.2 | Préparatifs administratifs | Ft | 1 |  | 0
| 100.3 | Implantation des ouvrages et piquetage général | Ft | 1 |  | 0
| 100.4 | Etudes d'exécution et méthodes | Ft | 1 |  | 0
| 100.5 | Signalisation temporaire fluviale et terrestre | Ft | 1 |  | 0
| 100.6 | Constat d'huissier avant et après travaux | Unité | 2 |  | 0
| 100.7 | Amené et repli des ateliers fluviaux | Ft | 1 |  | 0
| 100.8 | Panneau d'information | Unité | 2 |  | 0
| 100.9 | Panneau commémoratif | Unité | 1 |  | 0
| 100.10 | Plan de récolement et Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE) | Ft | 1 |  | 0
| 100.11 | Suivi de la qualité des eaux | Semaine | 21 |  | 0
100.11
|  | Sous-total Pix Généraux | 0
| 200 | Travaux préparatoires et terrassements
| 200.1 | Dégagement d'emprise y compris évacuation | Ft | 1 |  | 0
| 200.2 | Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence ≤ 50 cm y compris évacuation | Unité | 10 |  | 0
| 200.3 | Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence ≥ 50 cm y compris évacuation | Unité | 1 |  | 0
| 200.4 | Débroussaillage,élagage, y compris évacuation | Ft | 1 |  | 0
| 200.5 | Reprofilage et dressage des talus rive droite | ml | 2100 |  | 0
| 200.6 | Reprofilage et dressage des talus rive gauche | ml | 2100 |  | 0
| 200.7 | Création d'une zone de frayères | Ft | 1 |  | 0
|  | Sous-total Travaux préparatoires et terrassements | 0
| 300 | Défenses de berges en tunage bois
| 300.1 | Fourniture et mise en œuvre d'une craie marneuse en remblai sous eau | m3 | 4000 |  | 0
| 300.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un matériau terreux en remblai derrière le tunage | m3 | 3000 |  | 0
| 300.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile | m2 | 6000 |  | 0
| 300.4 | Amenée et repli d'un atelier de fonçage de pieux bois | Ft | 1 |  | 0
| 300.5 | Fourniture et mise en œuvre de tunage avec pieux bois entre 3 et 5 m | ml | 2600 |  | 0
| 300.6 | Plus value tunage pour pieu bois de 6 à 7 m | ml | 2000 |  | 0
| 300.7 | Fourniture et mise en œuvre d'une géonatte de coco sur talus | m2 | 7600 |  | 0
| 300.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un grillage anti fouisseur | m2 | 7600 |  | 0
| 300.9 | ensemencement des talus | m2 | 7600 |  | 0
| 300.10 | Sujétion de raccordement du tunage sur ouvrages existants (type cadre béton) | unite | 5 |  | 0
| 300.11 | Sujétion d'adaptation des canalisations de rejets | Unité | 20 |  | 0
|  | Sous-total Défenses de berges en tunage bois | 0
| 400 | Défenses de berges en enrochements et boudins hélophytes
| 400.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un matériau terreux en remblai sur le haut talus | m3 | 800 |  | 0
| 400.2 | Fourniture et mise en œuvre d'une craie marneuse en remblai sous eau | m3 | 600 |  | 0
| 400.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile | m2 | 2200 |  | 0
| 400.4 | Fourniture et mise en œuvre de pieux en bois de 2 à 3 m | Unité | 760 |  | 0
| 400.5 | Fourniture et pose d'enrochements type 20 - 80 Kg | m3 | 600 |  | 0
| 400.6 | Fourniture et mise en œuvre de boudins d'hélophytes pré-végétalisés | ml | 1098 |  | 0
| 400.7 | Fourniture et mise en œuvre d'une géonatte de coco sur talus | m2 | 2500 |  | 0
| 400.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un grillage anti fouisseur | m2 | 2500 |  | 0
| 400.9 | ensemencement des talus | m2 | 2500 |  | 0
| 400.10 | Sujétion d'adaptation des canalisations de rejets | Unité | 5 |  | 0
|  | Sous-total Défenses de berges en enrochements | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL € H.T. |  | 0
|  |  |  | MONTANT DE LA T.V.A. à 20,0 % |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL € T.T.C. |  | 0
Note on F5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Je n’ai pas changer les prix généraux par rapport à Ardres : A VOIR ?