## Procédure adaptée O
RETROPLANNING DES PROCEDURES DE PASSATION
Procédure adaptée ouverte
Etape | Date
Fiche ouverture procédure à renseigner
Temps de rédaction du DCE |  | jours
Fin de rédaction du DCE | 0
Validation du DCE par le responsable | 1900-01-02
Relecture et finalisation du DCE en lien avec l’acheteur | 1900-01-06
Mise à la signature du cahier des charges | 1900-01-07
Publication au BOAMP et sur PLACE | 1900-01-12
Dépôt du cahier du DCE sur PLACE | 1900-01-12
Temps de consultation |  | jours
Date limite de remise des offres | 1900-01-12
Test éventuel
Temps d'analyse des offres par acheteur |  | jours
Transmission du RAO au service des marchés | 1900-01-12
Vérification et validation du RAO par service marchés | 1900-01-26
Mise à la signature du RAO | 1900-01-27
Préparation, signature et envoi des courriers aux non retenus | 1900-02-06
Demande des documents manquants au titulaire | 1900-02-07
Temps de transmission des documents |  | jours
Signature par le pouvoir adjudicateur | 1900-02-07
Notification au(x) titulaire(s) | 1900-02-08
A compléter

## Procédure formalisée O
RETROPLANNING DES PROCEDURES DE PASSATION
Procédure formalisée ouverte
Etape | Date
Fiche ouverture procédure à renseigner
Temps de rédaction du DCE |  | jours
Rédaction du DCE | 0
Validation du DCE par le responsable | 1900-01-02
Relecture et finalisation du DCE en lien avec l’acheteur | 1900-01-06
Mise à la signature du cahier des charges | 1900-01-07
Publication au BOAMP, JOUE et sur PLACE | 1900-01-12
Dépôt du cahier du DCE sur PLACE | 1900-01-14
Temps de consultation |  | jours
Date limite de remise des offres | 1900-01-14
Test éventuel
Temps d'analyse des offres par acheteur |  | jours
Transmission du RAO au service des marchés | 1900-01-14
Vérification et validation du RAO par service marchés | 1900-01-28
Mise à la signature du RAO | 1900-01-29
Préparation, signature et envoi des courriers aux non retenus | 1900-02-12
Demande des documents manquants au titulaire | 1900-02-13
Temps de transmission des documents |  | jours
Signature par le pouvoir adjudicateur (y compris délai de standstill) | 1900-02-23
Notification au(x) titulaire(s) | 1900-02-24
A compléter

## Procédure adaptée R
RETROPLANNING DES PROCEDURES DE PASSATION
Procédure formalisée restreinte
Etape |  | Date
Phase candidatures | Fiche ouverture procédure à renseigner
| Temps de rédaction du DCE |  | jours
| Rédaction du DCE | 0
| Validation du DCE par le responsable | 1900-01-02
| Relecture et finalisation du DCE en lien avec l’acheteur | 1900-01-06
| Mise à la signature du cahier des charges | 1900-01-07
| Publication au BOAMP, JOUE et sur PLACE | 1900-01-12
| Dépôt du cahier du DCE phase candidatures sur PLACE | 1900-01-12
| Temps de consultation |  | jours
| Date limite de remise des candidatures | 1900-01-12
| Temps d'analyse des candidatures par acheteur |  | jours
| Transmission du RAC au service des marchés | 1900-01-12
| Vérification et validation du RAC par service marchés | 1900-01-26
| Mise à la signature du RAC | 1900-01-27
| Préparation, signature et envoi des courriers aux non retenus | 1900-02-10
| Demande des documents manquants au titulaire | 1900-02-17
Phase offres | Relecture et finalisation du DCE en lien avec l’acheteur | 1900-02-24
| Dépôt du cahier du DCE phase offres sur PLACE | 1900-02-25
| Temps de consultation |  | jours
| Date limite de remise des offres | 1900-02-25
Test éventuel
| Temps d'analyse des offres par acheteur |  | jours
| Transmission du RAO au service des marchés | 1900-02-25
| Vérification et validation du RAO par service marchés | 1900-03-11
| Mise à la signature du RAO | 1900-03-12
| Préparation, signature et envoi des courriers aux non retenus | 1900-03-26
| Demande des documents manquants au titulaire | 1900-03-27
| Temps de transmission des documents |  | jours
| Signature par le pouvoir adjudicateur | 1900-03-27
| Notification au(x) titulaire(s) | 1900-03-28
A compléter

## Procédure formalisée R
RETROPLANNING DES PROCEDURES DE PASSATION
Procédure formalisée restreinte
Etape |  | Date
Phase candidatures | Fiche ouverture procédure à renseigner
| Temps de rédaction du DCE |  | jours
| Rédaction du DCE | 0
| Validation du DCE par le responsable | 1900-01-02
| Relecture et finalisation du DCE en lien avec l’acheteur | 1900-01-06
| Mise à la signature du cahier des charges | 1900-01-07
| Publication au BOAMP, JOUE et sur PLACE | 1900-01-12
| Dépôt du cahier du DCE phase candidatures sur PLACE | 1900-01-14
| Temps de consultation |  | jours
| Date limite de remise des candidatures | 1900-01-14
| Temps d'analyse des candidatures par acheteur |  | jours
| Transmission du RAC au service des marchés | 1900-01-14
| Vérification et validation du RAC par service marchés | 1900-01-28
| Mise à la signature du RAC | 1900-01-29
| Préparation, signature et envoi des courriers aux non retenus | 1900-02-12
| Demande des documents manquants au titulaire | 1900-02-19
Phase offres | Relecture et finalisation du DCE en lien avec l’acheteur | 1900-02-26
| Dépôt du cahier du DCE phase offres sur PLACE | 1900-02-27
| Temps de consultation |  | jours
| Date limite de remise des offres | 1900-02-27
Test éventuel
| Temps d'analyse des offres par acheteur |  | jours
| Transmission du RAO au service des marchés | 1900-02-27
| Vérification et validation du RAO par service marchés | 1900-03-13
| Mise à la signature du RAO | 1900-03-14
| Préparation, signature et envoi des courriers aux non retenus | 1900-03-28
| Demande des documents manquants au titulaire | 1900-03-29
| Temps de transmission des documents |  | jours
| Signature par le pouvoir adjudicateur (y compris délai de standstill) | 1900-04-08
| Notification au(x) titulaire(s) | 1900-04-09
A compléter