## Slide 1: Projet Ressources humaines en santé au Tchad Etapes pour aller vers la signature de la Convention
N’Djamena et Paris, le 02/07/2025

## Slide 2
Titre : Renforcement de la gestion des ressources humaines en santé et de la formation initiale et continue au Tchad
Organisme porteur principal du projet : Ministère de la santé publique via son Unité de gestion de projets (UGP)
Durée : 4 ans
Budget Total du projet (en euros) : 7 M € (100 %)
Porteur principal :
      Directions du Ministère de la santé (via l’UGP) :
        Direction ressources humaines
        Direction des systèmes d’information Sanitaire
        Direction de la Santé communautaire
        Partenaires :
      Université de N’Djamena ;
      École Nationale des agents sanitaires et sociaux (ENASS);
      CHU Bon Samaritain

## Slide 3
Objectifs spécifiques du projet :
  OS1 : Améliorer la gestion des ressources humaines au Tchad grâce à des mécanismes de gestion plus transparents et équitables ;
  OS2 : Améliorer la qualité de la formation initiale et continue des ressources humaines en santé dans 4 régions du Tchad (Ouaddaï, N'Djamena, Moyen-Chari et Wadi Fira).
Logique d’intervention du projet
Objectif général :
Renforcer de façon qualitative et quantitative les ressources humaines en santé (RHS) afin que l’offre de soins s’adapte aux besoins réels de la population tchadienne.

## Slide 4
Points forts du projet
Améliorer la gestion des ressources humaines au Tchad ;
Améliorer la qualité de la formation initiale et continue des ressources humaines en santé ;
Renforcement du système de santé communautaire ;
Valorisation des compétences des femmes ;
Complémentarité avec le PASST3, SWEDD et l’OMS (AMTS)

## Slide 5
CONDITIONS du copil
Intégrer des représentant.es communautaires et de la société civile au comité de pilotage du projet ;
Renforcer la composante de santé communautaire en y intégrant des nouvelles activités ;
Travailler d’avantage la question de l’intégration dans la fonction publique du personnel formé par le projet, et celle de sa répartition géographique sur le territoire.

## Slide 6
RECOMMENDATIONS du copil
Détailler les mécanismes de coordination entre ce projet et le projet PASST3 (CNGP, UGP, L’Initiative-Expertise France et AFD) ;
Détailler les mécanismes de contractualisation avec les différents partenaires ainsi que les modalités de pilotage du projet.

## Slide 7
avant de signer
Définir, ensemble, un retroplanning des négociations ;
Travail sur le plan d’action ;
Travail sur le cadre opérationnel (cadre logique, outil de suivi, etc.) ;
Travail sur le budget ;
Signature de la convention

## Slide 8
PROCHAINES ÉTAPES
Finir d’intégrer les conditions et recommendations du Copil du 19/12/2024 ;
Revoir en détail certaines activités : les partenaires, le volet santé communautaire, utilisation et formation d’IHRIS ;
Recrutement l’équipe RH ;
Préparer un chronogramme d’ici le démarrage du projet

## Slide 9
Calendrier provisoire
19/02/2025 : 1er échange
20/02 – 01/04/2025 : phase d’échanges (séances de travail) ;
01/04/2025 : 1er retour de la version 2 ;
02/04/2025 – 05/05/2025 : finalisation de la v2 ;
02/06/2025 : signature de la convention

## Slide 10
Résultat 1/3 : Le Ministère de la santé du Tchad dispose d'un fichier RHS fiable et sécurisé permettant une gestion planifiée et équitable du personnel de santé.
OS1 : améliorer la gestion des ressources humaines au Tchad grâce à des mécanismes de gestion plus transparents, équitables
Revoir les normes existantes des structures sanitaires et administratives : définir la structure organique (postes et maxima autorisés), uniformiser la nomenclature des postes ;
Harmoniser la base de données iRHIS avec le système national d'information sanitaire (SNIS) au Moyen Chari ;
Conduire une évaluation des besoins en RHS dans une DPS et réaliser une analyse comparative entre besoins et ressources réelles en poste au niveau des districts sanitaires et des FOSA.
Budgétisation sensible au genre.

## Slide 11
Résultat 2/3 : Le processus d’intégration à la fonction publique est transparent et équitable et répond aux besoins exprimés par les DPS.
OS1 : améliorer la gestion des ressources humaines au Tchad grâce à des mécanismes de gestion plus transparents, équitables
Redynamiser/formaliser le processus d'intégration à la fonction publique par la rédaction d'un décret présidentiel qui met en place un mécanisme transparent et équitable de traitement des dossiers constitués à partir de la base (structure sanitaire, DS et DPS) ;
Soutenir le processus de validation du décret au niveau national par une collaboration renforcée entre les ministères de la santé, de la fonction publique et du budget, et le secrétariat général du gouvernement ;
Diffuser et vulgariser le décret dans toutes les structures sanitaires et administratives du pays.

## Slide 12
OS1 : améliorer la gestion des ressources humaines au Tchad grâce à des mécanismes de gestion plus transparents, équitables
Résultat 3/3 : Le système de santé communautaire est renforcé par la révision et l'élaboration d'un cadre réglementaire
Élaborer une cartographie des ASC dans le Wadi Fira, district de Biltine (état des lieux des conditions de travail, formations reçues, etc.) ;
Analyser et réviser la stratégie nationale de santé communautaire /DSC (2022) ;
Soutenir l'élaboration d'un texte officiel décrivant le statut, rôle, paquet d'activités, curricula de formation, et rémunération des Agents de santé communautaire (ASC) ;

## Slide 13
  OS2 : Améliorer la qualité de la formation initiale et continue des ressources humaines en santé dans 4 régions du Tchad
Résultat 1/2 : Les conditions d'apprentissage et de certification des trois écoles de santé du Wadi Fira, du Moyen Chari et du CHU Le Bon Samaritain sont améliorées.
Réaliser une évaluation des écoles de santé du Wadi Fira et du Moyen Chari et de l'école de santé du Bon Samaritain (accréditation système LMD) ;
Cartographier et réviser les curricula des formations initiales des écoles de santé conformément aux exigences du système LMD ;
Intégrer l'approche genre dans les curricula des écoles de santé du Moyen Chari, du Wadi Fira et du CHU Bon Samaritain et développer des outils pédagogiques inclusifs et sensibles au genre dans les formations de formateurs.trices avec un accent sur la déontologie et l'accueil ;
Soutenir la formation de formateurs en ingénierie pédagogique et didactique ;
Renforcer les plateaux techniques des infrastructures éducatives des écoles publiques.

## Slide 14
  OS2 : Améliorer la qualité de la formation initiale et continue des ressources humaines en santé dans 4 régions du Tchad
Résultat 1/2 (cont.)
Réaliser une analyse approfondie des déterminants sociaux liés aux VBG en milieu scolaire, universitaire et au sein des structures de santé dans les provinces ciblées par le projet
Mettre en place des mesures de sensibilisation et de prévention des VBG et accompagner la mise en place d’espaces de counselling
Prise en charge des frais de stage pour 600 étudiants et étudiantes, et formation des enseignants ;
Soutenir l'organisation d'une session de passation de l'examen national de certification (ENC) des quatre écoles provinciales et de l'école de N’Djamena (100 % de participation la première année, 75 % la 2ème, 50 % la 3ème et 25 % la dernière) ;
Formation continue: création de deux formations pour le personnel infirmier IDE en 1) affections gynéco-obstétrical et 2) prise en charge de la malnutrition aigüe sévère pour les enfants de moins de 5 ans.

## Slide 15
Résultat 2/2 : Les formations initiales et continues des 3 facultés de médecine sont renforcées et de nouvelles filières de spécialisation sont créées.
  OS2 : Améliorer la qualité de la formation initiale et continue des ressources humaines en santé dans 4 régions du Tchad
Soutenir le système de quotas pour l'intégration des femmes dans les formations initiales des trois facultés de médecine du pays ;
2. Appui au DES Pédiatrie de l'université de N'Djamena (missions des professeurs de rang magistral, bourses aux étudiant.es, équipement pédagogique, agrégation de deux médecins) ;
    3. Appui au DES Gynécologie-Obstétrique de l'université de N'Djamena ;
    4. Soutenir la création d'un DES anesthésie-réanimation à N'Djamena ;
    5. Création de deux diplômes Interuniversitaires au CHU du Bon Samaritain :
        Prévention et suivi des infections transmissibles (mère-enfant des HBV/HBC, VIH et HPV et autres agents pathogènes endémiques au Tchad;
        Hypertension facteur de risque (diabète) et risque cardiovasculaire et rénal.
    6. Appuyer le développement d'une formation en médecine d'urgence en préfiguration à la création d'un service SAMU à N'Djamena.

## Slide 16
Porteur, Partenaires et Bailleur | Total (EUR) | % du total
Porteur principal : UGP du MSP (montant qui transite par l'UGP) | 4,91 M | 70,2%
Directions du MSP (dont DRH, DSIS et DSC) et UGP | 2,19 M | 31,3 %
Université de N’Djamena | 1,30 M | 18,9 %
Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux (ENASS) | 603 k | 8,6 %
CHU Le Bon Samaritain | 791 k | 11,3 %
Bailleur |  | 
Expertise France | 2,08 M | 29,8%
Grand Total | 7,00 M | 100%
Budget simplifié

## Slide 17
Équipe UGP
  Chargé.e de projet (100 %)
  Chargé.e suivi/évaluation (100 %)
  RAF (50 %)
  Comptable (100 %)
  Chargé.e passation de marchés (50 %)
Équipe Expertise France
  Coordination AT RHS en appui UGP
  Déploiement d’assistances techniques : Expert.e RHS à la DRH et expertise perlée
Ressources humaines du projet

## Slide 18
Merci de votre attention.