|  |
| --- |
| **CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)** |
| **OBJET DU MARCHE**  **HYE - Porquerolles - Démontage de la vigie provisoire et remontage à l’Ouest de la Rade de Toulon** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau de classification/protection | | | | |
| MD | MA | MS | SF | NP |
|  |  |  |  | X |

Référence du marché

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| année | établissement émetteur | numéro |
| 2025 | - SID-MED - | 0439 |

SOMMAIRE

[1 Dispositions générales 3](#_Toc190447574)

[1.1 Objet et localisation des travaux 3](#_Toc190447575)

[1.2 Intervenants à l'opération 3](#_Toc190447576)

[1.3 Pièces contractuelles 4](#_Toc190447577)

[1.4 Pièces délivrées à l’entrepreneur 4](#_Toc190447578)

[1.5 Allotissement 4](#_Toc190447579)

[1.6 Tranches optionnelles 4](#_Toc190447580)

[1.7 Confidentialité, mesures de sécurité 5](#_Toc190447581)

[1.8 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail 6](#_Toc190447582)

[1.9 Modalités de communication 7](#_Toc190447583)

[1.10 Résiliation du marché 7](#_Toc190447584)

[1.11 Clauses sociales et environnementales 8](#_Toc190447585)

[1.12 Présentation du dispositif de vigilance avec « e-attestation » 9](#_Toc190447586)

[2 Prix et règlement des comptes 9](#_Toc190447587)

[2.1 Répartition des paiements 9](#_Toc190447588)

[2.2 Avance 9](#_Toc190447589)

[2.3 Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages 10](#_Toc190447590)

[2.4 Variation des prix 11](#_Toc190447591)

[2.5 Paiement et règlement des comptes 12](#_Toc190447592)

[2.6 Modifications du marché / de l’accord-cadre en cours exécution 14](#_Toc190447593)

[2.7 Retenue de garantie 14](#_Toc190447594)

[2.8 Contrôle des coûts de revient 15](#_Toc190447595)

[3 Délais 15](#_Toc190447596)

[3.1 Délais d'exécution des travaux 15](#_Toc190447597)

[3.2 Délai de remise des documents fournis après exécution 16](#_Toc190447598)

[4 Réalisation des ouvrages 16](#_Toc190447599)

[4.1 Implantation des ouvrages 16](#_Toc190447600)

[4.2 Préparation, exécution et coordination des travaux 16](#_Toc190447601)

[5 Réception et garanties 22](#_Toc190447602)

[5.1 Réception 22](#_Toc190447603)

[5.2 Prise de possession avant l’achèvement des travaux 22](#_Toc190447604)

[5.3 Mise à disposition temporaire 22](#_Toc190447605)

[5.4 Garanties 22](#_Toc190447606)

[6 Différends et litiges 23](#_Toc190447607)

[6.1 Différends 23](#_Toc190447608)

[6.2 Droit applicable 24](#_Toc190447609)

[6.3 Mission ministérielle PME/PMI 24](#_Toc190447610)

[6.4 Médiateur des entreprises 24](#_Toc190447611)

[7 Pénalités et retenues 24](#_Toc190447612)

[7.1 Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux 24](#_Toc190447613)

[7.2 Autres pénalités et retenues 24](#_Toc190447614)

[7.3 Cumul et plafonnement 25](#_Toc190447615)

[8 Assurances 25](#_Toc190447616)

[8.1 Responsabilité 25](#_Toc190447617)

[8.2 Dispositions communes 25](#_Toc190447618)

[8.3 Assurance de responsabilité civile de droit commun 26](#_Toc190447619)

[8.4 Assurance de responsabilité civile de droit commun 26](#_Toc190447620)

[9 Demarche de certification « relations fournisseurs responsables(RFR) et de labellisation « relation fournisseurs et achats responsables (RFAR) » 26](#_Toc190447621)

[10 Delivrance de certificat de bonne execution 26](#_Toc190447622)

[11 Dérogations au CCAG Travaux 27](#_Toc190447623)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Dispositions générales

## Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent des travaux de démontage de la vigie provisoire à Hyères-Porquerolles et de remontage à l’Ouest de la Rade de Toulon

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

## Intervenants à l'opération

### Représentation du pouvoir adjudicateur

Le directeur du service d’Infrastructure de la Défense Méditerranée désignera, dès la notification du marché, les personnes physiques habilitées à représenter le pouvoir adjudicateur et les délégations de signature qui leur sont accordées.

### Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par : la sous-direction investissements – bureau maîtrise d’œuvre du SID Méditerranéen

### Contrôle technique

Le contrôle technique est assuré par une entreprise dont les coordonnées seront transmises en cours de consultation.

L’avis du contrôleur technique portera sur les points suivants :

Mission de base :

* Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
* Mission S : portant sur la sécurité des personnes dans les constructions ;

Cette mission de base est définie dans l’**annexe A de la norme NFP 03-100.**

Missions complémentaires :

* Mission Th relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ;
* Mission LE relative à la solidité des existants ;
* Mission Ph relative à l’isolation acoustique ;
* Mission P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés

Une copie du Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) sera jointe en cours de consultation.

### Coordination SPS

Pour l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage est assisté d’un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dont la mission, de catégorie **2**, couvrira notamment la phase de réalisation des travaux.

La coordination SPS sera assurée par :

SECURITE OBLIGE

Yves SCHOEFS

Le Plan général de coordination SPS (PGCSPS) est joint en annexe du CCTP.

### Coordination SSI

La nature des travaux faisant l'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur des systèmes de sécurité incendie.

### Tâches essentielles

Les tâches essentielles suivantes ne seront pas sous-traitées :

* Travaux structure métallique (démontage, adaptation et montage sur site)
* Ensembles modulaires (fourniture et installation des locaux modulaires)

Lorsque le mandataire ou le cotraitant en charge de la réalisation des tâches essentielles est défaillant, qu'il soit par exemple en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, la mission qui lui a été confiée pourra être prise en charge soit par un autre membre du groupement, soit par un sous-traitant après accord du maître d’ouvrage.

## Pièces contractuelles

Par dérogation au 4.1 du CCAG Travaux, les pièces qui constituent le présent marché sont indiquées ci-après par **ordre de priorité décroissant**. Ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées en cas de contradiction ou de différence entre elles.

1. Pièces particulières :
   1. L’**acte d’engagement** (AE) et ses annexes.
   2. Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes.
   3. Le **cahier des clauses techniques particulières** (CCTP) et ses annexes. Les spécifications non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par l’administration ont même valeur que celles du CCTP. En cas de contradiction entre les pièces écrites du CCTP et les plans, les dispositions des pièces écrites prévalent. En cas de contradiction entre plusieurs plans, la priorité sera accordée aux plans dressés à la plus grande échelle.
   4. L'état des prix forfaitaires /bordereau des prix unitaires/ détail estimatif / (E.P.F./BPU/DE).
2. Pièces générales :
   1. Le **cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux** (CCAG Travaux) arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.

## Pièces délivrées à l’entrepreneur

Les pièces suivantes sont délivrées sans frais :

* à l'entrepreneur titulaire ou mandataire, les pièces particulières constituant le marché et les pièces contractuelles postérieures à sa conclusion,
* sur leur demande, à l'entrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants payés directement, les pièces nécessaires pour le nantissement ou la cession de leurs créances.

## Allotissement

Sans objet.

## Tranches optionnelles

### Identification des tranches

Le marché est décomposé en tranches définies comme suit :

|  |  |
| --- | --- |
| **Tranche** | **Descriptif sommaire de la tranche** |
| Ferme | **Démontage et transport de la vigie** |
| Optionnelle 1 | **Conditionnement sur le continent** |
| Optionnelle 2 | **Fondation et remontage de la vigie** |

Le contenu technique des tranches est défini au CCTP.

Modalités d’affermissement :

Les tranches optionnelles pourront être affermies par décision du pouvoir adjudicateur notifiée par un ordre de service d’affermissement.

Les prix, les quantités, les délais, les conditions de financement et de règlement, les conditions de variation des prix seront ceux définis au présent marché.

### Délais d'affermissement

**A.** Les prix et délais des tranches optionnelles s'entendent pour un affermissement des tranches dans les délais suivants qui constituent des délais objectifs :

* tranche optionnelle n° 1 T0 +  2  mois
* tranche optionnelle n° 2 T0 + 2 mois & 2 semaines…..

T0 étant la date effective de début d’exécution des travaux de la TF.

En cas de retard, non imputable à l’État, dans l’exécution des tranches optionnelles, les délais d’affermissement des tranches impactées seront reportés d’une durée équivalente à la durée du retard constaté.

### Indemnités d'attente

Le marché ne prévoit aucune indemnité en cas de retard dans l'affermissement de tranches optionnelles.

Si une tranche est affermie avec un retard par rapport aux délais objectifs mentionnés au § 1.6.2 supra et si le pouvoir adjudicateur n'a pas fait connaître sa décision d'abandonner la tranche, le titulaire recevra une indemnité d'attente.

### Indemnités de dédit

Le marché ne prévoit aucune indemnité en cas de non-affermissement de tranches optionnelles.

## Confidentialité, mesures de sécurité

### Protection du secret de la défense

1. Sur le site BREGAILLON

Sans objet

1. Sur le site PORQUEROLLES

L’autorisation accordée aux travailleurs est obligatoirement soumise à une enquête administrative pour le renseignement et la sûreté (EARS) : contrôle primaire, comme prévue dans l’instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale annexée à l’arrêté du 9 août 2021 et l’instruction n° 900 sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensible annexé à l’arrêté du 30 avril 2021.

Si le résultat de l’enquête donne lieu à un avis autre que sans objection (AQSO), l’accord de l’officier de sécurité de l’emprise (HYERES-PORQUEROLLES & BN TLN) sera recherché avant la validation de la demande d’accès.

Concernant les travailleurs étrangers l’accès au site (HYERES-PORQUEROLLES & Brégaillon) sera obligatoirement soumise à un accompagnement par un personnel de nationalité française d’une société primo-contractante avec le SID-MED, sauf dispositions particulières prises le cas échant par le site HYERES-PORQUEROLLES & Brégaillon.

L’attribution du droit d’accompagnement ne pourra être délivré qu’à deux conditions : que la personne accompagnante dispose déjà d’un titre d’accès et que son contrôle primaire soit sans objection (sauf dérogation). Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation sur la décision prise après le retour de l’enquête administrative ou un délai de procuration de l’attribution du droit d’accompagnement incompatible avec son planning prévisionnel.

Les travaux faisant l’objet du présent marché intéressent la défense ; le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux stipulations de l’article 5 du CCAG Travaux.

### Niveau de protection du secret

Le présent marché est un marché dit non-protégé.

### Accès à l'enceinte militaire

**A/ Contrôle nominatif**

**Une liste nominative des personnels participant au chantier (titulaires, sous-traitants, cotraitants) sera établie et fournie par le titulaire dès la notification du marché.** Cette liste doit être complétée par une photocopie lisible recto verso pour chaque personnel de la carte d’identité ou celle de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ces derniers, comme l’autorise l’article R 620-3 du code du travail, introduit par le décret n°86524 du 13 mars 1986, le pouvoir adjudicateur exigera à l’appui de sa liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en règle vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d’œuvre. Le titulaire s’engage à tenir à jour cette liste nominative.

**B/ Contrôle d’accès**

1. Sur le site de BREGAILLON

L’accès au site de BRÉGAILLON est soumis à une demande d’autorisation d’accès, cette demande est à réaliser auprès de la chambre de commerce et de l’industrie du Var via le formulaire fournit dans le dossier de consultation des entreprises.

1. Sur le site de PORQUEROLLES

Les personnels des entreprises devant se rendre sur le site militaire où se déroulera le marché devront avoir satisfait aux formalités d’accès dudit site et être munis d’une carte d’identité ou du titre de travail pour les étrangers. Des contrôles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront être opérés à tout moment par l’inspection du travail. Les titres d’accès (badges) qui auront été délivrés seront à restituer à l’issue.

La décision d’octroi d’un titre d’accès **relève de l’autorité militaire responsable du site**, sur la base d’une enquête administrative fondée sur l’arrêté du 09/08/2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 relative à la protection du secret de la défense nationale et l’arrêté du 15/03/ 2021 portant approbation de l’instruction ministérielle n° 900 sur la protection du secret et des informations diffusion restreintes et sensibles.

L’enquête administrative (contrôle primaire) à laquelle doit être soumise **toute personne (titulaire, sous-traitants, cotraitants) appelée à pénétrer dans l’enceinte militaire** à l’intérieur de laquelle seront exécutés les travaux nécessite le dépôt de fiches de renseignements **avant toute demande d’accès**. **Le modèle de contrôle primaire, ainsi que ses consignes de remplissage seront fournis par le responsable de l’opération.**

Le formulaire de contrôle primaire doit être renseigné **au démarrage de la période de préparation du chantier** et adressé avec l’ensemble des pièces requises au bureau sécurité :

e-mail : [esid-toulon.resp-bur-secu.fct@intradef.gouv.fr](mailto:esid-toulon.resp-bur-secu.fct@intradef.gouv.fr)

Les formalités de demandes d’accès, ainsi que celles relatives à l’accompagnement des travailleurs étrangers décrites à l’article 1.7.1 du présent document, à récupérer auprès du responsable de l’opération devront ensuite être initiées par le titulaire et ses sous-traitants déclarés, elles sont à adresser au bureau des accès :

e-mail : [esid-toulon-ssd-acc.secretaire.fct@intradef.gouv.fr](mailto:esid-toulon-ssd-acc.secretaire.fct@intradef.gouv.fr)

Il convient d’adresser concomitamment les demandes d’accès avec celles des contrôles primaires sans présager des autorisations d’accès qui pourront être refusées à tout moment si le travailleur ne remplit pas les conditions ad hoc.

Le délai de traitement des accès peut varier en fonctions des délais de traitement du service enquêteur désigné. Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation quant à un éventuel retard de délivrance des autorisations d’accès qui peuvent varier en fonctions des délais de traitement du service en enquêteur désigné dans l’arrêté du 09/08/2021 et l’arrêté du 15/03/2021 précédemment cités. Il est précisé que les conditions d’accès des étrangers et le délai de délivrance des autorisations sont aléatoires non seulement du fait des éléments précédemment cités mais également de par le contexte géopolitique international.

Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation en invoquant un refus d’accès ou un délai incompatible avec son planning prévisionnel.

## Protection de la main d'œuvre et conditions de travail

En plus de ce qui est prévu à l’article 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans les documents suivants et s'engage, pour ce qui le concerne, à s'y conformer. Ces instructions sont consultables sur <http://circulaires.legifrance.gouv.fr>.

* Circulaire n° 2221/DEF/CGA/IS/PT/ITA du 17/07/2015 relative aux conditions du contrôle par l’inspection du travail dans les armées de l’application du code du travail au personnel des entreprises et établissements publics travaillant dans les établissements du ministère des armées.
* Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense.

En application de ces textes, il découle notamment les obligations suivantes :

* Le titulaire s'engage à faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulière vis-à-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprises sous-traitante.
* En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire doit faire parvenir immédiatement :
  + au chef de l'organisme utilisateur, pour les travaux effectués sous plan de prévention,
  + au coordonnateur SPS,
  + au maître de l’ouvrage,

une copie de la déclaration adressée à ces instances et, dès qu’elle est connue, la durée totale de l’arrêt de travail éventuel.

* Par ailleurs, le titulaire informe également :
  + au chef de l'organisme utilisateur,
  + le coordonnateur SPS,
  + le maître de l’ouvrage,
  + et, sur sa demande, l'inspection du travail compétente,

du nombre d'heures d’arrêt de travail pour ses salariés et sous-traitants, le nombre d'accidents du travail et le nombre de jours perdus.

* Enfin, le titulaire s'oblige à remettre au maître de l’ouvrage une copie de la déclaration des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

## Modalités de communication

### Forme de communication

Les communications d’informations entre le titulaire, d’une part, le maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maître d’ouvrage d’autre part, sont faites dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.1 du CCAG Travaux.

Lorsque leur contenu le permet, les ordres de service peuvent être transmis par courriel au titulaire. La personne physique, représentant le titulaire et désignée conformément aux dispositions de l’article 3.4.1 du CCAG Travaux, s’engage à consulter quotidiennement la messagerie désignée à l’acte d’engagement, à laquelle sont transmis les courriels.

Pour application de l’article 3.8.1 du CCAG Travaux, le titulaire accuse réception datée de ces ordres de service par retour de leur page de garde par courriel. Pour application de l’article 3.8.2 du CCAG Travaux, le fait qui sert de point de départ au délai de 15 jours correspond à l’envoi du courriel au titulaire.

Le titulaire du marché est seul responsable de l’usage et du bon fonctionnement de ses systèmes de communication. L’éventuelle défaillance des systèmes de communication du titulaire est donc inopposable au maître d’ouvrage.

### Ordres de service

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre ou maître d’ouvrage qui les adresse au titulaire dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG Travaux.

## Résiliation du marché

Les dispositions des articles L. 2195-1 à 2195-6 du code de la commande publique s’appliquent.

Les cas de résiliation sont également décrits aux articles 19 et 50 du CCAG Travaux.

En complément de l’article 50.3.1 du CCAG travaux, le marché peut être résilié pour faute du titulaire dans le cas où les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

Le titulaire doit remettre à l’acheteur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

* une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
* un justificatif d’immatriculation, dans les cas où l’immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du code du travail ;
* le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pièce prévue à l’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par l’opérateur économique et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations, présentée à l’article 1.12 du présent document, mise à sa disposition, gratuitement, à l’adresse suivante : <https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html>

Le titulaire assume le rôle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matière de réglementation du droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme e-Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies à l’étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme e-Attestation un certificat A1/E101 en application du règlement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71.

En cas de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 à L. 8222-5 du code du travail.

En cas de signalement par écrit de l’inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal dû à un salarié détaché au sens de l’article L1261-3 du code du travail intervenant pour le compte du titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit et est assortie d’un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer à ses obligations.

## Clauses sociales et environnementales

### Insertion par l'activité économique

L'exécution du marché ne prévoit pas d'insertion par l'activité économique.

### Protection de l’environnement

#### Protection de l’environnement

Conformément à l’article 7 du CCAG travaux, le titulaire veille à ce que les travaux respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement.

En cas de manquement à ses obligations, le titulaire se verra appliquer les pénalités conformément à l’article 7.2. du CCAP.

En cas de changement de correspondant, le titulaire est tenu de communiquer les coordonnées du nouveau correspondant.

### Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

En présence de laines minérales, elles sont certifiées EUCEB, certification garantissant que les productions de laines minérales des industriels européens répondent bien aux critères d’exonération de cancérogénicité définis par la directive européenne 97/69/CE.

De façon générale, tous les produits à mettre en œuvre devront respecter la classe d’émission A+ de l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction, de revêtement de mur et de sol, des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Le titulaire s'engage, lors de la remise, pour visa du MOE, des fiches techniques des matériaux et produits, à apporter la preuve que les produits utilisés répondent aux présentes spécifications. Il s'adresse au besoin à son fournisseur ou au fabricant.

## Présentation du dispositif de vigilance avec « e-attestation »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires à partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entièrement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. Le dispositif « e-Attestations » agrège des données directement auprès de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP, ... Aussi le titulaire n'aura qu'à compléter les informations et documents manquant dans son dossier.

Plus d’informations sont disponibles à l’adresse suivante :   
<https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants>

# Prix et règlement des comptes

## Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire (ou mandataire et cotraitants en cas de groupement) et ses sous-traitants.

## Avance

### Avance au titulaire

Une avance est accordée au titulaire en application des articles R. 2391-1 et R. 2391-2 du code de la commande publique.

Le montant de l’avance est calculé en application des articles R. 2191-6 à R. 2191-10 du code de la commande publique.

Une avance sera versée au titulaire si le montant de la tranche est supérieur à **50 000€ HT** et que la durée d'exécution de la tranche est supérieure à **deux mois,** sauf indication contraire de sa part dans l'acte d'engagement. À défaut de précision dans l'acte d'engagement, le titulaire sera réputé accepter le bénéfice de l'avance.

L’option A décrite à l’article 10.1 du CCAG Travaux s’applique, ainsi le montant de l'avance est fixé à **30 %** du montant TTC de la tranche diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu à paiement direct si le délai d'exécution des travaux est inférieur ou égal à douze mois ; si ce délai est supérieur à douze mois, l'avance est égale à **30%** d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par le délai d'exécution des travaux exprimé en mois.

### Avance au sous-traitant

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mêmes conditions conformément aux articles R. 2193-17 à R. 2193-21 du code de la commande publique.

### Modalités de paiement et de remboursement

Le remboursement de l’avance s’impute en application des articles R. 2191-11 à R. 2191-19 du code de la commande publique.

Le remboursement pourra débuter lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire aura atteint **50%** des montants TTC et sera terminé lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire aura atteint **80 %** des montants TTC.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours comptés à partir de la date de notification de la tranche considérée.

Pour le sous-traitant de premier rang, le versement et son remboursement sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire. Le titulaire prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant de premier rang.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précèdent sont applicables aux prestations exécutées par l’ensemble des cotraitants. Les modalités de détermination du montant de l'avance s'appliquent alors aux montants des prestations de chaque cotraitant définis à l’acte d’engagement.

## Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages

### Forme et contenu des prix

Les ouvrages faisant l'objet du marché sont réglés par des prix forfaitaires et unitaires.

L'évaluation de l'ensemble des prestations, telle qu’elle résulte du détail estimatif, figure à l’article 2 de l'acte d'engagement.

Les prix du marché sont hors T.V.A., ils sont réputés établis **sans préjudice de l’article 9.1 du CCAG Travaux** :

* En tenant compte de l'ensemble des exigences figurant aux pièces du marché.
* En considérant comme normalement prévisible, en application de l'article 18.2.3. du CCAG Travaux, un nombre de jours d'i**nterruption totale de chantier pour intempéries** ou phénomènes naturel inférieur ou égal à **15 jours par tranche**.
* En application de l’article 9.1.1 du CCAG Travaux, un nombre d’interruption totale de chantier pour intempéries ou phénomènes naturels supérieur strictement à **15 jours par tranche** donnant droit à indemnisation.
* En tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particulières à prendre du fait des risques d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de l'organisme utilisateur du ministère des armées.
* En tenant compte de l'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes générales et particulières et règlements édictés par le chef de l'établissement, relatifs à la police et à la sécurité intérieure du site dans lequel les travaux sont exécutés.
* En tenant compte des dépenses liées à l'application des mesures de sécurité et de protection de la santé, et particulièrement au PGCSPS.

Les dépenses suivantes notamment sont à la charge de l’entreprise, sans préjudice des dispositions du 9.1.1 du CCAG Travaux :

* Les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires à l'exécution de ses travaux,
* Le nettoyage de son chantier qui doit rester propre et libre pendant et en fin d'exécution de ses travaux.

### Facilités accordées au titulaire

Des facilités pourront être accordées au titulaire dans les conditions visées ci-après.

#### Zones d'installations de chantier

Les zones suivantes pourront être mises à disposition du titulaire pour ses installations de chantier : zone de chantier à proximité immédiate des 2 chantiers, sera mise à la disposition du titulaire pour ses installations de chantier.

Le titulaire s'engage, à l'issue des travaux, à la restitution des lieux et à leur remise en état aux conditions d'origine.

#### Fluides et énergie

Site de Brégaillon n’étant pas alimenté en fluides, le titulaire devra à ses frais être en totale autonomie concernant les apports en eau et électricité pour mener à bien le chantier.

Lors de la phase de chantier sur l’île de Porquerolles le titulaire devra la mise en place d’un coffret électrique de chantier et il devra être autonome en eau de chantier.

## Variation des prix

### Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 2025, ce mois est appelé « mois zéro ».

### Mode de variation des prix

Les prix du marché sont révisables suivant les modalités fixées à l’article 2.4.3 ci-après.

### Modalités de calcul de variation des prix

#### Choix de l'index de référence

Les index de référence , choisis en raison de leur structure pour la variation des prix des travaux faisant l'objet du marché sont ceux visés dans le tableau ci-après.

|  |  |
| --- | --- |
| **Index** | **identifiants** |
| BT02 - Terrassements | 001710950 |
| BT07 - Ossature et charpentes métalliques | 001710953 |
| BT08 - Plâtre et préfabriqués | 001710954 |

Les index peuvent être consultés sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à l’adresse suivante : www.insee.fr/fr/statistiques/serie

#### Formule de variation des prix

Si les prix sont révisables, cas d’un marché ordinaire de travaux

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de l'acompte du mois est donné par la formule :

dans laquelle et sont les valeurs prises par l'index de référence , défini à l’article 2.4.3.1 ci-avant, respectivement au mois n d'exécution des prestations et au mois zéro.

La valeur finale de l'index à retenir pour le calcul de la révision du prix est celle atteinte au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à compter de la date de leur réalisation si celle-ci est antérieure.

La révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d’achèvement contractuelle.

### Clause de sauvegarde

Par dérogation à l’article 54 du CCAG/Travaux, toute modification des dispositions contractuelles fait l'objet d'un ordre de service pour tenir compte notamment :

- des conséquences d'erreurs matérielles de rédaction des documents contractuels (omissions, imprécisions, contradictions, etc…) ;

- si la définition de l'indice de la formule de variation venait à être modifiée ou si l'indice cessait d'être publié ;

- si la clause de variation des prix est inadaptée (erreur dans la formule, dans le choix de l’indice, etc…) ;

- des modifications éventuelles des prestations décidées par le maître d'ouvrage de type technique, performanciel, confort, esthétique ne remettant pas en cause de manière substantielle l'objet de l'opération :

\* devenues nécessaires pour le bon achèvement des prestations objets de la commande en cours d’exécution ;

\* résultant de circonstances imprévues voire imprévisibles ;

- des modifications éventuelles des prestations relatives aux sujétions techniques imprévues ;

- des modifications de phasage ou des délais de réalisation des travaux ;

- de l’évolution de la législation ou de la règlementation, notamment de la législation fiscale, de la législation du travail, des règles de sécurité ou de la législation relative à la protection de l’environnement, des données personnelles, etc.

### Régime de variation des indemnités, pénalités et retenues

Les retenues et pénalités techniques ne sont ni actualisées ni révisées. Par dérogation à l’article 10.6 du CCAG Travaux, les pénalités ne sont ni actualisée ni révisées.

### Variation provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune autre variation avant la variation définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

### Application de la TVA

La TVA est fixée à titre indicatif. Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la date du fait générateur de la TVA au sens de l’article 269-I du code général des impôts. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.

## Paiement et règlement des comptes

### Modalités de règlement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions des articles 10 et 12 du CCAG Travaux.

Par dérogation à l’article 12.1.8 du CCAG Travaux, la date à laquelle la conformité de l’avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure à la date de dépôt du projet de décompte par le titulaire dans le portail Chorus Pro.

Les projets de décompte mensuels et les pièces jointes doivent obligatoirement être déposés via le portail Chorus Pro accessible à l’adresse : <https://chorus-pro.gouv.fr>

Les informations indispensables au dépôt des projets de décomptes mensuels via le portail Chorus Pro font l’objet de la fiche d’identité du marché et de ses deux annexes qui seront notifiées par ordre de service après notification du marché.

Les projets sont établis conformément aux modèles notifiés par ordre de service après notification du marchéavant la fin de chaque **mois**. Ils indiqueront le montant cumulé des travaux à payer tel qu’arrêté à la fin du mois écoulé, ce montant étant établi à partir des prix initiaux figurant dans le marché. Il ne tiendra pas compte de la TVA et d'une éventuelle variation de prix, lesquelles sont calculées, par dérogation au 12.2 du CCAG Travaux, par le maître d'ouvrage.

Par dérogation à l’article 12.2.2 du CCAG Travaux, l’état d’acompte sera mis à la disposition du titulaire via le portail Chorus Pro.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission sont accessibles sur :

<https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques>

En application de l’article 12.4.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :

* trente jours à compter de la réception par le maitre d’œuvre du projet de décompte final transmis par le titulaire ;
* trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, il n’y aura pas de fourniture de décompte général définitif tacite.

### Délais de paiement

Les pouvoirs adjudicateurs, paient les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de trente (30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2192-12 à R. 2192-23 du code de la commande publique.

Intérêts moratoires :

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, ou du sous-traitant payé directement, en sus des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à compter du jour suivant l’expiration du délai.

Le taux des intérêts moratoires applicables pour le présent marché ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire sont fixés aux articles L. 2192-12 à L. 2192-14, R. 2192-31 à R. 2192-34, R. 2192-36 et D. 2192-35 du code de la commande publique.

### Rémunération sur approvisionnement

Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

### Paiement des cotraitants et des sous-traitants

#### Paiement des groupements d’opérateurs économiques

En cas de groupement d’opérateurs économiques, il sera fait application des dispositions de l’article 10.7 du CCAG Travaux.

### Paiement des cotraitants et des sous-traitants

#### Paiement des groupements d’opérateurs économiques

En cas de groupement d’opérateurs économiques, il sera fait application des dispositions de l’article 10.7 du CCAG Travaux.

#### Désignation du sous-traitant en cours de marché

Le titulaire du marché peut, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement conformément aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique.

La déclaration de sous-traitance indique pour les sous-traitants à payer directement les renseignements mentionnés à l'article R. 2193-1 du code de la commande publique.

Utilisation de SUBCLIC

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, **le** **titulaire et aux sous-traitants utilisent les services dématérialisés de la société SUBCLIC** (<https://subclic.com/>). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter l’article 2.4 de l’acte d’engagement désignant la personne physique de l’entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature de l’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit être maintenue active pendant toute la durée du marché.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est en annexe 1 au présent CCAP.

#### Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le sous-traitant indirect et agréer ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur, le titulaire veillera à ce que le sous-traitant direct respecte la déclaration de sous-traitance mentionnée supra. Ce document sera ensuite transmis au titulaire, lequel le transmettra à son tour au pouvoir adjudicateur. Le même formalisme sera systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance envisagé.

Le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur aux sous-traitants non payés directement quel que soit leur rang sont garanties à peine de nullité du sous-traité (ou contrat de sous-traitance). Par dérogation à l’article 3.6.2.6 du CCAG Travaux, cette garantie devra revêtir exclusivement la forme d’une caution personnelle et solidaire obtenue, par l’entrepreneur, donneur d’ordre, auprès d’un établissement qualifié.

#### Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu au 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire joint au projet de décompte, une **attestation indiquant la somme à régler** par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné, cette somme indiquera le montant à régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes (acquittement de la taxe ou auto liquidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle sera calculée par le maître d'ouvrage.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation, signée par celui des cotraitants du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître d’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme indiquera le montant à régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes (acquittement de la taxe ou auto liquidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle sera calculée par le maître d'ouvrage.

Si le cotraitant qui a conclu un contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l’attestation.

## Modifications du marché en cours exécution

Les modifications en cours d’exécution du présent marché seront réalisées conformément aux dispositions décrites aux articles L. 2194-1, L. 2194-2, R 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique.

La poursuite de l’exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur.

### Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues à l’article 13 du CCAG Travaux, le maître d’œuvre peut demander par ordre de service une proposition de prix pour des prestations supplémentaires ou modificatives avant l’ordre de service visé à l’article 13.1 du CCAG Travaux.

En cas de demande, de la part du maître d’œuvre, d'étude ou de réalisation de travaux modificatifs, le titulaire est tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la rémunération de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou l'ordre de service lui prescrivant d'évaluer ou d'exécuter de tels ouvrages.

Dans le silence de la lettre ou de l'ordre de service, ce délai sera d'un mois calendaire ; il ne pourra en aucune manière être réduit à moins de quinze jours. Dans le cas où le titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, le maître d'œuvre lui notifiera par ordre de service un prix d’attente.

### Augmentation du montant des travaux, décision de poursuivre

Par dérogation au 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. A défaut d’une telle décision de poursuivre, ces travaux ne seront pas payés.

## Retenue de garantie

Il n’est pas demandé au titulaire de constituer une retenue de garantie.

## Contrôle des coûts de revient

Sans objet.

# Délais

## Délais d'exécution des travaux

Les délais d’exécution de chaque tranche du marché sont fixés à l'article 3 de l'acte d'engagement.

Dans les délais d’exécution sont compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis à la disposition des entrepreneurs par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

La date de départ de chaque délai d'exécution sera fixée par un ordre de service qui sera porté à la connaissance du titulaire du marché.

La période de préparation fait partie du délai d’exécution des travaux.

### Prolongation des délais d'exécution

Quelle que soit leur origine, les prolongations de délai pour cause d'arrêt partiel ou d'entrave, comme celles pour cause d'arrêt total des travaux sur le chantier font l'objet d'un simple ordre de service du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire dont le chantier est arrêté totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur par tout moyen écrit (télécopie, courriel...).

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution d'une tranche de ce marché ne sont relatives qu'à cette seule tranche de ce marché.

Cas des intempéries

Les intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que les autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux sont susceptibles d'entraîner une prolongation de délais.

Les phénomènes naturels ci-après sont qualifiés d’intempéries au sens du présent CCAP lorsqu'ils dépassent les intensités et durées limites indiquées :

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature du phénomène naturel** | **Intensité et durée limite** |
| Neige | À partir de 5 cm de neige pendant 12h |
| Gel | Température sous abri : -5°C à 08h00 |
| Vent | À partir de 60km/h en rafales |
| Pluie | À partir de 20mm en 24 heures |

Si la nature des prestations du marché est telle que celles-ci ne se déroulent pas au contact **direct** des intempéries **et** qu'elles ne sont pas **susceptibles d'être interrompues** par celles-ci, ces intempéries ne pourront jamais être invoquées. Le lieu de constatation de l'intensité des phénomènes naturels sera **la station météo de Hyères (83) pour le démontage et celle de Toulon pour le remontage.**

Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des prestations rendues impossibles du fait des intempéries.

Dans le cas d'intempéries, il est précisé que la durée de la prolongation de délai notifiée au titulaire est obtenue en défalquant du nombre cumulé de journées de travail au cours desquelles le travail a été arrêté, et de l'équivalent en journées de travail de l'incidence des arrêts partiels et des entraves, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles.

En application de l’article 18.2.3 du CCAG Travaux tout arrêt de chantier pour intempéries sera signalé immédiatement par le titulaire au maître d’œuvre et justifié par un relevé météorologique de la station météo de **Hyères (83) pour le démontage et celle de Toulon pour le remontage**. Les arrêts de chantier pour intempéries devront être validés par le maître d’œuvre.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé au 2.3.1 du présent CCAP ; il est inclus dans le délai d’exécution des travaux.

## Délai de remise des documents fournis après exécution

La remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) se fait conformément à l’article 40 du CCAG Travaux.

# Réalisation des ouvrages

## Implantation des ouvrages

### Piquetage Général

Le piquetage général ne sera pas exécuté avant la notification du marché. Il est fait application de l’article 27.2.3 du CCAG, les prix du marché comprennent la réalisation des piquetages.

### Piquetage spécial

Le piquetage spécial ne sera pas exécuté avant la notification du marché. Il est fait application de l’article 27.3.2 du CCAG, les prix du marché comprennent la réalisation des piquetages.

## Préparation, exécution et coordination des travaux

### Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifiées à l’article 3 de l’acte d’engagement.

La période de préparation figurant à l’acte d’engagement :

* peut être prolongée par décision du pouvoir adjudicateur, sauf si la raison du retard est imputable au titulaire.
* n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-après à la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du maître de l'ouvrage :

* Délivrance des autorisations d’accès.
* Mise à disposition des sources d’énergie prévues au 2.3.2 supra.
* Mise à disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis au CCTP.
* Transmission 30 jours au moins avant le démarrage des travaux de la déclaration préalable visée à l’article L.4532-1 du code du travail aux organismes de prévention.

Par les soins du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé avec le concours de tous les titulaires intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

* Inspection commune, visée à l’article R.4532-13 du Code du travail, au cours de laquelle seront, en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que chaque entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les dispositions particulières de sécurité et de protection de la santé à prendre pour l'ensemble de l'opération.
* Établissement et remise au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, visé aux articles R.4532-56 à R.4532-74 du Code du travail, après réalisation de l’inspection commune, ainsi que les fiches techniques des produits utilisés. Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans le délai fixé à l’article R.4532-62 du code du travail. L’absence de remise au coordonnateur ou au maître d’œuvre du PPSPS fait obstacle à l’exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du coordonnateur SPS et du maitre d’œuvre.
* Mise à disposition permanente d’un exemplaire du PPSPS sur le chantier, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils ont été donnés dans les conditions prévues à l’article R.4532-71 du code du travail.

Par les soins du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé :

* Communication aux entreprises des consignes arrêtées avec le chef d'établissement et de l'organisation prévue pour les premiers secours.
* Communication à chaque intervenant les noms et adresses des titulaires contractants.
* Vérification, à réception des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS, de leur conformité avec les dispositions du PGCSPS.
* Communication des PPSPS de tous les titulaires.
* Consignation des évènements dans le registre-journal.

Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

* Établissement et remise au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé,
* Fourniture au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des renseignements prévus par les articles R. 4532-38 à R. 4532-41 du code du travail.

[Supprimer les mentions inutiles]

Par les soins du titulaire ou du mandataire :

* Remise aux sous-traitants d'un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et d'un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs
* Désignation d’un interlocuteur pour le coordonnateur SPS et le maître d’œuvre.
* Remise des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au maître d’œuvre, au coordonnateur SPS, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 8112-3 du code du travail, aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, auxquels sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-64. L’absence de remise fait obstacle à l’exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du coordonnateur SPS et du maître d’œuvre.
* Remise du plan de retrait amiante au maître d’œuvre, au coordonnateur SPS, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 8112-3 du code du travail, aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, auxquels sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’absence de remise fait obstacle à l’exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du coordonnateur SPS et du maître d’œuvre.
* Désignation de ses représentants au CISSCT.
* Fourniture au coordonnateur SPS des renseignements prévus par les articles R.4532-38 à R.4532-41 du code du travail.
* Présentation des dispositions prévues en matière de production et de calendrier de remise des éléments de DOE ; fourniture d’une nomenclature des équipements soumis à maintenance ou à entretien spécifique.

Par les soins du titulaire ou du mandataire, sous la coordination du maître d’œuvre :

* Le cas échéant (voir article 1.7.3 du présent CCAP), établissement et présentation des demandes nécessaires à l’obtention des autorisations d’accès pour le personnel du titulaire ou du mandataire et de ses cotraitants et sous-traitants déclarés, dans un délai de **3** semaines à compter du démarrage de la période de préparation ;
* Par dérogation au 28.2.2 du CCAG Travaux : établissement et présentation au visa du maître d'œuvre du programme d'exécution des travaux et le projet des installations de chantier prescrits par le 2 de l'article 28 du CCAG Travaux, dans un délai de **3** semaines à compter du démarrage de la période de préparation ;
* Établissement et présentation au maître d'œuvre d'un planning général détaillé portant sur les études (remises de notes de calcul et de dossiers d'ouvrages),
* Établissement et présentation au maître d'œuvre d'un échéancier prévisionnel des paiements pour l'ensemble des travaux, dans un délai de **3** semaines à compter de la notification du marché/accord-cadre ;
* Établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du CCAG Travaux et à l'article 4.2.2 ci-après.
* Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées à l’article 8 du CCAG Travaux.
* Établissement de la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et expédition sous 10 jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes concernés.
* Remise au maître d’œuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d’une semaine, adressée à l’inspection du travail compétente mentionnée au § 4.2.4.3 infra.
* Exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et l'alimentation en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et l'évacuation des eaux usées de ces mêmes équipements.
* Mise en place des installations de chantier et des clôtures.
* Mise en place des dispositifs de protection collective nécessaires à l’exécution des travaux.
* Communication aux entreprises des consignes arrêtées par le chef d’établissement et de l’organisation prévue pour les premiers secours.

### Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces du marché. Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d’exécution à sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents.

En complément à l’article 29.1.4 du CCAG, tous les documents d’exécution établis par le titulaire sont transmis au maître d’œuvre sous format papier en un exemplaire, et un exemplaire sous format informatique. Le maître d'œuvre dispose de **15** jours au plus pour les retourner au titulaire avec ses observations éventuelles.

Le titulaire disposera alors de 5 jours pour émettre un nouvel indice, et le maître d’œuvre de 10 jours à compter de la réception du nouvel indice pour les viser à nouveau.

### Organisation, sécurité et protection de la santé

#### Documents disponibles sur le chantier

Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les pièces générales techniques constitutives du marché (pièces citées à l'article 1.3 du présent CCAP) limitées à celles applicables aux natures d'ouvrage faisant l'objet du présent marché et dont l'exécution n'est pas terminée.

#### Installations de chantier

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Il appartient au titulaire du marché de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires à la desserte et aux installations communes.

Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des installations, moyens et équipements mis à disposition et qu’il devra en assurer l’entretien et la gestion pendant toute la durée du chantier. Il doit également en assurer la dépose ou la démolition ainsi que l’évacuation en fin de travaux.

Les baraquements, leur ameublement et leurs installations ne pourront être récupérés par le titulaire qu’après complet achèvement des travaux.

#### Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire est contractuellement responsable de la gestion des déchets créés de par l’exécution du présent contrat, jusqu'à valorisation ou élimination.

Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les prestations objet de l’accord-cadre vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de produire, à la demande de l'acheteur, tout justificatif de traçabilité du traitement des déchets issus de l'exécution de la prestation, qui fasse apparaître une gestion des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.

En cas d'absence de production des éléments attestant la traçabilité des déchets, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé au 7.2.7 du présent CCAP.

En cas de manquement du titulaire à ses obligations, les déchets non enlevés peuvent être transportés d'office vers des filières de valorisation, à ses frais.

Gestion des déchets de chantier via Trackdéchets


La réglementation relative au à la gestion des bordereaux de suivi de déchets (BSD) a changé.Le SID en tant que pouvoir adjudicateur est producteur des déchets.

L’utilisation du télé service *TRACKDECHETS* est obligatoire depuis le 01/07/2022.

* Le décret n° 2021-321 a rendu obligatoire la dématérialisation des bordereaux de suivi (BSD) en matière de traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments ;
* Lien internet : <https://app.trackdechets.beta.gouv.fr/login> ;
* Plateforme unique du Ministère de la Transition Ecologique permettant de dématérialiser l’ensemble des BSD/registre de suivi de déchets des secteurs privés et publics ;
* Nécessite une connexion internet ;
* **Plus de BSD papier**, uniquement sur Trackdéchets pour l’ensemble des acteurs : producteur de déchets, transporteur et éliminateur ou centre de stockage/valorisation).
  + Lorsqu’un BSD est émis par le producteur, l’ensemble des acteurs concernés par ce déchet ont accès au BSD (producteur, transporteur, société d’entreposage, de traitement) et ce, pour chaque étape de la vie du déchet.
  + Prise en charge des **déchets dangereux**, les **déchets amiantés**, les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) mais également des fluides frigorigènes.

Chaque BSD émis doit être rattaché au producteur de déchets, en l’occurrence l’ESID de Toulon.

* Pour les déchets du SID, il est donc essentiel que le BSD soit émis par un acteur bien identifié (ESID ou transporteur), afin qu’il soit recensé dans le registre déchet de l’ESID de Toulon généré automatiquement sur l’outil ;
* Attention, si le titulaire émet le BSD pour l’ESID de Toulon, elle ne pourra pas le rattacher au compte de l’établissement et c’est bien le titulaire qui sera considérée comme producteur du déchet ;
* Consignes : faire générer le BSD par le transporteur qui a une place identifiée dans la chaine du BSD et faire rattacher ce BSD à l’ESID de Toulon par le nom ou le n° de SIRET 13000190200332.



Émettre un BSD - Informations à collecter :

Le titulaire doit fournir au SID Méditerranée (conducteur d’opération ou chargé d’affaire) et aux transporteurs les informations suivantes afin que le BSD soit complet :

* Description du déchet :
  + Nature du déchet
  + Code déchet
  + Dangerosité
  + Volume
  + Condition de stockage.
* Identification des acteurs.
  + Transporteur : SIRET/ Adresse / **Contact (nom, téléphone, courriel)** / Habilitation à transporter des déchets dangereux par route le cas échéant \* ;
  + Centre de Stockage / Tri/ Valorisation / Elimination : SIRET / Adresse / **Contact (nom, téléphone, courriel)** / Autorisation pour regrouper/stocker/trier/valoriser/éliminer les déchets \*\* ;
  + Numéro du CAP : Certificat d’acceptation préalable en centre de tri / stockage / élimination / valorisation.

*\* Récépissé de déclaration en Préfecture pour l’activité de transport par route / Certificat d’inscription sur le registre des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels*

*\*\* Récépissé préfectoral ou arrêté préfectoral d’autorisation pour exploiter une installation de regroupement, transit ou tri de déchets / Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter un centre d’enfouissement ou d’incinération*

Mise au point et contacts pour les prestations :

Une information et une mise au point sur l’utilisation de Trackdéchets seront réalisées en période de démarrage de l’accord-cadre entre les représentants de l’administration et le titulaire.

Les personnes de contact seront désignées par ordre de service lors de la phase de démarrage de l’accord-cadre.

En cas de non-respect de ces dispositions des pénalités seront appliquées conformément à l’article 7.2.6 du présent CCAP.

#### Registre National des Déchets, Terres Excavées et Sédiments (RNDTS)

(Le RNDTS permet d'enregistrer les données relatives à la traçabilité des terres excavées et sédiments transmis par les personnes produisant ou traitant ces matériaux. Cela inclut également les opérations de valorisation et les installations de transit ou de regroupement. En d’autres termes, et contrairement à Trackdéchets, **le RNDTS ne concerne que les déchets non dangereux)**

Conformément à l’article L541-2 du code de l’environnement « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion » et il « est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ». L’article L541-7 du code de l’environnement prévoit que toute personne produisant des terres excavées tienne à la disposition de l’administration toutes les informations listées dans ce même article et notamment toutes les informations relatives à l’origine et à la destination de chaque lot de terres excavées.

Est concerné par ces exigences de traçabilité tout chantier dont le volume total des terres excavées est supérieur à 500 m3, dès lors qu’elles sont évacuées du chantier ou qu’elles sont réutilisées sur le même chantier dans un rayon supérieur à 30 km.

Le maître d’ouvrage confie, sous sa responsabilité, au titulaire la charge de satisfaire aux exigences de traçabilité des terres excavées du chantier. Cette mission est réputée rémunérée par le barème des prix relatifs aux travaux objets du présent marché.

À ce titre, le représentant du titulaire du marché devra :

* Créer un compte sur le RNDTS à son nom ;
* Créer un établissement au nom de son entreprise sur le RNDTS ;
* Accepter la délégation de la traçabilité pour ce chantier sur la plateforme RNDTS ;
* Déclarer au plus tard le dernier jour du mois suivant la date d’expédition d’un lot de terres toutes les informations attendues dans le RNDTS ;
* Réaliser un contrôle interne de la conformité des registres de terres excavées déclarées par rapport :
  + Au décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
  + À l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement.

Un dernier niveau de contrôle sera réalisé par la maîtrise d’ouvrage qui pourra accéder à l’ensemble des déclarations réalisées pour le chantier depuis son propre compte.

#### Sécurité et protection de la santé sur le chantier - Application de la réglementation du travail

Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maître de l’ouvrage suite aux observations formulées par le coordonnateur SPS en phase réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en l’absence du maître d’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue à celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arrêter le chantier et faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de façon progressive, à une remarque verbale, à une remarque écrite, à l’entreprise avec copie au maître de l’ouvrage si le problème persiste, à une remarque en réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas d’absence de réaction puis à une demande d’arrêt partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maître de l’ouvrage avec mention dans le registre journal.

Inspection du travail

Il est précisé que l'Inspection du Travail compétente pour la surveillance et le contrôle des entreprises en matière de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne suivante :

Contrôle Général des Armées - Inspection générale du travail dans les armées – Antenne de Toulon

CS 942 – 83800 TOULON Cedex 9

#### Règles de circulation, voiries et signalisation

En plus de ce qui est prévu par l'article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra respecter les règles spéciales de circulation du site où sont effectués les travaux. Ces règles sont consultables dans les bureaux du maître d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire sont des voies publiques au sens de l'article 34.1 du CCAG Travaux.

La signalisation et la clôture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le contrôle de l'autorité militaire et conformément aux spécifications du CCTP.

#### Consignes particulières, horaires de travail

1. Sur le site de BREGAILLON

Les horaires de travail sont transmis en cours de consultation

1. Sur le site de PORQUEROLLES

L’accès à l’île de Porquerolles est soumis à plusieurs contraintes telles que les moyens maritimes pour accéder à l’île, les horaires des navires selon les saisons ou bien l’interdiction de réaliser des travaux en période estivale (tourisme).

**Ainsi l’entreprise estimera lors de la visite de site (fortement recommandée) les horaires de travail sur le chantier, en fonction des horaires des navettes maritimes.**

**Dans les créneaux suivants : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.**

Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de dérogation réglementaire à l'horaire normal de travail. Cette dérogation n’est pas due à l’entreprise et le refus d’une telle demande ne pourra pas faire l’objet de réclamation de la part de du titulaire tant en terme de coût que de délai.

Cette dérogation, après validation du maître d’œuvre, ne pourra être que ponctuelle. En cas de refus le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus sur le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement l'officier de SID Méditerranée au numéro suivant : **06.86.15.63.02**

#### Autorisations administratives

Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations administratives, autre que les autorisations d'urbanisme, à délivrer par une entité autre que le ministère des armées, sont à la charge du titulaire.

### Réunions et visites de chantier

#### Visites de chantier

Les visites de chantier auront lieu à l'initiative du maître d’œuvre.

#### Réunions de chantier

La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra convocation du titulaire par le maître d’œuvre. La convocation aux réunions de chantier pourra éventuellement se faire par ordre de service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié agréé par le maître d’œuvre et ayant tout pouvoir de décision.

La fréquence des réunions de chantier sera au moins **hebdomadaire.** Leur fréquence exacte sera définie au moment des travaux en concertation avec le maître d’œuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé à cet effet sur le chantier. Elles sont précédées d'une mise à jour du calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maître d’œuvre un compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthèse auront lieu à l'initiative du maître d'œuvre selon des modalités déterminées par celui-ci.

### Mesures d’ordre social

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de l’exécution du marché.

# Réception et garanties

## Réception

Les opérations préalables à la réception se dérouleront conformément aux dispositions de l’article 41 et 42 du CCAG Travaux.

Chaque tranche définie au CCTP fait l’objet d’une réception partielle.

## Prise de possession avant l’achèvement des travaux

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prendre possession, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. Cette prise de possession sera précédée d'une réception partielle précédée d'un état des lieux contradictoire à laquelle le titulaire sera dument convoqué par ordre de service.

## Mise à disposition temporaire

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander que soient temporairement mis à sa disposition certains ouvrages ou parties d'ouvrage. Les mises à dispositions sont précédées et suivies d'un état des lieux conformément à l'article 43 du CCAG Travaux. La mise à disposition temporaire ne peut pas être interprétée comme une décision de réception.

## Garanties

### Garanties particulières

Outre les garanties légales et décennales et celles mentionnées à l’article 44 du CCAG Travaux, les garanties suivantes sont applicables pour les prestations objet du présent marché :

* Garantie particulière fabricant : Le titulaire s’engage à produire les certificats de garantie des fabricants portant mention de l’étendue en nature et en durée qui s’applique aux équipements au-delà de la garantie de bon fonctionnement au plus tard à la remise du DOE. Cette clause s’applique également pour les équipements installés par les sous-traitants.
* Garantie particulière pour matériau de type nouveau : Si le titulaire utilise des matériaux de type nouveau, c'est à dire dont, soit la mise en œuvre n'est pas définie dans un D.T.U., soit les caractéristiques ne correspondent pas à une norme, le titulaire garantit la bonne tenue du matériau pendant un délai de 5 ans à partir de la date de réception des travaux. Cette garantie engage le titulaire, dans le cas où la tenue du matériau ne serait pas satisfaisante, à le remplacer à ses frais sur simple demande du maître d’ouvrage.
* Garantie particulière d’étanchéité :
  + Le titulaire garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de la toiture et des parois extérieures, pendant un délai de 10 (dix) ans à partir de la date de réception des travaux correspondants. Cette garantie est donnée contre toute infiltration d’eau (sauf pour joints entre ouvrants et dormants de menuiseries), traces d’humidité et traces d’efflorescence.
  + Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître de l'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

# Différends et litiges

## Différends

### Recours administratif préalable obligatoire

Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et l’acheteur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire à l’acheteur et en adresse copie au maître d’œuvre.

Par dérogation à l’article 55.1.2 du CCAG, après avis du maitre d’œuvre, l’acheteur notifie au titulaire sa décision motivée dans le délai de 60 jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. Le silence gardé pendant le délai de 60 jours fait naitre une décision implicite de rejet.

En complément de l’article 12.4.2 du CCAG relatif au décompte général, si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou des réserves doivent être exposés par le titulaire dans un mémoire de réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions contractuelles du présent article.

Par dérogation à l’article 55.1.2 du CCAG, lorsque l’acheteur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision de l’acheteur ou à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au maître d’ouvrage, en la personne du directeur central du service d’infrastructure de la défense, avec copie transmise au maître d’ouvrage, son mémoire de réclamation complémentaire développant les motifs de sa contestation à l’adresse suivante :

Direction Centrale du Service d’infrastructure de la Défense

Département Stratégie et Pilotage des Achats Infrastructure

Section assistance juridique des marchés d’infrastructure

3, rue de l’indépendance américaine CS 80601

78013 VERSAILLES Cedex

La décision relative au règlement de ce différend appartient au maître d’ouvrage, qui dispose d’un délai de 90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du maître d’ouvrage, le règlement définitif du différend relèvera des procédures fixées aux articles 55.2 et 55.3 du CCAG.

### Comité consultatif de règlement amiable des différends

En application du chapitre VII du livre I de la partie II du code de la commande publique, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable.

Le comité consultatif compétent est :

Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur

Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)

CCIRA de Marseille - Madame PIETRI

Place Félix Baret CS 80001

13282 MARSEILLE Cedex 06

Tél. : 04 84 35 45 54

## Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit français. En cas de procédure contentieuse relative au marché, et sans préjudice des dispositions de l’article 55 du CCAG Travaux, la contestation sera portée devant le :

Tribunal Administratif de Toulon (83)

5 rue Racine

CS 40510

83041 Toulon cedex 9

Tél : 04 94 42 79 30

## Mission ministérielle PME/PMI

Le ministère des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le titulaire pourra éventuellement, en complément de l’assistance apportée par l’interlocuteur mentionné sur la page de garde de l’acte d’engagement, bénéficier de l’assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél : 0800 02 71 27 (appel gratuit) ou 07 60 15 87 35 en région.

## Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant l’exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande publique.

# Pénalités et retenues

## Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux

Pour chacune des tranches, en cas de retard dans l’exécution des travaux, et par dérogation à l’article 19.2 du CCAG Travaux, une pénalité de 1000 € par jour de retard sera appliquée.

## Autres pénalités

### Retard dans la levée des réserves à la réception

Le cas échéant, le titulaire doit lever les réserves dans le délai indiqué dans la décision de réception. En cas de retard il sera appliqué une pénalité journalière de 200€ pour chacune des tranches.

### Lutte contre le travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrôle, d’une situation irrégulière du titulaire au regard des articles L8221-3 à L8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve. Il informe l’instance de contrôle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par l’article R.8222-3 du code du travail, pour répondre à l’injonction du pouvoir adjudicateur.

En l’absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités à ce titre est fixé à 10 % du montant HT du marché, sans pouvoir excéder le montant des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

### Manque d'assiduité aux réunions de chantier

En cas d'absence à une réunion de chantier ou de retard supérieur à 30 minutes, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée à **200** €.

### Inobservation des mesures de sécurité

À chaque fois qu’il sera constaté que le plan de prévention ou le plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé n'est pas respecté par le titulaire ou par un sous-traitant, une pénalité forfaitaire de **500 €** par infraction sera appliquée au titulaire du marché.

### Manquement aux obligations de propreté

En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-même ou des voies d'accès ou de sortie, il sera appliqué une pénalité de **200 €** par constatation.

### Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

En complément de l’article 19 du CCAG travaux, le titulaire en infraction aux règles régissant la gestion des déchets encourt, sur constatation du maître d’œuvre, avec mise en demeure préalable restée sans effet, les pénalités suivantes :

En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-même ou des voies d'accès ou de sortie, il sera appliqué une pénalité de **1500 €** par constatation.

En cas de violation des obligations relatives au tri des déchets du chantier, le titulaire en infraction encourt une pénalité de **200 € par infraction constatée.**

De plus, une pénalité journalière et forfaitaire de 1**50 €** sera appliquée, après mise en demeure restée infructueuse par le maître d’œuvre, jusqu'à régularisation de la situation par le titulaire.

### Remise des documents à fournir après exécution

En cas de retard de remise d’un DOE, une pénalité de 200€ par jour de retard sera appliquée.

### Remise des documents pendant la période de préparation

En cas de retard dans la remise de documents pendant la période de préparation, une pénalité de 200€ par jour de retard sera appliquée.

### Remise des documents pendant la période d’exécution

En cas de retard dans la remise de documents pendant la période d’exécution, une pénalité de 200€ par jour de retard sera appliquée.

### Inobservation des procédures qualité

En cas de non-respect des procédures qualité applicables au marché, notamment lors du passage des différents points critiques et points d’arrêt, ou de non-respect d’une procédure d’exécution, il sera appliqué une pénalité de **1000 €** par constatation.

## Cumul et plafonnement

Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1 000 €.

Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire n’est pas plafonné à 10%.

# Assurances

## Responsabilité

D'une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur. À ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

## Dispositions communes

Dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire et les tiers intervenants doivent justifier qu’ils ont contracté les polices d’assurances précisées aux articles 8.3 et 8.4 ci-après.

## Assurance de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d’ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes de l'ouvrage.

## Assurance de responsabilité civile de droit décennale

L'opération est soumise à l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de l'opération est inférieur à 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

* garantie effondrement avant réception ;
* responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement indivisibles ;
* dommages immatériels consécutifs à sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modèle standard défini par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coût de l'ouvrage.

Chaque intervenant doit être en mesure de justifier de l'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil.

# Demarche de certification « relations fournisseurs responsables(RFR) et de labellisation « relation fournisseurs et achats responsables (RFAR) »

Le ministère des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables », adossé à la norme ISO 20400:2017 « Achats responsables – Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques à l’égard de l’ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter l’ensemble de ses fournisseurs à se conformer à la norme ISO 20400 :2017, et aux exigences de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et label « relation fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage à informer le ministère des armées de toute démarche entreprise en la matière, notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépôt d’un dossier de candidature au label « relation fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de l’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises vous accompagne dans cette démarche, pour toute information : <https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises>

# Delivrance de certificat de bonne execution

Le ministère des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans l’exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation du ministère des Armées qui dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire.

La délivrance d’un tel certificat pourra notamment être refusée si : la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est à adresser au service d’achat qui lui a notifié le marché.

# Dérogations au CCAG Travaux

| **L’article du CCAP** | **Déroge à l’article du CCAG** |
| --- | --- |
| 1.3 | 4.1 |
| 2.4.4 | 54 |
| 2.4.5 | 10.6 |
| 2.5.1 | 12.1.8, 12.2, 12.2.2 et 12.4.4 |
| 2.5.5.3 | 3.6.2.6 |
| 2.6.2 | 14.4.3 |
| 3.2 | 40 |
| 4.2.1 | 28.2.2 |
| 4.2.3.8 | 31.3 |
| 6.1.1 | 55.1.2 |
| 7.1 | 19.2 |
| 7.3 | 19.2.1 et 19.2.2 |

| **L’article de l’acte d’engagement** | **Déroge à l’article du CCAG** |
| --- | --- |
| 3 | 18.1.1 |

ANNEXES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° d’annexe** | **Intitulé de l’annexe** | **Article du CCAP en référence** |
| 1 | Copie du Plan général de coordination SPS (PGCSPS) | 1.2.4 |
| 2 | Guide de démarrage SUBCLIC | 2.5.5.2 |

ANNEXE N°1

Cette annexe contient 8 pages

Guide de démarrage Subclic