## DPGF-DQE
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
Missions | NB jours théorique (donnée indicative EPFIF) | NB jours | Tarif Journalier en € HT Expert | NB jours théorique EPFIF (indicatif) | NB jours | Tarif Journalier en € HT Confirmé | NB jours théorique EPFIF (indicatif) | NB jours | Tarif Journalier en € HT Junior | Montant total en € HT | Montant total en € TTC
Phase 1 : Diagnostic initial / Etat des lieux | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Réunion de cadrage | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Analyses (documents, reporting, compatibilité SI) | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
Entretiens avec Services / Direction | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
Benchmark | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Rapport d’audit / Diagnostic (intégrant le volet SI) | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
Phase 2 : Proposition d’organisation cible et plan d’actions | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Rapport de préconisations (incluant le futur SI patrimoine / workflows) | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
Elaboration des scénarios | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Réunions | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Plan d'actions / planning du scénario retenu | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Phase 3 : Rédaction des pièces de marché et accompagnement de la procédure de consultation | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Rédaction du Cahier des clauses techniques particulières | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
Estimation du montant du/des marché(s) |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Rédaction des Pièces financières |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Contribution au Cahier des clauses Administratives Particulières |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Elaboration des critères de sélection et de la grille de notation des offres |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Contribution à la rédaction du Règlement de consultation |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Préparation des projets de réponses aux questions des candidats |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Vérification de la recevabilité des candidatures |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Analyse et notation des offres techniques | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
Préparation des précisions/négociations |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Intégration des réponses des candidats dans le rapport d'analyse |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
Réunions | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Phase 4 : Assistance à la transition entre les anciens et les nouveaux prestataires | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboration du plan de passation et planning | 0.25 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Réunions avec nouveau(x) PM |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Réunions passation |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Réunion fin de Mission | 0.25 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0
TOTAL pour les 4 phases | 10.5 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0
BPU
Partie à Bons de commandes / Missions supplémentaires
Missions |  | Nombre de 1/2 journées | Tarif demie journée HT Expert | Nombre de 1/2 journées | Tarif demie journée HT Confirmé | Nombre de 1/2 journées | Tarif demie journée HT Junior | Montant total HT | TVA 20% | Montant total TTC
Mission supplémentaires ( Mission de 4 heures hors temps de déplacement) |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0