MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

passé selon une procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la commande publique

ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(AE-CCP)

OPERATION : RESTAURATION DU CLOS ET COUVERT DU PALAIS CHAILLOT A PARIS

OBJET DU MARCHE : Étude générale des descentes d’eaux pluviales

TITULAIRE : (à préciser)

N° de Marché : (à préciser)

Date : août 2025

S O M M A I R E

Article 1 – Objet du marché	7

Article 2 – Intervenants	7

2.1 – Maître d’ouvrage	7

2.2 – Mandataire	7

2.3 – Maître d’œuvre	7

2.4 – Représentant du maître d’ouvrage	8

Article 3 – Mode de passation du marché	8

Article 4 – Pièces constitutives du marché	8

Article 5 – Obligations générales du titulaire	8

Article 6 – Contenu détaillé des prestations	9

Article 7 – Conditions d’exercice des prestations	9

Article 8 - Sous-traitance	9

Article 9 – Travail dissimulé – Production des documents visés au Code du travail	10

Article 10 – Contenu des prix – Montant du marché	10

10.1 – Contenu des prix	10

10.2 – Montant du marché	11

10.3 – Augmentation et diminution dans la masse des travaux	11

Article 11 – Détermination des prix de règlement – Modalités de règlement	12

11.1 – Nature des prix	12

11.2 – Mode d'établissement des prix du marché	12

11.3 – Choix de l'index de référence	12

11.4 – Modalités d’actualisation des prix	12

11.5 – Modalités de règlement des comptes	13

Article 12 – Durée – Délais d’exécution – Pénalités	16

12.1 – Durée – Délais d’exécution	16

12.2 – Pénalités	16

12.2.1 – Retard dans la remise ou l’exécution des prestations objet du marché	16

12.2.2 – Travail dissimulé	17

12.2.3 – Sous-traitance	17

12.2.4 – Production des attestations d’assurance	17

Article 13 – Retenue de garantie	17

Article 14 – Cession de créance	17

Article 15 – Décision de poursuivre	18

Article 16 – Résiliation – Mesures coercitives	18

16.1 – Résiliation pour motif d’intérêt général	18

16.2 – Résiliation du marché aux torts du titulaire	19

16.3 – Exécution de la prestation aux frais et risques	19

Article 17 – Achèvement de la mission	19

Article 18 – Avance	19

Article 19 – Différends et litiges	20

Article 20 – Assurances	21

Article 21 – Déclaration	21

Article 22 – Traitement des données essentielles ayant le caractère de données personnelles	21

Article 23 – Dérogations	22

A remplir par le candidat, ENTREPRISE UNIQUE

CONTRACTANT :

La société   (préciser nom)    			dont le siège social est à (à préciser),

Représentée par (à préciser),

Numéro SIRET : (à préciser),

Numéro RCS : (à préciser),

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser),

TVA intracommunautaire : (à préciser),

Téléphone : (à préciser),

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser),

désigné ci-après par le « titulaire »

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché listées à l’article 4 du présent AE-CCP et conformément à leurs clauses, engage la société sur la base de son offre à exécuter les prestations dans les conditions qui y sont définies.

Le candidat déclare sur l’honneur :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de mon offre est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

A remplir par les contractants du GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRE/CONJOINT (A PRECISER).

CONTRACTANT :

Le groupement d’entreprises conjoint/solidaire (A préciser) :

1er co-contractant - MANDATAIRE

La société   	(à préciser)		dont le siège social est à (à préciser)

Représentée par (à préciser)

Numéro SIRET : (à préciser)

Numéro RCS : (à préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser)

TVA intracommunautaire : (à préciser)

Téléphone : (à préciser)

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser)

2ème co-contractant

La société   	(à préciser)		dont le siège social est à (à préciser)

Représentée par (à préciser)

Numéro SIRET : (à préciser)

Numéro RCS : (à préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser)

TVA intracommunautaire : (à préciser)

Téléphone : (à préciser)

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser)

3ème  co-contractant

La société   	(à préciser)		dont le siège social est à (à préciser)

Représentée par (à préciser)

Numéro SIRET : (à préciser)

Numéro RCS : (à préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser)

TVA intracommunautaire : (à préciser)

Téléphone : (à préciser)

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser)

désignés ci-après par le « titulaire »

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché listées à l’article 4 du présent AE-CCP et conformément à leurs clauses, engage l’ensemble des membres du groupement sur la base de l’offre du groupement à exécuter les prestations dans les conditions qui y sont définies.

Chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de notre offre est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

L'entreprise (A préciser) est le mandataire des entrepreneurs du groupement titulaire conjoint / solidaire. (A préciser)

(Préciser en cas de groupement conjoint :) Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du représentant du maître d’ouvrage pour l’exécution du marché.

# Préambule : présentation de l’opération

Construit sur la colline du Trocadéro dans le 16e arrondissement, par les architectes Jacques Carlu, Louis-Hyppolyte Boileau et Léon Azéma pour l’Exposition internationale des Arts et des Techniques appliqués à la Vie moderne de 1937, le Palais de Chaillot a transformé la première édification de Gabriel Davioud et de Jules Bourdais de 1878.

Depuis lors, peu de travaux ont été effectués. L’état sanitaire des façades en pierre et béton, des menuiseries, des sculptures et des couvertures (principalement côté aile de Paris) est aujourd’hui fortement dégradé et une campagne générale de restauration du clos et couvert du Palais de Chaillot doit être engagée. Elle concernera environ 34 000 m² de façades, 16 000 m² de couvertures, 742 menuiseries, ainsi que les décors (couronnements et ornements).

Propriété de l’Etat, affecté au ministère de la Culture, le Palais de Chaillot est un édifice situé sur un foncier appartenant à la ville de Paris, qui gère et entretient tous les espaces extérieurs attenants.

# Article 1 – Objet du marché

Le présent marché a pour objet l’étude générale des descentes EP du Palais de Chaillot à Paris. Il s’inscrit dans le cadre de l’opération de restauration de son clos et couvert, présentée en préambule.

# Article 2 – Intervenants

## 2.1 – Maître d’ouvrage

Le maître d'ouvrage est le ministère de la Culture – Direction Générale du Patrimoine et de l’Architecture.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de : « le maître d’ouvrage ».

Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maître d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

## 2.2 – Mandataire

Le Mandataire désigné par le maître d’ouvrage conformément à la convention de mandat du 25 juillet 2024, est l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) – 30, rue du château des rentiers – CS61336 – 75647 PARIS cedex 13.

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « le maître d’ouvrage ».

## 2.3 – Maître d’œuvre

Elle est assurée par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques Pierre BORTOLUSSI – Agence Ile-de-France – Pierre Bortolussi et Associé, ci-après dénommé « le maître d’œuvre ».

Dans le cadre du suivi de l’exécution des diagnostics complémentaires et du contrôle général des travaux nécessaires à leur réalisation, le maître d’œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur. Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le maître d’œuvre, notifiés par celui-ci à l'entrepreneur.

Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés à l’entrepreneur, qui a seul, qualité pour présenter des réserves. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul, qualité pour présenter des réserves.

Toutefois, le représentant du maître d’ouvrage notifiera lui-même les décisions relatives :

- à la non-exécution d’une tranche optionnelle ;

- à l’arrêt des travaux ;

- au démarrage de la période de préparation ;

- à la prolongation de la période de préparation ;

- à l’autorisation de reprendre les travaux à la suite des mesures coercitives.

Les ordres de services prescrivant à l’entrepreneur des travaux supplémentaires ou modificatifs devront être préalablement visés par le représentant du maître d’ouvrage. Le visa du représentant du maître d’ouvrage ne dégage pas le maître d’œuvre de sa responsabilité de maître d’œuvre ni de ses obligations en matière de contrôle des délais et du coût de l’opération.

## 2.4 – Représentant du maître d’ouvrage

Représentant du maître d’ouvrage habilité à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et suivants du Code de la commande publique : le Président de l’OPPIC.

JUSTIFICATION DE LA QUALITE DE LA PERSONNE SIGNATAIRE AU NOM DE L’OPPIC : décret du 24 mai 2023 portant nomination du Président de l’OPPIC.

Comptable assignataire des paiements : Mme l’Agent comptable de l’OPPIC.

Ordonnateur : le Président de l’OPPIC.

## 2.5 – Occupants

Le Palais de Chaillot est occupé par quatre établissements publics formant depuis le schéma directeur de 2001, un groupement sur le plan réglementaire de trois établissements recevant du public (ERP) :

| Localisation | Exploitation | Structure administrative et tutelle | Classification ERP |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment sous le Parvis | Théâtre national de la Danse de Chaillot | EPIC du ministère de la Culture et du ministère du Budget | 1e catégorie de type L |
| Aile de Passy | Musée de l’Homme | EP à caractère scientifique, culturel et professionnel des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’environnement et de la recherche | Groupement d’établissements formant un unique ERP de 1e catégorie de type Y avec activités secondaires de type L, M, N, R et S |
|  | Musée national de la Marine de Paris | EPA du ministère des Armées |  |
| Aile de Paris | Cité de l’architecture et du patrimoine | EPIC du ministère de la Culture | 1e catégorie de type Y avec activités secondaires de type L, M, N, R et S |

# Article 3 – Mode de passation du marché

Le présent marché est un marché passé selon une procédure adaptée, en application de l’article R. 2123-1, R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la commande publique.

# Article 4 – Pièces constitutives du marché

En application de l’article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maître d’ouvrage remet à la demande du titulaire, une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont, par ordre de priorité décroissant :

- le présent document faisant office d’acte d’engagement et de cahier des clauses particulières (AE-CCP) et ses annexes :

- annexe 1 – Cahier des charges (CC) comprenant le calendrier prévisionnel et une annexe relative aux pièces graphiques,

- annexe 2 – Bordereau de prix unitaires (BPU),

- annexe 3 – Organigramme et composition de l’équipe chargée de la mission,

- annexe 4 – Actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché,

- annexe 5 – Système informatique de gestion financière des marchés (Ediflex) ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- l'offre technique du titulaire.

Pour les documents généraux, les documents sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que ce mois est défini à l’article 10.2 du présent document.

# Article 5 – Obligations générales du titulaire

Les interventions se feront en site occupé et devront à ce titre réduire les interférences avec les quatre établissements du Palais de Chaillot. Le cahier des charges (annexe 1) propose un calendrier prévisionnel, lequel précise également l’accessibilité aux descentes EP. Les moyens d’accès seront dans tous les cas à définir avec la Conservation du Palais de Chaillot, puisqu’il est classé partiellement au titre des monuments historiques par arrêté du 24 décembre 1980 du ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie et du ministère de la Culture et de la Communication :

- les façades et les couvertures ainsi que le parvis et la terrasse avec son escalier ;

- les décors intérieurs d'origine subsistants (à l’exclusion de la salle de théâtre remaniée).

Aussi, l’ensemble formé par les Jardins du Palais de Chaillot est classé parmi les sites de la ville de Paris au titre de la loi du 2 mai 1930 désormais codifiée aux articles L341-1 à 22 du Code de l'environnement, par arrêté du 31 août 1981 du ministère de l’Urbanisme et du Logement.

Enfin, le Palais de Chaillot et les Jardins du Trocadéro sont inclus dans le périmètre du bien français Paris, rives de la Seine inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1991.

Les documents à remettre au maître d’ouvrage seront transmis sous format « .pdf » pour ce qui concerne l’ensemble des documents écrits et sous format « autocad » éditable pour les plans et autres documents graphiques.

# Article 6 – Contenu détaillé des prestations

Le contenu détaillé des prestations est indiqué au cahier des charges, qui constitue l’annexe 1 du présent AE-CCP.

Les prestations portent sur la totalité des descentes EP du Palais de Chaillot, telles que repérées dans les pièces graphiques annexées au cahier des charges.

Le contenu de l’étude à réaliser est le suivant :

Prestations traitées à prix global et forfaitaire :

1. L’identification et la description de l’état actuel des regards et raccordements VRD, des entrées d’eaux pluviales et chéneaux, un passage caméra pour chaque descente EP (relevé des diamètres, dévoiements et piquages, indication des matériaux, analyse de l’entrée d’eau pluviale et photographies) et le repérage général sur plans des dévoiements, piquages et des trémies.

2. Un commentaire sur l’état sanitaire général des regards et raccordements VRD, des entrées d’eaux pluviales et chéneaux, le relevé des désordres pour chaque descente EP et leur repérage général sur plans.

3. Les préconisations établissant les urgences suivant une échelle risque/ gravité, ainsi que le descriptif sommaire des travaux nécessaires à la remise en état des descentes les plus dégradées et leur estimation financière sommaire.

Prestations traitées à prix unitaire :

4. L’hydrocurage des descentes EP obstruées à l’appui de l’état sanitaire établi par le titulaire.

# Article 7 – Conditions d’exercice des prestations

Le titulaire s’engageant à une obligation de résultats, il lui appartient de définir en fonction des informations fournies par le maître d’ouvrage, les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Les interlocuteurs du maître d’ouvrage, responsables de l’exécution de la mission, sont désignés à l’annexe 3 du présent document.

Le titulaire s’engage, si cela était nécessaire pour mener à bien sa mission, à augmenter l’effectif de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

Le titulaire s’interdit de procéder à leur remplacement sans en avoir informé le maître d’ouvrage.

# Article 8 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives à la sous-traitance dans les marchés publics (articles L. 2193-1 et suivants et articles R. 2193-1 et suivants) et les articles R. 2152-7 à R. 2152-8 et R. 2152-11 à R. 2152-12 sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que les personnes physiques appelées à intervenir dans ce cadre, devront présenter des garanties de compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les tâches à effectuer, à celles des personnes désignées à l’annexe 3 au présent marché. A défaut, le représentant du maître d’ouvrage pourra récuser le sous-traitant proposé.

Dans l’éventualité où un sous-traitant confierait à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé, le représentant du maître d’ouvrage exigera du sous-traitant dit de 1er rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant du maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché qui, sans motif valable, 15 jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas un sous-traité, encourt (encourent) la pénalité fixée à l’article 12.2.3 du présent document.

Directive pour la rédaction de cette clause :

- Cette clause est obligatoire (prendre a ou b, EN RAYANT LA MENTION INUTILE) ;

- le montant correspondant à la différence entre le montant du marché et le montant de l'ensemble des prestations sous-traitées, doit toujours être indiqué.

a)	Je n'envisage pas de sous-traiter.

b)	Cas d’un titulaire unique : l’annexe 4 au présent marché indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s) concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement.

c)	Cas d’un groupement titulaire : l'annexe 4 au présent marché indique la nature et le montant des prestations que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s) concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement.

L’annexe 4 au présent marché constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à cette annexe est de :

EURO HT.

# Article 9 – Travail dissimulé – Production des documents visés au Code du travail

Conformément aux dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8222-1 du Code du travail sur le travail dissimulé, le titulaire s'engage à s'acquitter de ses obligations en matière de travail dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maître d’ouvrage, tous les six mois à compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

# Article 10 – Contenu des prix – Montant du marché

## 10.1 – Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement des pièces de paiement.

Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation, est différent à l'époque du fait générateur du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de règlement tiennent compte de cette variation.

Le prix rémunérant les prestations du marché comprend toutes les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément des dispositions de l’article 9.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que le prix du marché inclut tous les frais résultants de l’exécution des missions confiées au titulaire y compris les assurances que le titulaire doit souscrire au titre de sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.

## 10.2 – Montant du marché

Le marché est à prix mixtes.

Sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de septembre 2025 – mois m0 – le montant de la rémunération de la mission est de :

- Prix global et forfaitaire

Montant en euros de la part à prix forfaitaire :

HT :	(à préciser) €

TVA :	(à préciser) €

TTC :	(à préciser) €

Soit en toutes lettres et hors taxes :

La décomposition de ces prix figure dans la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

- Prix unitaires

Une partie des prestations, objet du présent marché, est rémunérée par application de prix unitaires. Les prestations sont facturées par rapport aux quantités réellement commandées, exécutées et livrées.

Les prix des prestations réglées à prix unitaire sont ceux du BPU.

Montant estimé en euros de la part à prix unitaires, sur la base du devis quantitatif estimatif (DQE) remis avec l’offre du titulaire :

HT :	(à préciser) €

TVA :	(à préciser) €

TTC :	(à préciser) €

Soit en toutes lettres et hors taxes :

Le marché ne prévoit pas de montant minimum pour la part à prix unitaires.

Le montant maximum de la part à prix unitaires est fixé à 100 000,00 € HT (soit 120 000,00 € TTC).

Le bordereau de prix unitaires figure en annexe 2 au présent document.

## 10.3 – Augmentation et diminution dans la masse des travaux

Cf. art. 15 relatif à la décision de poursuivre.

# Article 11 – Détermination des prix de règlement – Modalités de règlement

## 11.1 – Nature des prix

Les prix du marché sont fermes.

## 11.2 – Mode d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé à l’article 10 du présent document.

## 11.3 – Choix de l'index de référence

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des prestations du titulaire faisant l'objet du marché est TP01 publié au Bulletin officiel du Ministère chargé de l’Équipement ainsi qu'au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

## 11.4 – Modalités d’actualisation des prix

Tel que prévu à l’article 11.1 du présent document, les prix sont fermes et actualisables si le début d’exécution des prestations intervient plus de trois (3) mois après la date d'établissement des prix figurant au présent marché.

Il sera fait application de la formule suivante :

PI = Po (In-3 / Io)

Formule selon laquelle :

- PI est le nouveau prix actualisé ;

- Po est le prix de base du règlement des prestations figurant à l'acte d'engagement ;

- In-3 est la valeur de l'indice, défini pour le marché, du mois n-3, n étant le mois de la date de l'acte portant début d'exécution des prestations ;

- Io est la valeur de ce même indice correspondant au mois d'établissement des prix fixés dans l'acte d'engagement.

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millième supérieur.

## 11.5 – Modalités de règlement des comptes

Selon l’article R. 2192-12 du Code de la commande publique, la date de réception par le représentant du maître d’ouvrage de la demande de paiement effectuée par le titulaire constitue le point de départ du délai global de paiement.

Toutefois, ainsi que le prévoit l’article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Conformément à l’article L.2192-1 du Code de la commande publique, les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. Depuis le 1er janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées comme réceptionnées. Les factures doivent être transmises via le portail CHORUS PRO accessible par internet à l’URL https://chorus-pro.gouv.fr, soit :

- en déposant ses factures en version PDF ;

- en saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaître les préalables techniques et toutes les informations complémentaires : https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Conformément aux dispositions de l’article 12.6 du CCAG-Travaux, la gestion des décomptes pour le titulaire est assurée par traitement informatique, via la solution EDIFLEX, qui prend en charge le dépôt et la transmission des factures dématérialisées sur le serveur CHORUS.

Un paramétrage doit être mis en œuvre au préalable, pour permettre le versement automatique des décomptes de EDIFLEX vers CHORUS ainsi que leur paiement. Le titulaire doit renseigner son login et le mot de passe du compte technique CHORUS dans EDIFLEX ainsi que ceux des sous-traitants du marché qu’il s’engage à récupérer lors de la déclaration des sous-traitants (DC4). L’annexe 5 précise les modalités d’utilisation de l’interface entre EDIFLEX et CHORUS.

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées à l’article 12.2 du CCAG-Travaux en tenant compte des dérogations suivantes :

- le maître d’œuvre, à partir du décompte mensuel, dresse un projet d’état d’acompte mensuel, comprenant les différents éléments indiqués à l’article 12.2.1 du CCAG-Travaux, et l’adresse au représentant du maître d’ouvrage par dérogation à l’article 12.2.2 du CCAG-Travaux dans un délai de 6 jours à compter de la réception du projet de décompte ;

- le représentant du maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet d’état d’acompte mensuel établi par le maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors l’état d’acompte mensuel sur la base duquel est réglé le montant de l’acompte. L’état d’acompte mensuel est notifié au titulaire par le représentant du maître d’ouvrage ;

- en cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du maître d’ouvrage règle les sommes qu’il a admises.

Le titulaire transmet simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son projet de décompte final dans un délai de 30 jours, par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG-Travaux, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- date de notification de la décision de levée des réserves à la réception ;

- date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO).

Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates suivantes :

- quarante-cinq jours à compter de la date de notification du projet de décompte final au maître d’œuvre ;

- vingt jours à compter de la publication de l’index de référence permettant la révision du solde.

En application de l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du maître d’ouvrage notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.

Par dérogation à l’article 12.4.4 si le représentant du maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, ne vaut pas acceptation et autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 55.1.1.

Le représentant du maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, à l’établissement bancaire suivant :

- Titulaire unique ou groupement solidaire titulaire avec paiement sur compte unique

INSERER RIB ICI

Toutefois, le représentant du maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.

- Groupement conjoint ou solidaire titulaire – Paiement sur comptes bancaires séparés

(Les membres du groupement indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

| Désignation des membres du groupement | - Prestations exécutées par les membres - du groupement |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |

1er cotraitant – Mandataire

INSERER RIB ICI

2ème cotraitant

INSERER RIB ICI

3ème cotraitant

INSERER RIB ICI

Toutefois, le représentant du maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.

# Article 12 – Durée – Délais d’exécution – Pénalités

## 12.1 – Durée – Délais d’exécution

Le délai d’exécution du marché court à compter de la notification de l’OS de démarrage.

Le délai d’exécution du marché est de 4 semaines, conformément au calendrier prévisionnel (cf. cahier des charges annexe 1 de l’AE-CCP), à compter de la notification de l’OS de démarrage de travaux.

Le présent marché ne comporte pas de période de préparation.

## 12.2 – Pénalités

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi par le représentant du maître d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation à l'article 3.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité correspondante s’appliquant à partir du premier jour suivant l’expiration du délai et s'achève le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation à l’article 19.1 du CCAG-Travaux, toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maître d'œuvre, le maître d’ouvrage, du retard par rapport notamment :

- aux délais d'exécution ;

- aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives à des tâches ponctuelles d'études ou d'exécution ;

- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

- aux dates et heures de rendez-vous de chantier ;

- aux dates fixées pour la remise de documents.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle à l'application des mesures coercitives prévues à l'article 52 du C.C.A.G-Travaux.

L'application des pénalités ou retenues de retard sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le titulaire ne soit invité à faire ses observations par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maître d’ouvrage.

Par dérogation à l’article 18.2 du CCAG-Travaux et en cas de retard, le titulaire encourt les pénalités suivantes :

## 12.2.1 – Retard dans la remise ou l’exécution des prestations objet du marché

En cas de retard dans la remise ou l’exécution des prestations objet du marché, le titulaire encourt une pénalité par jour calendaire de retard fixée comme suit : 150 € HT.

## 12.2.2 – Travail dissimulé

Sur demande écrite du représentant du maître d’ouvrage, en recommandé avec accusé de réception, le titulaire produira les documents visés à l'article 9 du présent document (article D. 8222-5 et -7 du Code du travail). Une pénalité journalière de 150 € HT sera appliquée en cas de retard dans la production des documents, dans le délai que le représentant du maître d’ouvrage aura fixé dans son courrier.

En application de l’article L. 8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal à 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

## 12.2.3 – Sous-traitance

Conformément à l’article 8 du présent document, le titulaire est tenu de communiquer au maître d’ouvrage le ou les contrats de sous-traitance dans un délai de 15 jours à compter de sa demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation à l’article 3.5.1.5 du CCAG-Travaux, la pénalité suivante sera appliquée : 150 € HT par jour de retard.

## 12.2.4 – Production des attestations d’assurance

Conformément à l’article 20 du présent document, le titulaire est tenu de communiquer ses attestations d’assurances au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 150 € HT par jour de retard.

# Article 13 – Retenue de garantie

Le présent marché prévoit une retenue de garantie d’un montant de 5 % à la charge du titulaire.

Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées à l’article L. 2191-7 ainsi qu’aux articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du Code de la commande publique.

# Article 14 – Cession de créance

- Titulaire unique ou groupement titulaire avec paiement sur compte unique

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra céder est de (en lettres et en chiffres, montant forfaitaire total du marché diminué de la sous-traitance envisagée) en euros hors taxes : (à préciser)

Conformément à l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de l’agent comptable de l’OPPIC.

- Groupement titulaire – Paiement sur comptes bancaires séparés

Le montant maximal de la créance que le groupement titulaire pourra céder est de (en lettres et en chiffres, montant total marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

1er cotraitant – Mandataire

Montant en euros hors taxes : (à préciser)

2ème cotraitant

Montant en euros hors taxes : (à préciser)

3ème cotraitant

Montant en euros hors taxes : (à préciser)

Conformément à l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de l’agent comptable de l’OPPIC.

# Article 15 – Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée soit à la conclusion d’un avenant, soit à la notification d’une décision de poursuivre prise par le représentant du maître d’ouvrage.

Par dérogation à l’article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre et le représentant du maître d’ouvrage, deux mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Par dérogation à l’article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le représentant du maître d’ouvrage peut soit conclure un avenant avec le titulaire, soit notifier au titulaire une décision de poursuivre les travaux. La décision de poursuivre les travaux fixe le nouveau montant des travaux. Le titulaire est alors tenu d’exécuter les travaux à hauteur du montant des travaux fixé par la décision. Le dépassement du nouveau montant des travaux donne lieu à la même procédure que celle définie dans le présent article pour le dépassement du montant contractuel des travaux.

Par dérogation à l’article 14.2.2 du CCAG-Travaux et après notification d’une décision de poursuivre, le titulaire ne peut s’opposer à l’exécution de travaux, de l’espèce définie au 1er alinéa de l’article 14.2.2 du CCAG-Travaux, prescrits par ordre de service que s’il établit que le montant cumulé des travaux prescrits depuis la notification de la décision de poursuivre excède le dixième du montant des travaux fixés par la décision.

Par dérogation à l’article 15.1 du CCAG-Travaux, le représentant du maître d’ouvrage peut notifier au titulaire une décision de diminution du montant des travaux.

# Article 16 – Résiliation – Mesures coercitives

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-Travaux (articles 50 à 52) avec les précisions et dérogations suivantes :

## 16.1 – Résiliation pour motif d’intérêt général

Si le maître d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérêt général dans le cadre de l’article 50.4 du CCAG-Travaux, le titulaire a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, à titre d’indemnisation, le pourcentage est fixé à quatre pour cent (4 %).

## 16.2 – Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation à l’article 47.2 du CCAG-Travaux, si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus à l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le maître d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 5 %. Le pourcentage d’abattement est fixé à 10 %, si la résiliation est prononcée dans les cas prévus aux c), i) et j) de l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux.

En complément, il est spécifié que dans le cas où il manquerait à ses obligations contractuelles, une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé à 15 jours à dater de la réception de la mise en demeure.

## 16.3 – Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l’article 52 du CCAG-Travaux, le maître d’ouvrage peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation à l’article 48.3 du CCAG-Travaux, la mise aux frais et risques peut intervenir même en l’absence décision de résiliation après une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le mentionne expressément.

# Article 17 – Achèvement de la mission

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations du marché. Le délai de garantie court à compter de cette date.

La réception se déroule dans les conditions des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG-Travaux, un délai de 10 jours est accordé au maître d’œuvre pour procéder aux opérations préalables à la réception.

# Article 18 – Avance

Une avance de 5 % (cinq pour cent) pourra être versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 à R. 2191-19 du Code de la commande publique.

Le taux de l’avance fixé au paragraphe précédent est porté à 10% lorsque le titulaire du marché public (ou son sous-traitant admis au paiement direct) est une petite et moyenne entreprise.

- En cas de cocontractant unique

Le titulaire est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 :

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue au présent article.

- En cas de groupement

1er cotraitant – Mandataire

Le cocontractant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 :

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue au présent article.

2e cotraitant

Le cocontractant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 :

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue au présent article.

3e cotraitant

Le cocontractant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 :

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue au présent article.

# Article 19 – Différends et litiges

Le tribunal administratif compétent est celui de Paris pour tous différends et litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution du marché.

Toutefois le différend peut être soumis à l'avis du Comité consultatif du règlement amiable.

# Article 20 – Assurances

Le titulaire doit être titulaire d’une police d’assurance destinée à couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles ainsi que décennales. Il remettra au représentant du maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la notification du marché l’attestation où devront figurer :

- les sommes assurées ;

- les franchises ;

- les taux des primes.

# Article 21 – Déclaration

Par la signature du présent document, après avoir pris connaissance des documents qui y sont mentionnés et après avoir établi la déclaration prévue à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique :

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, à mes torts exclusifs et frais et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société pour laquelle j'interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique.

# Article 22 – Traitement des données essentielles ayant le caractère de données personnelles

§ 1.  Le traitement des données essentielles du marché public

L’OPPIC est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur, conformément à l’article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette publication rend les données publiques.

A ce titre, l’identification du titulaire est obligatoirement publiée conformément à l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique et à l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics.

§. 2 Le traitement des données essentielles ayant le caractère de données personnelles

Dès lors que l’identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces  données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mêmes textes.

La licéité du traitement est fondée sur l’obligation légale de publication des données essentielles du marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond à la mise en conformité avec l’obligation de publication des données essentielles conformément à l’objectif de transparence dans les procédures de passation des marchés publics et à l’ouverture des données en commande publique. Seules les données nécessaires à la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cinq ans après la fin de l’exécution du marché public sur le profil acheteur à l'exception des données essentielles dont la divulgation serait devenue contraire aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de l’OPPIC (https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend à sa charge l’obligation d’information des personnes physiques dont il communique des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information du Titulaire, cela concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées à engager juridiquement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de l’exécution de son obligation légale de publication par l’OPPIC et conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander à l’OPPIC l’accès aux données personnelles, la rectification ou l'effacement de celles-ci, leur portabilité, la limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le Titulaire peut s’adresser à Mme la cheffe du service des ressources humaines et des moyens généraux, Déléguée de la Protection des Données de l’OPPIC.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS cedex 07.

# Article 23 – Dérogations

Par dérogation à l’article 1 CCAG-Travaux, il n’est pas établi de liste récapitulative des dérogations au CCAG.

Le titulaire

Est acceptée la présente offre

A Paris le, (date à préciser)

|  | PARTIE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION |
| --- | --- |

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement et cahier des clauses particulières.

Le présent document comporte les annexes énumérées ci-après :

Annexe 1 – Cahier des charges (CC) comprenant le calendrier prévisionnel et une annexe relative aux pièces graphiques

Annexe 2 – Bordereau de prix unitaires (BPU)

Annexe 3 – Organigramme et composition de l’équipe chargée de la mission

Annexe 4 – Actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché

Annexe 5 – Système informatique de gestion financière des marchés (Ediflex)

Visa de l’instance de contrôle	La représentante du maître d’ouvrage

(à préciser) 	(à préciser)

A XXXXXXXXXXXX, Le	A XXXXXXXXXXXX, Le

|  | MISE AU POINT |
| --- | --- |

A l’occasion de la mise au point du marché public, les modifications ci-dessous sont apportées aux stipulations contenues dans les pièces constitutives du marché public.

| Nature du document concerné et numéro de l’article modifié | Nature de la modification apportée |
| --- | --- |

|  | SIGNATURE DE LA MISE AU POINT |
| --- | --- |

Signature du candidat retenu :

Nom, prénom et qualité du signataire

A	, le

A                     	, le

La représentante du maître d’ouvrage

Etablissement public administratif (EPA) ou industriel et commercial (EPIC).

Théâtre national de la Danse de Chaillot (TND), Musée de l’Homme (MNHM), musée national de la Marine de Paris (MNM) et Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPa).

Exemple : « CCTP article 3 »

Exemple : « la deuxième phrase est remplacée par .......... ».

Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.