## Annexe_05_Liste des essais
| CCTP_Annexe_05_Liste des essais |  |  |  | PI : Pour information
1 = Présence du Titulaire et prise de connaissance du CR ou PV
0 = Pas de présence du Titulaire
Nom de la tâche |  | Durée (en jour) | Début | Fin | Présence E&M
RAPPEL DU CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION DES TRAVAUX
ACHEVEMENT DES TRAVAUX |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | PI
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION TECHNIQUES (3 MOIS) & LEVEE DES OBSERVATIONS |  | 60 | 2026-06-23 | 2026-09-15 | 0
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ATCHITECTURALES (3 MOIS) & LEVEE DES OBSERVATIONS |  | 60 | 2026-06-23 | 2026-09-15 | 0
COMMISSION DE SECURITE INCENDIE |  | 1 | 8/31/26 | 8/31/26 | 0
COMMISSION DE SURETE |  | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0
COMMISSION D'ACCESSIBILITE |  | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0
RECEPTION DES TRAVAUX |  | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | PI
DELIVRANCE DES ENERGIES
ELECTRICITE
MISE SOUS TENSION DEFINITIVE |  | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | PI
EAU
MISE EN EAU DEFINITIVE |  | 0 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | PI
CHAUFFAGE URBAIN
DELIVRANCE CHALEUR |  | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | PI
MISE EN CHAUFFE |  | 10 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | PI
MISES EN SERVICE & ESSAIS
COURANTS FORTS
MISE SOUS TENSION CELLULES HT & ESSAIS |  | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1
MISE SOUS TENSION & ESSAIS TGBT, TGHQ, ONDULEURS & BATTERIES DE CONDENSATEURS AU SS1 |  | 65 | 2025-10-15 | 2026-01-28 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU SS1 |  | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU SS1 |  | 10 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 1
CONTRÔLE DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES SS1, R0B & N04 PAR BUREAU DE CONTRÔLE |  | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0
DEPOT DOSSIER AU CONSUEL |  | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | PI
MISE SOUS TENSION TD AU SS2 |  | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU SS2 |  | 10 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU N06 |  | 5 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU N06 |  | 10 | 2025-11-13 | 2025-11-26 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS GROUPE ELECTROGENE |  | 20 | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 1
MISE EN SERVICE TGGE & TGS |  | 20 | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU N05 |  | 5 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU N05 |  | 15 | 2025-11-13 | 2025-12-03 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU N04 |  | 5 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU N04 |  | 20 | 2025-12-04 | 2026-01-14 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU N03 |  | 5 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU N03 |  | 20 | 2025-12-04 | 2026-01-14 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU N02 |  | 5 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU N02 |  | 20 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU N01 |  | 5 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU N01 |  | 10 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU R0H |  | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU R0H |  | 10 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 1
MISE SOUS TENSION TD AU R0B |  | 10 | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ECLAIRAGE, PC & BLOCS DE SECOURS AU R0B |  | 20 | 2026-02-12 | 2026-03-11 | 1
MISE EN SERVICE ECLAIRAGES EXTERIEURS |  | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 1
GESTION TECHNIQUE ELECTRIQUE (ASSERVISSEMENTS & BASCULE NORMAL / SECOURS) |  | 90 | 2025-11-13 | 2026-04-01 | 1
CONTRÔLE DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR BUREAU DE CONTRÔLE |  | 15 | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 0
DEPOT DOSSIER DEFINITIF AU CONSUEL |  | 0 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | PI
OBTENTION CONSUEL DEFINITIF |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | PI
COURANTS FAIBLES
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
FIN DES TRAVAUX DE SECOND OEUVRE DANS PCS |  | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0
INSTALLATION BAIES & RACCORDEMENT |  | 60 | 2025-09-11 | 2025-12-04 | 0
FIN AUTOCONTROLES DAS SUR EXUTOIRES |  | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0
FIN AUTOCONTROLES DAS SUR FACADES |  | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0
FIN AUTOCONTROLES DAS SUR PORTES BOIS |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0
FIN AUTOCONTROLES DAS SUR PORTES METALLIQUES & DE COMPARTIMENTAGE |  | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0
FIN AUTOCONTROLES DETECTION INCENDIE & ASSERVISSEMENTS |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0
FIN AUTOCONTROLES DAS SUR RIDEAU CF |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0
FIN AUTOCONTROLES DAS SUR ASCENSEURS |  | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0
FIN AUTOCONTROLES DAS SUR RESEAUX DE VENTILATION & DE DESENFUMAGE |  | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0
FIN AUTOCONTROLES UGCIS |  | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0
ESSAIS CONJOINTS SSI |  | 30 | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 1
ESSAIS DEFINITIFS SSI (en présence du Coordonnateur SSI et du Bureau de contrôle) |  | 5 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 0
FORMATION DU PERSONNEL AU SSI |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE STORES AU N04 |  | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE STORES AU N03 |  | 0 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE STORES AU N02 |  | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE STORES AU R0B |  | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N06 |  | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N05 |  | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N04 |  | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N03 |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N02 |  | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N01 |  | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU R0H |  | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU R0B |  | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1
FIN ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AUX SS1 & SS2 |  | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N04 |  | 8 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N03 |  | 8 | 2026-02-02 | 2026-02-11 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N02 |  | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N01 |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU R0H |  | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU R0B |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS GTB |  | 65 | 2026-01-20 | 2026-04-21 | 1
VOIX DONNEES IMAGES
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU N05 |  | 5 | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU N04 |  | 10 | 2026-01-14 | 2026-01-27 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU N03 |  | 10 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU N02 |  | 10 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU N01 |  | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU R0H |  | 5 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU R0B |  | 10 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU SS1 |  | 15 | 2026-03-04 | 2026-03-24 | 1
ESSAIS & RECETTAGE PRECABLAGE VDI AU SS2 |  | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS SONORISATION |  | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS DISTRIBUTION HEURE |  | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1
MULTIMEDIA
MISE EN SERVICE & ESSAIS SONORISATION & SYSTÈMES MULTIMEDIA DANS SALLES D'AUDIENCE N01 |  | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS SONORISATION & SYSTÈMES MULTIMEDIA DANS SALLES D'AUDIENCE R0H |  | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS SONORISATION & SYSTÈMES MULTIMEDIA DANS SALLES D'AUDIENCE R0B |  | 15 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS SONORISATION & SYSTÈMES MULTIMEDIA DANS SALLE MULTIUSAGES SS1 |  | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 1
CONTRÔLE D'ACCES - SURETE - VISIOPHONIE - VIDEOSURVEILLANCE - INTRUSION |  | 90 | 1/05/26 | 5/13/26
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE PORTES & EQUIPEMENTS EN FACADES |  | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE PORTES BOIS |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE PORTES METALLIQUES |  | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE PORTAILS, SPEED GATES, … |  | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE ASCENSEURS & MONTE-CHARGES |  | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0
FIN ESSAIS & MISE EN SERVICE PORTILLONS SECURISES |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS CONTRÔLE D'ACCES |  | 70 | 2026-02-02 | 2026-05-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS SURETE |  | 70 | 2026-02-02 | 2026-05-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VISIOPHONIE |  | 70 | 2026-02-02 | 2026-05-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VIDEOSURVEILLANCE |  | 70 | 2026-02-02 | 2026-05-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS INTRUSION |  | 70 | 2026-02-02 | 2026-05-13 | 1
GESTION CENTRALISEE DES ISSUES DE SECOURS
MISE EN SERVICE & ESSAIS UGCIS |  | 50 | 2026-02-16 | 2026-04-27 | 1
WIFI
MISE EN SERVICE & ESSAIS WIFI |  | 10 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 1
RADIOCOMMUNICATION
MISE EN SERVICE & ESSAIS RADIOCOMMUNICATION |  | 10 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 1
INTERPHONIE DE SECURITE
MISE EN SERVICE & ESSAIS INTERPHONIE DE SECURITE |  | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1
EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE |  | 10 | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 1
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE
VENTILATION
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 8 SECURITE |  | 10 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 2 SALLE DES PAS PERDUS |  | 5 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 14 SERVICES |  | 12 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VMC TRI 1 |  | 4 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VMC TRI 2 |  | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VMC TRI 3 |  | 4 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTRACTEUR BAC A GRAISSE |  | 3 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 1 RESTAURANT |  | 3 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 15 ANNEXE CUISINE |  | 5 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 16 COMPENSATION HOTTE |  | 10 | 2025-12-18 | 2026-01-14 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 9 TRI 1 |  | 20 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 10 TRI 2 |  | 20 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VMC HEX 1 |  | 3 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VMC HEX 2 |  | 3 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VMC HEX 3 |  | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 11 HEX 1 |  | 20 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 12 HEX 2 |  | 20 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 13 HEX 3 |  | 20 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 3 AUD 1 |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 4 AUD 2 |  | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 5 AUD 3 |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 6 AUD 4 |  | 5 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS CTA 7 AUD 5 |  | 5 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 1
CONTRÔLE DES ASSERVISSEMENTS (DAS) POUR ESSAIS SSI |  | 65 | 2026-01-26 | 2026-04-27 | 1
TESTS DE DEBIT VENTILATION |  | 15 | 2026-04-22 | 2026-05-14 | 1
DESENFUMAGE
FIN POSE PORTES (tous types) |  | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTRACTEUR VEXD TRI C1 |  | 3 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTRACTEUR VEXD TRI C2 |  | 3 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTRACTEUR VEXD TRI C3 |  | 3 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTRACTEURS COURONNE RDC BAS |  | 12 | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTRACTEURS SS1 |  | 2 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EXTRACTEURS PARKING SS2 |  | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 1
CONTRÔLE DES ASSERVISSEMENTS (DAS) POUR ESSAIS SSI |  | 20 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 1
CHAUFFAGE - EAU GLACEE |  |  |  |  | 0
MISE EN SERVICE DALKIA |  | 10 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 1
DELIVRANCE CHALEUR |  | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EQUIPEMENTS LOCAL SOUS STATION |  | 10 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EQUIPEMENTS LOCAL EG |  | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EQUIPEMENTS GROUPE FROID |  | 6 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS ATA |  | 20 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS VENTILO-CONVECTEURS |  | 35 | 2025-12-15 | 2026-02-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS RIDEAUX D'AIR CHAUD |  | 2 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS PLANCHER REVERSIBLE |  | 5 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N06 |  | 5 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N05 |  | 5 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AUX SS1 & SS2 |  | 10 | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 1
PLAFONDS ACTIFS
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N04 |  | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1
FIN MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N04 |  | 0 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS PLAFONDS ACTIFS AU N04 |  | 10 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N03 |  | 10 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1
FIN MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N03 |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS PLAFONDS ACTIFS AU N03 |  | 10 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N02 |  | 10 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 1
FIN MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N02 |  | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS PLAFONDS ACTIFS AU N02 |  | 10 | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU N01 |  | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1
FIN MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU N01 |  | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS PLAFONDS ACTIFS AU N01 |  | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU R0H |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1
FIN MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU R0H |  | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS PLAFONDS ACTIFS AU R0H |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1
ESSAIS RESEAUX PRIMAIRES CHAUFFAGE AU R0B |  | 5 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 1
FIN MISE EN SERVICE & ESSAIS MODULES MULTIMETIERS AU R0B |  | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS PLAFONDS ACTIFS AU R0B |  | 5 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 1
PLOMBERIE
MISE EN EAU DEFINITIVE |  | 0 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS EQUIPEMENTS LOCAL TECHNIQUE EF |  | 5 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EQUIPEMENTS LOCAL TECHNIQUE ECS |  | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS EQUIPEMENTS DE RELEVAGE |  | 3 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE |  | 6 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 1
VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS SANITAIRES |  | 8 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 1
DESINFECTION DES RESEAUX |  | 10 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 0
CUVE INCENDIE
REMPLISSAGE CUVE INCENDIE |  | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS EQUIPEMENTS LOCAL INCENDIE |  | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 1
MISE EN SERVICE & ESSAIS COLONNES HUMIDES |  | 5 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | 1
GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
CONTRÔLE DES POINTS GTB |  | 45 | 2026-02-17 | 2026-04-21 | 1
ELECTRICITE & REGULATION
CONTRÔLE DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR BUREAU DE CONTRÔLE |  | 5 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 0
DEPOT DOSSIER AU CONSUEL |  | 0 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | PI
EQUIPEMENTS DE FILTRAGE
REGLAGES, ESSAIS & MISE EN SERVICE TUNNELS A RAYON X |  | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 1
REGLAGES, ESSAIS & MISE EN SERVICE PORTILLONS D'ACCES |  | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 1
CUISINE
MISE EN SERVICE EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES CUISINE |  | 4 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 1
MISE EN SERVICE EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE LOCAL DECHETS |  | 2 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1
CONTRÔLE DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR BUREAU DE CONTRÔLE |  | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1
DEPOT DOSSIER AU CONSUEL |  | 0 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | PI
APPAREILS ELEVATEURS
REGLAGES, ESSAIS EN CHARGE & MISE EN SERVICE ASCENSEURS 4 & 5 |  | 6 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 0
REGLAGES, ESSAIS EN CHARGE & MISE EN SERVICE ASCENSEURS 6 & 7 |  | 6 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 0
REGLAGES, ESSAIS EN CHARGE & MISE EN SERVICE ASCENSEURS 8 & 9 |  | 6 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 0
REGLAGES, ESSAIS EN CHARGE & MISE EN SERVICE MONTE-CHARGES 10 & 11 |  | 6 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 0
REGLAGES, ESSAIS EN CHARGE & MISE EN SERVICE ASCENSEURS 1, 2 & 3 |  | 10 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 0
RACCORDEMENT SYSTÈME E-LINK & ESSAIS |  | 10 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 0
REGLAGES & MISE EN SERVICE NACELLE ATRIUM |  | 2 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1
FACADES, RIDEAU CF, PORTES BOIS & METALLIQUES
FACADES
MISE EN SERVICE & ESSAIS STORES |  | 15 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS PORTES EN FACADES |  | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS DAS EN FACADES & VERRIERES |  | 10 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0
PORTES BOIS
AUTOCONTROLES DES PORTES BOIS |  | 20 | 2026-01-05 | 2026-05-30 | 0
PORTES METALLIQUES & VITREES
AUTOCONTROLES DES PORTES METALLIQUES & VITREES |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 0
PORTILLONS SECURISES
MISE EN SERVICE & ESSAIS PORTES SECTIONNELLES |  | 8 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS RIDEAU CF SCRAMBLE AU N05 |  | 2 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 0
OUVRAGES EXTERIEURS
CLOTURES & PORTAILS |  |  |  |  | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS SPEED GATES |  | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS PORTAILS COULISSANTS |  | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS TOURNIQUET |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0
MISE EN SERVICE & ESSAIS PORTILLON SUR CONTRÔLE D'ACCES |  | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0
FORMATIONS DU PERSONNEL
FORMATIONS EQUIPEMENTS CUISINE |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 1
AUTRES FORMATIONS PAR ENTREPRISE TRAVAUX (GTB, …) |  | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 1
Formulas:
Fin = [Début]+[Durée (en jour)]
Début = [Fin]-[Durée (en jour)]
Note on I235: Mohamed BEN SLIMANE: 0 CONFIRMER